Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы  « Обеспечение первичных мерпожарной безопасности на территории Красноярского сельсовета на 2018-2022 годы» за 2019 год

На финансирование мероприятий муниципальной программы из средств бюджета сельсовета средства в отчетном периоде не направлялись. В рамках программы на 2019 год на реализацию мероприятий было заложено 50 тыс. руб., в том числе бюджетных 30,5 тыс. руб.

Задачами программы является:

- формирование нормативной, правовой и методической базы    для обеспечения контроля соблюдения  первичных мер пожарной безопасности;

- совершенствование        материально- технического обеспечения деятельности  по предупреждению и тушению пожаров;

- совершенствование системы подготовки специалистов и обучения населения  мерам пожарной безопасности.

Индикаторы муниципальной программы за 2019 год

| № п/п | Целевой индикатор | Значения целевых индикаторов 2019 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |
| 1 | Количество пожаров на территории сельсовета, шт. в год | 2 | 1 |
| 2 | Количество населения пострадавшего при пожаре, чел. в год | 2 | 0 |
| 3 | Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения, % | 60 | 15 |

Оценка эффективности муниципальной программы пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций на территории Красноярского сельсовета на 2018-2022 годы за 2019 год

- Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1.Количество пожаров на территории  сельсовета:

S1 = (2/1)*100% = 200 % (100%)

2. Количество населения пострадавшего при пожаре: S2 = (3/0)*100%

3. Количество населения, прошедшего обучение  мерам  пожарной безопасности от общего количества населения, %:

S3 = (15/60)*100% = 25%

Cel = (1/m)*(Si) = (1/3 )* (100+100+25)=75%

i=3

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:

Fin = 0/30,5 *100=0%

III.Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2018 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка положений, программы по укреплению противопожарной устойчивости | 1 |
| 2 | Разработка проектов распоряжений, постановлений главы Администрации сельсовета и решений сельского Совета депутатов | 1 |
| 3 | Утверждение перечня первичных средств пожаротушения в помещениях и строениях, находящихся в пользовании граждан | 0 |
| 4 | Приобретение и заправка огнетушителей | 1 |
| 5 | Поддержание в рабочем состоянии и установка новых пожарных гидрантов | 1 |
| 6 | Обслуживание пожарных водоемов | 1 |
| 7 | Строительство и подержание в рабочем состоянии пирсов для установки пожарных автомобилей на естественные водоисточники для забора воды | 1 |
| 8 | Поддержание в рабочем состоянии пожарной сигнализации в здании Администрации | 0 |
| 9 | Обеспечение в зимнее время очистки внутри поселковых дорог, проездов, подъездов к жилым домам, пожарным гидрантам и водоемам | 1 |
| 10 | Приобретение противопожарного оборудования (ранцев для обходчиков и т.д.); спецодежды, снаряжения для обеспечения необходимых условий при привлечении населения к работам по предупреждению и тушению пожаров в составе добровольных противопожарных формировании | 0 |
| 11 | Организация патрулирования силами добровольных пожарных дружин в условиях устойчивой, сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения | 1 |
| 12 | Устройство минерализованных полос – противопожарные мероприятия | 1 |
| 13 | Оформление стендов, вывесок, выставок противопожарного содержания | 1 |
| 14 | Организация изготовления листовок, памяток, плакатов, противопожарного содержания | 1 |
| 15 | Организация обязательного обучение в учебных заведениях, имеющих соответствующую лицензию, лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов муниципальной и других форм собственности, | 0 |
| 16 | Оборудование уголками пожарной безопасности организаций всех форм собственности | 1 |
| 17 | Обеспечить информирование населения о наиболее крупных и характерных пожарах и причинах возникновения | 1 |
| 18 | Активизация работы по обучению населения мерам пожарной безопасности, действиям при ЧС в жилом секторе и по месту работы (службы) в форме лекций, бесед, проведения собраний с гражданами, инструктажей, с привлечением руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в организациях | 1 |

n

Mer  =  (1/n) * (Rj*100%) = (1/18)* (14*100%) = 77,8%

j=18

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (Cel + Fin + Mer)/3= (75+0+ 77,8)/3 = 50,9%.

В 2019 году муниципальная программа реализована  со средним  уровнем эффективности 50,9%  (от 40 до 80%).

Исполняющий полномочия

главы Администрации                                                             О.Н. Келин