**Сводный годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

**муниципального образования Топчихинский сельсовет**

**Отчётный период 2019 год**

Сводный годовой отчет о ходе реализации и комплексной оценке эффективности муниципальных программ за 2019 год подготовлен Администрацией Топчихинского сельсовета в соответствии с постановлением Администрации сельсовета от 24.12.2013 № 267 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ.

В 2019 году на территории сельсовета реализовалось 8 муниципальных программ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Название муниципальной программы | Реквизиты актов, которыми утверждены программы |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Топчихинского сельсовета на 2017-2021 годы» | Постановление  Администрации сельсовета от 11.01.2017 № 03/1 (в ред. от 01.11.2019г. № 151) |
| 2. | Программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Топчихинский сельсовет на 2018-2022 г.г.» | Постановление  Администрации сельсовета от 05.03.2018 № 23 (в ред. от 29.07.2019г. № 108) |
| 3. | Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Топчихинского сельсовета на 2018-2021 годы» | Постановление  Администрации сельсовета от 07.03.2017 № 29 |
| 4. | Муниципальная программа «Комплексного развития транспортной инфраструктуры Топчихинского сельсовета Топчихинского района на 2017-2026 годы» | Постановление  Администрации сельсовета от 14.07.2017 № 86 |
| 5. | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Топчихинский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2018-2022 годы» | Постановление  Администрации сельсовета от 28.12.2017 № 147 (в ред. от 28.03.2019г. № 47, от 03.06.2019г. № 80) |
| 6. | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры на территории Топчихинского сельсовета на 2019-2021 годы» | Постановление  Администрации сельсовета от 25.12.2018г № 162 (в ред. от 01.11.2019г. № 150) |
| 7. | Муниципальная программа «Содействие занятости населения Топчихинского сельсовета на 2019-2021 годы» | Постановление  Администрации сельсовета от 25.12.2018г № 163 |
| 8. | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Топчихинский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2019-2021 годы» | Постановление  Администрации сельсовета от 25.12.2018г № 162 (в ред. от 01.11.2019г. № 150) |

Мероприятия 8 муниципальных программ направлены на решение ключевых задач в соответствии с прогнозом социально-экономического развития сельсовета.

По итогам реализации муниципальных программ и проведенной оценки их эффективности можно сделать вывод, что 5 программ реализованы со средним уровнем эффективности, 1 программа реализованы с низким уровнем эффективности и 2 программы реализованы с высоким уровнем эффективности.

1. **Выполнение индикаторов муниципальных программ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИНДИКАТОРЫ за 12 месяцев 2019 года** |  |  |  |  |
| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт к плану, % |
| **Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Топчихинского сельсовета на 2019 год** | | | | |
| Количество пожаров на территории сельсовета | Шт | 1 | 37 | 3 |
| Количество населения пострадавшего при пожаре | чел | 3 | 1 | 100 |
| Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения | % | 70 | 40 | 58 |
| Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий | % | 106 | 0 | 0 |
| **Комплексного развития транспортной инфраструктуры Топчихинского сельсовета Топчихинского района на 2019 год** | | | | |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 80 | 80 | 100 |
| Обеспеченность постоянной круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 20 | 20 | 100 |
| Протяженность пешеходных дорожек | км. | 2,2 | 2,2 | 100 |
| Протяженность велосипедных дорожек | км | 0 | 0 | 0 |
| Количество дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий на сети дорог федерального, регионального и межмуниципального значения | % | 0 | 0 | 0 |
| Обеспеченность транспортного обслуживания населения | % | 100 | 100 | 100 |
| **Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Топчихинский сельсовет на 2019** | | | | |
| Количественные индикаторы на 2019 год в программе отсутствуют |  |  |  |  |
| **Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Топчихинского сельсовета на 2019** | | | | |
| Количественные индикаторы на 2019 год в программе отсутствуют |  |  |  |  |
| **Сохранение и развитие культуры на территории Топчихинского сельсовета на 2019 год** | | | | |
| Численность участников культурно-досуговых мероприятий | % | 8 | 6 | 75 |
| Численность участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей Топчихинского сельсовета | % | 2 | 1,1 | 55 |
| Численность детей-участников культурно-досуговых мероприятий в общей численности детей сельсовета | % | 3 | 5,1 | 170 (100) |
| **Содействие занятости населения Топчихинского сельсовета на 2019 год** | | | | |
| Уровень регистрируемой безработицы | % | 2,4 | 1,66 | 70 |
| Численность официально зарегистрированных безработных граждан | чел | 100 | 35 | 35 |
| Благоустройство территории муниципального образования Топчихинский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2019 год | | | | |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы | % | 60 | 40 | 67 |
| Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования | % | 90 | 80 | 89 |
| Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий | % | 50 | 40 | 80 |
| **Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Топчихинский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2019** | | | | |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы | ед | 100 | 0 | 0 |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы | кв.м. | 100 | 67 | 67 |

1. **Результаты реализации муниципальных программ, мероприятия**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  программы | Ожидаемый результат реализации  муниципальной программы | Полученный результат, проведенные мероприятия в 2019 году (факт) |
|  | «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Топчихинского сельсовета на 2017-2021 годы» | Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защита жизни и здоровья населения Топчихинского сельсовета Топчихинского района имущества граждан и организаций от пожаров и др. ЧС. Осуществление мероприятий позволит снизить угрозу возникновения пожаров, а также реализовать систему мер по предупреждению и ликвидации пожаров. Снижение количества населения пострадавшего при пожаре. | Осуществление мероприятий позволило снизить количество населения пострадавшего при пожаре, а также реализовать систему мер по предупреждению и ликвидации пожаров. |
|  | «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Топчихинский сельсовет на 2018-2022 г.г.» | Противодействие проникновению в общественное сознание идей религиозного фундаментализма, экстремизма и нетерпимости; обеспечение условий для успешной социокультурной адаптации молодежи из числа мигрантов; совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления, общественных организаций, организаций культуры и образования по профилактике проявлений национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации; повышение уровня компетентности сотрудников муниципальных учреждений в вопросах миграционной и национальной политики, способах формирования толерантной среды и противодействия экстремизму; создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости | Мероприятия проводились в рамках запланированных. Велась профилактическая работа соисполнителями по своим направлениям работы, предусмотренным планом программы. |
|  | «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Топчихинского сельсовета на 2018-2021 годы» | Укрепление межведомственного взаимодействия по вопросам профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, а также ВИЧ – инфекции в части, связанной с инъекционным наркопотреблением; Повышение роли общественной инициативы в решении проблем наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ-инфекции в муниципальном образовании; Снижение преступности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ; Создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами и их незаконного оборота, сокращение наркотизации населения муниципального образования; Повышение доступности и результативности лечения и реабилитации больных, страдающих наркологическими заболеваниями | Мероприятия проводились в рамках запланированных. Велась профилактическая работа соисполнителями по своим направлениям работы, предусмотренным планом программы. |
|  | «Комплексного развития транспортной инфраструктуры Топчихинского сельсовета Топчихинского района на 2017-2026 годы» | Увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям; повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения; обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения; увеличение количества стоянок для автотранспорта, создание условий для парковок автомобилей в установленных местах, освобождение придомовых территорий, пешеходных зон от автомобилей | Мероприятия проводились в рамках запланированных. Велась профилактическая работа соисполнителями по своим направлениям работы, предусмотренным планом программы. |
|  | «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Топчихинский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2018-2022 годы» | Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности граждан:  Обустройство придомовых территорий многоквартирных домов;  Организация освещения дворовых и общественных территорий;  Создание условий для отдыха жителей на территории муниципального образования Топчихинский сельсовет | Мероприятия проводились в рамках запланированных. Велась профилактическая работа соисполнителями по своим направлениям работы, предусмотренным планом программы. |
|  | «Сохранение и развитие культуры на территории Топчихинского сельсовета на 2019-2021 годы» | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий;  Увеличение доли детей - участников культурно-досуговых мероприятий в общей численности детей сельсовета до 5%;  Увеличение уровня удовлетворенности жителей Топчихинского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 90%,  Увеличение доли участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей Топчихинского сельсовета | Мероприятия проводились в рамках запланированных. Велась профилактическая работа соисполнителями по своим направлениям работы, предусмотренным планом программы. Удалось осуществить увеличение доли детей - участников культурно-досуговых мероприятий в общей численности детей сельсовета до 5% |
|  | «Содействие занятости населения Топчихинского сельсовета на 2019-2021 годы» | Численность трудоустроенных на временные общественные работы граждан – не менее 4 человека ежегодно и 2 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;  численность несовершеннолетних, трудоустроенных в муниципальные учреждения – не менее 1 человека ежегодно;  ввод новых постоянных рабочих мест - не менее 1 в год | Мероприятия проводились в рамках запланированных. Велась профилактическая работа соисполнителями по своим направлениям работы, предусмотренным планом программы. |
|  | «Благоустройство территории муниципального образования Топчихинский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2019-2021 годы» | Создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения муниципального образования Топчихинский сельсовет Топчихинского района Алтайского края.  Улучшение внешнего облика села.  Увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.)  Увеличение доли освещенных территорий (улиц).  Удовлетворенность жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства | Мероприятия проводились в рамках запланированных. Велась профилактическая работа соисполнителями по своим направлениям работы, предусмотренным планом программы. |

1. **Финансирование муниципальных программ в отчетном периоде:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | | | | | | | | План по программе  на 2019 г. | | | | | | | Фактически освоено  за 12 месяцев 2019 г. | | | | | | | Выполнение за 12 месяцев 2019 г. от плана по программе, % | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | |
| Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Топчихинского сельсовета на 2017-2021 годы» | | | | | | | | 106 000 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | |
| Программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Топчихинский сельсовет на 2018-2022 г.г.» | | | | | | | | 15 000 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | |
| Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Топчихинского сельсовета на 2018-2021 годы» | | | | | | | | 50 000 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | |
| Муниципальная программа «Комплексного развития транспортной инфраструктуры Топчихинского сельсовета Топчихинского района на 2017-2026 годы» | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Топчихинский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2018-2022 годы» | | | | | | | | 3 554 000 | | | | | | | 4 150 203 | | | | | | | 117 | | | | |
| Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры на территории Топчихинского сельсовета на 2019-2021 годы» | | | | | | | | 150 000 | | | | | | | 42 946 | | | | | | | 29 | | | | |
| Муниципальная программа «Содействие занятости населения Топчихинского сельсовета на 2019-2021 годы» | | | | | | | | 150 000 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Топчихинский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2019-2021 годы» | | | | | | | | 7 255 400 | | | | | | | 7 117 188,02 | | | | | | | 98 | | | | |
| В целом финансирование мероприятий за счет средств бюджета сельсовета в рамках муниципальных программ в 2019 году составило 37,5 % от запланированного уровня. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  |  | | |  | |  | |

**Оценка эффективности муниципальных программ**

##### муниципальная программа

##### «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Топчихинского сельсовета на 2018 - 2021 годы» за 2019 год

I. Оценка степени достижения целей и решения задач целевой программы:

1. Укрепление межведомственного взаимодействия по вопросам профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, а также ВИЧ – инфекции в части, связанной с инъекционным наркопотреблением: S1 = 100%;

2. Повышение роли общественной инициативы в решении проблем наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ-инфекции в муниципальном образовании: S2 = 100%;

3. Снижение преступности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ: S3 = 100%;

4. Создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами и их незаконного оборота, сокращение наркотизации населения муниципального образования:

S4 = 100%;

5. Повышение доступности и результативности лечения и реабилитации больных, страдающих наркологическими заболеваниями: S5 = 100%.

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5 )\* (100+100+100+100+100)= 100%**

**i=5**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета целевой программы:

**Fin = 50,0/0\*100% = 0%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2019 году: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| повышение информированности и формирование негативного отношения населения к наркотикам и другим психоактивным веществам; | 1 |
| пропаганда здорового образа жизни, привлечение подростков и молодежи к различным культурно-массовым, спортивным мероприятиям, наглядно пропагандирующим активный и здоровый образ жизни; | 1 |
| Предупреждение совершения противоправных действий лицами, употребляющими наркотические и другие психоактивные вещества, сдерживание роста иных тяжелых социально-медицинских последствий употребления психоактивных веществ | 0 |
| Приобретение научно-популярной литературы, видеофильмов, периодических изданий по антинаркотической тематике для пополнения фондов библиотек образовательных организаций и муниципальных библиотек | 0 |
| распространение полиграфической продукции о здоровом образе жизни и вреде наркотиков с целью распространения их среди несовершеннолетних, молодежи и их родителей; | 1 |
| организация работы по уничтожению очагов дикорастущей конопли; | 1 |
| Публикация профилактических материалов антинаркотической направленности | 0 |

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/7)\* (4\*100%) = 60 %**

**j=7**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+0+60)/3 = 53,3%**

***Вывод: в 2019 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 53,3% (от 40 до 80%).***

##### Муниципальная программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Топчихинского сельсовета Топчихинского района Алтайского края на 2017 - 2026 годы за 2019 год

I. Оценка степени достижения целей и решения задач целевой программы:

1. увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям: S1 = 100%;

2. повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения: S2 = 100%;

3. обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения: S3 = 100%;

4. увеличение количества стоянок для автотранспорта, создание условий для парковок автомобилей в установленных местах, освобождение придомовых территорий, пешеходных зон от автомобилей: S4 = 0%;

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/4 )\* (100+100+100+0)= 75%**

**i=4**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета целевой программы:

**Fin = 0/0\*75% = 0%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2019 году: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, а также других объектов транспортной инфраструктуры. | 1 |
| 2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. | 1 |
| 3. Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. | 0 |
| 4. Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. | 0 |
| 5. Мероприятия по организации дорожного движения. | 1 |
| 6. Мероприятия по ремонту и строительству пешеходных и велосипедных дорожек. | 1 |

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/6)\* (4\*100%) = 68 %**

**j=6**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (75+0+68)/3 = 47,7%**

***Вывод: в 2019 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 47,7% (от 40 до 80%).***

1. **Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Топчихинский сельсовет на 2018-2022 г.г.» за 2019 год**

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. Противодействие проникновению в общественное сознание идей религиозного фундаментализма, экстремизма и нетерпимости: S1 = 100%;

2. Обеспечение условий для успешной социокультурной адаптации молодежи из числа мигрантов S2 = 100%;

3. Совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления, общественных организаций, организаций культуры и образования по профилактике проявлений национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации: S3 = 100%;

4. Повышение уровня компетентности сотрудников муниципальных учреждений в вопросах миграционной и национальной политики, способах формирования толерантной среды и противодействия экстремизму:

S4 = 100%;

5. Создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости: S5 = 100%.

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5 )\* (100+100+100+100+100)= 100%**

**i=5**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

**Fin = 15,0/0\*100% = 0%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2019 году: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Мониторинг состояния межэтнических и религиозных отношений на территории сельсовета | 1 |
| 2 | Организация проведения социологических опросов по гармонизации межэтнических отношений | 1 |
| 3 | Проведение диагностики обучающихся на выявление агрессии и проведение коррекционных занятий | 1 |
| 4 | Проведение диспутов, круглых столов, родительских собраний, бесед, консультаций по вопросам толерантности и межэтнического взаимодействия, выявлению причин и условий, способствующих осуществлению экстремизма | 1 |
| 5 | Организация работы учреждения культуры по профилактике терроризма и экстремизма (проведение мероприятий, социально значимых праздников, лекций, выставок и др.) | 1 |
| 6 | Обеспечение правопорядка в местах массового скопления людей | 1 |
| 7 | Информирование населения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, предупреждению террористических актов, поведению в условиях возникновения чрезвычайной ситуации (выступления на собраниях, конференциях граждан, собраниях трудовых коллективов, изготовление листовок, плакатов, стендов) | 1 |
| 8 | Приобретение научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий, фильмов, в том числе с использованием мультимедийных средств по вопросам профилактики экстремизма и терроризма | 0 |
| 9 | Обеспечение контроля за поступающей литературой по недопущению распространения экстремистски направленных произведений | 1 |

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/9)\* (8\*100%) =88,9 %**

**j=9**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+0+88,9)/3 = 63%**

***Вывод: в 2019 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 63% (от 40 до 80%).***

1. **Муниципальная программа пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций на территории Топчихинского сельсовета на 2018-2022 годы за 2019 год**

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Количество пожаров на территории Топчихинского сельсовета (%):

S1 = (37/1)\*100% = 3 %

2. Количество населения пострадавшего при пожаре (%):

S2 = (3/1)\*100% = 100%

3. Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения (%):

S3 = (40/70)\*100% = 58%

4. Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий (%):

S4 = (0/106)\*100% = 0%

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/4 )\* (3+100+58+0)=40%**

**i=4**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:

**Fin = 0/106 \*100=0%**

III.Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2019 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
|  | Формирование нормативной, правовой и методической базы для обеспечения контроля за соблюдением первичных мер пожарной безопасности | 1 |
|  | Разработка положений, программ по укреплению противопожарной устойчивости, защиты населения от ЧС на территории Топчихинского сельсовета | 1 |
|  | Разработка проектов  постановлений главы Администрации сельсовета и решений сельского Совета депутатов | 1 |
|  | Утверждение перечня первичных средств пожаротушения в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан | 0 |
|  | Совершенствование материально-технического обеспечения деятельности по предупреждению и тушению пожаров | 1 |
|  | Приобретение и заправка огнетушителей | 1 |
|  | Обслуживание пожарных водоемов (чистка подъездных путей, очистка водоемов от мусора и т.д.) | 1 |
|  | Поддержание в рабочем состоянии пожарной сигнализации в здании Администрации | 1 |
|  | Приобретение противопожарного оборудования (ранцев для обходчиков и т.д.); спецодежды, снаряжения для обеспечения необходимых условий при привлечении населения к работам по предупреждению и тушению пожаров в составе добровольных противопожарных формирований | 0 |
|  | Организация патрулирования силами добровольных пожарных дружин в условиях устойчивой, сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения | 1 |
|  | Устройство минерализованных полос – противопожарные мероприятия | 1 |
|  | Совершенствование системы подготовки специалистов и обучения населения мерам пожарной безопасности | 1 |
|  | Оформление стендов, вывесок, выставок противопожарного содержания | 1 |
|  | Организация изготовления листовок, памяток, плакатов, противопожарного содержания | 1 |
|  | Организация обязательного обучения в учебных заведениях, имеющих соответствующую лицензию, лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов муниципальной и других форм собственности | 0 |
|  | Оборудование уголками пожарной  безопасности организаций | 1 |
|  | Обеспечение информирования населения о наиболее крупных и характерных пожарах и причинах их возникновения | 1 |
|  | Активизация работы по обучению населения мерам пожарной безопасности в жилом секторе и по месту работы (службы) в форме лекций, бесед, проведения собраний с гражданами, инструктажей, с привлечением руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в организациях | 1 |

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/18)\* (15\*100%) = 90%**

**j=18**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (40+0+ 90)/3 = 43%.**

***В 2019 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 43% (от 40 до 80%).***

1. **Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Топчихинский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2018-2022 годы по итогам 2019 года**

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы:

S1 = (0/100)\*100% = 0 %;

2. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы:

S2 = (67/100)\*100% = 67 %;

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/2)\* (0+67) = 33,5%**

**i=2**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

**Fin = (4 150 203** **/3 554 000)** **\*100% = 117%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2019 году: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
|  | Проведение инвентаризации благоустройства дворовых территорий,  общественных территорий. | 1 |
|  | Предоставление выкопировки из топографической основы с.Топчиха дворовых территорий и общественных территорий. | 1 |
|  | Подготовка проектно-сметной документации, дизайн-проектов | 1 |
|  | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов | 1 |
|  | Благоустройство дворовых и общественных территорий | 0 |
|  | Осуществление технического надзора за ведением работ | 1 |
|  | Проведение общественных обсуждений проектов благоустройства территорий | 1 |
|  | Привлечение заинтересованных лиц в осуществление контроля благоустройства территорий, участие в комиссии по приемке работ | 1 |

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/8)\* (7\*100%) =91 %**

**j=8**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (33,5+117+91)/3 = 80,5%**

***Вывод: в 2019 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 80,5% (более 80%).***

1. **Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры на территории Топчихинского сельсовета на 2019-2021 годы» по итогам 2019 года**

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. Численность участников культурно-досуговых мероприятий:

S1 = (6/8)\*100% = 75 %;

2. численность участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей Топчихинского сельсовета:

S2 = (1,1/2)\*100% = 55 %;

3. численность детей-участников культурно-досуговых мероприятий в общей численности детей сельсовета:

S3 = (5,1/3)\*100% = 170 % (100%).

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3 )\* (75+55+100)= 78,2%**

**i=3**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

**Fin = 42946/150000\*100% = 29%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2019 году: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
|  | ремонт и реставрация памятников истории и культуры Топчихинского сельсовета | 1 |
|  | организация и проведение общественно-значимых и праздничных мероприятий | 1 |
|  | организация и проведение тематических выставок, конкурсов | 1 |
|  | освещение в средствах массовой информации мероприятий, направленных на сохранение и развитие культуры | 1 |

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/4)\* (4\*100%) =100 %**

**j=4**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (78,2+29+100)/3 = 61%**

***Вывод: в 2019 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 61% (от 40 до 80%).***

1. **Муниципальная программа «Содействие занятости населения Топчихинского сельсовета на 2019-2021 годы» по итогам 2019 года**

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/2\*(70+35)= 52,5%**

**i=2**

1. Уровень регистрируемой безработицы:

S1 = (1,66/2,4)\*100% = 70%;

2. Численность официально зарегистрированных безработных граждан

S2 = (35/100)\*100% = 35%;

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

**Fin = 0/150\*100% = 0%.**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) программы:

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/3)\* (1\*100%) = 34%**

**j=3**

1)обеспечение занятости 4 человек на общественных работах- «0»;

2) обеспечение занятости в свободное от учебы время – 1 несовершеннолетнего гражданина в возрасте от 14 до 18 лет – «1»;

3) ввод новых постоянных рабочих мест – «0».

IV. Комплексная оценка эффективности реализации программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (52,5+0+34)/3 = 28,8% (низкий уровень эффективности).**

***Вывод: в 2019 году муниципальная программа реализована с низким уровнем эффективности 28,8% (до 40%).***

1. **Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Топчихинский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2019-2021 годы» по итогам 2019 года**

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы:

S1 = (40/60)\*100% = 67 %;

2. доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования:

S2 = (80/90)\*100% = 89 %;

3. уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий:

S3 = (40/50)\*100% = 80 %

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3)\* (67+89+80) = 80%**

**i=3**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

**Fin = 7 117 188, 02** **/7 255 400** **\*100% = 98%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2019 году: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
|  | обустройство, ремонт, озеленение и содержание общественных территорий, в том числе приобретение расходных материалов, оборудования, инструментов | 1 |
|  | комплекс работ по сезонному содержанию малых архитектурных форм, ограждений, зеленых насаждений, очистке от снега и наледи, санитарной очистке, сбору, накоплению и транспортировке мусора к местам утилизации, удаления аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, выкос травы и сухой стерни на общественных территориях | 1 |
|  | организация рабочих мест для безработных граждан на работах по благоустройству территорий села | 0 |
|  | комплекс работ по содержанию мест захоронения | 1 |
|  | организация праздничного оформления территории | 1 |
|  | обустройство пешеходных дорожек | 0 |
|  | текущее содержание, восстановление и обслуживание сетей уличного освещения территории села | 1 |

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/7)\* (5\*100%) =75 %**

**j=7**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (80+98+75)/3 = 84,3%**

***Вывод: в 2019 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 84,3% (более 80%).***

**СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ТОПЧИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА**

**В 2019 ГОДУ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Комплексная оценка эффективности | Уровень эффективнос-ти программы |
| 1 | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Топчихинского сельсовета на 2017-2021 годы» | 43 | средний |
| 2 | Программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Топчихинский сельсовет на 2018-2022 г.г.» | 63 | средний |
| 3 | Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Топчихинского сельсовета на 2018-2021 годы» | 53,3 | средний |
| 4 | Муниципальная программа «Комплексного развития транспортной инфраструктуры Топчихинского сельсовета Топчихинского района на 2017-2026 годы» | 47,7 | средний |
| 5 | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Топчихинский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2018-2022 годы» | 80,5 | высокий |
| 6 | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры на территории Топчихинского сельсовета на 2019-2021 годы» | 61 | средний |
| 7 | Муниципальная программа «Содействие занятости населения Топчихинского сельсовета на 2019-2021 годы» | 28,8 | низкий |
| 8 | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Топчихинский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2019-2021 годы» | 84,3 | высокий |

Вывод:

1 муниципальная программа (12,5 % всех программ), участвующая в оценке - низкий уровень эффективности;

5 муниципальных программ (или 62,5% всех программ), участвующих в оценке - средний уровень эффективности;

2 муниципальные программы (или 25% всех программ), участвующих в оценке – высокий уровень эффективности.

Глава Администрации сельсовета Н.С. Краскова