**Сводный годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

 **муниципального образования Красноярский сельсовет**

**Топчихинского района Алтайского края**

**Отчётный период 2019 год**

Сводный годовой отчет о ходе реализации и комплексной оценке эффективности муниципальных программ за 2019 год подготовлен Администрацией Красноярского сельсовета в соответствии с постановлением Администрации сельсовета от 17.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования Красноярский сельсовет» на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ.

В 2019 году на территории муниципального образования Красноярский сельсовет реализовалось 6 муниципальных программ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Название муниципальной программы | Реквизиты актов, которыми утверждены программы |
| 1 | Муниципальная программа развития и поддержки малого предпринимательства на территории Красноярского сельсовета на 2017-2019 годы | Постановление Администрации сельсовета от 17.01.2017 № 3 |
| 2 | Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Красноярский сельсовет на 2018-2020 годы | Постановление Администрации сельсовета от 14.11.2017№ 35 |
| 3 | Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту на территории Красноярского сельсовета на 2018-2021 годы | Постановление Администрации сельсовета от 27.02.2017 № 5 |
| 4 | Развитие физической культуры и школьного спорта и массового спорта на территории Красноярского сельсовета 2018-2020 годы | Постановление Администрации сельсовета от 14.11.2017№ 35 |
| 5 | Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Красноярский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2017-2019 годы | Постановление Администрации сельсовета от 16.01.2017№ 2 |
| 6 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Красноярского сельсовета на 2018-2022 годы | Постановление Администрации сельсовета от 14.11.2017№ 36 |

Мероприятия 6 муниципальных программ направлены на решение ключевых задач в соответствии с прогнозом социально-экономического развития.

Реализация программных мероприятий позволили обеспечить функционирование и развитие социальной инфраструктуры, укрепление материально - технической базы в рамках решения вопросов местного значения.

По итогам реализации муниципальных программ и проведенной оценки их эффективности можно сделать вывод, что 5 программ реализованы со средним уровнем эффективности, 1 программа реализованы с низким уровнем эффективности.

1. **Выполнение индикаторов муниципальных программ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ИНДИКАТОРЫ за 12 месяцев 2018 года** |  |  |  |  |
| Наименование | Единица измере-ния | План по программе | Факт | Факт к плану, % |
| **Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту на территории Красноярского сельсовета на 2018-2021 годы** |
| Количественные индикаторы на 2019 год в программе отсутствуют |
| **Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Красноярского сельсовета** **На 2018-2022 годы** |
| 1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения | % | 10 | 10 | 100 |
| 1. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности учащихся и студентов
 | % | 40 | 40 | 100 |
| 1. Эффективность использования спортивных сооружений
 | % | 60 | 60 | 100 |
| **Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельсовета на 2018-2022 годы**  |
| 1. Количество пожаров на территории Красноярского сельсовета
 | Штук в год | 0 | 1 | - |
| 1. Количество населения пострадавшего при пожаре
 | Чел. в год | 0 | 0 | - |
| 1. Количество населения прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения
 | % | 50 | 0 | 0 |
|  **Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Красноярский сельсовет на 2018-2020 годы** |
| Количественные индикаторы на 2019 год в программе отсутствуют |  |  |  |  |
| **«Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Красноярского сельсовета» на 2017-2019 годы»**  |
| Количественные индикаторы на 2019 год в программе отсутствуют |  |  |  |  |
| «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Красноярский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2017 - 2019 годы» |
| Количественные индикаторы на 2019 год в программе отсутствуют |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 1. **Результаты реализации муниципальных программ, мероприятия**
 |
| № п/п | Наименованиепрограммы | Ожидаемый результат реализации муниципальной программы | Полученный результат, проведенные мероприятия в 2019 году (факт) |
| 1. |  «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту на территории Красноярского сельсовета на 2018-2021 годы» | - укрепление межведомственного взаимодействия по вопросам профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, а также ВИЧ-инфекции в части, связанной с инъекционным наркопотреблением;- повышение роли общественной инициативы в решении проблем наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ-инфекции в муниципальном образовании;- снижение преступности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств и психоактивных веществ;- создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами и их незаконного оборота, сокращение наркотизации населения муниципального образования;- повышение доступности и результативности лечения и реабилитации больных, страдающих наркологическими заболеваниями. | Пропаганда здорового образа жизни, привлечение подростков и молодежи к различным культурно-массовым, спортивным мероприятиям, наглядно пропагандирующим активный и здоровый образ жизни.Организация работы по уничтожению очагов дикорастущей конопли. |
| 2. | «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Красноярского сельсовета на 2018-2022 годы» | - увеличение общей численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 10%;- увеличение численности детей и подростков, занимающихся в физкультурно-спортивных секциях до 40 %;- повышение эффективности использования спортивных сооружений, до 60%. | Проведение спортивных мероприятия, социально-значимых для сельсовета.Участие в районных спортивных мероприятиях.Организация спортивных кружков и секций. |
| 3. | «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельсовета на 2018-2022 годы» | Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защита жизни и здоровья населения имущества граждан и организаций от пожаров и др. ЧС  | Осуществление мероприятий позволило снизить угрозу возникновения пожаров , снизить время прибытия к месту пожара на, время локализации на и ликвидации пожара, а также реализовать систему мер по предупреждению и ликвидации пожаров.  |
| 4. | «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Красноярский сельсовет на 2018-2020 г.г. |  Противодействие проникновению в общественное сознание идей религиозного фундаментализма, экстремизма и нетерпимости; обеспечение условий для успешной социокультурной адаптации молодежи из числа мигрантов; совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления, общественных организаций, организаций культуры и образования по профилактике проявлений национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации; повышение уровня компетентности сотрудников муниципальных учреждений в вопросах миграционной и национальной политики, способах формирования толерантной среды и противодействия экстремизму; создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости  | Мероприятия проводились в рамках запланированных. Велась профилактическая работа соисполнителями по своим направлениям работы, предусмотренными планом программы. |
|  5. | «Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Красноярского сельсовета» на 2017-2019 годы»  |  К 2020 году: -улучшение условий для развития малого предпринимательства на территории сельсовета;-увеличение числа субъектов малого предпринимательства до 2 единиц, -увеличение численности занятых в сфере малого предпринимательства до 40 человек;-введение не менее 5 дополнительных рабочих мест. | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2019 года выполнены следующие мероприятия:1) обеспечивалась координация работы комиссии при Администрации сельсовета по поддержке малого и среднего предпринимательства;2) обеспечено участие предпринимателей сельсовета в проведении информационно-разъяснительного семинара для СМП, с участием информационно-консультационного центра поддержки предпринимательства при Администрации района;3) информирование СМП о земельных участках, потенциально пригодных для открытия новых производств и о свободных нежилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности путем размещения информации на сайте района;4) проведение информационной работы учреждений образования с учащимися старших классов, направленной на популяризацию предпринимательской деятельности. |
| 6. | «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Красноярский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2017 - 2019 годы» | - повышение уровня общественной безопасности, борьбы с преступностью, общественного порядка, защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;- создание необходимых условий для снижения уровня преступности и уменьшения ее последствий;- формирование действенной системы профилактики правонарушений на территории сельсовета;- повышение доверия общества к правоохранительным органам;- формирование основ правовой культуры населения и должностных лиц;- обеспечение надлежащих условий деятельности правоохранительной системы и повышение ее эффективности | В рамках программы проведены следующие мероприятия:  -организация рейдов родителей в места массового сбора учащихся;- обеспечение возможности бесплатного посещения лицами, состоящими на учете КДН и ЗП муниципальных учреждений культуры; - проведение лекций по правовому воспитанию школьников;- участие в соревнованиях по безопасности дорожного движения;-проведение мониторинга банка данных о детях школьного возраста, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятий в образовательных учреждениях; о несовершеннолетних, не занятых учебой и трудом; о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; о беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних; о семьях с социально обусловленными заболеваниями, имеющих детей;-проведение индивидуальной профилактической работы с подростками – правонарушителями;- организоция проведения комплексных рейдовых проверок деятельности СК, молодежных дискотек и других культурно-досуговых учреждений;- организация проведения отчетов участкового уполномоченного полиции перед населением административных участков, коллективами предприятий, учреждений, организаций;- содействие деятельности народных дружин, создание штабов.  |

1. **Финансирование муниципальных программ в отчетном периоде:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | План по программе на 2019 г. | Фактически освоено за 12 месяцев 2019 г. | Выполнение за 12 месяцев 2019 г. от плана по программе, % |
|  |
|  |  |
| *«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту на территории Красноярского сельсовета на 2018-2021 годы»* | 6000 | 0 | 0 |
| *«Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Красноярского сельсовета* *на 2018-2022 годы»* | 2300 | 0 | 0 |
| *«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельсовета на 2018-2022 годы»* | 30500 | 0 | 0 |
| *«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Красноярский сельсовет на 2018-2020 г.г.* | 4000 | 0 | 0 |
| *«Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Красноярского сельсовета» на 2017-2019 годы»*  | 1400 | 0 | 0 |
| *«Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Красноярский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2017 - 2019 годы»* | 4000 | 1000 | 25 |
| В целом финансирование мероприятий за счет средств бюджета сельсовета в рамках муниципальных программ в 2019 году составило 4,2% от запланированного уровня. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Оценка эффективности муниципальных программ**

1. ***Муниципальная программа***

##### «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Красноярского сельсовета

##### на 2018 - 2021 годы»

**Оценка эффективности целевой программы**

1. Оценка степени достижения целей и решения задач целевой программы:

1. Повышение информированности и формирование негативного отношения населения к наркотикам и другим психоактивным веществам: S1=100%;

2. Повышение эффективности противодействия и профилактики незаконного употребления наркотиков и других психоактивных веществ различными слоями населения: S2=100%;

3. Пропаганда здорового образа жизни, привлечение подростков и молодежи к различным культурно-массовым, спортивным мероприятиям, наглядно пропагандирующим активный и здоровый образ жизни: S3=100%;

4. Предупреждение совершения противоправных действий лицами, употребляющими наркотические и другие психоактивные вещества, алкогольную продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, сдерживание роста иных тяжелых социально-медицинских последствий употребления психоактивных веществ: S4=100%;

5. Повышение эффективности индивидуальной профилактической работы с лицами, состоящими на учете за употребление наркотических и других психоактивных веществ, алкогольной продукции, пива и напитков, изготовленных на его основе: S5=100%.

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5 )\* (100+100+100+100+100)= 100%**

 **i=5**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

**Fin = 6/0\*100% = 0%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2019 году: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Укрепление межведомственного взаимодействия по вопросам профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, а также ВИЧ-инфекции в части, связанной с инъекционным наркопотреблением; | 1 |
| 2 | Повышение роли общественной инициативы в решении проблем наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ-инфекции в муниципальном образовании | 1 |
| 3 | Снижение преступности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств и психоактивных веществ | 1 |
| 4 | Проведение диспутов, круглых столов, родительских собраний, бесед, консультаций по вопросам толерантности и межэтнического взаимодействия, выявлению причин и условий, способствующих осуществлению экстремизма | 1 |
| 5 | создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами и их незаконного оборота, сокращение наркотизации населения муниципального образования; | 1 |

 **n**

 **Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/5)\* (5\*100%) =100 %**

 **j=5**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+0+100)/3 =67%**

 ***Вывод: в 2019 году муниципальная программа реализована со среднем уровнем эффективности 67% .***

1. ***Муниципальная программа***

##### «Обеспечение первичных мерпожарной безопасности на территории Красноярского сельсовета на 2018-2022 годы»

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

 1.Количество пожаров на территории сельсовета:

 S1 = (2/1)\*100% = 200 % (100%)

2. Количество населения пострадавшего при пожаре: S2 = (3/0)\*100%

3. Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения, %:

S3 = (15/60)\*100% = 25%

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3 )\* (100+100+25)=75%**

 **i=3**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:

**Fin = 0/30,5 \*100=0%**

III.Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2018 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | Разработка положений, программы по укреплению противопожарной устойчивости | 1 |
| 2 | Разработка проектов распоряжений, постановлений главы Администрации сельсовета и решений сельского Совета депутатов | 1 |
| 3 | Утверждение перечня первичных средств пожаротушения в помещениях и строениях, находящихся в пользовании граждан | 0 |
| 4 | Приобретение и заправка огнетушителей | 1 |
| 5 | Поддержание в рабочем состоянии и установка новых  пожарных гидрантов  | 1 |
| 6 | Обслуживание пожарных водоемов | 1 |
| 7 | Строительство и подержание в рабочем состоянии пирсов для установки пожарных автомобилей на естественные водоисточники для забора воды | 1 |
| 8 | Поддержание в рабочем состоянии пожарной сигнализации в здании Администрации | 0 |
| 9 | Обеспечение в зимнее время очистки внутри поселковых дорог, проездов, подъездов к жилым домам, пожарным гидрантам и водоемам | 1 |
| 10 | Приобретение противопожарного оборудования (ранцев для обходчиков и т.д.); спецодежды, снаряжения для обеспечения необходимых условий при привлечении населения к работам по предупреждению и тушениюпожаров в составе добровольных противопожарных формировании | 0 |
| 11 | Организация патрулирования силами добровольных пожарных дружин в условиях устойчивой, сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения | 1 |
| 12 | Устройство минерализованных полос – противопожарные мероприятия | 1 |
| 13 | Оформление стендов, вывесок, выставок противопожарного содержания | 1 |
| 14 | Организация изготовления листовок, памяток, плакатов, противопожарного содержания | 1 |
| 15 | Организация обязательного обучение в учебных заведениях, имеющих соответствующую лицензию, лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов муниципальной и других форм собственности, | 0 |
| 16 | Оборудование уголками пожарной безопасности организаций всех форм собственности | 1 |
| 17 | Обеспечить информирование населения о наиболее крупных и характерных пожарах и причинах возникновения  | 1 |
| 18 | Активизация работы по обучению населения мерам пожарной безопасности, действиям при ЧС в жилом секторе и по месту работы (службы) в форме лекций, бесед, проведения собраний с гражданами, инструктажей, с привлечением руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в организациях | 1 |

 **n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/18)\* (14\*100%) = 77,8%**

 **j=18**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (75+0+ 77,8)/3 = 50,9%.**

***В 2019 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 50,9% (от 40 до 80%).***

1. ***Муниципальная программа***

**«Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Красноярский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2017 - 2019 годы»**

 I. Оценка степени достижения целей и решения задач целевой программы:

1. Повышение уровня общественной безопасности, борьбы с преступностью, общественного порядка, защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности: S1 = 100%;

2. Создание необходимых условий для снижения уровня преступности и уменьшения ее последствий; формирование действенной системы профилактики правонарушений на территории сельсовета: S2 = 100%;

3. Повышение доверия общества к правоохранительным органам: S3 = 100%;

4. Формирование основ правовой культуры населения и должностных лиц:

 S4 = 100%;

5. Обеспечение надлежащих условий деятельности правоохранительной системы и повышение ее эффективности: S5 = 100%.

6. Обеспечение надлежащих условий деятельности правоохранительной системы и повышение ее эффективности: S6 = 100%.

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/6 )\* (100+100+100+100+100+100)= 100%**

 **i=6**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета целевой программы:

**Fin = 4,0/0\*100% = 0%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2018 году: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| Проведение анализа существующей системы профилактики правонарушений на территории сельсовета, внесение коррективы в механизм привлечения общественных самодеятельных организаций (совет ветеранов, женсовет), необходимых для повышения результативности профилактики правонарушений | 1 |
| Организация проведения комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий (спартакиад, фестивалей, летних и зимних игр, походов, спортивных праздников и вечеров, олимпиад, экскурсий, дней здоровья и спорта, соревнований по профессионально-прикладной подготовке) | 1 |
| Оборудование детских площадок | 1 |
| Организация рейдов родителей в места массового сбора учащихся | 1 |
| Обеспечение возможности бесплатного посещения лицами, состоящими на учете КДН и ЗП муниципальных учреждений культуры | 1 |
| Проведение лекториев, диспутов по правовому воспитанию школьников | 1 |
| Проведение соревнований по безопасности дорожного движения | 1 |
| Организация рабочих мест для лиц, освобожденных из мест лишения свободы, с ограниченными возможностями, выпускниками детских домов | 0 |
| Организация трудоустройства несовершеннолетних в каникулярное и свободное от уроков время | 0 |
| Проводение мониторинга банка данных о:-детях школьного возраста, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятий в образовательных учреждениях,  -несовершеннолетних, не занятых учебой и трудом; -семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; -беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних; -семьях с социально обусловленными заболеваниями, имеющих детей | 1 |
|  Проводение индивидуальной профилактической работы с подростками - правонарушителями | 1 |
| Организация проведения комплексных рейдовых проверок деятельности СК, молодежных дискотек и других культурно-досуговых учреждений | 1 |
| Организация проведения отчетов участкового уполномоченного полиции перед населением административных участков, коллективами предприятий, учреждений, организаций | 1 |
|  Организация информирования граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания | 1 |

 **n**

 **Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/14)\* (12\*100%) = 85,7%**

 **j=11**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+0+85,7)/3 = 61,9%**

***Вывод: в 2019 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 61,9% (от 40 до 80%).***

1. ***Муниципальная программа***

**«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Красноярский сельсовет на 2018-2022 гг.»**

 I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. Противодействие проникновению в общественное сознание идей религиозного фундаментализма, экстремизма и нетерпимости: S1 = 100%;

2. Обеспечение условий для успешной социокультурной адаптации молодежи из числа мигрантов S2 = 100%;

3. Совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления, общественных организаций, организаций культуры и образования по профилактике проявлений национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации: S3 = 100%;

4. Повышение уровня компетентности сотрудников муниципальных учреждений в вопросах миграционной и национальной политики, способах формирования толерантной среды и противодействия экстремизму:

 S4 = 100%;

5. Создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости: S5 = 100%.

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5 )\* (100+100+100+100+100)= 100%**

 **i=5**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

**Fin = 4/0\*100% = 0%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2018 году: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Мониторинг состояния межэтнических и религиозных отношений на территории сельсовета | 0 |
| 2 | Организация проведения социологических опросов по гармонизации межэтнических отношений | 0 |
| 3 | Проведение диагностики обучающихся на выявление агрессии и проведение коррекционных занятий | 1 |
| 4 | Проведение диспутов, круглых столов, родительских собраний, бесед, консультаций по вопросам толерантности и межэтнического взаимодействия, выявлению причин и условий, способствующих осуществлению экстремизма | 1 |
| 5 | Организация работы учреждения культуры по профилактике терроризма и экстремизма (проведение мероприятий, социально значимых праздников, лекций, выставок и др.) | 1 |
| 6 | Обеспечение правопорядка в местах массового скопления людей | 1 |
| 7 | Информирование населения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, предупреждению террористических актов, поведению в условиях возникновения чрезвычайной ситуации (выступления на собраниях, конференциях граждан, собраниях трудовых коллективов, изготовление листовок, плакатов, стендов) | 1 |
| 8 | Приобретение научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий, фильмов, в том числе с использованием мультимедийных средств по вопросам профилактики экстремизма и терроризма | 0 |
| 9 | Обеспечение контроля за поступающей литературой по недопущению распространения экстремистски направленных произведений | 1 |

 **n**

 **Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/9)\* (6\*100%) =66,7 %**

 **j=9**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+0+66,7)/3 =55,6%**

 ***Вывод: в 2019 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 55,6% (от 40 до 80%).***

1. ***Муниципальная программа***

 **«Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Красноярского сельсовета на 2017-2019 годы»**

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы: **Fin = 0/1,4\*100% = 0%.**

2. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

 **n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/9)\* (4\*100%) =44,4%**

 **j=9**

1) внесение предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере предпринимательства – «1»;

2) привлечение СМП к экспертной оценке проектов муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в сфере предпринимательской деятельности, и (или) затрагивающих интересы СМП - «0»;

3) координация работы комиссии при Администрации сельсовета по поддержке малого и среднего предпринимательства – «0»;

4) проведение «круглых столов» по актуальным проблемам предпринимательства – «0»;

 5) проведение информационно-разъяснительных и консультационных семинаров для СМП, с привлечением информационно-консультационного центра поддержки предпринимательства при Администрации района – «1»;

6) информирование СМП о земельных участках, потен циально пригодных для открытия новых производств и о свободных нежилых помеще ниях, находящихся в муниципальной собственности – «1»;

 7) расширение деловых возможностей СМП посредством их участия в районных съездах предпринимателей, выставках и развития межмуниципального сотрудничества – «1»;

8) проведение информационной работы с учащимися старших классов, направленной на популяризацию предпринимательской деятельности – «1»;

9) проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня российского предпринимательства – «0».

**4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы: O = (Fin + Mer)/2= (0+44,4)/2 =22,2%.**

***Вывод: в 2019 году муниципальная программа реализована с низким уровнем эффективности 22,2% (до 40%).***

1. ***Муниципальная программа***

##### «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Красноярского сельсовета на 2018-2022 годы»

 I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населении: : S1 = 100%;

2. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности учащихся и студентов: S2 = 100%;

3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения: S3 = 0%;

4. Повышение эффективности использования спортивных сооружений, до 80%: S4 = 100%;

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/4 )\* (100+100+0+100)= 75%**

 **i=4**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

**Fin = 0/2.3\*75% = 0%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Результат (план) | Результат выполнения в 2019 году: «1» - выполнено;«0» - нет |
|  | Увеличение общей численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 30%; | 1 |
|  | Увеличение численности детей и подростков, занимающихся в физкультурно-спортивных секциях до 70 %; | 1 |
|  |  Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, до 5%; | 0 |
|  | Повышение эффективности использования спортивных сооружений, до 80%. | 1 |

 **n**

 **Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/4)\* (3\*100%) =75 %**

 **j=4**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (75+0 + 75)/3 = 50%**

***Вывод: в 2019 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 50% (от 40 до 80%).***

**СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА В 2019 ГОДУ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Комплексная оценка эффективности  | Уровень эффективнос-ти программы |
| 1 | «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Красноярского сельсовета на 2018-2022 годы»  | 50,9 | средний |
| 2 | ««Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Красноярского сельсовета на 2018 - 2021 годы» | 67 | средний |
| 3 | «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Красноярский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2017 - 2019 годы»  | 61,9 | средний |
| 4 | «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Красноярский сельсовет на 2018-2022 гг.» | 55,6 | средний |
| 5 | «Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Красноярского сельсовета на 2017-2019 годы» | 22,2 | низкий |
| 6 | «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Красноярского сельсовета на 2018-2022 годы» | 50 | средний |

 Вывод: Одна муниципальная программа (17 % всех программ), участвующая в оценке - низкий уровень эффективности; пять муниципальных программ (или 83% всех программ), участвующих в оценке - средний уровень эффективности,

Исполняющий полномочия

главы Администрации сельсовета О.Н. Келин