**Сводный годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

**муниципального образования Фунтиковский сельсовет**

**Отчётный период 2019 год**

Сводный годовой отчет о ходе реализации и комплексной оценке эффективности муниципальных программ за 2019 год подготовлен Администрацией Фунтиковского сельсовета в соответствии с постановлением Администрации сельсовета от 24.12.2013 № 80 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования Фунтиковский сельсовет» на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ.

В 2019 году на территории сельсовета реализовалось 9 муниципальных программ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Название муниципальной программы | Реквизиты актов, которыми утверждены программы |
| 1. | «Развитие культуры на территории Фунтиковского сельсовета на 2018-2022 годы» | Постановление от 09.01.2020 №1 |
| 2. | «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Фунтиковского сельсовета на 2018-2022 годы» | Постановление от 30.10.2019 №34 |
| 3. | «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Фунтиковский сельсовет на 2018-2022 г.г. | Постановление от 30.10.2019 №35 |
| 4. | «Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Фунтиковского сельсовета» на 2014-2020 годы» | Постановление от 30.10.2019 №33 |
| 5. | «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Фунтиковского сельсовета на 2018-2022 годы» | Постановление от 30.10.2019 №31 |
| 6. | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Фунтиковского сельсовета на 2018-2020 годы» | Постановление от 19.11.2019 № 39 |
| 7. | «Комплексное развитие систем транспортной  инфраструктуры на территории Фунтиковского сельсовета на 2018-2034 годы» | Постановление от 19.11.2019 № 40 |
| 8. | «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Фунтиковский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2017 - 2019 годы» | Постановление от 30.10.2019 № 32 |
| 9. | «Благоустройство территории муниципального образования Фунтиковский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2019- 2022 годы» | Постановление от 09.01.2020 №2 |

Мероприятия 9 муниципальных программ направлены на решение ключевых задач в соответствии с прогнозом социально-экономического развития сельсовета.

По итогам реализации муниципальных программ и проведенной оценки их эффективности можно сделать вывод, что 6 программ реализованы со средним уровнем эффективности, 3 программы реализованы с высоким уровнем эффективности.

1. **Выполнение индикаторов муниципальных программ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИНДИКАТОРЫ за 12 месяцев 2019 года** |  |  |  |  |
| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт к плану, % |
| **«Развитие культуры на территории Фунтиковского сельсовета на 2018-2022 годы»** | | | | |
| Ежегодное увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, % | % | 7 | 7 | 100 |
| Увеличение доли участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей Фунтиковского сельсовета, % | % | 2 | 2 | 100 |
| Увеличение доли детей - участников культурно-досуговых мероприятий в общей численности детей сельсовета, % | % | 2 | 2 | 100 |
| Увеличение уровня удовлетворенности жителей Фунтиковского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, % | % | 60 | 60 | 100 |
| **«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Фунтиковского сельсовета на 2018-2022 годы»** | | | | |
| Количество пожаров на территории Фунтиквского сельсовета | % | 2 | 1 | 50 |
| Количество населения пострадавшего при пожаре | % | 5 | 0 | 0 |
| Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения | % | 50 | 50 | 100 |
| Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий | % | 60 | 60 | 100 |
| **«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Фунтиковский сельсовет на 2018-2022 г.г.»** | | | | |
| Количественные индикаторы на 2019 год в программе отсутствуют | | | | |
| **«Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Фунтиковского сельсовета» на 2017-2019 годы»** | | | | |
| Количественные индикаторы на 2019 год в программе отсутствуют | | | | |
| **«Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Фунтиковского сельсовета на 2018-2022 годы»** | | | | |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения | % | 25 | 15 | 60 |
| Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности учащихся и студентов | % | 45 | 35 | 77,78 |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 2 | 1 | 50 |
| Эффективность использования спортивных сооружений | % | 75 | 45 | 60 |
| **«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Фунтиковского сельсовета на 2018-2020 годы»** | | | | |
| Количественные индикаторы на 2019 год в программе отсутствуют | | | | |
| **«Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Фунтиковского сельсовета Топчихинского района Алтайского края на 2017 – 2027 годы»** | | | | |
| Количественные индикаторы на 2019 год в программе отсутствуют | | | | |
| «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Фунтиковский сельсовет Топчихинского района Алтайского края **на 2017 - 2019 годы»** |  |  |  |  |
| Количественные индикаторы на 2019 год в программе отсутствуют |  |  |  |  |
| «Благоустройство территории муниципального образования Фунтиковский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2019- 2022 годы» |  |  |  |  |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.) | % | 60 | 60 | 100 |
| Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования | % | 35 | 35 | 100 |
| Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий | % | 45 | 45 | 100 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Результаты реализации муниципальных программ, мероприятия** | | | |
| № п/п | Наименование  программы | Ожидаемый результат реализации  муниципальной программы | Полученный результат, проведенные мероприятия в 2019 году (факт) |
| 1 | «Развитие культуры на территории Фунтиковского сельсовета на 2018-2022 годы» | - ежегодное увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, до 7%;  - увеличение доли детей - участников культурно-досуговых мероприятий в общей численности детей сельсовета до 2%;  - увеличение уровня удовлетворенности жителей Фунтиковского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 60%,  - увеличение доли участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей Фунтиковского сельсовета до 2% | Проведение культурных мероприятия, социально-значимых для сельсовета, оказание поддержки молодым дарованиям, самодеятельному художественному творчеству, поддержки участия учреждений культуры, а также коллективов самодеятельного творчества в районных конкурсах, фестивалях, акциях.  По итогу 2019 года увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий 7%, увеличение доли детей - участников культурно-досуговых мероприятий в общей численности детей сельсовета- 2%; увеличение доли участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей Фунтиковского сельсовета -2% |
| 2 | «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Фунтиковского сельсовета на 2018-2022 годы» | - минимизировать возможность возникновения пожаров на территории Фунтиковского сельсовета;  - значительно уменьшить материальный и экологический вред, причиненный пожарами;  - закрепить у населения элементарные навыки предотвращения, тушения и противодействия распространению пожаров;  - повысить пожарную   безопасность  на объектах социальной и жилой сферы;  - исключить гибель и травматизм людей при пожарах | Осуществление мероприятий позволило снизить угрозу возникновения пожаров  -количество пожаров на территории Фунтиковского сельсовета -1;  - количество населения пострадавшего при пожаре -0;  - количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения- 50%.  -Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий,- 60% |
| 3 | «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Фунтиковский сельсовет на 2018-2022 г.г.» | Противодействие проникновению в общественное сознание идей религиозного фундаментализма, экстремизма и нетерпимости; обеспечение условий для успешной социокультурной адаптации молодежи из числа мигрантов; совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления, общественных организаций, организаций культуры и образования по профилактике проявлений национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации;  повышение уровня компетентности сотрудников муниципальных учреждений в вопросах миграционной и национальной политики, способах формирования толерантной среды и противодействия экстремизму; создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости | Мероприятия проводились в рамках запланированных. Велась профилактическая работа соисполнителями по своим направлениям работы, предусмотренными планом программы. |
| 4 | «Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Фунтиковского сельсовета» на 2017-2019 годы» | К 2020 году:  -улучшение условий для развития малого предпринимательства на территории сельсовета;  -увеличение числа субъектов малого предпринимательства до 15 единиц,  -увеличение численности занятых в сфере малого предпринимательства до 70 человек;  -введение не менее 3 дополнительных рабочих мест. | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2019 года выполнены следующие мероприятия:  1) обеспечивалась координация работы комиссии при Администрации сельсовета по поддержке малого и среднего предпринимательства;  2) обеспечено участие предпринимателей сельсовета в проведении информационно-разъяснительного семинара для СМП, с участием информационно-консультационного центра поддержки предпринимательства при Администрации района;  3) информирование СМП о земельных участках, потенциально пригодных для открытия новых производств и о свободных нежилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности путем размещения информации на сайте района;  4) участие в проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня российского предпринимательства;  5) проведение информационной работы учреждений образования с учащимися старших классов, направленной на популяризацию предпринимательской деятельности. |
| 5 | «Благоустройство территории муниципального образования Фунтиковский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2019- 2022 годы» | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.)- 60%;  Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования – 35%  Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий – 45% | 1) Обустройство, ремонт, озеленение и содержание общественных территорий (площадей, парков, детских и спортплощадок, зон отдыха, территорий объектов культурного наследия, сельского кладбища), в т.ч приобретение расходных материалов, оборудования, инструментов - 1;  2) Комплекс работ по сезонному содержанию малых архитектурных форм, ограждений, зеленых насаждений, очистке от снега и наледи, санитарной очистке, сбору, накоплению и транспортировке мусора к местам утилизации, удаления аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, выкос травы и сухой стерни на общественных территориях - 1  3) Организация рабочих мест для безработных граждан поселения на работах по благоустройству территории поселения – 1  4) Организация рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на работах по благоустройству территории поселения – 1  5) Капитальный ремонт, текущее содержание, восстановление и обслуживание сетей уличного освещения территории поселения – 1  6) Организация праздничного оформления территории (снежного городка, день села, пр.салют, иллюминация) - 1 |
| 6 | «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Фунтиковского сельсовета на 2018-2022 годы» | К 2022 году:  - увеличение общей численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 25%;  - увеличение численности детей и подростков, занимающихся в физкультурно-спортивных секциях до 45 %;  - увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, до 2%;  - повышение эффективности использования спортивных сооружений, до 75%. | - доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения-15%;  -доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности учащихся и студентов-35%;  увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, до 1%;  - эффективность использования спортивных сооружений -45%. |
| 7 | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Фунтиковского сельсовета на 2018-2020 годы» | Увеличение объема качественной воды за счет реконструкции водопровода;  Увеличение количества жителей, получающих качественную питьевую воду | Увеличение объема качественной воды за счет реконструкции водопровода 0,2 тыс. м3  Увеличение количества жителей, получающих качественную питьевую воду 60 человек |
| 8 | «Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Фунтиковского сельсовета Топчихинского района Алтайского края на 2017 – 2027 годы» | безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сельского поселения, доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения, эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.  Основные мероприятия программы направлялись на разработку проектно-сметной документации, реконструкцию существующих дорог, ремонт и капитальный ремонт дорог | снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции)- 100%;  увеличение протяженности дорог с твердым покрытием 100%;  достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами транспортной инфраструктуры – 100% |
| 9 | «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Фунтиковский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2017 - 2019 годы» | -повышение уровня общественной безопасности, борьбы с преступностью, общественного порядка, защиты частной,  государственной, муниципальной и иных форм собственности;  - замедление темпов прироста тяжких и иных наиболее распространенных видов преступлений;  - создание необходимых условий для снижения уровня преступности и уменьшения ее последствий;  -формирование действенной системы профилактики правонарушений на территории сельсовета;  -повышение доверия общества к правоохранительным органам;  - привлечение государственных институтов и общественных организаций к решению проблем борьбы с преступностью;  - формирование основ правовой культуры населения и должностных лиц;  - обеспечение надлежащих условий деятельности правоохранительной системы и повышение ее эффективности. | -Проведение анализа существующей системы профилактики правонарушений на территории сельсовета, внесение коррективы в механизм привлечения общественных самодеятельных организаций (совет ветеранов, женсовет), необходимых для повышения результативности профилактики правонарушений –«1»  - Организация проведения комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий (спартакиад, фестивалей, летних и зимних игр, походов, спортивных праздников и вечеров, олимпиад, экскурсий, дней здоровья и спорта, соревнований по профессионально-прикладной подготовке) –«1»  - Оборудование детских площадок- «0»  -Организация рейдов родителей в места массового сбора учащихся –«1»  -Обеспечение возможности бесплатного посещения лицами, состоящими на учете КДН и ЗП муниципальных учреждений культуры-«1»  -Проведение лекториев, диспутов по правовому воспитанию школьников-«1»  -Проведение соревнований по безопасности дорожного движения-«1»  -Организация рабочих мест для лиц, освобожденных из мест лишения свободы, с ограниченными возможностями,выпускниками детских домов-«0»  -Организация трудоустройства несовершеннолетних в каникулярное и свободное от уроков время-«0»  -Проведение мониторинга банка данных о:  -детях школьного возраста, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятий в образовательных учреждениях,  -несовершеннолетних, не занятых учебой и трудом;  -семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;  -беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних;  -семьях с социально обусловленными заболеваниями, имеющих детей – «1»  - Проведение индивидуальной профилактической работы с подростками – правонарушителями –«1»  - Организация проведения комплексных рейдовых проверок деятельности СК, молодежных дискотек и других культурно-досуговых учреждений-«1»  - Организация проведения отчетов участкового уполномоченного полиции перед населением административных участков, коллективами предприятий, учреждений, организаций-«1»  - Организация информирования граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания- «1» |

1. **Финансирование муниципальных программ в отчетном периоде:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | | | | | | | | План по программе  на 2019 г. | | | | | | | Фактически освоено  за 12 месяцев 2019 г. | | | | | | | Выполнение за 12 месяцев 2019 г. от плана по программе, % | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | |
| «Развитие культуры на территории Фунтиковского сельсовета на 2018-2022 годы» | | | | | | | | 14 | | | | | | | 54,6 | | | | | | | 390 | | | | |
| «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Фунтиковского сельсовета на 2018-2022 годы» | | | | | | | | 20 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | |
| «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Фунтиковский сельсовет на 2018-2022 г.г.» | | | | | | | | 8 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | |
| «Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Фунтиковского сельсовета» на 2017-2019 годы» | | | | | | | | 5,1 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | |
| «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Фунтиковского сельсовета на 2018-2022 годы» | | | | | | | | 74 | | | | | | | 57,8 | | | | | | | 78.11 | | | | |
| «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Фунтиковского сельсовета на 2018-2020 годы» | | | | | | | | 604 | | | | | | | 5,7 | | | | | | | 0,94 | | | | |
| «Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Фунтиковского сельсовета Топчихинского района Алтайского края на 2017 – 2027 годы» | | | | | | | | 867 | | | | | | | 552,4 | | | | | | | 63,71 | | | | |
| «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Фунтиковский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2017 - 2019 годы» | | | | | | | | 4 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | |
| «Благоустройство территории муниципального образования Фунтиковский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2019- 2022 годы» | | | | | | | | 58,7 | | | | | | | 1821,7 | | | | | | | 3108.52 | | | | |
| ВСЕГО | | | | | | | | 1596,1 | | | | | | | 670,5 | | | | | | | 3641,28 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  |  | | |  | |  | |

**Оценка эффективности муниципальных программ**

##### «Развитие культуры на территории Макарьевского сельсовета

##### на 2018-2022 годы»

I. Оценк I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)

S1=7,0/7,0\*100%=100 %

2. Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей

S2=2,0/2,0\*100%=100% (100%)

3. Количество участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей Фунтиковского сельсовета

S3=2,0/2,0\*100% =100 % (100%)

4. Уровень удовлетворенности жителей Фунтиковского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культур

S4=60/60\*100%=100 %

**m=4**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/4 )\* (100+100+100+100)= 100%**

**i=4**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

**Fin = 51,6/14\*100% = 368,57% (100%)**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2019 году: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | организация и проведение тематических выставок, конкурсов, смотров | 1 |
| 2 | обеспечение участия талантливой молодежи в конкурсных мероприятиях районного, краевого и межрегионального значения | 1 |
| 3 | Организация и проведение праздника «Масленица» | 1 |
| 4 | Организация и проведение праздника «День Победы | 1 |
| 5 | Организация и проведение праздника «День защиты детей» | 1 |
| 6 | Организация и проведение праздника «День села» | 1 |
| 7 | Организация и проведение праздника «Месячник пожилого человека» | 1 |
| 8 | Организация и проведение праздника «Новый год» | 1 |
| 9 | вовлечение молодых людей в реализацию мероприятий программы | 1 |
| 10 | приобретение для библиотек периодических изданий | 0 |
| 11 | участие в выставках, конференциях, фестивалях, литературных чтениях, семинарах и других творческих акциях | 0 |

**n =11**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/11)\* (9\*100%) =81 %**

**j=9**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+100+ 81)/3 = 93,66%**

***Вывод: в 2019 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 93,66 ( 80% и более).***

##### 2. Муниципальная программа

##### «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Фунтиковского сельсовета на 2019-2023 годы»

**1. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:**

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/4\*(100)= 100%**

**i=4**

S1) Количество пожаров на территории Фунтиковского сельсовета, шт. в год:

S1 = (2/1)\*100% = 100% (100%).

S2) Количество населения пострадавшего при пожаре, чел. в год

S2= (5/0)\*100% = 100% (100%).

S3) Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения, %

S3 = (50/50)\*100% = 100% (100%).

S4) Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий, %

S4 = = (60/60)\*100% = 100% (100%).

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:**

**Fin= 0/20\*100% = 0%**

**3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) программы:**

**n=18**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/18)\* (14\*100%) = 77.8%**

**j=14**

1)Разработка положений, программ по укреплению противопожарной устойчивости «1»;

2)Разработка проектов постановлений, распоряжений Администрации сельсовета и решений сельского Совета депутатов – «1»;

3)Утверждение перечня первичных средств пожаротушения в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан – «1».

4) Приобретение и заправка огнетушителей - «1»

5) Поддержание в рабочем состоянии и установка новых пожарных гидрантов - «1»

6) Обслуживание пожарных водоемов (чистка подъездных путей, очистка водоемов от мусора ) - «1»

7) Строительство и подержание в рабочем состоянии пирсов для установки пожарных автомобилей на естественные водоисточники для забора воды- «0»

8)Обеспечение в зимнее время очистку внутри поселковых дорог, проездов, подъездов к жилым домам, пожарным гидрантам и водоемам – «1»

9) Поддержание в рабочем состоянии пожарной сигнализации в здании Администрации – «1»

10) Приобретение противопожарного оборудования (ранцев для обходчиков и т.д.); спецодежды, снаряжения для обеспечения необходимых условий при привлечении населения к работам по предупреждению и тушению пожаров в составе добровольных противопожарных формирований – «0»

11)Организация патрулирования силами добровольных пожарных дружин в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения – «0»

12) Устройство минерализованных полос – противопожарные мероприятия – «1»

13) Оформление стендов, вывесок, выставок противопожарного содержания – «1»

14)Организация изготовления листовок, памяток, плакатов, противопожарного содержания – «1»

15)Организация обязательного обучение в учебных заведениях, имеющих соответствующую лицензию, лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов муниципальной собственности – «0»

16)Оборудование уголками пожарной безопасности организаций всех форм собственности – «1»

17) Обеспечение информирования населения о наиболее крупных и  
характерных пожарах и причинах их возникновения – «1»

18)Активизация работы по обучению населения мерам пожарной безопасности в жилом секторе и по месту работы(службы) в форме лекций, бесед, проведения собраний с гражданами, инструктажей, с привлечением руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в организациях – «1».

**4. Комплексная оценка эффективности реализации программы:**

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+0+77,8)/3 = 59,2% (средний уровень эффективности).**

***Вывод: в 2019 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 59,2% (от 40 до 80%).***

##### 3.Муниципальная программа

**«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Фунтиковский сельсовет на 2018-2022 гг.»**

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. Противодействие проникновению в общественное сознание идей религиозного фундаментализма, экстремизма и нетерпимости: S1 = 100%;

2. Обеспечение условий для успешной социокультурной адаптации молодежи из числа мигрантов S2 = 100%;

3. Совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления, общественных организаций, организаций культуры и образования по профилактике проявлений национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации: S3 = 100%;

4. Повышение уровня компетентности сотрудников муниципальных учреждений в вопросах миграционной и национальной политики, способах формирования толерантной среды и противодействия экстремизму:

S4 = 100%;

5. Создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости: S5 = 100%.

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5 )\* (100+100+100+100+100)= 100%**

**i=5**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

**Fin = 8,0/0\*100% = 0%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2018 году: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Мониторинг состояния межэтнических и религиозных отношений на территории сельсовета | 1 |
| 2 | Организация проведения социологических опросов по гармонизации межэтнических отношений | 1 |
| 3 | Проведение диагностики обучающихся на выявление агрессии и проведение коррекционных занятий | 1 |
| 4 | Проведение диспутов, круглых столов, родительских собраний, бесед, консультаций по вопросам толерантности и межэтнического взаимодействия, выявлению причин и условий, способствующих осуществлению экстремизма | 1 |
| 5 | Организация работы учреждения культуры по профилактике терроризма и экстремизма (проведение мероприятий, социально значимых праздников, лекций, выставок и др.) | 1 |
| 6 | Обеспечение правопорядка в местах массового скопления людей | 1 |
| 7 | Информирование населения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, предупреждению террористических актов, поведению в условиях возникновения чрезвычайной ситуации (выступления на собраниях, конференциях граждан, собраниях трудовых коллективов, изготовление листовок, плакатов, стендов) | 1 |
| 8 | Приобретение научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий, фильмов, в том числе с использованием мультимедийных средств по вопросам профилактики экстремизма и терроризма | 0 |
| 9 | Обеспечение контроля за поступающей литературой по недопущению распространения экстремистски направленных произведений | 1 |

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/10)\* (8\*100%) =80 %**

**j=10**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+0+80)/3 = 60%**

***Вывод: в 2019 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 60% (от 40 до 80%).***

##### 4.Муниципальная программа

**«Благоустройство территории муниципального образования Фунтиковский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2019- 2022 годы**

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.)

S1 =60/60\*100%=100%

2. Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования

S2 =35/35\*100%=100%

3. Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий

S3 **=**45/45\*100%=100%

**m=3**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3 )\*(100+100+100)= 100%**

**i=3**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

**Fin = 1821,7/58,7\*100% = 3103,4% (100%)**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2019 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | Обустройство, ремонт, озеленение и содержание общественных территорий (площадей, парков, детских и спортплощадок, зон отдыха, территорий объектов культурного наследия, сельского кладбища), в т.ч приобретение расходных материалов, оборудования, инструментов | 1 |
| 2 | Комплекс работ по сезонному содержанию малых архитектурных форм, ограждений, зеленых насаждений, очистке от снега и наледи, санитарной очистке, сбору, накоплению и транспортировке мусора к местам утилизации, удаления аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, выкос травы и сухой стерни на общественных территориях | 1 |
| 3 | Организация рабочих мест для безработных граждан поселения на работах по благоустройству территории поселения | 1 |
| 4 | Организация рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на работах по благоустройству территории поселения | 0 |
| 5 | Капитальный ремонт, текущее содержание, восстановление и обслуживание сетей уличного освещения территории поселения | 1 |
| 6 | Организация праздничного оформления территории (снежного городка, день села, пр.салют, иллюминация) | 1 |

**n=6**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/6)\* (5\*100%) =83,33 %**

**j=5**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+100+83,33)/3 = 94,44%**

**Вывод: в 2019 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 94,44% (от 80%).**

##### Муниципальная программа

**«Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Фунтиковского сельсовета на 2018-2022 годы»**

**1. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:**

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/4\*(50%+75%+100%+57,2)= 70,55%**

**i=4**

S1) Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения:

S1 = (15/25)\*100% = 60% (100%).

S2) Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности учащихся и студентов

S2= (35/45\*100% = 77,77% (100%).

S3) Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения

S3 = (1/2)\*100% = 50% (100%).

S4 ) Эффективность использования спортивных сооружений

S4 = = (45/75)\*100% = 60% (100%).

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:**

**Fin= 57,5/74\*100% = 77,7%**

**3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2019 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1 | Участие в районных спортивных летних и зимних Олимпиад спортсменов района, районных спортивных соревнованиях | 1 |
| 2 | Проведение спортивных массовых сельских праздников (День физкультурника, Кросс нации и др.) | 1 |
| 3 | Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий для лиц пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 0 |
| 4 | Организация работы по созданию уголков спортивной славы в образовательных учреждениях, размещение спортивной наглядной агитации | 1 |
| 5 | Приобретение наградного материала для поощрения сельских спортсменов | 1 |
| 6 | Внедрение современных оздоровительных технологий в систему воспитания и организации досуга подростков и молодежи, направленных на предупреждение употребления наркотиков | 0 |
| 7 | Содействие развитию спортивных кружков, секций | 1 |
| 8 | Обеспечениеучастия детей и молодежи в спортивных мероприятиях | 1 |
| 9 | Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и спортивной формы для сельской команды | 0 |
| 10 | Обустройство новых спортивных объектов, ремонт и реконструкция уже имеющихся | 0 |

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/10)\* (6\*100%) = 60%**

**j=10**

**4. Комплексная оценка эффективности реализации программы:**

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (70,55+77,7+60)/3 = 69,41% (средний уровень эффективности).**

***Вывод: в 2018 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 69,41% (от 40 до 80%).***

##### Муниципальная программа

##### «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Фунтиковского сельсовета на 2018-2020 годы»

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы: **Fin = 5,7/604\*100% = 0,94%.**

2. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/6)\* (6\*100%) =99,9%**

**j=6**

1) Замена водопроводных сетей – «1»;

2) Ремонт техники (экскаватора, ассенизаторского автомобиля - «1»;

3) Замена электропроводки – «1»;

4) Ремонт водонапорных башен – «1»;

5) Приобретение и замена насосов – «1»;

6) Ремонт скважин – «1»

**3. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы: O = (Fin + Mer)/2= (0,94+99,9)/2 =50,42%.**

***Вывод: в 2019 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 50,42% (от 40 до 80%).***

##### 7.Муниципальная программа

**«Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Фунтиковского сельсовета Топчихинского района Алтайского края на 2017 – 2027 годы»**

I. Оценка степени достижения целей и решения задач целевой программы:

1. снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции): S1 = 100%;

2. увеличение протяженности дорог с твердым покрытием: S2 = 100%;

3. достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами транспортной инфраструктуры: S3 = 100%;

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3 )\* (100+100+100)= 100%**

**i=3**

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:**

**Fin=552,4 /867\*100% = 63,71%**

**3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) программы:**

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/3)\* (3\*100%) = 100%**

**j=3**

1)Текущее содержание автомобильных дорог местного значения –«1».

2) Восстановление дорожного полотна механизированным способом (грейдирование) – «1».

3) Восстановление дорожного полотна (щебень 500м) –«1»

**4. Комплексная оценка эффективности реализации программы:**

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+63,71+100)/3 = 87,9% (средний уровень эффективности).**

***Вывод: в 2019 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 87,9 (от 80 до 100%).***

##### 8. Муниципальная программа

##### «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Фунтиковский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2017 - 2019 годы»

I. Оценка степени достижения целей и решения задач целевой программы:

1. Повышение уровня общественной безопасности, борьбы с преступностью, общественного порядка, защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности: S1 = 100%;

2. Создание необходимых условий для снижения уровня преступности и уменьшения ее последствий; формирование действенной системы профилактики правонарушений на территории сельсовета: S2 = 100%;

3. Повышение доверия общества к правоохранительным органам: S3 = 100%;

4. Формирование основ правовой культуры населения и должностных лиц:

S4 = 100%;

5. Обеспечение надлежащих условий деятельности правоохранительной системы и повышение ее эффективности S5 = 100%.

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5 )\* (100+100+100+100+100)= 100%**

**i=5**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета целевой программы:

**Fin = 0/4,0\*100% = 0%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2019 году: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| Проведение анализа существующей системы профилактики правонарушений на территории сельсовета, внесение коррективы в механизм привлечения общественных самодеятельных организаций (совет ветеранов, женсовет), необходимых для повышения результативности профилактики правонарушений | 1 |
| Организация проведения комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий (спартакиад, фестивалей, летних и зимних игр, походов, спортивных праздников и вечеров, олимпиад, экскурсий, дней здоровья и спорта, соревнований по профессионально-прикладной подготовке) | 1 |
| Оборудование детских площадок | 0 |
| Организация рейдов родителей в места массового сбора учащихся | 1 |
| Обеспечение возможности бесплатного посещения лицами, состоящими на учете КДН и ЗП муниципальных учреждений культуры | 1 |
| Проведение лекториев, диспутов по правовому воспитанию школьников | 1 |
| Проведение соревнований по безопасности дорожного движения | 1 |
| Организация рабочих мест для лиц, освобожденных из мест лишения свободы, с ограниченными возможностями, выпускниками детских домов | 0 |
| Организация трудоустройства несовершеннолетних в каникулярное и свободное от уроков время | 0 |
| Проведение мониторинга банка данных о:  -детях школьного возраста, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятий в образовательных учреждениях,  -несовершеннолетних, не занятых учебой и трудом;  -семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;  -беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних;  -семьях с социально обусловленными заболеваниями, имеющих детей | 1 |
| Проведение индивидуальной профилактической работы с подростками - правонарушителями | 1 |
| Организация проведения комплексных рейдовых проверок деятельности СК, молодежных дискотек и других культурно-досуговых учреждений | 1 |
| Организация проведения отчетов участкового уполномоченного полиции перед населением административных участков, коллективами предприятий, учреждений, организаций | 1 |
| Организация информирования граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания | 1 |

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/14)\* (11\*100%) = 78,6 %**

**j=11**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+0+78,6)/3 = 59,53%**

***Вывод: в 2018 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 59,53% (от 40 до 80%).***

##### 9. Муниципальная программа

##### программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Фунтиковский сельсовет на 2018-2022 гг.»

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. Противодействие проникновению в общественное сознание идей религиозного фундаментализма, экстремизма и нетерпимости: S1 = 100%;

2. Обеспечение условий для успешной социокультурной адаптации молодежи из числа мигрантов S2 = 100%;

3. Совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления, общественных организаций, организаций культуры и образования по профилактике проявлений национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации: S3 = 100%;

4. Повышение уровня компетентности сотрудников муниципальных учреждений в вопросах миграционной и национальной политики, способах формирования толерантной среды и противодействия экстремизму:

S4 = 100%;

5. Создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости: S5 = 100%.

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5 )\* (100+100+100+100+100)= 100%**

**i=5**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

**Fin = 8,0/0\*100% = 0%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2018 году: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Мониторинг состояния межэтнических и религиозных отношений на территории сельсовета | 1 |
| 2 | Организация проведения социологических опросов по гармонизации межэтнических отношений | 1 |
| 3 | Проведение диагностики обучающихся на выявление агрессии и проведение коррекционных занятий | 1 |
| 4 | Проведение диспутов, круглых столов, родительских собраний, бесед, консультаций по вопросам толерантности и межэтнического взаимодействия, выявлению причин и условий, способствующих осуществлению экстремизма | 1 |
| 5 | Организация работы учреждения культуры по профилактике терроризма и экстремизма (проведение мероприятий, социально значимых праздников, лекций, выставок и др.) | 1 |
| 6 | Обеспечение правопорядка в местах массового скопления людей | 1 |
| 7 | Информирование населения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, предупреждению террористических актов, поведению в условиях возникновения чрезвычайной ситуации (выступления на собраниях, конференциях граждан, собраниях трудовых коллективов, изготовление листовок, плакатов, стендов) | 1 |
| 8 | Приобретение научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий, фильмов, в том числе с использованием мультимедийных средств по вопросам профилактики экстремизма и терроризма | 0 |
| 9 | Обеспечение контроля за поступающей литературой по недопущению распространения экстремистски направленных произведений | 1 |

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/10)\* (8\*100%) =80 %**

**j=10**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+0+80)/3 = 60%**

***Вывод: в 2019 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 60% (от 40 до 80%).***

**СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ФУНТИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА**

**В 2018 ГОДУ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Комплексная оценка эффективности | Уровень эффективнос-ти программы |
| 1 | «Развитие культуры на территории Фунтиковского сельсовета на 2018-2022 годы» | 93,66 | высокий |
| 2 | «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Фунтиковского сельсовета на 2018-2022 годы» | 59,2 | средний |
| 3 | «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Фунтиковский сельсовет на 2018-2022 г.г.» | 60 | средний |
| 4 | «Благоустройство территории муниципального образования Фунтиковский сельсовет Топчихинского района Алтайского края»  на 2019- 2022 годы | 94,44 | высокий |
| 5 | «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Фунтиковского сельсовета на 2018-2022 годы» | 69,41 | средний |
| 7 | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Фунтиковского сельсовета на 2018-2020 годы» | 50,42 | средний |
| 8 | «Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Фунтиковского сельсовета Топчихинского района Алтайского края на 2017 – 2027 годы» | 87,9 | высокий |
| 9 | «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Фунтиковский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2017 - 2019 годы» | 59,53 | средний |

Вывод:

3 муниципальная программа (33,33 % всех программ), участвующая в оценке - высокий уровень эффективности;

6 муниципальных программ (или 66,67% всех программ), участвующих в оценке - средний уровень эффективности.

Главы Администрации сельсовета Н.И. Вальц