**Годовой отчет**

##### о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Содействие занятости населения Чистюньского сельсовета» на 2017-2019 годы»

##### Отчетный период 2019 год

#####  За отчетный период 2019 г на финансирование мероприятий муниципальной программы «Содействие занятости населения Чистюньского сельсовета» на 2017-2019 годы» из бюджета сельсовета финансирование не проводилось, при плановом показателе финансирования по программе на 2019 год - 18,0 тыс. руб.

Основной целью Программы является снятие «напряжения» на рынке труда, создание условий по приобщению несовершеннолетних граждан к труду, получению профессиональных навыков, адаптации к трудовой деятельности, а также поддержание доходов незанятого населения через временную занятость и общественные работы.

В этой связи основными задачами по реализации Программы являются:

информирование населения и работодателей по вопросам занятости населения;

 развитие системы рабочих мест, включающее:

ввод новых постоянных рабочих мест;

 обеспечение на рынке труда Чистюньского сельсовета занятости безработных граждан и граждан, ищущих работу, путём организации временных общественных работ;

временное обеспечение занятости несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Индикаторы муниципальной программы за 2019 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор | Значения целевых индикаторов2019г. |
| план | факт |
| 1 | Уровень официально зарегистрированной безработицы по отношению к численности трудоспособного населения (на конец периода)  | 5,0 | 14,0 |
| 2 | Коэффициент напряженности на рынке труд (на конец отчётного периода) | 25 | 4,7 |
| 3 | Ввод новых постоянных рабочих мест | 1 | 0 |

**Оценка эффективности**

**Муниципальной программы**

##### *«Содействие занятости населения Чистюньского сельсовета»*

#####  *на 2017-2019 годы»*

**I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:**

1. Уровень официально зарегистрированной безработицы по отношению к численности трудоспособного населения (на конец периода):

 S1 = (5,0/14)\*100% = 35,7 %

2. Коэффициент напряженности на рынке труд (на конец отчётного периода):

 S2 = (4,7/25)\*100% = 18,8%

3. Ввод новых постоянных рабочих мест:

S3 = (0/1)\*100% = 0%

 **m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3 )\* (35,7+18,8+0)=18,2%**

 **i=3**

**II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:**

**Fin = 0/12 \*100=0%**

**III.Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2018 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | Увеличение численности трудоустроенных на временные общественные работы граждан (до 4 человек в год) | 0 |
| 2 | Увеличение численности несовершеннолетних, трудоустроенных в учреждения сельсовета (не менее 3 человек ежегодно) | 0 |
| 3 | Ввод новых постоянных рабочих мест (не менее 1 в год) | 0 |

 **n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/3)\* (0\*100%) = 0%**

 **j=3**

**IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (18,2+0+ 0)/3 = 6,1%.**

***Вывод: в 2019 году муниципальная программа реализована с низким уровнем эффективности 6,1% (до 40%).***

Глава Администрации сельсовета Д.М. Ишенин