Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности программы  «Содействие занятости населения Топчихинского сельсовета» на 2019-2021 годы за 2019 год.

На финансирование мероприятий программы содействия занятости населения из бюджета сельсовета средства не направлялись, мероприятия в рамках программы не проводились. План расходов по программе на 2019 год составил 150 тыс. руб.

Индикаторы муниципальной программы за 2019 год

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение индикатора |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 (план) | 2019 (факт) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Уровень регистрируемой безработицы | % | 2,4 | 1,66 |
| 2 | Численность официально зарегистрированных безработных граждан | чел | 100 | 35 |

Оценка эффективности программы «Содействие занятости населения Топчихинского сельсовета» на 2019 год

1. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

m

Cel = (1/m)*å(Si) = (1/2*(70+35)= 52,5%

i=2

1. Уровень  регистрируемой безработицы:

S1 = (1,66/2,4)*100% = 70%;

2. Численность официально зарегистрированных безработных граждан

S2 = (35/100)*100% = 35%;

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

Fin = 0/150*100% = 0%.

3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) программы:

n

Mer  =  (1/n) * å(Rj*100%) = (1/3)* (1*100%) = 34%

j=3

1) обеспечение занятости 4 человек на общественных работах- «0»;

2) обеспечение занятости в свободное от учебы время – 1 несовершеннолетнего гражданина в возрасте от 14 до 18 лет – «1»;

3) ввод новых постоянных рабочих мест – «0».

4. Комплексная оценка эффективности реализации программы:

O = (Cel + Fin + Mer)/3= (52,5+0+34)/3 = 28,8% (низкий уровень эффективности).

Вывод: в 2019 году муниципальная программа реализована с низким  уровнем эффективности  28,8%  (до 40%).

Глава Администрации сельсовета                                               Н.С. Краскова