**Сводный годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

 **муниципального образования Володарский сельсовет**

**Отчётный период 2019 год**

Сводный годовой отчет о ходе реализации и комплексной оценке эффективности муниципальных программ за 2019 год подготовлен Администрацией Володарского сельсовета в соответствии с постановлением Администрации сельсовета от 11.12.2013 № 74 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ.

В 2019 году на территории сельсовета реализовалось 6 муниципальных программ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Название муниципальной программы | Реквизиты актов, которыми утверждены программы |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие малого предпринимательства на территории Володарского сельсовета» на 2017 - 2022 годы | Постановление Администрации сельсовета № 53 от 30.10.2019 |
| 2. | Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Володарского сельсовета» на 2020-2022 годы | Постановление Администрации сельсовета № 54 от 30.10.2019 |
| 3. | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Володарского сельсовета на 2019-2023 годы» | Постановление Администрации сельсовета № 55 от 30.10.2019 |
| 4. | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Володарский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2019- 2022 годы» | Постановление Администрации сельсовета № 61 от 18.11.2019 |
| 5. | Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Володарского сельсовета на 2017-2022 годы»  | Постановление Администрации сельсовета № 62 от 20.11.2019 |
| 6. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Володарского сельсовета» на 2017-2022 годы»  | Постановление Администрации сельсовета № 63 от 20.11.2019 |
| 7 | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Володарский сельсовет на 2018-2022 годы» | Постановление Администрации сельсовета от 25.04.2018 № 22  |

Мероприятия 7 муниципальных программ направлены на решение ключевых задач в соответствии с прогнозом социально-экономического развития сельсовета.

По итогам реализации муниципальных программ и проведенной оценки их эффективности можно сделать вывод, что 4 программы реализованы со средним уровнем эффективности, 2 программы реализованы с высоким уровнем эффективности.

1. **Выполнение индикаторов муниципальных программ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ИНДИКАТОРЫ за 12 месяцев 2019 года** |  |  |  |  |
| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт к плану, % |
| **«Развитие малого предпринимательства на территории Володарского сельсовета» на 2017 - 2022 годы** |
| Количество СМП на территории сельсовета  | единиц | 11 | 10 | 90,90 |
| Численность занятых в малом бизнесе | единиц | 44 | 45 | 102,27 |
| Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых предприятиях сельсовета (по отношению к уровню предыдущего года) | % | 107,1 | 115,38 | 107,73 |
| Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) | единиц | 1 | 1 | 100 |
| **«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Володарского сельсовета» на 2020-2022 годы** |
| Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений за год) | единиц | 6 | 9 | 66,66 |
| Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (за год) | единиц | 0 | 0 | 100 |
| Исключение фактов совершения террористических актов | единиц | 0 | 0 | 100 |
| Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений | % | 16 | 11,11 | 69,43 |
| Доля детей, подростков, молодежи и взрослого населения, участвующих в работе по профилактике употребления ПАВ, пропаганде здорового образа жизни, от общего количества детей, подростков, молодежи и взрослого населения муниципального образования  | % | 14% | 0 | 0 |
| **«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Володарского сельсовета на 2019-2023 годы»** |
| Количество пожаров на территории Володарского сельсовета | шт. в год | 2 | 7 | 28,57 |
| Количество населения пострадавшего при пожаре | чел. в год | 0 | 0 | 0 |
| Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения | % | 50 | 35 | 70 |
| Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий | % | 60 | 100 | 166,66 |
|  **«Благоустройство территории муниципального образования Володарский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2019- 2022 годы»** |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.) | % | 65 | 65 | 100 |
| Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования | % | 30 | 30 | 100 |
| Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий | % | 50 | 50 | 100 |
| **«Развитие культуры на территории Володарского сельсовета на 2017-2022 годы»** |
| Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | % | 7,2 | 7,0 | 97,22 |
| Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей | % | 33 | 33 | 100 |
| Количество посещений библиотеки (на 1 жителя в год) | посещений | 15,49 | 15,60 | 100,71 |
| Среднее число книговыдач в расчете на 1 человека в год | ед. | 22,9 | 22,9 | 100 |
| Уровень удовлетворенности жителей Володарского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культур | % | 82 | 80 | 97,56 |
| «Развитие физической культуры и спорта на территории Володарского сельсовета» на 2017-2022 годы» |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 32 | 25 | 78,12 |
| Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | 32 | 30 | 93,75 |
| Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 9 | 6 | 66,66 |
| «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Володарский сельсовет на 2018-2022 годы» |
| Количественные индикаторы на 2019 год в программе отсутствуют |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 1. **Результаты реализации муниципальных программ, мероприятия**
 |
| № п/п | Наименованиепрограммы | Ожидаемый результат реализации муниципальной программы | Полученный результат, проведенные мероприятия в 2019 году (факт) |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие малого предпринимательства на территории Володарского сельсовета» на 2017 - 2022 годы | Улучшение условий для развития малого предпринимательства на территории Володарского сельсовета.К концу 2022 года:количество СМП 10 единиц;численности занятых в малом бизнесе 70 %;уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых предприятиях Володарского сельсовета (по отношению к уровню предыдущего года) составит 108%;количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) на территории Володарского сельсовета составит не менее 1 ежегодно. | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2019 года выполнены следующие мероприятия:1) доведение до СМП правовой информации по вопросам применения норм и изменения законодательства РФ, путем проведение информационно-разъяснительных и консультационных семинаров, круглых столов для СМП, с привлечением информационно-консультационного центра поддержки предпринимательства при Администрации района;2) привлечение СМП к экспертной оценке проектов муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в сфере предпринимательской деятельности, и (или) затрагивающих интересы СМП;3) оказание имущественной поддержки СМП, т.е. информирование СМП о земельных участках, потенциально пригодных для открытия новых производств и о свободных нежилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности;4) оказание в установленном порядке СМП имущественной поддержки в форме предоставления в аренду имущества, включенного в Перечень имущества собственности муниципального образования Володарский сельсовет, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав СМП), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе СМП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМП. |
| 2 | Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Володарского сельсовета» на 2020-2022 годы | Реализация программы обеспечит:- повышение уровня общественной безопасности, борьбы с преступностью, общественного порядка, защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;- создание необходимых условий для снижения уровня преступности и уменьшения ее последствий;- формирование действенной системы профилактики правонарушений, проявлений терроризма и экстремизма на территории сельсовета;- повышение доверия общества к правоохранительным органам;- формирование основ правовой культуры населения и должностных лиц;- организацию и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма;- выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления; - исключение фактов совершения террористических актов.- повышение роли общественной инициативы в решении проблем наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения в муниципальном образовании. | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2019 года выполнены следующие мероприятия:1) проведение анализа существующей системы профилактики правонарушений на территории сельсовета, мониторинг состояния межэтнических и религиозных отношений, с целью выработки мер необходимых для повышения результативности профилактических мероприятий;2) реализация информационных мероприятий по профилактике правонарушений, в т.ч.: - публикация в СМИ, в сети «Интернет» материалов по актуальным вопросам профилактики правонарушений, межнациональных конфликтов, неприятия распространения идеологии экстремизма, повышения правовой грамотности населения;- выступления на собраниях, конференциях граждан, собраниях трудовых коллективов, проведение тематических встреч, диспутов, круглых столов, родительских собраний, бесед, консультаций по вопросам профилактики правонарушений, толерантности и межэтнического взаимодействия, выявлению причин и условий, способствующих осуществлению экстремизма;- изготовление листовок, плакатов, стендов;3) изучение в образовательной организации уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения;4) организация и проведение культурно-массовых, спортивных и других мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, патриотизма, толерантного отношения к людям других национальностей в среде учащихся, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, КДНиЗП;5) организации досуга и трудовой занятости учащихся во внеурочное время, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете органах внутренних дел, КДНиЗП;6) организация и проведение разъяснительной работы с населением по профилактике преступлений, совершаемых в сфере информационных технологий;7) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;8) проведение мероприятий по раннему выявлению неблагополучных семей;9) проведение совместных рейдов по соблюдению закона Алтайского края от 07.12.2009 N 99-ЗС "Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края";10) содействие социальной и культурной адаптации мигрантов, пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий; 11) пресечение незаконного оборота алкогольной продукции, наркотиков;12) уничтожение очагов дикорастущей конопли. |
| 3 | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Володарского сельсовета на 2019-2023 годы» | Реализация Программы позволит:- минимизировать возможность возникновения пожаров на территории Володарского сельсовета;- значительно уменьшить материальный и экологический вред, причиненный пожарами;- закрепить у населения элементарные навыки предотвращения, тушения и противодействия распространению пожаров;- повысить пожарную безопасность на объектах социальной и жилой сферы;- исключить гибель и травматизм людей при пожарах | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2019 года выполнены следующие мероприятия:1) разработка положений, программ по укреплению противопожарной устойчивости;2) разработка проектов постановлений, распоряжений Администрации сельсовета и решений сельского Совета депутатов;3) поддержание в рабочем состоянии и установка новых пожарных гидрантов;4) обслуживание пожарных водоемов (чистка подъездных путей, очистка водоемов от мусора и т.д.);5) обеспечение в зимнее время очистку внутри поселковых дорог, проездов, подъездов к жилым домам, пожарным гидрантам и водоемам;6) поддержание в рабочем состоянии пожарной сигнализации в здании Администрации;7) организация патрулирования силами добровольных пожарных дружин в условиях устойчивой, сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения;8) устройство минерализованных полос – противопожарные мероприятия;9) оформление стендов, вывесок, выставок противопожарного содержания;10) оборудование уголками пожарной безопасности организаций всех форм собственности;11) обеспечение информирования населения о наиболее крупных и характерных пожарах и причинах их возникновения;12) активизация работы по обучению населения мерам пожарной безопасности в жилом секторе и по месту работы (службы) в форме лекций, бесед, проведения собраний с гражданами, инструктажей, с привлечением руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в организациях. |
| 4 | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Володарский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2019- 2022 годы» | Создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения муниципального образования Володарский сельсовет Топчихинского района Алтайского края.Улучшение внешнего облика села.Увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.)Увеличение доли освещенных территорий (улиц).Удовлетворенность жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2019 года выполнены следующие мероприятия:1) обустройство, ремонт, озеленение и содержание общественных территорий (площадей, парков, детских и спортплощадок, зон отдыха, территорий объектов культурного наследия, сельского кладбища), в т.ч приобретение расходных материалов, оборудования, инструментов;2) комплекс работ по сезонному содержанию малых архитектурных форм, ограждений, зеленых насаждений, очистке от снега и наледи, санитарной очистке, сбору, накоплению и транспортировке мусора к местам утилизации, удаления аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, выкос травы и сухой стерни на общественных территориях;3) капитальный ремонт, текущее содержание, восстановление и обслуживание сетей уличного освещения территории поселения. |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Володарского сельсовета на 2017-2022 годы»  | - ежегодное увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, до 3%;- увеличение доли детей - участников культурно-досуговых мероприятий в общей численности детей сельсовета до 5%;- увеличение уровня удовлетворенности жителей Володарского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 90%, | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2019 года выполнены следующие мероприятия:1) участие коллективов самодеятельного творчества, народного театра и отдельных исполнителей в конкурсах, фестивалях, выставках, акциях различного уровня;2) организация и проведение тематических выставок, конкурсов, смотров;3) обеспечение участия талантливой молодежи в конкурсных мероприятиях районного, краевого и межрегионального значения;4) пропаганда среди молодежи общественных ценностей, просвещение по всему спектру вопросов жизни молодежи в обществе;5) организация и проведение праздника «Масленица»;6) организация и проведение праздника «День Победы»;7) организация и проведение праздника «День защиты детей»;8) организация и проведение праздника «День села»;9) организация и проведение праздника «Месячник пожилого человека»10) организация и проведение праздника «Новый год»;11) вовлечение молодых людей в реализацию мероприятий программы. |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Володарского сельсовета» на 2017-2022 годы»  | - увеличить удельный вес населения Володарского сельсовета, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 12 %;- увеличить удельный вес детей и подростков, занимающихся в физкультурно-спортивных секциях, клубах, до 75 %;- увеличение численности молодых специалистов, приступивших к работе в области физической культуры и спорта – 1 человек. | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2019 года выполнены следующие мероприятия:1) принимать участие в районных летних и зимних Олимпиад сельских спортсменов Топчихинского района;2) принимать участие в районных спартакиад, спортивных соревнований среди школьников;3) организация и обустройство летних спортивных площадок. |
| 7 | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Володарский сельсовет на 2018-2022 годы» | - противодействие проникновению в общественное сознание идей религиозного фундаментализма, экстремизма и нетерпимости;- обеспечение условий для успешной социокультурной адаптации молодежи из числа мигрантов;- совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления, общественных организаций, организаций культуры и образования по профилактике проявлений национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации;- повышение уровня компетентности сотрудников муниципальных учреждений в вопросах миграционной и национальной политики, способах формирования толерантной среды и противодействия экстремизму;- создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости. | Мероприятия проводились в рамках запланированных. Велась профилактическая работа соисполнителями по своим направлениям работы, предусмотренными планом программы.1. мониторинг состояния межэтнических и религиозных отношений на территории сельсовета;
2. организация проведения социологических опросов по гармонизации межэтнических отношений;
3. проведение диагностики обучающихся на выявление агрессии и проведение коррекционных занятий;
4. проведение диспутов, круглых столов, родительских собраний, бесед, консультаций по вопросам толерантности и межэтнического взаимодействия, выявлению причин и условий, способствующих осуществлению экстремизма;
5. организация работы учреждения культуры по профилактике терроризма и экстремизма (проведение мероприятий, социально значимых праздников, лекций, выставок и др.);
6. обеспечение правопорядка в местах массового скопления людей;
7. информирование населения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, предупреждению террористических актов, поведению в условиях возникновения чрезвычайной ситуации (выступления на собраниях, конференциях граждан, собраниях трудовых коллективов, изготовление листовок, плакатов, стендов);
8. приобретение научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий, фильмов, в том числе с использованием мультимедийных средств по вопросам профилактики экстремизма и терроризма;
9. обеспечение контроля за поступающей литературой по недопущению распространения экстремистски направленных произведений.
 |

1. **Финансирование муниципальных программ в отчетном периоде:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План по программе на 2019 г.(в рублях) | Фактически освоено за 12 месяцев 2019 г.(в рублях) | Выполнение за 12 месяцев 2019 г. от плана по программе, % |
| Муниципальная программа «Развитие малого предпринимательства на территории Володарского сельсовета» на 2017 - 2022 годы | 5000 | 0 | 0 |
| Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Володарского сельсовета» на 2020-2022 годы | 2000 | 0 | 0 |
| Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Володарского сельсовета на 2019-2023 годы» | 3000 | 23453,52 | 781,78 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Володарский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2019- 2022 годы» | 45000 | 65828,53 | 146,28 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Володарского сельсовета на 2017-2022 годы»  | 1000 | 0 | 0 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Володарского сельсовета» на 2017-2022 годы»  | 10000 | 3600 | 36 |
| Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Володарский сельсовет на 2018-2022 годы» | 2 000 | 0 | 0 |
| В целом финансирование мероприятий за счет средств бюджета сельсовета в рамках муниципальных программ в 2019 году составило 0 % от запланированного уровня. |

**Оценка эффективности муниципальных программ**

**1. Муниципальная программа «Развитие малого предпринимательства на территории Володарского сельсовета» на 2017 - 2022 годы**

1. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. Количество СМП на территории сельсовета

S1 =10/11\*100%=90,90%;

2. Численность занятых в малом бизнесе

S2 =45/44\*100%=102,27% (100%);

3. Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых предприятиях сельсовета (по отношению к уровню предыдущего года)

S3 =115,38/107,1\*100%=107,73% (100%);

4. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей)

S4 =1/1\*100%=100% (100%);

 m=4

Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/4 )\* (90,90+100+100+100)= 97,72%

 i=4

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:

Fin = 0/5,0\*100% = 0%.

3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2019 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | Доведение до СМП правовой информации по вопросам применения норм и изменения законодательства РФ, путем проведение информационно-разъяснительных и консультационных семинаров, круглых столов для СМП, с привлечением информационно-консультационного центра поддержки предпринимательства при Администрации района | 1 |
| 2 | Привлечение СМП к экспертной оценке проектов муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в сфере предпринимательской деятельности, и (или) затрагивающих интересы СМП | 1 |
| 3 | Обеспечение присутствия в сети Интернет регулярно обновляемой информации о МП на территории сельсовета, деятельности инфраструктуры по поддержке МП | 0 |
| 4 | Оказание имущественной поддержки СМП, т.е. информирование СМП о земельных участках, потенциально пригодных для открытия новых производств и о свободных нежилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности | 1 |
| 5 | Оказание в установленном порядке СМП имущественной поддержки в форме предоставления в аренду имущества, включенного в Перечень имущества собственности муниципального образования Володарский сельсовет, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав СМП), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе СМП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМП | 1 |
| 6 | Информационное сопровождение, направленное на формирование положительного образа предпринимателя и популяризацию предпринимательства в средствах массовой информации | 0 |

 n=6

Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/6)\* (4\*100%) =66,66%

 j=4

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (Cel + Fin + Mer)/3= (97,72+0 +66,66)/3 = 54,79%

Вывод: в 2018 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 54,79% (от 40 до 80%).

1. **Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Володарского сельсовета» на 2020-2022 годы**

I. Оценка степени достижения целей и решения задач целевой программы:

1. Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений за год)

S1 = 6/9\*100%=66,66%;

2. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (за год)

S2 = 100%

3. Исключение фактов совершения террористических актов

S3 = 100%

4. Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений

S4 = 11,11/16\*100%=69,43%

5. Доля детей, подростков, молодежи и взрослого населения, участвующих в работе по профилактике употребления ПАВ, пропаганде здорового образа жизни, от общего количества детей, подростков, молодежи и взрослого населения муниципального образования

S5 = 0/14\*100%=0%

 m=5

Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5 )\* (66,66+100+100+69,43+0)= 67,21%

 i=5

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета целевой программы:

Fin = 0/2,0\*100% = 0%

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2019 году: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Проведение анализа существующей системы профилактики правонарушений на территории сельсовета, мониторинг состояния межэтнических и религиозных отношений, с целью выработки мер необходимых для повышения результативности профилактических мероприятий | 1 |
| 2 | Реализация информационных мероприятий по профилактике правонарушений, в т.ч.: - публикация в СМИ, в сети «Интернет» материалов по актуальным вопросам профилактики правонарушений, межнациональных конфликтов, неприятия распространения идеологии экстремизма, повышения правовой грамотности населения;- выступления на собраниях, конференциях граждан, собраниях трудовых коллективов, проведение тематических встреч, диспутов, круглых столов, родительских собраний, бесед, консультаций по вопросам профилактики правонарушений, толерантности и межэтнического взаимодействия, выявлению причин и условий, способствующих осуществлению экстремизма;- изготовление листовок, плакатов, стендов | 1 |
| 3 | Изучение в образовательной организации уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения | 1 |
| 4 | Приобретение научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий, фильмов, в том числе с использованием мультимедийных средств по вопросам профилактики правонарушений, предупреждения экстремистской деятельности, обеспечение контроля за поступающей литературой по недопущению распространения экстремистски направленных произведений | 0 |
| 5 | Организация и проведение культурно-массовых, спортивных и других мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, патриотизма, толерантного отношения к людям других национальностей в среде учащихся, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, КДНиЗП | 1 |
| 6 | Организации досуга и трудовой занятости учащихся во внеурочное время, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете органах внутренних дел, КДНиЗП | 1 |
| 7 | Организация и проведение разъяснительной работы с населением по профилактике преступлений, совершаемых в сфере информационных технологий | 1 |
| 8 | Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин | 1 |
| 9 | Проведение мероприятий по раннему выявлению неблагополучных семей | 1 |
| 10 | Проведение совместных рейдов по соблюдению закона Алтайского края от 07.12.2009 N 99-ЗС "Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края"  | 1 |
| 11 | Содействие социальной и культурной адаптации мигрантов, пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий | 1 |
| 12 | Пресечение незаконного оборота алкогольной продукции, наркотиков | 1 |
| 13 | Уничтожение очагов дикорастущей конопли | 1 |

 n=13

 Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/13)\* (7\*100%) = 92,30 %

 j=12

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

O = (Cel + Fin + Mer)/3= (67,21+0+92,3)/3 = 53,17%

Вывод: в 2019 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 53,17% (от 40 до 80%).

1. **Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Володарского сельсовета на 2019-2023 годы»**

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Количество пожаров на территории Володарского сельсовета (%):

S1 = (2/7)\*100% = 28,57 %

2. Количество населения пострадавшего при пожаре (%):

S2 = (0/0)\*100% = 0%

3. Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения (%):

S3 = (35/50)\*100% = 70%

4. Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий (%):

S4 = (100/60)\*100% = 166,66% (100%)

 m=4

Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/4 )\* (28,57+0+70+100)=49,64%

 i=4

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:

Fin = 23453,52/3000 \*100=781,78% (100%)

III.Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2019 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | Разработка положений, программ по укреплению противопожарной устойчивости | 1 |
| 2 | Разработка проектов постановлений, распоряжений Администрации сельсовета и решений сельского Совета депутатов | 1 |
| 3 | Утверждение перечня первичных средств пожаротушения в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан | 0 |
| 4 | Приобретение и заправка огнетушителей | 0 |
| 5 | Поддержание в рабочем состоянии и установка новых пожарных гидрантов | 1 |
| 6 | Обслуживание пожарных водоемов (чистка подъездных путей, очистка водоемов от мусора и т.д.) | 1 |
| 7 | Строительство и подержание в рабочем состоянии пирсов для установки пожарных автомобилей на естественные водоисточники для забора воды | 0 |
| 8 | Обеспечение в зимнее время очистку внутри поселковых дорог, проездов, подъездов к жилым домам, пожарным гидрантам и водоемам | 1 |
| 9 | Поддержание в рабочем состоянии пожарной сигнализации в здании Администрации | 1 |
| 10 | Приобретение противопожарного оборудования (ранцев для обходчиков и т.д.); спецодежды, снаряжения для обеспечения необходимых условий при привлечении населения к работам по предупреждению и тушению пожаров в составе добровольных противопожарных формирований | 0 |
| 11 | Организация патрулирования силами добровольных пожарных дружин в условиях устойчивой, сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения | 1 |
| 12 | Устройство минерализованных полос – противопожарные мероприятия | 1 |
| 13 | Оформление стендов, вывесок, выставок противопожарного содержания | 1 |
| 14 | Организация изготовления листовок, памяток, плакатов, противопожарного содержания | 0 |
| 15 | Организация обязательного обучение в учебных заведениях, имеющих соответствующую лицензию, лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов муниципальной собственности | 0 |
| 16 | Оборудование уголками пожарной безопасности организаций всех форм собственности | 1 |
| 17 | Обеспечение информирования населения о наиболее крупных и характерных пожарах и причинах их возникновения | 1 |
| 18 | Активизация работы по обучению населения мерам пожарной безопасности в жилом секторе и по месту работы (службы) в форме лекций, бесед, проведения собраний с гражданами, инструктажей, с привлечением руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в организациях | 1 |

 n=18

Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/18)\* (12\*100%) = 66,66%

 j=12

IV. Комплексная оценка эффективности реализации

муниципальной программы:

O = (Cel + Fin + Mer)/3= (49,64+100+66,66)/3 = 72,1%.

В 2019 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 72,1%  *(*от 40% до 80%).

1. **Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Володарский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2019- 2022 годы»**

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.)

S1 =65/65\*100%=100

2. Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования

S2 =30/30\*100%=100

3. Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий

S3 =50/50\*100%=100

 m=3

Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3 )\*(100+100+100)= 100%

 i=3

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

Fin = 65828,53/45000\*100% = 146,28%

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2019 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | Обустройство, ремонт, озеленение и содержание общественных территорий (площадей, парков, детских и спортплощадок, зон отдыха, территорий объектов культурного наследия, сельского кладбища), в т.ч приобретение расходных материалов, оборудования, инструментов | 1 |
| 2 | Комплекс работ по сезонному содержанию малых архитектурных форм, ограждений, зеленых насаждений, очистке от снега и наледи, санитарной очистке, сбору, накоплению и транспортировке мусора к местам утилизации, удаления аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, выкос травы и сухой стерни на общественных территориях | 1 |
| 3 | Организация рабочих мест для безработных граждан поселения на работах по благоустройству территории поселения | 0 |
| 4 | Организация рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на работах по благоустройству территории поселения | 0 |
| 5 | Капитальный ремонт, текущее содержание, восстановление и обслуживание сетей уличного освещения территории поселения | 1 |
| 6 | Организация праздничного оформления территории (снежного городка, день села, пр.салют, иллюминация) | 0 |

 n=6

Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/6)\* (3\*100%) =50 %

 j=3

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+146,28+50)/3 = 98,76%

Вывод: в 2019 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 98,76% (от 80%).

1. **Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Володарского сельсовета на 2017-2022 годы»**

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)

S1=7,0/7,2\*100%=97,22 %

2. Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей

S2=33/33\*100%=100%

3. Количество посещений библиотеки (на 1 жителя в год)

S3=15,60/15,49\*100% =100,71 % (100%)

4. Среднее число книговыдач в расчете на 1 человека в год

S4=22,9/22,9\*100%=100%

5. Уровень удовлетворенности жителей Володарского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культур

S5=80/82\*100%=97,56 %

 m=5

Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5 )\* (97,22+100+100+100+97,56)= 98,95%

 i=5

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

Fin = 0/1\*100% = 0%

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2019 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | участие в фольклерных фестивалях, конкурсах, выставках, национальных праздниках, праздников народного календаря, ярмарках народных промыслов и ремесел | 0 |
| 2 | участие коллективов самодеятельного творчества, народного театра и отдельных исполнителей в конкурсах, фестивалях, выставках, акциях различного уровня | 1 |
| 3 | организация и проведение тематических выставок, конкурсов, смотров | 1 |
| 4 | обеспечение участия талантливой молодежи в конкурсных мероприятиях районного, краевого и межрегионального значения | 1 |
| 5 | пропаганда среди молодежи общественных ценностей, просвещение по всему спектру вопросов жизни молодежи в обществе | 1 |
| 6 | организация и проведение праздника «Масленица» | 1 |
| 7 | организация и проведение праздника «День Победы» | 1 |
| 8 | организация и проведение праздника «День защиты детей» | 1 |
| 9 | организация и проведение праздника «День села» | 1 |
| 10 | организация и проведение праздника «Месячник пожилого человека» | 1 |
| 11 | организация и проведение праздника «Новый год» | 1 |
| 12 | вовлечение молодых людей в реализацию мероприятий программы | 1 |
| 13 | приобретение для библиотек периодических изданий | 0 |
| 14 | участие в выставках, конференциях, фестивалях, литературных чтениях, семинарах и других творческих акциях | 0 |

 n=14

 Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/14)\* (11\*100%) =78,57%

 j=11

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

O = (Cel + Fin + Mer)/3= (98,95+0+78,57)/3=59,14%

Вывод: в 2019 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 59,14% (от 40 до 80%).

1. **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Володарского сельсовета» на 2017-2022 годы»**

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

S1=25/32\*100%=78,12%;

2. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов

S2=30/32\*100%=93,75%;

3. Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике

S3=6/9\*100%=66,66%;

 m=3

Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3 )\* (78,12+93,75+66,66)= 78,71%

 i=3

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета

муниципальной программы

Fin = 3,6/10\*100% = 36%

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2019 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования | 0 |
| 2 | Принимать участие в районных летних и зимних Олимпиад сельских спортсменов Топчихинского района | 1 |
| 3 | Принимать участие в районных спартакиад, спортивных соревнований среди школьников | 1 |
| 4 | Проведение спортивных соревнований среди молодежных команд села | 0 |
| 5 | Проведение спортивных массовых праздников (День физкультурника, Кросс нации и др.) | 0 |
| 6 | Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий для лиц пожилого возраста | 0 |
| 7 | Организация и обустройство летних спортивных площадок | 1 |
| 8 | Улучшение кадрового обеспечения отросли физической культуры и спорта в селе, путем привлечения молодых специалистов | 0 |

 n=8

 Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/8)\* (3\*100%) =37,5 %

 j=3

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

O = (Cel+Fin + Mer)/3= (78,71+36+37,5)/3 = 50,73%

Вывод: в 2019 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 50,73% (от 40 до 80%).

1. **Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Володарский сельсовет на 2018-2022 годы»**

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. Противодействие проникновению в общественное сознание идей религиозного фундаментализма, экстремизма и нетерпимости: **S1 = 100%;**

2. Обеспечение условий для успешной социокультурной адаптации молодежи из числа мигрантов: **S2 = 100%;**

3. Совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления, общественных организаций, организаций культуры и образования по профилактике проявлений национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации: **S3 = 100%;**

4. Повышение уровня компетентности сотрудников муниципальных учреждений в вопросах миграционной и национальной политики, способах формирования толерантной среды и противодействия экстремизму: **S4 = 100%;**

5. Создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости: S5 = 100%.

Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5 )\* (100+100+100+100+100)= 100%

 i=5

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

Fin = 2,0/0\*100% = 0%

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2018 году: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Мониторинг состояния межэтнических и религиозных отношений на территории сельсовета | 1 |
| 2 | Организация проведения социологических опросов по гармонизации межэтнических отношений | 0 |
| 3 | Проведение диагностики обучающихся на выявление агрессии и проведение коррекционных занятий | 1 |
| 4 | Проведение диспутов, круглых столов, родительских собраний, бесед, консультаций по вопросам толерантности и межэтнического взаимодействия, выявлению причин и условий, способствующих осуществлению экстремизма | 1 |
| 5 | Организация работы учреждения культуры по профилактике терроризма и экстремизма (проведение мероприятий, социально значимых праздников, лекций, выставок и др.) | 1 |
| 6 | Обеспечение правопорядка в местах массового скопления людей | 1 |
| 7 | Информирование населения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, предупреждению террористических актов, поведению в условиях возникновения чрезвычайной ситуации (выступления на собраниях, конференциях граждан, собраниях трудовых коллективов, изготовление листовок, плакатов, стендов) | 1 |
| 8 | Приобретение научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий, фильмов, в том числе с использованием мультимедийных средств по вопросам профилактики экстремизма и терроризма | 0 |
| 9 | Обеспечение контроля за поступающей литературой по недопущению распространения экстремистски направленных произведений | 1 |

 n

 Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/9)\* (7\*100%) =77,8 %

 j=9

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+0+77,8)/3 = 59,26%

Вывод: в 2019 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 59,3% (от 40 до 80%).

**СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗИМИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА**

**В 2019 ГОДУ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Комплексная оценка эффективности  | Уровень эффективнос-ти программы |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие малого предпринимательства на территории Володарского сельсовета» на 2017 - 2022 годы | 55,62 | средний |
| 2 | Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Володарского сельсовета» на 2020-2022 годы | 53,17 | средний |
| 3 | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Володарского сельсовета на 2019-2023 годы» | 72,1 | средний |
| 4 | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Володарский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2019- 2022 годы» | 98,87 | высокий |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Володарского сельсовета на 2017-2022 годы»  | 59,14 | средний |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Володарского сельсовета» на 2017-2022 годы»  | 50,73 | средний |
| 7 | 1. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Володарский сельсовет на 2018-2022 годы»
 | 59,26 | средний |

 Вывод:

6 муниципальных программы (или 85,71% всех программ), участвующих в оценке – средний уровень эффективности;

1 муниципальная программа (или 14,28% всех программ), участвующая в оценке – высокий уровень эффективности.

Глава Администрации сельсовета О.С. Сметанина