**Годовой отчет**

##### о ходе реализации мероприятий целевой муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры на территории Топчихинского сельсовета на 2019-2021 годы»

##### Отчетный период 2019 год

#####  За отчетный период 2019 г на финансирование мероприятий целевой муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры на территории Топчихинского сельсовета на 2019-2021 годы» из бюджета сельсовета средства направлялись в сумме 42 946 руб., плановый показатель финансирования по программе на 2019 год составил 150 тыс. руб.

 Главной целью программы является создание условий для организации досуга и обеспечения жителей сельсовета услугами организаций культуры.

В ходе реализации программы реализовывались такие задачи, как развитие культурно-досуговой деятельности и народного художественного творчества, развитие музыкального и художественного образования детей, поддержка юных дарований, сохранение и возрождение исторических памятников.

 Основные мероприятия программы направлялись на поддержку молодых дарований, самодеятельного художественного творчества, поддержку участия учреждений культуры, а также коллективов самодеятельного творчества в районных конкурсах, фестивалях, акциях.

 В рамках реализации программы за 12 месяцев 2019 года проводились культурные мероприятия, социально-значимые для сельсовета.

**Индикаторы муниципальной программы за 2019 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование индикатора | единица измерения  | значение индикатора |
| 2019 (план) | 2019 (факт)  |
|  | Численность участников культурно-досуговых мероприятий | % | 8 | 6 |
|  | численность участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей Топчихинского сельсовета | % | 2 | 1,1 |
|  | численность детей-участников культурно-досуговых мероприятий в общей численности детей сельсовета | % | 3 | 5,1 |

##### Оценка эффективности целевой муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры на территории Топчихинского сельсовета на 2019-2021 годы» за 2019 год

 I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. Численность участников культурно-досуговых мероприятий:

 S1 = (6/8)\*100% = 75 %;

2. численность участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей Топчихинского сельсовета:

S2 = (1,1/2)\*100% = 55 %;

3. численность детей-участников культурно-досуговых мероприятий в общей численности детей сельсовета:

S3 = (5,1/3)\*100% = 170 % (100%).

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3 )\* (75+55+100)= 78,2%**

 **i=3**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

**Fin = 42946/150000\*100% = 29%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2019 году: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
|  | ремонт и реставрация памятников истории и культуры Топчихинского сельсовета | 1 |
|  | организация и проведение общественно-значимых и праздничных мероприятий | 1 |
|  | организация и проведение тематических выставок, конкурсов | 1 |
|  | освещение в средствах массовой информации мероприятий, направленных на сохранение и развитие культуры | 1 |

 **n**

 **Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/4)\* (4\*100%) =100 %**

 **j=4**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (78,2+29+100)/3 = 61%**

***Вывод: в 2019 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 61% (от 40 до 80%).***

Глава Администрации сельсовета Н.С. Краскова