## Sheet1
Перечень инвестиционных проектов, реализуемых в Топчихинском районе на 01.07.2020 года
№ п/п | Наименование района (города) | Вид экономической деятельности | Наименование проекта и инициатор | Общая стоимость проекта, тыс. руб. | Сроки реализации проекта | Освоено средств, тыс. руб. |  | План финанси-рования в 2020 году, тыс. руб. | Создание рабочих мест |  | Стадия реализации проекта (краткое описание) | Планируемый объем выпуска продукции (в натуральных единицах)* | Финансовые, юридические, организационные и т.п. ограничения в реализации проекта
[6 empty] | Всего за период реализации | За отчетный период |  | Всего предус-мотрено проектом | Создано на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Топчихинский район | Строительство | Строительство средней общеобразовательной школы на 550 учащихся, Администрация района | 300000 | 2013-2020 гг. | 2182.58 | 0 | 2120 | 0 | 0 | Завершены работы по проектированию, проведены исследования почвы, экологическое заключение, микро-сейсморайониро-ваниюе |  | отсутствуют
2 | Топчихинский район | Строительство | Строительство СТО на 4 поста в с. Топчиха, ИП Безруков Д. С. | 4500 | 2017-2020 гг. | 4100 | 350 | 750 | 4 | 0 | Проект в стадии реализации |  | продлен
3 | Топчихинский район | Прочее | Обустройство детской площадки с. Колпаково Победимского сельсовета | 605 | 2020 г. | 0 | 0 | 605 | 0 | 0 | Проект в стадии реализации |  | отсутствуют
4 | Топчихинский район | Прочее | Обустройство детской площадки с. Белояровка Белояровского сельсовета | 700 | 2020 г. | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | Проект в стадии реализации |  | отсутствуют
5 | Топчихинский район | Прочее | Обустройство спортивно-игровой детской площадки с. Володарка Володарского сельсовета | 788.245 | 2020 г. | 0 | 0 | 788.245 | 0 | 0 | Проект в стадии реализации |  | отсутствуют
6 | Топчихинский район | Прочее | Обустройство спортивной площадки с элементами детской с. Красноярка Красноярского сельсовета | 882.856 | 2020 г. | 0 | 0 | 882.856 | 0 | 0 | Проект в стадии реализации |  | отсутствуют
7 | Топчихинский район | Прочее | Обустройство детской площадки пос. Ключи Ключевского сельсовета | 906.723 | 2020 г. | 0 | 0 | 906.723 | 0 | 0 | Проект в стадии реализации |  | отсутствуют
8 | Топчихинский район | Прочее | Обустройство детской площадки пос. Кировский Кировского сельсовета | 847.584 | 2020 г. | 0 | 0 | 847.584 | 0 | 0 | Проект в стадии реализации |  | отсутствуют
9 | Топчихинский район | Прочее | Обустройство спортивной площадки с. Покровка Покровского сельсовета | 695.366 | 2020 г. | 0 | 0 | 695.366 | 0 | 0 | Проект в стадии реализации |  | отсутствуют
10 | Топчихинский район | Прочее | Обустройство детской площадки с. Зимино Зиминского сельсовета | 877.82 | 2020 г. | 0 | 0 | 877.82 | 0 | 0 | Проект в стадии реализации |  | отсутствуют
11 | Топчихинский район | Прочее | Обустройство детской площадки с. Макарьевка Макарьевского сельсовета | 499.64 | 2020 г. | 0 | 0 | 499.64 | 0 | 0 | Проект в стадии реализации |  | отсутствуют
12 | Топчихинский район | Прочее | Обустройство спортивной площадки с. Чистюнька Чистюньского сельсовета | 1300 | 2020 г. | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | Проект в стадии реализации |  | отсутствуют
13 | Топчихинский район | Прочее | Обустройство спортивной площадки с. Переясловка Переясловского сельсовета | 731.372 | 2020 г. | 0 | 0 | 731.372 | 0 | 0 | Проект в стадии реализации |  | отсутствуют
14 | Топчихинский район | Прочее | Обустройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа, расположенного по адресу: Алтайский край Топчихинский район поселок Победим ул. Ленина,20 | 1623.29 | 2020 г. | 0 | 0 | 1623.29 | 0 | 0 | Проект в стадии реализации |  | отсутствуют
15 | Топчихинский район | Прочее | Обустройство пешеходной зоны от железнодорожных путей до улицы Ленина в с. Топчиха | 1751.275 | 2020 г. | 0 | 0 | 1751.275 | 0 | 0 | Проект в стадии реализации |  | отсутствуют
16 | Топчихинский район | Сельское хозяйство | Строительство подъезда к племенному репродуктору на 2750 голов ОАО " Племрепродукт " Чистюньский" | 16009.6 | 2020 г. | 0 | 0 | 16009.6 | 0 | 0 | Проект в стадии реализации |  | отсутствуют
17 | Топчихинский район | Прочее | Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с. Ключи в Топчихинском районе (реализация мероприятий подпрограммы 2 «Развитие дорожного хозяйства Алтайского края» в рамках ГП "Развитие транспортной системы Алтайского края" на 2015-2022 гг) | 107150 | 2020 г. | 0 | 0 | 107150 | 0 | 0 | Проектное решение на стадии согласования |  | отсутствуют
18 | Топчихинский район | Сельское хозяйство | Реконструкция производственных помещений с созданием производственной базы с/х назначения с.Парфёново ООО "Элли" | 10000 | 2019-2020 гг. | 6100 | 900 | 4800 | 0 | 0 | Проект в стадии реализации |  | отсутствуют
19 | Топчихинский район | Обрабатывающие производства (пищевые) | Строительство миниколбасного цеха с производством готовых изделий до 500 тонн в сутки с.Фунтики | 5000 | 2019-2020 гг | 230 | 0 | 4770 | 10 | 0 | Проектное решение на стадии согласования |  | отсутствуют
20 | Топчихинский район | Прочее | Проектные и изыскательские работы по реконструкции водопроводных сетей и сооружений с. Парфёново, 12 км | 4824.778 | 2019-2020 г. | 250 | 0 | 4574.778 | 0 | 0 | Проект в стадии реализации |  | отсутствуют
21 | Топчихинский район | Прочее | Проектные и изыскательские работы по реконструкции водопроводных сетей и сооружений с. Чистюнька, 15 км | 5739.111 | 2019-2020 г. | 250 | 0 | 5489.111 | 0 | 0 | Проект в стадии реализации |  | отсутствуют
22 | Топчихинский район | Прочее | Проектные и изыскательские работы по реконструкции водопроводных сетей и сооружений в с. Топчиха, 16,3 км | 7641.888 | 2019-2020 г. | 250 | 0 | 7391.888 | 0 | 0 | Проект в стадии реализации |  | отсутствуют
23 | Топчихинский район | Сельское хозяйство | Строительство коровника на 152 головы ИП Глава КФХ Присяжных И.В. | 2800 | 2019-2020 гг. | 1800 | 300 | 1300 | 3 | 0 | Проект в стадии реализации |  | отсутствуют
24 | Топчихинский район | Обрабатывающие производства (пищевые) | Строительство минипекарни Володарка ИП Митрофанова Н. П. | 750 | 2020 г | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | Проект в стадии реализации |  | отсутствуют
25 | Топчихинский район | Обрабатывающие производства (пищевые) | Строительство линии по выработке крупы овсяной и хлопьев «Геркулес» | 25000 | 2020 г. | 20000 | 20000 | 25000 | 15 | 0 | Проектное решение на стадии согласования |  | отсутствуют
26 | Топчихинский район | Сельское хозяйство | Строительство роботизированной фермы на 65 голов дойного стада ООО «Система» в с. Фунтики | 20000 | 2020 г. | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | Проектное решение на стадии согласования |  | отсутствуют
27 | Топчихинский район | Строительство | Строительство детского сада-ясли на 140 мест в с. Топчиха | 197447.5 | 2019-2021 гг. | 5495.5 | 0 | 19163.9 | 0 | 0 | Проект в стадии реализации |  | отсутствуют
28 | Топчихинский район | Оптовая и розничная торговля | Пристройка склада к существующему зданию ИП Переверзев В. А. | 1320 | 2019-2020 гг. | 840 | 840 | 840 | 0 | 0 | Проект в стадии реализации |  | отсутствуют
29 | Топчихинский район | Оптовая и розничная торговля | Примыкание железнодорожного пути ИП Главы КФХ Горлова О.В. К железнодорожному пути №10 на ст. Топчиха Западно-Сибирской железной дороги-филиала ОАО "РЖД" | 1040 | 2020 г. | 0 | 0 | 1040 | 0 | 0 | Проект в стадии реализации |  | отсутствуют
30 | Топчихинский район | Теплоснабжение | Проектные и изыскательские работы по объекту "Автоматизированная угольная котельная по адресу: Алтайский край, Топчихинский район, село Топчиха, ул. Правды | 5231.2 | 2020 гг. | 431.601 | 431.601 | 4799.6 | 0 | 0 | Проект в стадии реализации |  | отсутствуют
31 | Топчихинский район | Теплоснабжение | Реконструкция тепловых сетей инженерно-технического обеспечения по адресу: Алтайский край, Топчихинский район, село Топчиха | 4515.99 | 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект в стадии реализации |  | отсутствуют
32 | Топчихинский район | Водоснабжение | Техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла, находящегося по адресу: с. Хабазино ул. Степная, 8а | 4837.87 | 2019-2020 гг. | 10 | 0 | 4827.87 | 0 | 0 | Проект в стадии реализации |  | отсутствуют
33 | Топчихинский район | Водоснабжение | Техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла, находящегося по адресу: с. Володарка ул. Школьная, 22 а | 5534.2 | 2020 | 0 | 0 | 5534.2 | 0 | 0 | Проект в стадии реализации |  | отсутствуют
34 | Топчихинский район | Водоснабжение | Техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла, находящегося по адресу: с. Топчиха, ул. Сиреневая, 19 | 5768.22 | 2019-2020 г. | 10 | 0 | 5758.22 | 0 | 0 | Проект в стадии реализации |  | отсутствуют
35 | Топчихинский район | Промышленность | Реконструкция асфальто-бетонного завода в с. Топчиха | 3700 | 2020 г. | 0 | 0 | 3700 | 0 | 0 | Проектное решение на стадии согласования |  | отсутствуют
36 | Топчихинский район | Розничная торговля | Строительство магазина автозапчастей ул. Привокзальная 1 Е ИП Елисеев А. Н. | 2600 | 2020 г. | 0 | 0 | 2600 | 0 | 0 | Проект в стадии реализации |  | отсутствуют
37 | Топчихинский район | Прочее | Изготовление ПСД и реконструкция объекта капитального строительства "Строительство площадки временного накопления ТКО в с. Топчиха" | 12791.09 | 2021-2022 гг. | 0 | 0 | 920 | 0 | 0 | Проектное решение на стадии согласования |  | отсутствуют
38 | Топчихинский район | Прочее | Изготовление ПСД и реконструкция объекта капитального строительства "Рекультивация земель площадки складирования ТКО площадью 4 га в с. Топчиха" | 8375.41 | 2021-2022 гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проектное решение на стадии согласования |  | отсутствуют
39 | Топчихинский район | Сельское хозяйство | Приобретение сельскохозяйственной техники ОАО "Раздольное" | 9383 | 2020 г. | 0 | 0 | 9383 | 0 | 0 | Проект реализован |  | отсутствуют
|  |  | ИТОГО | 751019.528 |  | 61949.681 | 42390 | 257978.338 | 32 | 0

## Лист1
Перечень инвестиционных проектов, реализуемых в Топчихинском районе на 01.01.2019 года
№ п/п | Наименование района (города) | Вид экономической деятельности | Наименование проекта и инициатор | Общая стоимость проекта, тыс. руб. | Сроки реализации проекта | Освоено средств, тыс. руб. |  | План финанси-рования в 2018 году, тыс. руб. | Создание рабочих мест |  | Стадия реализации проекта (краткое описание) | Планируемый объем выпуска продукции (в натуральных единицах)* | Финансовые, юридические, организационные и т.п. ограничения в реализации проекта
[6 empty] | Всего за период реализации | За отчетный период |  | Всего предус-мотрено проектом | Создано на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Топчихинский район | Строительство |  | 1500 | 2014-2019 гг. | 700 | 700 | 1250 | 4 | 0 | Оформлен в собственность земельный участок |  | отсутствуют
2 | Топчихинский район | Строительство |  | 300000 | 2013-2019 гг. | 2182.58 | 925.68 | 2120 | 0 | 0 | Завершаются работы по проектированию, проведены исследования почвы, экологическое заключение, микро-сейсморайониро-ваниюе |  | отсутствуют
3 | Топчихинский район | Прочее | Строительство детской площадки в с. Чистюнька | 1070.678 | 2018 год | 158.9 | 0 | 1070.678 | 0 | 0 | Проект реализован |  | отсутствуют
4 | Топчихинский район | Прочее | Устройство универсальной спортивной площадки в с. Топчиха | 819.9 | 2018 год | 0 | 0 | 819.9 | 0 | 0 | Проект реализован |  | отсутствуют
5 | Топчихинский район | Обрабатывающие производства (пищевые) | Приобретение производственного оборудования ООО "ПО "Топчихинский мелькомбинат" | 2074 | 2018 год | 2074 | 2074 | 2074 | 0 | 0 | Проект реализован |  | отсутствуют
6 | Топчихинский район | Прочее | Строительство гаража, АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» | 4475 | 2018 г. | 4475 | 4475 | 4475 | 0 | 0 | Проект реализован |  | отсутствуют
7 | Топчихинский район | Прочее |  | 580 | 2018 г. | 580 | 580 | 580 | 0 | 0 | Проект реализован |  | отсутствуют
8 | Топчихинский район | Прочее |  | 4568 | 2018 г. | 0 | 0 | 4568 | 0 | 0 | Предоставлен земельный участок |  | отсутствуют
9 | Топчихинский район | Сельское хозяйство | Приобретение молочного оборудования ИП Глава КФХ Брежнев Роман Сергеевич в рамках ВЦП "Начинающий фермер" | 3335 | 2018 г. | 3335 | 2875 | 3335 | 3 | 0 | Проект реализован |  | отсутствуют
10 | Топчихинский район | Сельское хозяйство | Приобретение молочного оборудования ИП Глава КФХ Ковалевская Людмила Леонидовнав рамках ВЦП "Начинающий фермер" | 3335 | 2018 г. | 3335 | 1951.5 | 3335 | 3 | 0 | Проект реализован |  | отсутствуют
11 | Топчихинский район | Прочее | Строительство подземного водозабора по ул. Тихая Поляна, 82 в с. Парфеново, Администрация района | 4450 | 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Осуществлен выбор земельного участка, утверждена схема расположения земельного участка |  | отсутствуют
12 | Топчихинский район | Прочее | Строительство подземного водозабора по ул. Садовой, 8а в с. Макарьевка, Администрация района | 3730 | 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предоставлен в аренду земельный участок |  | отсутствуют
13 | Топчихинский район | Прочее | Строительство подъезда к племенному репродуктору на 2750 голов ОАО " Племрепродукт " Чистюньский" | 29400 | 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект в стадии реализации |  | отсутствуют
14 | Топчихинский район | Прочее | Строительство подъезда к животноводческому комплексу на 2020 голов КРС ООО "Система" в Топчихинском районе | 10920 | 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект в стадии реализации |  | отсутствуют
15 | Топчихинский район | Прочее |  | 10000 | 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект в стадии реализации |  | отсутствуют
16 | Топчихинский район | Прочее |  | 2500 | 2020 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ведутся работы по проектированию |  | отсутствуют
17 | Топчихинский район | Прочее |  | 4074 | 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ведутся работы по проектированию |  | отсутствуют
18 | Топчихинский район | Сельское хозяйство |  | 12500 | 2018 г. | 12500 | 12500 | 12500 | 0 | 0 | Проект реализован |  | отсутствуют
19 | Топчихинский район | Сельское хозяйство |  | 12500 | 2018 г. | 12500 | 12500 | 12500 | 0 | 0 | Проект реализован |  | отсутствуют
20 | Топчихинский район | Обрабатывающие производства |  | 8150 | 2018 г | 8150 | 8150 | 8150 | 0 | 0 | Проект реализован |  | отсутствуют
21 | Топчихинский район | Прочее | Строительство антенно-мачтового сооружения связи ПАО"Мобильные ТелеСистемы" в с.Топчиха | 3500 | 2018 г. | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | Проект реализован |  | отсутствуют
22 | Топчихинский район | Прочее | Строительство миниколбасного цеха с производством готовых изделий до 500 тонн в сутки с.Фунтики | 5000 | 2019-2020 гг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проектное решение на стадии согласования |  | отсутствуют
23 | Топчихинский район | Прочее |  | 10000 | 2019г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оформлен земельный участок |  | отсутствуют
|  |  | ИТОГО | 438481.578 |  | 53490.48 | 50231.18 | 60277.578 | 10 | 0