**Сводный годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

**муниципального образования Чистюньский сельсовет**

**Отчётный период 2019 год**

Сводный годовой отчет о ходе реализации и комплексной оценке эффективности муниципальных программ за 2019 год подготовлен Администрацией Чистюньского сельсовета в соответствии с постановлением от 25.12.2013 № 94 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования Чистюньский сельсовет» на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ.

В 2019 году на территории сельсовета реализовалось 10 муниципальных программ, 1 программа была утверждена, однако финансирование по данной программе на 2019 год не планировалось, 1 программа в связи с низким уровнем эффективности была отменена.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Название муниципальной программы | Реквизиты актов, которыми утверждены программы |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Чистюньского сельсовета» на 2014 – 2022 годы | Постановление  Администрации сельсовета от 02.12.2019 № 90  (в ред. 30.03.2020 № 15) |
| 2. | Муниципальная программа «**Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Чистюньского сельсовета**» на 2019 – 2022 годы | Постановление  Администрации сельсовета от 02.12.2019 № 91  (в ред. 30.03.2020 № 14) |
| 3. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Чистюньского сельсовета» на 2017-2022 годы | Постановление  Администрации сельсовета от 02.12.2019 № 92  (в ред. 30.03.2020 № 16) |
| 4. | Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Чистюньского сельсовета» на 2017-2022 годы | Постановление  Администрации сельсовета от 02.12.2019 № 93  (в ред. 30.03.2020 № 12) |
| 5. | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Чистюньского сельсовета» на 2017-2022 годы | Постановление  Администрации сельсовета от 02.12.2019 № 94  (в ред. 30.03.2020 № 13) |
| 6. | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Чистюньский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2019-2022 годы | Постановление  Администрации сельсовета от 02.12.2019 № 95  (в ред. 30.03.2020 № 11) |
| 7. | Муниципальная программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Чистюньского сельсовета на 2020-2034 годы» | Постановление  Администрации сельсовета от 12.11.2019 № 84 |
| 8. | Муниципальная программа «Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Чистюньского сельсовета на 2020-2034 годы» | Постановление  Администрации сельсовета от 12.11.2019 № 85 |
| 9. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Чистюньский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2018-2022 годы» | Постановление  Администрации сельсовета от 26.12.2017 № 49 |
| 10. | Муниципальная программа «Об утверждении муниципальной программы «Содействие занятости населения Чистюньского сельсовета» на 2017-2019 годы» | Постановление  Администрации сельсовета от 28.12.2016 № 56  (утратило силу постановление от 12.11.2019 № 83) |

Реализация программных мероприятий позволили обеспечить функционирование и развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, укрепление материально - технической базы подведомственных отраслей в рамках решения вопросов местного значения.

В течение года в муниципальные программы ответственными исполнителями вносились изменения, основные из которых связаны с приведением объемов финансирования в соответствие с объемами бюджетных ассигнований бюджета сельсовета.

По итогам реализации 10 муниципальных программ и проведенной оценки их эффективности можно сделать вывод, что 2 программы реализованы с высоким уровнем эффективности, 5 программ реализованы со средним уровнем эффективности, 3 муниципальные программы реализованы с низким уровнем эффективности.

1. **Выполнение индикаторов муниципальных программ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИНДИКАТОРЫ за 12 месяцев 2019 года** |  |  |  |  |
| Наименование | Единица измере-ния | План по программе | Факт | Факт к плану, % |
| **«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Чистюньского сельсовета» на 2014 – 2022 годы** | | | | |
| Количество СМСП на территории сельсовета | единиц | 19 | 19 | 100 |
| Численность занятых в малом и среднем бизнесе | единиц | 42 | 42 | 100 |
| Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях сельсовета (по отношению к уровню предыдущего года) | % | 107,2 | 112,5 | 105 |
| Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) на территории сельсовета | единиц | 1 | 1 | 100 |
| **«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Чистюньского сельсовета» на 2019 – 2022 годы** | | | | |
| Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений за год) | единиц | 5 | 4 | 125 |
| Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (за год) | единиц | 3 | 2 | 150 |
| Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические антинаркотические мероприятия, по отношению к общей численности молодежи, проживающей на территории сельсовета | % | 50 | 55 | 110 |
| Исключение фактов совершения террористических актов | фактов | 0 | 0 | 100 |
| Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений | % | 25 | 25 | 100 |
| [«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Чистюньского сельсовета» на 2017-2022 годы](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/312%20%D0%BE%D1%82%2007.09%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%202017-2019.docx) | | | | |
| Количество пожаров на территории Чистюньского сельсовета | шт.  в год | 3 | 1 | 33 |
| Количество населения пострадавшего при пожаре | чел.  в год | 0 | 0 | 100 |
| Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения | % | 60 | 60 | 100 |
| Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий | % | 100 | 100 | 100 |
| [**«** **Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Чистюньского сельсовета» на 2017-2022 годы**](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/356%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%202016-2020.doc) | | | | |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения | % | 20 | 25 | 125 |
| Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | 60 | 66 | 110 |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом, в общей численности данной категории населения | % | 3 | 3 | 100 |
| Эффективность использования спортивных сооружений | % | 70 | 75 | 107 |
| «Развитие культуры на территории Чистюньского сельсовета» на 2017-2022 годы | | | | |
| Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | % | 6,9 | 10 | 144,9 |
| Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей | % | 33 | 40 | 121,2 |
| Уровень удовлетворенности жителей Чистюньского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | 80 | 85 | 106,3 |
| «Благоустройство территории муниципального образования Чистюньский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2019-2022 годы | | | | |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.) | % | 70 | 70 | 100 |
| Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования | % | 70 | 65 | 92,9 |
| Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий | % | 70 | 70 | 100 |
| [**«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Чистюньского сельсовета на 2018-2034 годы»**](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/321%20%D0%BE%D1%82%2018.09.15%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.doc) | | | | |
| модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения | шт./км.  в год | 1/1,5 | 0 | 0 |
| уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | % | 70 | 0 | 0 |
| количество аварий и повреждений коммунальной инфраструктуры | шт./год | 15 | 10 | 150 |
| улучшение экологического состояния  окружающей среды | % | 60 | 20 | 33,3 |
| [**«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории Чистюньского сельсовета на 2018-2034 годы»**](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/361%20%D0%BE%D1%82%2014.10.16%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A0%D0%A6%D0%9F%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5.doc) | | | | |
| доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателя | % | 20 | 15 | 75 |
| количество дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий на сети дорог межмуниципального значения | не более ед. | 7 | 0 | 0 |
| обеспеченность транспортного обслуживания населения | % | 100 | 100 | 100 |
| **«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Чистюньский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2018-2022 годы»** | | | | |
| доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы | % | - | - | - |
| доля граждан, позитивно оценивающих качество и комфорт городской (сельской) среды, от общего количества граждан сельсовета | % | 85 | 60 | 70,6 |
| **«Содействие занятости населения Чистюньского сельсовета» на 2017-2019 годы»** | | | | |
| Уровень официально зарегистрированной безработицы по отношению к численности трудоспособного населения (на конец периода) | % | 5,0 | 14,0 | 35,7 |
| Коэффициент напряженности на рынке труд (на конец отчётного периода) | % | 25 | 4,7 | 18,8 |
| Ввод новых постоянных рабочих мест | % | 1 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Результаты реализации муниципальных программ, мероприятия** | | | |
| № п/п | Наименование  программы | Ожидаемый результат реализации  муниципальной программы | Полученный результат, проведенные мероприятия в 2019 году (факт) |
| 1. | «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Чистюньского сельсовета» на 2014 – 2022 годы | по итогам 2019 года:  - количество СМСП на территории сельсовета 19 единиц;  - количество занятых в малом и среднем бизнесе составит 42 человек;  - уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях Чистюньского сельсовета (по отношению к уровню предыдущего года) составит 107,2%;  - количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) на территории Чистюньского сельсовета составит не менее 1 ежегодно. | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2019 года выполнены следующие мероприятия:  1) обеспечивалась координация работы комиссии при Администрации сельсовета по поддержке малого и среднего предпринимательства;  2) обеспечено участие предпринимателей сельсовета в проведении информационно-разъяснительного семинара для субъектов малого предпринимательства, с участием информационно-консультационного центра поддержки предпринимательства при Администрации района;  3) проводилось информирование субъектов малого предпринимательства о земельных участках, потенциально пригодных для открытия новых производств и о свободных нежилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности путем размещения информации на сайте района;  4) обеспечивалось участие в проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня российского предпринимательства;  5) проводилась информационная работа учреждений образования с учащимися старших классов, направленной на популяризацию предпринимательской деятельности. |
| 2. | **«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Чистюньского сельсовета»** на 2019 – 2022 годы | по итогам 2019 года:  - снижение уровня преступности до 5 преступлений в год;  - снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет до 3 фактов в год;  - повышение доли молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические антинаркотические мероприятия, по отношению к общей численности молодежи, проживающей на территории сельсовета до 50,%;  - исключение фактов совершения террористических актов;  - увеличение удельного веса преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений до 25% | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2019 года выполнены следующие мероприятия:  1) проводится мониторинг семей, находящихся в социально-опасном положении, состояния межэтнических и религиозных отношений, с целью выработки мер необходимых для повышения результативности профилактических мероприятий, ситуации, связанной с распространением наркотических средств и психотропных веществ на территории сельсовета, проведение анкетирования среди школьников;  2) проведены тематические встречи, диспуты, круглые столы, родительские собрания, беседы, консультации по вопросам профилактики правонарушений, толерантности и межэтнического взаимодействия, выявлению причин и условий, способствующих осуществлению экстремизма, организованы и проведены единые профилактические акции антинаркотической направленности, оформлены стенды, обнародована информация о работе телефона доверия для детей и подростков;  3) в образовательной организации учащиеся изучают уголовное и административное законодательства, правила дорожного движения;  4) организуются и проводятся культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, патриотизма, толерантного отношения к людям других национальностей;  5) проводились совместные рейды по соблюдению закона Алтайского края от 07.12.2009 N 99-ЗС «Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края;  6) разработаны и утверждены паспорта антитеррористической безопасности категорированных объектов с массовым пребыванием людей;  7) проводилось выявление и уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли |
| 3. | [«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Чистюньского сельсовета» на 2017-2022 годы](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/312%20%D0%BE%D1%82%2007.09%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%202017-2019.docx) | по итогам 2019 года:  - снижение количества пожаров на территории Чистюньского сельсовета до 3 в год;  - исключение гибель и травматизм людей при пожарах;  - увеличение количества населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения до 60%;  - исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий до 100% | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2019 года выполнены следующие мероприятия:  1) разработаны положение, программа по укреплению противопожарной устойчивости;  2) утвержден перечень первичных средств  пожаротушения в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан;  3) содержится в рабочем состоянии пожарный автомобиль;  4) приобретено противопожарное оборудование, спецодежда, снаряжение для обеспечения необходимых условий при привлечении населения к работам по предупреждению и тушению пожаров в составе добровольных противопожарных формирований;  5) пожарные гидранты содержаться в рабочем состоянии, установлены указатели;  6) организовано патрулирование силами добровольных пожарных дружин в условиях устойчивой, сухой, жаркой и ветреной погоды;  7) устроены минерализованные полосы;  8) оформлен стенд противопожарного содержания;  9) проводилось обучение населения мерам пожарной безопасности в жилом секторе в форме бесед, проведения собраний с гражданами, вручения памяток |
| 4. | [«Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Чистюньского сельсовета» на 2017-2022 годы](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/356%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%202016-2020.doc) | по итогам 2019 года:  - увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения до 20%;  - увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов до 60%;  - увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом, в общей численности данной категории населения до 3%  - увеличение эффективности использования спортивных сооружений до 70% | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2019 года выполнены следующие мероприятия:  1) обеспечивалось участие в районных летних и зимних Олимпиадах спортсменов района, районных спортивных соревнованиях;  2) организована работа по созданию уголков спортивной славы в образовательных учреждениях, размещение спортивной наглядной агитации;  3) обеспечивалось дальнейшее развитие материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта;  4) содержался работник по отоплению помещения раздевалки на хоккейной коробке и заливке льда;  5) построена новая спортивная площадка |
| 5. | «Развитие культуры на территории Чистюньского сельсовета» на 2017-2022 годы | по итогам 2019 года:  - увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий до 6,9%;  - увеличение доли детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей до 33%;  - увеличение уровня удовлетворенности жителей Чистюньского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 80% | В рамках реализации программных мероприятий в 2019 году проводились социально-значимые мероприятия, оказана поддержка молодым дарованиям, самодеятельному художественному творчеству, поддержка участия учреждений культуры, а также коллективов самодеятельного творчества в районных конкурсах, фестивалях, акциях. |
| 6. | «Благоустройство территории муниципального образования Чистюньский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2019-2022 годы | по итогам 2019 года:  - увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.) до 70%;  - увеличение доли освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования до 70%;  - увеличение доли удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий до 70% | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2019 года выполнены следующие мероприятия:  1) Обустройство, ремонт, озеленение и содержание общественных территорий (площадей, парков, детских и спортплощадок, зон отдыха, территорий объектов культурного наследия) в т.ч приобретение расходных материалов, оборудования, инструментов, установка указателей с наименованиями улиц;  2) удаление аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, выкос травы и сухой стерни на общественных территориях;  3) ремонт, текущее содержание обслуживание сетей уличного освещения территории поселения;  4) организовано праздничное оформление территории поселения (устройство горки, День села, День Победы, салют, иллюминация и т.д.)  5) построена детская игровая площадка |
| 7. | [«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Чистюньского сельсовета на 2018-2034 годы»](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/321%20%D0%BE%D1%82%2018.09.15%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.doc) | по итогам 2019 года:  - уменьшение количества аварий и повреждений коммунальной инфраструктуры до 15 в год;  - зачистка площадки временного хранения твердых коммунальных отходов, несанкционированных свалок | В рамках реализации программных мероприятий в 2019 году произведена зачистка площадки временного хранения твердых коммунальных отходов, произведена ликвидация несанкционированных свалок |
| 8. | [«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории Чистюньского сельсовета на 2018-2034 годы»](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/361%20%D0%BE%D1%82%2014.10.16%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A0%D0%A6%D0%9F%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5.doc) | по итогам 2019 года:  - увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям до 25%;  - снижение количества дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий на сети дорог межмуниципального значения до 7 в год;  - обеспечение транспортного обслуживания населения | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2019 года выполнены следующие мероприятия:  - гредирование улично-дорожной сети;  - очистка дорог от снега;  - удаление ям на дорогах, образовавшихся в результате весеннего всучивания;  - устройство водоотводного канала вдоль дороги |
| 9. | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Чистюньский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2018-2022 годы» | В 2019 году реализация мероприятий программы за счет средств бюджета сельсовета не планировалась. | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2019 года выполнены следующие мероприятия:  - проведено общественное обсуждение дизайн-проектов благоустройства территорий4  - проведено социологическое исследование оценки гражданами качества и комфорта городской (сельской) среды |
| 10. | «Содействие занятости населения Чистюньского сельсовета» на 2017-2019 годы» | по итогам 2019 года:  численность трудоустроенных на временные общественные работы граждан – не менее 4 человека ежегодно и 2 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;  численность несовершеннолетних, трудоустроенных в учреждения сельсовета – не менее 3 человек ежегодно;  ввод новых постоянных рабочих мест- не менее 1 в год | В рамках реализации программы за 2019 год мероприятия программы не финансировались |

1. **Финансирование муниципальных программ в отчетном периоде:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |  |  | | |  | |  | | |  |  | | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |  |  | | |  | |  | | |  |  | | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | | | | | | | | | План по программе  на 2019 г. (тыс. руб.) | | | | | | | Фактически освоено  за 12 месяцев 2019 г. (тыс. руб.) | | | | | Выполнение за 12 месяцев 2019 г. от плана по программе, % | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | |
| «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Чистюньского сельсовета» на 2014 – 2022 годы | | | | | | | | | 3 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| **«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Чистюньского сельсовета»** на 2019 – 2022 годы | | | | | | | | | 1,68 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| [«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Чистюньского сельсовета» на 2017-2022 годы](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/312%20%D0%BE%D1%82%2007.09%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%202017-2019.docx) | | | | | | | | | 248,1 | | | | | | | 261,0 | | | | | 105,2 | | | | |
| [«Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Чистюньского сельсовета» на 2017-2022 годы](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/356%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%202016-2020.doc) | | | | | | | | | 1149,3 | | | | | | | 1172,6 | | | | | 102 | | | | |
| «Развитие культуры на территории Чистюньского сельсовета» на 2017-2022 годы | | | | | | | | | 39,3 | | | | | | | 3,3 | | | | | 8,4 | | | | |
| **«**Благоустройство территории муниципального образования Чистюньский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2019-2022 годы | | | | | | | | | 359,7 | | | | | | | 444,4 | | | | | 123,6 | | | | |
| [«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Чистюньского сельсовета на 2018-2034 годы»](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/321%20%D0%BE%D1%82%2018.09.15%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.doc) | | | | | | | | | 7 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| [«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории Чистюньского сельсовета на 2018-2034 годы»](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/361%20%D0%BE%D1%82%2014.10.16%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A0%D0%A6%D0%9F%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5.doc) | | | | | | | | | 180,4 | | | | | | | 72,5 | | | | | 248,8 | | | | |
| «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Чистюньский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2018-2022 годы» | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| «Содействие занятости населения Чистюньского сельсовета» на 2017-2019 годы» | | | | | | | | | 12 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| ИТОГО: | | | | | | | | | 2000,48 | | | | | | | 1953,8 | | | | | 97,7 | | | | |
| В целом финансирование мероприятий за счет средств бюджета сельсовета в рамках муниципальных программ в 2019 году составило 97,7 % от запланированного уровня. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |

**Оценка эффективности муниципальных программ**

##### *1. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Чистюньского сельсовета»*

##### *на 2014 – 2022 годы*

##### Отчетный период 2019 год

##### За отчетный период 2019 г. финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Чистюньского сельсовета» на 2014 – 2022 годы из бюджета сельсовета не проводилось, при плановом показателе финансирования по программе на 2019 год - 3,0 тыс. руб.

Основной целью Программы является создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) на территории Чистюньского сельсовета, направленное на формирование конкурентоспособной среды в экономике сельсовета.

В этой связи основными задачами по реализации Программы являются:

- создание правовых и организационных условий для устойчивой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;

- сохранение и увеличение количественных и качественных показателей развития субъектов малого и среднего предпринимательства (далее СМСП), формирования конкурентной среды в экономике сельсовета;

- повышение уровня информированности СМСП и популяризация предпринимательской деятельности в Чистюньском сельсовете.

Индикаторы муниципальной программы за 2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт |
| Количество СМСП на территории сельсовета | единиц | 19 | 19 |
| Численность занятых в малом и среднем бизнесе | единиц | 42 | 42 |
| Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях сельсовета (по отношению к уровню предыдущего года) | % | 107,2 | 112,5 |
| Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) на территории сельсовета | единиц | 1 | 1 |

***Оценка эффективности***

***Муниципальной программы***

##### *«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Чистюньского сельсовета» на 2014 – 2022 годы*

**I.** **Оценка степени достижения целей и решения задач программы:**

1. Количество СМСП на территории сельсовета:

S1 = 19/19\*100% = 100 %;

2. Численность занятых в малом и среднем бизнесе:

S2 = 42/42\*100% = 100 %;

3. Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях сельсовета (по отношению к уровню предыдущего года): S3 = 112,5/107,2\*100% = 105% (100)%.

4. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) на территории сельсовета: S4=1/1\*100% = 100 %

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/4 )\* (100+100+105+100)= 101,3% (100%)**

**i=4**

**II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:**

**Fin = 0/3,0\*100% = 0%.**

**III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (результат выполнения в 2018 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено):**

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑ (Rj\*100%) = (1/6)\* (3\*100%) =50,0%**

**j=6**

1) Доведение до СМСП правовой информации по вопросам применения норм и изменения законодательства РФ, путем проведение информационно-разъяснительных и консультационных семинаров, круглых столов для СМСП, с привлечением информационно-консультационного центра поддержки предпринимательства при Администрации района – «1»;

2) Привлечение СМСП к экспертной оценке проектов муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в сфере предпринимательской деятельности, и (или) затрагивающих интересы СМСП

– «1»;

3) Обеспечение присутствия в сети Интернет регулярно обновляемой информации о МП на территории сельсовета, деятельности инфраструктуры по поддержке МП - «0»;

4) Оказание имущественной поддержки СМСП, т.е. информирование СМСП о земельных участках, потенциально пригодных для открытия новых производств и о свободных нежилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности – «1»;

5) Оказание в установленном порядке СМСП имущественной поддержки в форме предоставления в аренду имущества, включенного в Перечень имущества собственности муниципального образования Чистюньский сельсовет, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав СМСП), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП – «0»;

6) Информационное сопровождение, направленное на формирование положительного образа предпринимателя и популяризацию предпринимательства в средствах массовой информации – «0».

**IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= = (101,3+0+50)/3 =50,4%.**

***Вывод: в 2019 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 50,4% (от 40 до 80%).***

##### *2. Муниципальная программа «******Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Чистюньского сельсовета******»*

##### *на 2019 – 2022 годы*

##### Отчетный период 2019 год

##### За отчетный период 2019 г. финансирование мероприятий муниципальной программы «**Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Чистюньского сельсовета**» на 2019 – 2022 годы из бюджета сельсовета не проводилось при плановом показателе финансирования по программе на 2019 год - 1,68 тыс. руб.

##### Главной целью программы обеспечение безопасности граждан, проживающих на территории Чистюньского сельсовета, предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность для их жизни, здоровья, собственности, создание эффективной системы профилактики преступлений и иных правонарушений, снижение уровня незаконного злоупотребления наркотических и других психоактивных веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, организация антитеррористической деятельности, противодействие возможным фактам проявления терроризма и экстремизма.

В ходе реализации программы реализовывались такие задачи, как:

1. Повышение уровня правовой культуры граждан, организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма и их общественной опасности.

2. Профилактика правонарушений среди лиц, склонных к противоправному поведению.

3. Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений, организация антитеррористической деятельности, выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления.

4. Формирование в обществе негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств, алкоголизму.

Мероприятия муниципальной программы направлены на формирование эффективной системы профилактики правонарушений.

Индикаторы муниципальной программы за 2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор | Значения целевых индикаторов  2019г. | |
| план | факт |
| 1 | Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений за год) | 5 | 4 |
| 2 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (за год) | 3 | 2 |
| 3 | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические антинаркотические мероприятия, по отношению к общей численности молодежи, проживающей на территории сельсовета (%) | 50 | 55 |
| 4 | Исключение фактов совершения террористических актов | 0 | 0 |
| 5 | Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений (%) | 25 | 25 |

**Оценка эффективности**

***Муниципальной программы***

##### *«****Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Чистюньского сельсовета****» на 2019 – 2022 годы*

**I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:**

1. Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений за год): S1 = (5/4)\*100% = 125 % (100)

2. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (за год): S2 = (3/2)\*100% = 150% (100%)

3. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические антинаркотические мероприятия, по отношению к общей численности молодежи, проживающей на территории сельсовета:

S3 = (55/50)\*100% = 110% (100%)

4. Исключение фактов совершения террористических актов:

S4 = 100%

5. Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений: S5 = (25/25)\*100% = 100%

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5 )\* (125+150+110+100+100)=117%**

**i=5**

**II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:**

**Fin = 0/1,68 \*100=0%**

**III.Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2019 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1 | Проведение анализа существующей системы профилактики правонарушений на территории сельсовета.  Мониторинг:  - семей, находящихся в социально-опасном положении;  - состояния межэтнических и религиозных отношений, с целью выработки мер необходимых для повышения результативности профилактических мероприятий,  - ситуации, связанной с распространением наркотических средств и психотропных веществ на территории сельсовета, проведение анкетирования среди школьников | 1 |
| 2 | Реализация информационных мероприятий по профилактике правонарушений,  в т.ч.:  - публикация в СМИ, в сети «Интернет» материалов по актуальным вопросам профилактики правонарушений, межнациональных конфликтов, неприятия распространения идеологии экстремизма, повышения правовой грамотности населения;  - выступления на собраниях, конференциях граждан, собраниях трудовых коллективов, проведение тематических встреч, диспутов, круглых столов, родительских собраний, бесед, консультаций по вопросам профилактики правонарушений, толерантности и межэтнического взаимодействия, выявлению причин и условий, способствующих осуществлению экстремизма;  - организация и проведение единых профилактических акций антинаркотической направленности;  - изготовление листовок, плакатов, стендов;  - обнародование информации о работе телефона доверия для детей и подростков | 1 |
| 3 | Изучение в образовательной организации уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения | 1 |
| 4 | Обеспечение контроля за поступающей литературой по недопущению распространения экстремистских материалов | 1 |
| 5 | Организация и проведение культурно-массовых, спортивных и других мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, патриотизма, толерантного отношения к людям других национальностей в среде учащихся, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, Комиссии по делам несовершеннолетних | 1 |
| 6 | Организации досуга и трудовой занятости учащихся во внеурочное время, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете органах внутренних дел, Комиссии по делам несовершеннолетних | 1 |
| 7 | Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин | 1 |
| 8 | Проведение мероприятий по раннему выявлению неблагополучных семей | 1 |
| 9 | Проведение совместных рейдов по соблюдению закона Алтайского края от 07.12.2009 N 99-ЗС "Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края" | 1 |
| 10 | Содействие социальной и культурной адаптации мигрантов, пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий | 1 |
| 11 | Разработка и утверждение паспортов антитеррористической безопасности категорированных объектов с массовым пребыванием людей | 1 |
| 12 | Реализация мероприятий в рамках информационно-пропагандистской кампании "Алтай против наркотиков" | 1 |
| 13 | Выявление и уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли, в том числе посредством организации деятельности специализированных волонтерских отрядов | 1 |

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/13)\* (13\*100%) = 100%**

**j=13**

**IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (117+0+ 100)/3 = 72,3%.**

***Вывод: в 2019 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 72,3% (от 40 до 80%).***

##### *3. Муниципальная программа* «*Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Чистюньского сельсовета»*

##### *на 2017-2022 годы*

##### Отчетный период 2019 год

##### За отчетный период 2019г. на финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Чистюньского сельсовета» на 2017-2022 годы израсходовано 1172,6 тыс. руб., в том числе:

из бюджета сельсовета -346,6 тыс. руб.;

из краевого бюджета (на условиях софинансирования) – 700 тыс. руб.;

из внебюджетных источников – 126 тыс. руб.,

##### при плановом показателе финансирования по программе на 2019 год - 1149,3 тыс. руб.

##### Главной целью программы является обеспечение условий для развития на территории Чистюньского сельсовета физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

В ходе реализации программы реализовывались такие задачи, как:

-популяризация массового спорта, приобщение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

- содействие развитию школьного и детско-юношеского спорта;

- обеспечение дальнейшего развития материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта, текушее содержание объектов.

Основные мероприятия программы направлялись на устойчивое развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта, характеризующееся ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта.

Индикаторы муниципальной программы за 2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор | Значения целевых индикаторов  2019г. | |
| план | факт |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения,% | 20 | 25 |
| 2 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов,% | 60 | 66 |
| 3 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом, в общей численности данной категории населения,% | 3 | 3 |
| 4 | Эффективность использования спортивных сооружений | 70 | 75 |

**Оценка эффективности**

***Муниципальной программы***

***«Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Чистюньского сельсовета» на 2017-2022 годы***

**I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:**

1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения:

S1 = (25/20)\*100% = 125 %

2. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности учащихся и студентов:

S2 = (66/60)\*100% = 110%

3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения:

S3 = (3/3)\*100% = 100%

4. Эффективность использования спортивных сооружений:

S4 = (75/70)\*100% = 107%

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/4 )\* (125+110+100+107)=110,5% (100%)**

**i=4**

**II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:**

**Fin = 1172,6** **/1149,3 \*100=102% (100%)**

**III.Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2019 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1 | Участие в районных летних и зимних Олимпиадах спортсменов района, районных спортивных соревнованиях, проведение турнира по футболу памяти земляка В.М. Шаршова | 1 |
| 2 | Организация работы по созданию уголков спортивной славы в образовательных учреждениях, размещение спортивной наглядной агитации | 1 |
| 3 | Приобретение наградного материала для поощрения сельских спортсменов | 1 |
| 4 | Участие в районных спартакиад, спортивных соревнованиях среди школьников | 1 |
| 5 | Содействие развитию спортивных кружков, секций | 1 |
| 6 | Обеспечение дальнейшего развития материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта, текушее содержание объектов | 1 |
| 7 | Оплата потребленной электроэнергии, замена светильников | 1 |
| 8 | Содержание работника по отоплению помещения раздевалки на хоккейной коробке и заливке льда | 1 |
| 9 | Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и спортивной формы для сельской команды | 1 |
| 10 | Обустройство новых спортивных объектов, ремонт и реконструкция уже имеющихся | 1 |

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/10)\* (10\*100%) = 100%**

**j=10**

**IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+100+ 100)/3 = 100%.**

***Вывод: в 2019 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 100% (от 80% и выше).***

##### *4. Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Чистюньского сельсовета»*

##### *на 2017-2022 годы*

##### Отчетный период 2019 год

##### За отчетный период 2019 г. на финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры на территории Чистюньского сельсовета» на 2017-2022 годы из бюджета сельсовета израсходовано 3,3 тыс. руб. при плановом показателе финансирования по программе на 2019 год - 39,3 тыс. руб.

Главной целью программы является создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.

В ходе реализации программы реализовывались такие задачи, как:

- развитие культурно-досуговой деятельности и народного художественного творчества;

- создание условий для организации и проведения социально значимых мероприятий, обеспечения доступности услуг организаций культуры населению;

- повышение доступности и качества услуг в сфере библиотечного обслуживания.

Основные мероприятия программы направлялись на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, проведение социально значимых мероприятий, обеспечение доступности и качества услуг библиотечного обслуживания.

В рамках реализации программы за 12 месяцев 2019 года проводились культурные мероприятия, социально-значимые для сельсовета.

Индикаторы муниципальной программы за 2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор | Значения целевых индикаторов  2019г. | |
| план | факт |
| 1 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, % | 6,9 | 10 |
| 2 | Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей, % | 33 | 40 |
| 3 | Уровень удовлетворенности жителей Чистюньского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, % | 80 | 85 |

***Оценка эффективности***

***Муниципальной программы***

##### *Развитие культуры на территории Чистюньского сельсовета»*

***на 2017-2022 годы***

**I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:**

1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий:

S1 = 10/6,9\*100% = 144,9 % (100%);

2. Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей: S2 = 40/33\*100%=121,2 % (100%).

3. Уровень удовлетворенности жителей Чистюньского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры:

S3 = 85/80\*100%=106,3 % (100%);

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3 )\* (100+100+100)= 100%**

**i=3**

**II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:**

**Fin = 3,3/39,3\*100% = 8,4%**

**III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2019 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | Организация и проведение социально-значимых мероприятий на территории сельсовета | 1 |

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/1)\* (1\*100%) =100 %**

**j=1**

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной**

**программы:**

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+8,4 + 100)/3 = 69,5%**

***Вывод: в 2019 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 69,5% (от 40 до 80%).***

##### *5. Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Чистюньского сельсовета» на 2017-2022 годы*

##### Отчетный период 2019 год

##### За отчетный период 2019г. на финансирование мероприятий муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Чистюньского сельсовета» на 2017-2022 годы из бюджета сельсовета израсходовано 261 тыс. руб. при плановом показателе финансирования по программе на 2019 год - 248,1 тыс. руб.

Главной целью программы является обеспечение необходимых условий укрепления пожарной безопасности, защита жизни и здоровья населения Чистюньского сельсовета от пожаров и сопутствующим их факторов.

В ходе реализации программы реализовывались такие задачи, как:

1. Формирование нормативной, правовой и методической базы для обеспечения контроля за соблюдением первичных мер пожарной безопасности на территории сельсовета.

2. Совершенствование материально-технического обеспечения деятельности по предупреждению и тушению пожаров.

3. Совершенствование системы подготовки специалистов и обучения населения мерам пожарной безопасности.

Основные мероприятия программы направлялись на минимизацию возникновения пожаров на территории Чистюньского сельсовета; уменьшение материального и экологического вреда, причиненного пожарами; закрепление у населения элементарных навыков предотвращения, тушения и противодействия распространению пожаров; повышение  пожарной   безопасности  на объектах социальной и жилой сферы.

Индикаторы муниципальной программы за 2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор | Значения целевых индикаторов  2019г. | |
| план | факт |
| 1 | Количество пожаров на территории Чистюньского сельсовета, шт. в год | 3 | 1 |
| 2 | Количество населения пострадавшего при пожаре, чел. в год | 0 | 0 |
| 3 | Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения, % | 60 | 60 |
| 4 | Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий, % | 100 | 100 |

***Оценка эффективности***

***Муниципальной программы***

##### *«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Чистюньского сельсовета» на 2017-2022 годы*

**I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:**

1. Количество пожаров на территории Чистюньского сельсовета:

S1 = (1/3)\*100% = 33 %

2. Количество населения пострадавшего при пожаре:

S2 = (0/0)\*100% = 0%

3. Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения:

S3 = (60/60)\*100% = 100%

4. Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий:

S4 = (100/100)\*100% = 100%

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/4 )\* (33+0+100+100)=58,3%**

**i=4**

**II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:**

**Fin = 261/248,1 \*100=105,2% (100%)**

**III.Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2019 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1 | Разработка положений, программ по укреплению противопожарной устойчивости | 1 |
| 2 | Разработка проектов постановлений, распоряжений Администрации сельсовета и решений сельского Совета депутатов | 1 |
| 3 | Утверждение перечня первичных средств  пожаротушения в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан | 1 |
| 4 | Текущее содержание, ремонт, обслуживание пожарного автомобиля, в том числе приобретение расходных материалов и ГСМ | 1 |
| 5 | Текущее содержание, ремонт, обслуживание пожарного депо, в том числе приобретение расходных материалов | 1 |
| 6 | Приобретение противопожарного оборудования, спецодежды, снаряжения для обеспечения необходимых условий при привлечении населения к работам по предупреждению и тушению пожаров в составе добровольных противопожарных формирований | 1 |
| 7 | Приобретение и заправка огнетушителей | 1 |
| 8 | Поддержание в рабочем состоянии и установка новых пожарных гидрантов, в том числе установка указателей | 1 |
| 9 | Обслуживание пожарных водоемов (чистка подъездных путей, очистка водоемов от мусора и т.д.) | 0 |
| 10 | Установка и текущее содержание пожарной сигнализации в здании Администрации | 0 |
| 11 | Организация патрулирования силами добровольных пожарных дружин в условиях устойчивой, сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения | 1 |
| 12 | Устройство минерализованных полос | 1 |
| 13 | Оформление стендов, вывесок, выставок противопожарного содержания | 1 |
| 14 | Обучение лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов муниципальной  собственности | 1 |
| 15 | Обучение населения мерам пожарной безопасности в жилом секторе в форме лекций, бесед, проведения собраний с гражданами, инструктажей, вручения памяток | 1 |

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/15)\* (13\*100%) = 86,7%**

**j=15**

**IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (58,3+105,2+ 86,7)/3 = 83,4%.**

***Вывод: в 2019 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 83,4% (от 40 до 80%).***

##### *6. Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Чистюньский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2019-2022 годы*

##### Отчетный период 2019 год

##### За отчетный период 2019г. на финансирование мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Чистюньский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2019-2022 годы израсходовано 444,4 тыс. руб., при плановом показателе финансирования по программе на 2019 год - 359,7 тыс. руб.

##### Главной целью программы является создание благоприятных условий жизнедеятельности населения и повышение комфортности условий проживания на территории муниципального образования Чистюньский сельсовет.

В ходе реализации программы реализовывались такие задачи, как:

1.Повышение уровня благоустройства территорий.

2. Повышение уровня освещенности территорий.

3. Повышения уровня удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий.

Мероприятия муниципальной программы направлены на создание благоприятных условий жизнедеятельности населения на территории муниципального образования Чистюньский сельсовет.

Индикаторы муниципальной программы за 2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор | Значения целевых индикаторов  2019г. | |
| план | факт |
| 1 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.),% | 70 | 70 |
| 2 | Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования,% | 70 | 65 |
| 3 | Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий,% | 70 | 70 |

***Оценка эффективности***

***Муниципальной программы***

##### *«Благоустройство территории муниципального образования Чистюньский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2019-2022 годы*

**I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:**

1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.):

S1 = (70/70)\*100% = 100 %

2. Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования:

S2 = (65/70)\*100% = 92,9%

3. Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий:

S3 = (70/70)\*100% = 100%

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3 )\* (100+92,9+100)=97,6%**

**i=3**

**II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:**

**Fin = 444,4/359,7 \*100=123,6% (100%)**

**III.Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2019 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1 | Обустройство, ремонт, озеленение и содержание общественных территорий (площадей, парков, детских и спортплощадок, зон отдыха, территорий объектов культурного наследия) в т.ч приобретение расходных материалов, оборудования, инструментов, установка указателей с наименованиями улиц и номерами домов, вывесок | 1 |
| 2 | Комплекс работ по сезонному содержанию малых архитектурных форм, ограждений, зеленых насаждений, очистке от снега и наледи, санитарной очистке, сбору, накоплению и транспортировке мусора к местам утилизации, обустройство контейнерных площадок, удаления аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, выкос травы и сухой стерни на общественных территориях | 1 |
| 3 | Организация рабочих мест для безработных граждан поселения на работах по благоустройству территории поселения | 0 |
| 4 | Организация рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на работах по благоустройству территории поселения | 0 |
| 5 | Капитальный ремонт, текущее содержание, восстановление и обслуживание сетей уличного освещения территории поселения | 1 |
| 6 | Организация праздничного оформления территории поселения (устройство снежного городка, горки, День села, День Победы, салют, иллюминация и т.д.) | 1 |

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/6)\* (4\*100%) = 66,7%**

**j=6**

**IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (97,6+100+ 66,7)/3 = 88,1%.**

***Вывод: в 2019 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 88,1% (от 80% и выше).***

##### *7.Муниципальная программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Чистюньского сельсовета*

##### *на 2018-2034 годы»*

##### Отчетный период 2019 год

##### За отчетный период 2019г. на финансирование мероприятий муниципальной программы [«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Чистюньского сельсовета на 2018-2034 годы»](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/321%20%D0%BE%D1%82%2018.09.15%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.doc) из бюджета сельсовета финансирование не проводилось при плановом показателе финансирования по программе на 2019 год - 7,0 тыс. руб.

##### Целью программы является:

##### Комплексное развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, снижение уровня их износа, улучшение экологической ситуации на территории сельсовета, обеспечение надежности коммунальных систем жизнеобеспечения населения,  улучшение качества коммунальных услуг.

##### Задачи программы:

1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.

3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения.

4. Повышение качества услуг, предоставляемых ЖКУ.

5. Снижение потребление энергетических ресурсов.

6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.

7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении.

Индикаторы муниципальной программы за 2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор | Значения целевых индикаторов  2019г. | |
| план | факт |
| 1 | модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения, шт./км. в год | 1/1,5 | 0 |
| 2 | уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, % | 70 | 0 |
| 3 | количество аварий и повреждений коммунальной инфраструктуры, шт./год | 15 | 9 |
| 4 | улучшение экологического состояния  окружающей среды, % | 60 | 20 |

**Оценка эффективности**

**Муниципальной программы**

##### [*«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Чистюньского сельсовета на 2018-2034 годы»*](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/321%20%D0%BE%D1%82%2018.09.15%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.doc)

**I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:**

1. Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения:

S1 = (0/1,5)\*100% = 0 %

2. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры:

S2 = (0/70)\*100% = 0%

3. Количество аварий и повреждений коммунальной инфраструктуры:

S3 = (15/9)\*100% = 166,7% (100%)

4. Улучшение экологического состояния  окружающей среды:

S4 = (20/60)\*100% = 33,3%

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/4 )\* (0+0+100+33,3)=33,3%**

**i=4**

**II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:**

**Fin = 0/7 \*100=0%**

**III.Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2019 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1 | Замена водопровода (1,5 км.) | 0 |
| 2 | Реконструкция крыши центральной котельной | 0 |
| 3 | Реконструкция тепловых сетей | 0 |
| 4 | Зачистка площадки временного хранения твердых коммунальных отходов | 1 |

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/4)\* (1\*100%) = 25%**

**j=4**

**IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (33,3+0+ 25)/3 = 19,4%.**

***Вывод: в 2019 году муниципальная программа реализована с низким уровнем эффективности 19,4 % (до 40%).***

##### *8. Муниципальная программа* [*«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории Чистюньского сельсовета на 2018-2034 годы»*](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/361%20%D0%BE%D1%82%2014.10.16%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A0%D0%A6%D0%9F%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5.doc)

##### Отчетный период 2019 год

##### За отчетный период 2019г. на исполнение мероприятий муниципальной программы [«[Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории Чистюньского сельсовета на 2018-2034 годы»](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/361%20%D0%BE%D1%82%2014.10.16%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A0%D0%A6%D0%9F%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5.doc)](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/321%20%D0%BE%D1%82%2018.09.15%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.doc) из бюджета сельсовета финансирование не проводилось, все финансирование осуществлялось из муниципального дорожного фонда, за 2019 год израсходовано 180,4 тыс. руб., при плановом показателе финансирования по программе на 2019 год - 72,5 тыс. руб.

##### Целью программы является:

##### Создание условий для приведения транспортной инфраструктуры на территории Чистюньского сельсовета в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения сельсовета.

Задачи программы:

1. Увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям.

2. Повышение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сельского поселения.

Индикаторы муниципальной программы за 2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор | Значения целевых индикаторов  2019г. | |
| план | факт |
| 1 | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателя | 20 | 15 |
| 2 | количество дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий на сети дорог межмуниципального значения | 7 | 0 |
| 3 | обеспеченность транспортного обслуживания населения | 100 | 100 |

***Оценка эффективности***

***Муниципальной программы***

##### [*«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории Чистюньского сельсовета на 2018-2034 годы»*](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/361%20%D0%BE%D1%82%2014.10.16%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A0%D0%A6%D0%9F%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5.doc)

**I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:**

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателя:

S1 = (15/20)\*100% = 75 %

2. Количество дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий на сети дорог межмуниципального значения:

S2 = (0/7)\*100% = 0%

3. Обеспеченность транспортного обслуживания населения:

S3 = (100/100)\*100% = 100%

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3 )\* (75+0+100)=58,3%**

**i=3**

**II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:**

**Fin = 180,4/72,5 \*100=248,8% (100%)**

**III.Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2019 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1 | Установка дорожных знаков в соответствии с дислокацией | 0 |
| 2 | Реконструкция остановочного павильона в центральной части с. Чистюнька | 0 |
| 3. | Гредирование улично – дорожной сети | 1 |
| 4. | Очистка дорог от снега | 1 |

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/4)\* (2\*100%) = 50%**

**j=4**

**IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (58,3+100+50)/3 = 69,4%.**

***Вывод: в 2019 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 69,4% (от 40 до 80%).***

***9. Муниципальная программа***

*«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Чистюньский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2018-2022 годы»*

##### Отчетный период 2019 год

##### За отчетный период 2019 г. на финансирование мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Чистюньский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2018-2022 годы» из бюджета сельсовета не планировалось и не производилось.

Главной целью программы является повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования, создание благоприятных условий жизнедеятельности населения сельсовета.

В ходе реализации программы предусмотрена реализация таких задач, как:

- повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования Чистюньский сельсовет;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Чистюньский сельсовет.

Основные мероприятия программы направлены на благоустройство общественных территорий муниципального образования, привлечению населения к общественным обсуждениям дизайн-проектов благоустройства территорий, привлечению заинтересованных лиц в осуществление контроля за благоустройством территорий, участию в комиссии по приемке работ.

В рамках реализации программы за 12 месяцев 2019 года проводились общественные обсуждения дизайн-проектов благоустройства территорий с привлечением населения и всех заинтересованных лиц, проводились социологические исследования оценки гражданами качества и комфорта сельской среды .

Индикаторы муниципальной программы за 2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор | Значения целевых индикаторов  2019г. | |
| план | факт |
| 1 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, % | - | - |
| 2 | Доля граждан, позитивно оценивающих качество и комфорт городской (сельской) среды, от общего количества граждан сельсовета, % | 85 | 60 |

**Оценка эффективности**

**Муниципальной программы**

***Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Чистюньский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2018-2022 годы***

**I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:**

1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы:

S1 = 0\*100% = 0 % ;

2. Доля граждан, позитивно оценивающих качество и комфорт городской (сельской) среды, от общего количества граждан сельсовета:

S2 = 60/85\*100%=70,6 %

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/2 )\* (0+70,6)= 35,3%**

**i=2**

**II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:**

**Fin = 0\*100% = 0%**

**III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2019 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | Благоустройство общественных территорий | 0 |
| 2 | Проведение общественных обсуждений дизайн-проектов благоустройства территорий | 1 |
| 3 | Привлечение заинтересованных лиц в осуществление контроля благоустройства территорий | 0 |
| 4 | Проведение социологических исследований оценки гражданами качества и комфорта городской (сельской) среды | 1 |

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/4)\* (2\*100%) =50 %**

**j=4**

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной**

**программы:**

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (35,3+0 + 50)/3 = 28,4%**

***Вывод: ввиду того, что на 2019 год финансирование мероприятий программы не планировалось, муниципальная программа реализована с низким уровнем эффективности 28,4% (до 40).***

***10. Муниципальная программа***

##### *«Содействие занятости населения Чистюньского сельсовета»*

***на 2017-2019 годы****»*

##### Отчетный период 2019 год

##### За отчетный период 2019 г на финансирование мероприятий муниципальной программы «Содействие занятости населения Чистюньского сельсовета» на 2017-2019 годы» из бюджета сельсовета финансирование не проводилось, при плановом показателе финансирования по программе на 2019 год - 18,0 тыс. руб.

Основной целью Программы является снятие «напряжения» на рынке труда, создание условий по приобщению несовершеннолетних граждан к труду, получению профессиональных навыков, адаптации к трудовой деятельности, а также поддержание доходов незанятого населения через временную занятость и общественные работы.

В этой связи основными задачами по реализации Программы являются:

информирование населения и работодателей по вопросам занятости населения;

развитие системы рабочих мест, включающее:

ввод новых постоянных рабочих мест;

обеспечение на рынке труда Чистюньского сельсовета занятости безработных граждан и граждан, ищущих работу, путём организации временных общественных работ;

временное обеспечение занятости несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Индикаторы муниципальной программы за 2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор | Значения целевых индикаторов  2019г. | |
| план | факт |
| 1 | Уровень официально зарегистрированной безработицы по отношению к численности трудоспособного населения (на конец периода) | 5,0 | 14,0 |
| 2 | Коэффициент напряженности на рынке труд (на конец отчётного периода) | 25 | 4,7 |
| 3 | Ввод новых постоянных рабочих мест | 1 | 0 |

**Оценка эффективности**

**Муниципальной программы**

##### *«Содействие занятости населения Чистюньского сельсовета»*

##### *на 2017-2019 годы»*

**I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:**

1. Уровень официально зарегистрированной безработицы по отношению к численности трудоспособного населения (на конец периода):

S1 = (5,0/14)\*100% = 35,7 %

2. Коэффициент напряженности на рынке труд (на конец отчётного периода):

S2 = (4,7/25)\*100% = 18,8%

3. Ввод новых постоянных рабочих мест:

S3 = (0/1)\*100% = 0%

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3 )\* (35,7+18,8+0)=18,2%**

**i=3**

**II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:**

**Fin = 0/12 \*100=0%**

**III.Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2018 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1 | Увеличение численности трудоустроенных на временные общественные работы граждан (до 4 человек в год) | 0 |
| 2 | Увеличение численности несовершеннолетних, трудоустроенных в учреждения сельсовета (не менее 3 человек ежегодно) | 0 |
| 3 | Ввод новых постоянных рабочих мест (не менее 1 в год) | 0 |

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/3)\* (0\*100%) = 0%**

**j=3**

**IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (18,2+0+ 0)/3 = 6,1%.**

***Вывод: в 2019 году муниципальная программа реализована с низким уровнем эффективности 6,1% (до 40%).***

**СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЧИСТЮНЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА**

**В 2019 ГОДУ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Комплексная оценка эффективности | Уровень эффективнос-ти программы |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Чистюньского сельсовета» на 2014 – 2022 годы | 50,4 | средний |
| 2 | Муниципальная программа «**Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Чистюньского сельсовета**» на 2019 – 2022 годы | 72,3 | средний |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Чистюньского сельсовета» на 2017-2022 годы | 100 | высокий |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Чистюньского сельсовета» на 2017-2022 годы | 69,5 | средний |
| 5 | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Чистюньского сельсовета» на 2017-2022 годы | 83,4 | высокий |
| 6 | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Чистюньский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2019-2022 годы | 88,1 | высокий |
| 7 | Муниципальная программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Чистюньского сельсовета на 2018-2034 годы» | 19,4 | низкий |
| 8 | Муниципальная программа «Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Чистюньского сельсовета на 2018-2034 годы» | 69,4 | средний |
| 9 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Чистюньский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2018-2022 годы» | 28,4 | низкий |
| ввиду того, что на 2019 год финансирование мероприятий программы не планировалось, муниципальная программа реализована с низким уровнем эффективности | |
| 10 | Муниципальная программа «Содействие занятости населения Чистюньского сельсовета» на 2017-2019 годы» | 6,1 | низкий |

Вывод:

2 муниципальные программы (20 % всех программ), участвующих в оценке - высокий уровень эффективности;

5 муниципальных программы (50 % всех программ), участвующих в оценке - средний уровень эффективности;

3 муниципальных программы (30 % всех программ), участвующих в оценке - низкий уровень эффективности.

Глава Администрации сельсовета Д.М. Ишенин