**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края» по итогу 2020 года**

Целями муниципальной программы **«Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края»** (далее - Программа) являются: повышение качества жизни сельского населения, создание благоприятных социально-экономических условий для комплексного и устойчивого развития сельских территорий.

В соответствии с целями определены следующие задачи реализации Программы:

создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения;

придание современного облика сельским территориям;

повышение уровня обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

По итогу 2020 года в рамках реализации Программы реализовано 2 основных мероприятия (проекта):

1. Обустройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа, расположенного по адресу: Алтайский край Топчихинский район поселок Победим ул. Ленина, 20;
2. Обустройство пешеходной зоны от железнодорожных путей до улицы Ленина в с. Топчиха Топчихинского района Алтайского края.

Для решения задачи Программы «Придание современного облика сельским территориям» в отчётном периоде реализованы за счет средств федерального, краевого, районного бюджетов, внебюджетных источников социально-значимые для района проекты.

В рамках реализации проекта «Обустройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа, расположенного по адресу: Алтайский край Топчихинский район поселок Победим ул. Ленина, 20» освоено всего 1458,141 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета -900,82 тыс. руб., средства краевого бюджета - 9,1 тыс. руб., средства районного бюджета - 548,2 тыс. руб.

В рамках реализации проекта «Обустройство пешеходной зоны от железнодорожных путей до улицы Ленина в с. Топчиха Топчихинского района Алтайского края» освоено всего 1320,664 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета-919,823 тыс. руб., средства краевого бюджета - 9,291 тыс. руб., средства районного бюджета - 391,55 тыс. руб.

Мероприятия в рамках решения задачи Программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»в отчетном периоде не проводились из-за отсутствия финансирования за счет средств федерального и краевого бюджетов.

Ввод жилья за отчетный год составил 1298 квадратных метров, что на 18% выше запланированного.

Повышение уровня обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры на территории района в 2020 году обеспечивалось за счет реализации мероприятия в рамках государственной программы Алтайского края «Комплексное развитие сельских территорий Атайского края» - построен подъезд к племенному репродуктору на 2750 голов ОАО «Племрепродуктор «Чистюньский» (0,4 км), освоено 20828,12 тыс. руб. средств краевого бюджета.

Всего на реализацию Программы за 2020 год израсходовано 2778,8 тыс. руб. бюджетных средств, в т.ч. ФБ - 1820,6 тыс. руб., КБ - 18,4 тыс. руб., РБ – 939,8 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Выполнение индикаторов Программы по итогу 2020 года** | | | | |
| Наименование | Единица измере-ния | План по прог-рамме | Факт | Факт к плану, % |
| **«Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края»** | | | | |
| Количество семей, улучшивших жилищные условия (построили или приобрели жилье с использованием социальных выплат) | ед. | 2 | 0 | - |
| Количество проектов по благоустройству, реализованных на сельских территориях | ед. | 2 | 2 | 100 |
| Протяженность введенных в действие локальных водопроводов | км | 0 | 0 | - |
| Протяженность введенных в действие автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции | км | 0,4 | 0,4 | 100 |

**Оценка эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края» по итогу 2020 года**

**1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:**

m

Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3)\* (0+100+100) = 66,7%

i=3

S1) Количество семей, улучшивших жилищные условия (построили или приобрели жилье с использованием социальных выплат) (ед.): S1 = 0%, т.к. мероприятие не реализовалось;

S2) Количество проектов по благоустройству, реализованных на сельских территориях: S2 = (2/2)\*100% =100%;

S3) Протяженность введенных в действие автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции: S3 = (0,4/0,4)\*100% =100%;

S4) Протяженность введенных в действие локальных водопроводов(км) - на 2020 год мероприятие не планировалось, в расчет не включается.

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы:**

Fin = Fin план / Fin факт \*100%

Fin = 2778,8/ 2905,6\*100% = 95,6%

**3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

n

Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/6)\* (5\*100%) = 83,3%

j=6

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2020 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1. | Улучшение жилищных условий проживающих на сельских территориях граждан путем строительства (приобретения) жилья с использованием социальных выплат | 0 |
| 2. | Улучшение жилищных условий проживающих на сельских территориях граждан путем строительства (приобретения) жилья с использованием жилищных (ипотечных) кредитов по льготной ставке | 1 |
| 3. | Предоставление гражданам, проживающим на сельских территориях, льготных потребительских кредитов (займов) на обустройство жилых помещений (жилых домов) инженерными коммуникациями и оборудованием | 1 |
| 4. | Обустройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа, расположенного по адресу: Алтайский край Топчихинский район поселок Победим ул. Ленина, 20 | 1 |
| 5. | Обустройство пешеходной зоны от железнодорожных путей до улицы Ленина в с. Топчиха Топчихинского района Алтайского края | 1 |
| 6. | Строительство подъезда к племенному репродуктору на 2750 голов ОАО «Племрепродуктор «Чистюньский» | 1 |

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= 66,7+95,6+83,3 = 81,9 %** (высокий уровень эффективности).

**ВЫВОД: в 2020 году муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края» реализована с высоким уровнем эффективности.**

Подготовила: Фатеева Лариса Александровна

/председатель комитета по экономике

и инвестиционной политике Администрации района