**Годовой отчет**

**о ходе реализации мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта в Топчихинского района» на 2016 – 2022 годы**

Целью Программы являются:

- популяризация и развитие массового спорта, приобщение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

В рамках поставленных целей обозначены 4 приоритетных задачи, решение которых должно обеспечить достижение этих целей. Задачами Программы являются:

повышение эффективности спортивно-массовой работы;

- создание условий для поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»;

- развитие детско-юношеского спорта и подготовка спортивного резерва;

- развитие материально-технической базы физкультурно-спортивных объектов в районе.

Численность занимающихся повысилась благодаря тесному взаимодействию «ДЮСШ» с общеобразовательными и дошкольными учреждениями, развитию новых видов спорта, увеличению числа районных, межрайонных и краевых спортивных мероприятий, проводимых на территории Топчихинского района. Среди старшего поколения пользуется популярностью скандинавская ходьба, шахматы и городошный спорт, что так же увеличивает численность занимающихся. Из бюджета района на реализацию мероприятий программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Топчихинского района на 2016-2022 годы» в 2020 году предусмотрено финансирование в размере 560,0 тыс. руб. По итогам года освоено 144,4 тыс. руб. Из краевого бюджета выделено на исполнение мероприятий 26,9 тыс.руб.

В 2020 году по КАИП произведен капитальный ремонт фасада ДЮСШ, включающий в себя утепление каменной ватой и обшивкой фасадными металлическими кассетами. Так же в спортивном зале были установлены новые пластиковые окна. Проведена внутренняя отделка административно-хозяйственных помещений. Заменен водопровод, установлены новые радиаторы и трубы отопления на втором и первом этаже.

Программой предусмотрена реализация 15 мероприятий. Из общего числа мероприятий плана не оценивалось 5 мероприятий по причине сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране и Алтайском крае. Из предусмотренных к реализации в 2020 году, выполнено в полном объеме 10 мероприятий, что составляет 66,7% исполнения запланированных мероприятий.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы фактических и прогнозных значений показателей (индикаторов) за 2020 год выполнено 58,7%.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2020 ГОД

**Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Топчихинского района» на 2016 – 2022 годы**

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

**1.** Доля населения Топчихинского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Топчихинского района в возрасте от 3 до 79 лет:

S1=47,8/47,7\*100=100%;

**2.** Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения:

S2=22,6/22,6\*100=100%;

**3.** Доля населения Топчихинского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

S3=38/49\*100=77,6%;

**4.** Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи

S4=92,7/92,5\*100=100%;

**5.** Доля населения среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения среднего возраста

S5=35/35\*100=100%;

**6.** Доля населения старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения старшего возраста

S6=12,1/12\*100=100%;

**7.** Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта

S7=40/55\*100=72,7%;

**8.** Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта

S8=10/57\*100=17,5%;

**Cel=1/8\*667,8=83,5%**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного

бюджета муниципальной программы

**Fin=144,4/560,0\*100=25,8%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2019 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1 | Проведение районных спортивных летних и зимних Олимпиад спортсменов района | 0 |
| 2 | Проведение районных спортивных соревнований среди различных категорий населения | 1 |
| 3 | Проведение спортивных массовых праздников (День физкультурника, Кросс нации и др.) | 0 |
| 4 | Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий для лиц пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 1 |
| 5 | Участие в зональных, краевых, межрайонных соревнованиях, Олимпиадах сельских спортсменов Алтая | 1 |
| 6 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для команд района | 1 |
| 7 | Участие в семинарах, курсах повышения квалификации работников физической культуры и спорта | 1 |
| 8 | Участие в краевых смотрах-конкурсах "Лучший тренер года", "Лучший спортсмен года | 0 |
| 9 | Осуществление мер стимулирования спортсменов, преподавательского и тренерского состава | 0 |
| 10 | Организация и проведение испытаний (тестов) по сдаче нормативов Всерос-сийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» | 0 |
| 11 | Внедрение современных оздоровительных технологий в систему воспитания и организации досуга подростков и молодежи, направленных на предупреждение употребления наркотиков | 1 |
| 12 | Содействие развитию спортивных клубов, секций по месту жительства | 1 |
| 13 | Обеспечение участия детей и молодежи в спортивных мероприятиях | 1 |
| 14 | Привлечение детей и молодежи к регулярным занятиям в Топчихинской ДЮСШ | 1 |
| 15 | Реализация мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов спорта | 1 |

**Mer=1/15\*(10\*100)=66,7%**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**О= (83,5+25,8+66,7)/3=58,7%**

**Вывод:** в 2020 году муниципальная программа реализована со среднем уровнем эффективности 58,7 % (40-80%).

Заместитель главы

Администрации района А.А. Назаренко

Колмаков Эдуард Дмитриевич

8 385 52 22744