Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие образования в  Топчихинском районе» на 2020 -2024 годы

за 2020 год

На финансирование мероприятий муниципальной программы из районного бюджета направлено 379,2 тыс. руб.

Услугами дошкольного образования охвачено 810 детей. В 3 общеобразовательных организациях открыты группы кратковременного пребывания, реализующие программы дошкольного образования. На базе 8 общеобразовательных организаций работают детские сады. Работает группа раннего развития «Росток» (ДЮЦ). Администрацией района реализованы мероприятия по ликвидации дефицита мест в дошкольных образовательных организациях. Охват детей предшкольного возраста услугами дошкольного образования с 3 до 7 лет составляет 100 %.

Родителям на воспитание и обучение детей-инвалидов (детей с ОВЗ, дошкольников и обучающихся) на дому выплачивается компенсация (в ДОУ - 5, в ОУ – 4).

Проведен конкурс рисунков, направленные на выявление детской одаренности. В связи с пандемией были отменены муниципальные конкурсы среди дошкольников «Папа, мама, я –спортивная семья», «Звонкий голосок».

Количество обучающихся стабильно. С целью получения объективной оценки качества знаний выпускников  11 классов (в связи с пандемией ОГЭ отменено),  проводится государственная итоговая аттестация (далее ГИА). Для проведения ГИА (экзамены по выбору) организовано работа одного пункта проведения экзамена на базе Топчихинской СОШ № 1 им. Героя России Дмитрия Ерофеева. Нарушений при проведении экзаменов не выявлено. 100% выпускников 11 классов получили аттестат.

Обеспечивается сохранение и профессиональный рост педагогического кадрового потенциала. В образовательных организациях района  работают 627 работников, из них – 353 педагогических.

Проведены муниципальные конкурсы «Учитель года», «Самый классный классный», «Педагогический дебют».

Единовременные выплаты из муниципального бюджета получили 3 педагогических работника, впервые приступивших к работе в общеобразовательных организациях.

Мероприятия в рамках летней оздоровительной кампании  проходили дистанционно: дети принимали участие в проектах «Умные каникулы-онлайн» и «Дворовый тренер», «Игры нашего двора», «Вожатый нашего двора». Дистанционно проходили летние сборы молодежи допризывного.

Уделяется внимание здоровью подрастающего поколения. Питанием охвачено 97% обучающихся. Компенсационные выплаты на школьное питание из районного бюджета получают 38,5 % учащихся.

Новогодние подарки за счет районного бюджета получили 178 обучающихся из малообеспеченных семей с 5 по 6 класс.

Дополнительное образование в районе является одним из звеньев воспитания подрастающего поколения района. Это направление достаточно успешно реализуют ДЮЦ, ДЮСШ, ДШИ. Доля детей, занимающихся в детских объединениях различной направленности - 75%.

Педагогические работники проходят курсы в АКИПКРО, АГУ, также повышают квалификацию через дистанционные курсы.

Все работники ОО ежегодно проходят профилактические осмотры, гигиеническую аттестацию.

В течение года проводилась оплата услуг связи, транспортных расходов, содержания зданий, коммунальных услуг, налогов, сборов ОО.

За отчетный период проведён капитальный ремонт ДЮСШ, ремонт кровли и замена окон в Зиминской ООШ. Заменены окна в Володарской, Красноярской, Хабазинской, Переясловской, Сидоровской школах, детских садах «Солнышко» с. Топчиха и «Березка» с. Фунтики. Заменена кровля в Макарьевской ООШ. Заменена электропроводка в Парфеновской СОШ. Отремонтированы группы в детских садах : «Ромашка» п. Победим, «Ласточка» с. Чистюнька и «Березка» с. Фунтики.

Индикаторы муниципальной программы за 2020 год

| № п/п | Наименование индикатора и показатели | Единица измерения | План 2020 | Факт 2020 | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | доля выпускников общеобразовательных организаций, прошедших государственную (итоговую) аттестацию в форме ЕГЭ и ГИА-9, в общем числе выпускников, участвовавших в государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ и ГИА-9 | % | 95,6 | 100 | ГИА-9 не проводилось, ЕГЭ – по выбору |
| 2 | доля учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % | 16,8 | 16 |  |
| 3 | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования | % | 73,0 | 75 | Учащихся посещали кружки, секции (в т.ч. дистанционно) |
| 4 | отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Алтайском крае | % | 100 | 100 |  |
| 5 | сохранение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций, на уровне средней заработной платы в сфере общего образования в Алтайском крае | % | 100 | 98,3 |  |
| 6 | сохранение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования, на уровне средней заработной платы в сфере общего образования в Алтайском крае | % | 100 | 96,3 |  |
| 7 | доля аттестованных учителей от общего числа учителей | % | 76,0 | 91,8 |  |
| 8 | количество образовательных организаций, инфраструктура которых соответствует санитарным нормам, пожарной безопасности, антитеррористической защищенности и иным требованиям к инфраструктуре образовательных организаций с учетом современных условий технологической среды образовательного процесса | % | 78,6 | 72,0 |  |
| 9 | доля детей, охваченных во время летних каникул отдыхом и оздоровлением в общем числе школьников | % | 65,8 | 70 | Участие детей в проектах «Умные каникулы-онлайн» и «Дворовый тренер», «Игры нашего двора», «Вожатый нашего двора». |
| 10 | доступность дошкольного образования для каждого ребенка в возрасте от 2 месяцев до 3 лет | % | 2,9 | 10,3 | 100% желающих данной категории детей – посещают детский сад |
| 11 | доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей Топчихинского района | % | 8,0 | 8,0 |  |

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие образования в  Топчихинском районе» на 2020 -2024 годы за 2020 год:

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Доля выпускников общеобразовательных организаций, прошедших государственную (итоговую) аттестацию в форме ЕГЭ и ГИА-9, в общем числе выпускников, участвовавших в государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ и ГИА-9 (%):

S1 = (100/95,5)*100% = 105%=100%

2. Доля учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных  организаций (%):

S2 = (16/16,8)*100% = 95%

3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования (%):

S3 = (75/73)*100% = 103%=100%

4. Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Алтайском крае

S4 = (100 /100)*100% = 100%

5. Сохранение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций, на уровне средней заработной платы в сфере общего образования в Алтайском крае

S5 = (98,3/100)*100% = 98,3%

6. Сохранение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования, на уровне средней заработной платы в сфере общего образования в Алтайском крае

S6 = (96,3/100)*100% = 96,3%

7. Доля аттестованных учителей от общего числа учителей (%):

S7 = (91,8/76)*100% = 120%=100%

8. Количество образовательных организаций, инфраструктура которых соответствует санитарным нормам, пожарной безопасности, антитеррористической защищенности и иным требованиям к инфраструктуре образовательных организаций с учетом современных условий технологической среды  образовательного процесса (%):

S8 = (72/78,6)*100% = 91,6%

9. Доля детей, охваченных во время летних каникул отдыхом и оздоровлением в общем числе школьников (%):

S9 = (70/65,8)*100% = 106%=100%

10. Доступность дошкольного образования для каждого ребенка в возрасте от 2 месяцев до 3 лет

S10 = (10,3/2,9)*100% = 356%= 100%

11. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей Топчихинского района (%):

S11 = (8,0/8,0)*100% = 100%

m

Cel = (1/m)*(Si) = (1/11 )* (100+95+100+100+98,3+96,3+100+91,6+100+100+100)=98,29 %

i=11

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы:

Fin = (379208,2/395431,2) *100=95,9%

III.Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

Согласно Приложения 1 к муниципальной программе «Развитие образования в Топчихинском районе»  на 2020 – 2024 годы в 2020 году из 60 мероприятий:

выполнено мероприятий: - 51 (85%):

- Развитие дошкольного образования, выполнено мероприятий – 12   (80,0%),

- Развитие общего образования, выполнено мероприятий  - 16 (79,2%),

- Развитие дополнительного образования детей и летнего отдыха, выполнено мероприятий -  13 (100%),

-Профессиональная подготовка, переподготовка, повышения квалификации и развития кадрового потенциала -3 (75%),

- Совершенствование управления системой образования Топчихинского района – 3 (100%),

- Создание новых мест в образовательных организациях, приведения инфраструктуры в соответствие современным требованиям в Топчихинском районе- 2 (100%),

- Защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 2 (100%).

не выполнено мероприятий: – 9  (15 %).

n

Mer  =  (1/n) * (Rj*100%) = (1/60)* (51*100%) = 85%

j=73

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (Cel + Fin + Mer)/3= (98,29 +95,9+ 85)/3 = 93,07%.

Вывод: в 2020 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности - 93,07%   (от 80% и более).

Председатель комитета по образованию                                                          Н.А. Рибзам