**Годовой отчет**

##### о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры на территории Зиминского сельсовета на 2019-2023 годы»

##### за 2020 год

##### Отчетный период 2020 год

На финансирование мероприятий муниципальной программы из средств бюджета сельсовета средства в отчетном периоде направлено 0 тыс. руб. В рамках программы на 2020 год на реализацию мероприятий было заложено 0 тыс. руб.

Главной целью программы является создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.

Задачами программы является: развитие культурно- досуговой деятельности и народного художественного творчества, создание условий для организации и проведения социально значимых мероприятий, обеспечения доступности услуг организаций культуры населению, повышение доступности и качества услуг и работ в сфере библиотечного дела.

**Индикаторы муниципальной программы за 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора | Ед.  измерения | план 2020 | факт 2020 |
| 1 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | % | 8,5 | 5,5 |
| 2 | Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятиях, от общей численности детей | % | 38 | 20 |
| 3 | Количество посещений библиотеки (на 1 жителя в год) | посещений | 16,2 | 13,1 |
| 4 | Среднее число книговыдач в расчете на 1 человека в год | ед. | 20,5 | 15,6 |
| 5 | Уровень удовлетворенности жителей Зиминского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | 80 | 65 |

##### Оценка эффективности целевой муниципальной программы Развитие культуры на территории Зиминского сельсовета на 2019-2023 годы»

##### за 2020 год

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), %.:

S1 = (5,5/8,5)\*100% = 64,7 %

2. Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей, %.:

S2 = (20/38)\*100% = 52,6 %

3. Количество посещений библиотеки (на 1 жителя в год), посещений .:

S3 = (13,1/16,2)\*100% = 80,9%

4. Среднее число книговыдач в расчете на 1 человека в год,%

S4 = (15,6/20,5)\*100% = 76,1 %

5. Уровень удовлетворенности жителей Зиминского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, %.:

S5 = (65/80)\*100% = 81,2 %

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5)\* (64,7+52,6+80,9+76,1+81,2)= 71,1 %**

**i=5**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

**Fin = 0/0\*100% = 0%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2020 году: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Участие в фольклерных фестивалях, конкурсах, выставках, национальных праздниках, праздников народного календаря, ярмарках народных промыслов и ремесел | 0 |
| 2 | Участие коллективов самодеятельного творчества, народного театра и отдельных исполнителей в конкурсах, фестивалях, выставках, акциях различного уровня | 1 |
| 3 | Организация и проведение тематических выставок, конкурсов, смотров | 1 |
| 4 | Обеспечение участия талантливой молодежи в конкурсных мероприятиях районного, краевого и межрегионального значения | 0 |
| 5 | Пропаганда среди молодежи общественных ценностей, просвещение по всему спектру вопросов жизни молодежи в обществе | 1 |
| 6 | Организация и проведение праздника «Масленица» | 1 |
| 7 | Организация и проведение праздника «День Победы» | 1 |
| 8 | Организация и проведение праздника «День защиты детей» | 1 |
| 9 | Организация и проведение праздника «День села» | 0 |
| 10 | Организация и проведение праздника «Месячник пожилого человека» | 1 |
| 11 | Организация и проведение праздника «Новый год» | 1 |
| 12 | Участие в выставках, конференциях, фестивалях, литературных чтениях, семинарах и других творческих акциях | 1 |

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/12)\* (9\*100%) =74,7 %**

**j=9**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (71,1+0 + 74,7)/3 = 48,6%**

***Вывод: в 2020 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 48,6% (*от 40 % до 80 %.)**

Глава Администрации сельсовета А.Г. Джаназян