**Годовой отчет**

##### о ходе реализации мероприятий целевой муниципальной программы «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Красноярского сельсовета на 2020-2022 годы»

##### на 2020 год»

##### Отчетный период 2020 год

 За отчетный период 2020 г на финансирование мероприятий целевой муниципальной программы «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Красноярского сельсовета на 2020-2022 годы» затрачено 882,856 тыс. руб. Реализация Программы осуществлялась за счет средств:

- краевого бюджета: 728,356 тыс. руб.;

- местного бюджета: 89,0 тыс. руб.;

- за счёт безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, предусмотренных на софинансирование муниципальной программы: 65,5 тыс. руб.

 Главной целью программы является обеспечение условий для развития на территории Красноярского сельсовета физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

 В ходе реализации программы реализовывались такие задачи:

- популяризация массового спорта, приобщение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

- содействие развитию школьного, детско-юношеского спорта ;

- обеспечение дальнейшего развития материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта.

 Основные мероприятия программы направлялись на вовлечение различных категорий и возраста населения Красноярского сельсовета в процесс активных занятий физической культурой и спортом, что будет способствовать снижению уровня наркомании, алкоголизма, курения и других вредных привычек, уменьшению заболеваемости, повышению работоспособности и увеличению продолжительности жизни населения сельсовета

 В рамках реализации программы за 12 месяцев 2020 года проводились мероприятия, социально-значимые для сельсовета, а именно обустройство спортивной площадки с элементами детской в с. Красноярка.

**Индикаторы муниципальной программы за 2020 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор | Значения целевых индикаторов |
| 2019 годплан | 2019 годфакт |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения, % | 15 | 15 |
| 2 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности учащихся и студентов, % | 32 | 32 |
| 3 | Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы,в общей численности населения, занятого в экономике, % | 10 | 5 |

##### Оценка эффективности целевой муниципальной программы

##### «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Красноярского сельсовета на 2020-2022 годы»

##### на 2020 год

 I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населении: : S1 = 100%;

2. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности учащихся и студентов: S2 = 100%;

3. Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике: S3 = 50%;

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3 )\* (100+100+50)= 83%**

 **i=3**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

**Fin = 882,856/882,856\*100% = 100%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Результат (план) | Результат выполнения в 2020 году: «1» - выполнено;«0» - нет |
|  | Увеличение общей численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 30%; | 1 |
|  | Увеличение численности детей и подростков, занимающихся в физкультурно-спортивных секциях до 70 %; | 1 |
|  | Повышение эффективности использования спортивных сооружений, до 80%. | 1 |

 **n**

 **Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/3)\* (3\*100%) =100 %**

 **j=3**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (83+100+ 100)/3 = 94%**

***Вывод: в 2020 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 94% (от 80%).***

Исполняющий полномочия

главы Администрации сельсовета О.Н. Келин