**Годовой отчет**

##### о ходе реализации мероприятий целевой муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры на территории Топчихинского сельсовета на 2020-2022 годы»

##### Отчетный период 2020 год

#####  За отчетный период 2020 г на финансирование мероприятий целевой муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры на территории Топчихинского сельсовета на 2020-2022 годы» из бюджета сельсовета средства направлялись в сумме 314 681 руб. 49 коп., плановый показатель финансирования по программе на 2020 год составил 150 тыс. руб.

 Главной целью программы является создание условий для организации досуга и обеспечения жителей сельсовета услугами организаций культуры.

В ходе реализации программы реализовывались такие задачи, как развитие культурно-досуговой деятельности и народного художественного творчества, развитие музыкального и художественного образования детей, поддержка юных дарований, сохранение и возрождение исторических памятников.

 Основные мероприятия программы направлялись на поддержку молодых дарований, самодеятельного художественного творчества, поддержку участия учреждений культуры, а также коллективов самодеятельного творчества в районных конкурсах, фестивалях, акциях.

 В рамках реализации программы за 12 месяцев 2020 года проводились культурные мероприятия, социально-значимые для сельсовета.

**Индикаторы муниципальной программы за 2020 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование индикатора | единица измерения  | значение индикатора |
| 2020 (план) | 2020 (факт)  |
|  | Численность участников культурно-досуговых мероприятий | % | 8 | 11,1 |
|  | численность участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей Топчихинского сельсовета | % | 2 | 3,7 |
|  | численность детей-участников культурно-досуговых мероприятий в общей численности детей сельсовета | % | 3 | 8,1 |

##### Оценка эффективности целевой муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры на территории Топчихинского сельсовета на 2020-2022 годы» за 2020 год

 I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. Численность участников культурно-досуговых мероприятий:

 S1 = (11.1/8)\*100% = 1,39 %;

2. численность участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей Топчихинского сельсовета:

S2 = (3.7/2)\*100% = 1,85 %;

3. численность детей-участников культурно-досуговых мероприятий в общей численности детей сельсовета:

S3 = (8,1/3)\*100% = 2,7 % (100%).

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3 )\* (1,39+1,85+2,7)= 1,98%**

 **i=3**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

**Fin = 314681.49/150000\*100% = 2,09%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2020 году: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
|  | ремонт и реставрация памятников истории и культуры Топчихинского сельсовета | 1 |
|  | организация и проведение общественно-значимых и праздничных мероприятий | 1 |
|  | организация и проведение тематических выставок, конкурсов | 1 |
|  | освещение в средствах массовой информации мероприятий, направленных на сохранение и развитие культуры | 1 |

 **n**

 **Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/4)\* (4\*100%) =100 %**

 **j=4**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (1,98+2,09+100)/3 = 34,69%**

***Вывод: в 2020 году муниципальная программа реализована с низким уровнем эффективности 34,69 (до 40%)***

Глава Администрации сельсовета Н.С. Краскова