**Сводный годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

**муниципального образования Кировский сельсовет**

**Отчётный период 2020 год**

Сводный годовой отчет о ходе реализации и комплексной оценке эффективности муниципальных программ за 2020 год подготовлен Администрацией Кировского сельсовета Топчихинского района в соответствии с постановлением Администрации сельсовета 23.12.2013 № 70 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» (ред. от 03.06.2019 № 31) на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ.

В 2020 году на территории района реализовалось 10 муниципальных программ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Название муниципальной программы | Реквизиты актов, которыми утверждены программы |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Кировского сельсовета» на 2020-2025 годы | Постановление Администрации сельсовета от 01.11.2019 № 45 ( ред. от 26.11.2020 № 41; ред. от 18.02.2021 № 3) |
| 2. | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Кировского сельсовета на 2018-2022 годы» | Постановление Администрации сельсовета от  09.02.2018 № 6 ( ред. от 01.11.2019 № 46; ред. от 18.02.2021 № 4) |
| 3. | Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Кировского сельсовета на 2018-2022 годы» | Постановление Администрации сельсовета от  12.02.2018 № 9 ( ред. от 01.11.2019 № 47; ред. от 18.02.2021 № 5) |
| 4. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Кировского сельсовета на 2018-2022 годы» | Постановление Администрации сельсовета от  13.02.2018 № 10 ( ред. от 01.11.2019 № 48; ред. от 18.02.2021 № 6) |
| 5. | Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Кировского сельсовета» на 2018-2022 годы | Постановление Администрации сельсовета от  12.02.2018 № 7 ( ред. от 01.11.2019 № 50; ред. от 18.02.2021 № 7) |
| 6. | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Кировский сельсовет на 2019-2023 годы» | Постановление Администрации сельсовета от  27.12.2018 № 57 (ред. от 01.11.2019 № 51; ред. от 18.02.2021 № 8) |
| 7. | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Кировский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2019- 2023 годы» | Постановление Администрации сельсовета от  12.11.2019 №53 ( ред. от 18.02.2021 № 9) |
| 8. | Муниципальная программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Кировского сельсовета на 2020-2034 годы» | Постановление Администрации сельсовета от  15.11.2019 № 56, (ред. от 18.02.2021 № 10) |
| 9. | Муниципальная программа «Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Кировского сельсовета на 2020-2034 годы» | Постановление Администрации сельсовета от  15.11.2019 № 57, (ред. от 18.02.2021 № 11) |
| 10. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Кировский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2020-2024 годы» | Постановление Администрации сельсовета от  15.11.2019 № 58 |

Мероприятия 10 муниципальных программ направлены на решение ключевых задач в соответствии с прогнозом социально-экономического развития района.

Реализация программных мероприятий позволили обеспечить функционирование и развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, укрепление материально - технической базы подведомственных отраслей в рамках решения вопросов местного значения.

По итогам реализации муниципальных программ и проведенной оценки их эффективности можно сделать вывод, что 6 программ реализованы со средним уровнем эффективности, 1 программы реализована с высоким уровнем эффективности, 3 программы реализованы с низким уровнем эффективности.

1. **Выполнение индикаторов муниципальных программ:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИНДИКАТОРЫ за 12 месяцев 2020 года** |  | | | |  | | |  | | |  |
| Наименование | Единица измере-ния | | | | План по программе | | | Факт | | | Факт к плану, % |
| **Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Кировского сельсовета» на 2020-2025 годы** | | | | | | | | | | | |
| Количество СМСП на территории сельсовета | | единиц | | | | 20 | | | 15 | | 75 |
| Численность занятых в малом и среднем бизнесе | | единиц | | | | 40 | | | 35 | | 87,5 |
| Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях сельсовета (по отношению к уровню предыдущего года) | | % | | | | 106,7 | | | 105,1 | | 98,5 |
| Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) | | единиц | | | | 2 | | | 1 | | 50 |
| **Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Кировского сельсовета на 2018-2022 годы»** | | | | | | | | | | | |
| Количество пожаров на территории Кировского сельсовета | | шт. | | | | 1 | | | 2 | | 50 |
| Количество населения пострадавшего при пожаре | | чел. | | | | 1 | | | 1 | | 100 |
| Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения | | % | | | | 70 | | | 55 | | 78,6 |
| Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий | | % | | | | 70 | | | 55 | | 71,4 |
| **Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры на территории Кировского сельсовета на 2018-2022 годы»** | | | | | | | | | | | |
| Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | | % | | | | 7,2 | | | 5,2 | | 72,2 |
| Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей | | % | | | | 33 | | | 20 | | 66,7 |
| Количество посещений библиотеки (на 1 жителя в год) | | посещений | | | | 15,49 | | | 10,15 | | 65,5 |
| Среднее число книговыдач в расчете на 1 человека в год | | ед. | | | | 22,9 | | | 20,53 | | 89,7 |
| Уровень удовлетворенности жителей Кировского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культур | |  | | | | | 82 | | 70 | | 85,4 | % | 82 | 70 |
| **Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Кировского сельсовета на 2018-2022 годы»** | | | | | | | | | | | |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения | % | | | | 32 | | | 30 | | | 93,7 |
| Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности учащихся и студентов | % | | | | 40 | | | 30 | | | 75 |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | | | | 9 | | | 2 | | | 22,2 |
| **Об утверждении муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Кировского сельсовета» на 2018-2022 годы»** | | | | | | | | | | | |
| Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений за год ) | Фактов | | | | 6 | | | 8 | | |  |
| Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (за год) | фактов | | | | 1 | | | 3 | | |  |
| Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений | % | | | | 13 | | | 10 | | |  |
| **Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Кировский сельсовет на 2019-2023 годы»»** | | | | | | | | | | | |
| Исключение фактов совершения террористических актов | фактов | | | | 0 | | | 0 | | | 100 |
| **Об утверждении программы ««Благоустройство территории муниципального образования Кировский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2019- 2023 годы»** | | | | | | | | | | | |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.) | % | | | | 50 | | | 50 | | |  |
| Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования | % | | | | 45 | | | 40 | | |  |
| Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий | % | | | | 40 | | | 35 | | |  |
| **Об утверждении муниципальной программы «Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Кировского сельсовета на 2017-2034 годы»** | | | | | | | | | | | |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателя, % | % | | | | 40 | | | 20 | | |  |
| Количество дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий на сети дорог федерального, регионального и межмуниципального значения | шт./год | | | | 40 | | | 10 | | |  |
| Обеспеченность транспортного обслуживания населения | % | | | | 55 | | | 40 | | |  |
| Об утверждении муниципальной программы ««Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Кировский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2018-2022 годы» | | | | | | | | | | | |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы | | | % | 70 | | | | | | 45 |  |
| Доля граждан, позитивно оценивающих качество и комфорт городской (сельской) среды, от общего количества граждан сельсовета | | | % | 65 | | | | | | 35 |  |
| Об утверждении муниципальной программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Кировского сельсовета на 2017-2034 годы» | | | | | | | | | | | |
| Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, % | % | | | | 50 | | | 35 | | |  |
| Снижение количества аварий и повреждений коммунальной инфраструктуры, шт./год | шт./год | | | | 13 | | | 10 | | |  |
| Улучшение экологического состояния  окружающей среды, % | % | | | | 65 | | | 20 | | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Результаты реализации муниципальных программ, мероприятия** | | | |
| № п/п | Наименование  программы | Ожидаемый результат реализации  муниципальной программы | Полученный результат, проведенные мероприятия в 2020 году (факт) |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Кировского сельсовета» на 2020-2025 годы | - создание правовых и организационных условий для устойчивой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;  - сохранение и увеличение количественных и качественных показателей развития субъектов малого и среднего предпринимательства (далее СМСП), формирования конкурентной среды в экономике сельсовета;  - повышение уровня информированности СМСП и популяризация предпринимательской деятельности в Кировском сельсовете. | В рамках программы проведены следующие мероприятия:  Обеспечение присутствия в сети Интернет регулярно обновляемой информации о МП на территории сельсовета, деятельности инфраструктуры по поддержке МП  Оказание имущественной поддержки СМСП, т.е. информирование СМСП о земельных участках, потенциально пригодных для открытия новых производств и о свободных нежилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности  Информационное сопровождение, направленное на формирование положительного образа предпринимателя и популяризацию предпринимательства в средствах массовой информации |
| 2 | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Кировского сельсовета на 2018-2022 годы» | - минимизировать возможность возникновения пожаров на территории Кировского сельсовета;  - значительно уменьшить материальный и экологический вред, причиненный пожарами;  - закрепить у населения элементарные навыки предотвращения, тушения и противодействия распространению пожаров;  - повысить  пожарную   безопасность  на объектах социальной и жилой сферы;  - исключить гибель и травматизм людей при пожарах | В рамках программы проведены следующие мероприятия:  Разработаны проекты постановлений, распоряжений Администрации сельсовета и решений сельского Совета депутатов Утверждены перечни первичных средств пожаротушения в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан.  Поддерживаются в рабочем состоянии пожарных гидрантов  Производиться обслуживание пожарных водоемов (чистка подъездных путей, очистка водоемов от мусора и т.д.)  Обеспечивается в зимнее время очистка внутри поселковых дорог, проездов, подъездов к жилым домам, пожарным гидрантам и водоемам  Организовано патрулирование силами добровольных пожарных дружин в условиях устойчивой, сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения  Оформлены стенды, вывески противопожарного содержания  Активизирована работа по обучению населения мерам пожарной безопасности в жилом секторе и по месту работы (службы) в форме лекций, бесед, проведения собраний с гражданами, инструктажей, с привлечением руководителей и лиц, ответственных  за пожарную безопасность в организациях |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Кировского сельсовета на 2018-2022 годы» | - ежегодное увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, до 3%;  - увеличение доли детей - участников культурно-досуговых мероприятий в общей численности детей сельсовета до 5%;  - увеличение уровня удовлетворенности жителей Кировского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 90%, | Проведение культурных мероприятий, социально-значимых для сельсовета, оказание поддержки молодым дарованиям, самодеятельному художественному творчеству, поддержки участия учреждений культуры, а также коллективов самодеятельного творчества в районных конкурсах, и акциях.  По итогу 2020 года увеличение числа жителей Кировского сельсовета охваченных культурно-досуговой деятельностью, что способствует сохранению и развитию культуры |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Кировского сельсовета на 2018-2022 годы» | - увеличить удельный вес населения Кировского сельсовета, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 12 %;  - увеличить удельный вес детей и подростков, занимающихся в физкультурно-спортивных секциях, клубах, до 75 %;  - увеличение численности молодых специалистов, приступивших к работе в области физической культуры и спорта – 1 человек. | В рамках программы проведены следующие мероприятия: В связи с ограничительными мерами по не распространению COVID-19 Обеспечение участия в районных спортивных летних и зимних Олимпиад спортсменов района, районных спортивных соревнованиях и  проведение спортивных массовых сельских праздников (День физкультурника, Кросс нации и др.) не осуществлялось. Велась организация работы по созданию уголков спортивной славы в образовательных учреждениях, размещение спортивной наглядной агитации. Приобретение спортивного инвентаря. |
| 5 | Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Кировского сельсовета» на 2018-2022 годы» | - повышение уровня общественной безопасности, борьбы с преступностью, общественного порядка, защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;  - создание необходимых условий для снижения уровня преступности и уменьшения ее последствий;  - формирование действенной системы профилактики преступлений и иных правонарушений на территории сельсовета;  - повышение доверия общества к правоохранительным органам;  - формирование основ правовой культуры населения и должностных лиц;  - обеспечение надлежащих условий деятельности правоохранительной системы и повышение ее эффективности. | В рамках программы проведены следующие мероприятия:  -организация рейдов родителей в места массового сбора учащихся;  - обеспечение возможности бесплатного посещения лицами, состоящими на учете КДН и ЗП муниципальных учреждений культуры;  - проведение лекций по правовому воспитанию школьников;  - участие в соревнованиях по безопасности дорожного движения;  -проведение мониторинга банка данных о детях школьного возраста, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятий в образовательных учреждениях; о несовершеннолетних, не занятых учебой и трудом; о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; о беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних; о семьях с социально обусловленными заболеваниями, имеющих детей;  -проведение индивидуальной профилактической работы с подростками – правонарушителями;  - организоция проведения комплексных рейдовых проверок деятельности СК, молодежных дискотек и других культурно-досуговых учреждений;  - организация проведения отчетов участкового уполномоченного полиции перед населением административных участков, коллективами предприятий, учреждений, организаций;  - содействие деятельности народных дружин, создание штабов. |
| 6 | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Кировский сельсовет на 2019-2023 годы» | Противодействие проникновению в общественное сознание идей религиозного фундаментализма, экстремизма и нетерпимости;  обеспечение условий для успешной социокультурной адаптации молодежи из числа мигрантов;  совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления, общественных организаций, организаций культуры и образования по профилактике проявлений национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации;  повышение уровня компетентности сотрудников муниципальных учреждений в вопросах миграционной и национальной политики, способах формирования толерантной среды и противодействия экстремизму;  создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости | Мероприятия проводились в рамках запланированных. Велась профилактическая работа соисполнителями по своим направлениям работы, предусмотренными планом программы. |
| 7 | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Кировский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2019- 2023 годы» | Создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения муниципального образования Кировский сельсовет Топчихинского района Алтайского края.  Улучшение внешнего облика села.  Увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.)  Увеличение доли освещенных территорий (улиц).  Удовлетворенность жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства. | Обустройство детской площадки по адресу п. Кировский ул. Садовая 33б Благоустройство общественных территорий (Площадь у здания СДК) муниципального образования Кировский сельсовет  Благоустройство общественных территорий (Территория памятника землякам погибшим в годы Великой Отечественной войны) муниципального образования Кировский сельсовет  Проведение общественных обсуждений проектов благоустройства территорий(обустройство спортивной площадки). Приобретены и установлены новые светильники уличного освещения. Отремонтированы старые. |
| 8 | Об утверждении муниципальной программы «Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Кировского сельсовета на 2017-2034 годы» | - повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности сельского поселения;  - обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры | Проводился ямочный ремонт улиц:. Садовая, Новая, Кирова, Гагарина, Солнечная, пер. Снежный и Садовый |
| 9 | Об утверждении муниципальной программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Кировского сельсовета на 2017-2034 годы» | - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;  - снижение количества потерь воды;  - снижение количества потерь тепловой энергии;  - повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;  - обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;  - улучшение санитарного состояния территорий поселения;  - улучшение экологического состояния  окружающей среды | Буртование площадки для временного хранения твердых коммунальных отходов (4га). |
| 10 | Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Кировский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2018-2022 годы» | Создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения муниципального образования Кировский сельсовет, улучшение внешнего облика села.  Создание эффективных механизмов вовлечения населения в решение задач по благоустройству территорий муниципального образования.  Увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего числа общественных территорий муниципального образования Кировский сельсовет к концу 2022 года. | Благоустройство общественных территорий (Площадь у здания СДК) муниципального образования Кировский сельсовет  Благоустройство общественных территорий (Территория памятника землякам погибшим в годы Великой Отечественной войны) муниципального образования Кировский сельсовет  Проведение общественных обсуждений дизайн-проектов (обсуждение проекта спортивной площадки) благоустройства территорий  Привлечение заинтересованных лиц в осуществление контроля благоустройства территорий, участие в комиссии по приемке работ (проводилась приемка детской площадки). |

1. **Финансирование муниципальных программ в отчетном периоде:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | |  |  | |  | | |  | | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |  |  | |  | | |  | | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| Наименование | | | | | | | | | | | | План по программе  на 2020 г. | | | | | Фактически освоено  за 12 месяцев 2020 г. | | | | | | | Выполнение за 12 месяцев 2020 г. от плана по программе, % | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Кировского сельсовета» на 2020-2025 годы | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | |
| Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Кировского сельсовета на 2018-2022 годы» | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | |
| Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Кировского сельсовета на 2018-2022 годы» | | | | | | | | | | | | 7,1 | | | | | 7,1 | | | | | | | 100 | | | | |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Кировского сельсовета на 2018-2022 годы» | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | |
| Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Кировского сельсовета» на 2018-2022 годы» | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | |
| Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Кировский сельсовет на 2019-2023 годы» | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Кировский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2019- 2023 годы» | | | | | | | | | | | | 1283,3 | | | | | 1283,3 | | | | | | | 100 | | | | |
| Об утверждении муниципальной программы «Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Кировского сельсовета на 2017-2034 годы» | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | |
| Об утверждении муниципальной программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Кировского сельсовета на 2017-2034 годы» | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | |
| Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Кировский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2018-2022 годы» | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | |  |  | | | | | | | | |

В целом финансирование мероприятий за счет средств бюджета сельсовета в рамках муниципальных программ в 2020 году составило 100 % от запланированного уровня = **1290,4** **/ 1290,4 сумму план финансирования по всем программам**

**Оценка эффективности муниципальных программ**

1. ***Муниципальная программа***

**«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Кировского сельсовета на 2020 - 2025 годы»» за 2020 год**

I. Оценка степени достижения целей и решения задач целевой программы:

1. Количество СМСП на территории сельсовета, единиц.:

S1 = (15/20)\*100% = 75 %

2 Численность занятых в малом и среднем бизнесе., единиц.:

S2 = (35/40)\*100% =87,5 %

3. Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях сельсовета (по отношению к уровню предыдущего года)., %.

S3 = (105,1/106,7)\*100% = 98,4%

4. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей)., единиц.:

S4 = (1/2)\*100% = 50%

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/4 )\* (75+87,5+98,4+50)=77,7%**

**i=4**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета целевой программы:

**Fin = 0/0\*100% =0%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2020 году: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Доведение до СМСП правовой информации по вопросам применения норм и изменения законодательства РФ, путем проведение информационно-разъяснительных и консультационных семинаров, круглых столов для СМСП, с привлечением информационно-консультационного центра поддержки предпринимательства при Администрации района | 0 |
| 2 | Привлечение СМСП к экспертной оценке проектов муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в сфере предпринимательской деятельности, и (или) затрагивающих интересы СМСП | 0 |
| 3 | Обеспечение присутствия в сети Интернет регулярно обновляемой информации о МП на территории сельсовета, деятельности инфраструктуры по поддержке МП | 1 |
| 4 | Оказание имущественной поддержки СМСП, т.е. информирование СМСП о земельных участках, потенциально пригодных для открытия новых производств и о свободных нежилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности | 1 |
| 5 | Оказание в установленном порядке СМСП имущественной поддержки в форме предоставления в аренду имущества, включенного в Перечень имущества собственности муниципального образования Кировский сельсовет, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав СМСП), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП | 0 |
| 6 | Информационное сопровождение, направленное на формирование положительного образа предпринимателя и популяризацию предпринимательства в средствах массовой информации | 1 |

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/6)\* (3\*100%) = 50 %**

**j=6**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (77,7+0+50)/3 = 42,6%**

***Вывод: в 2020 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 42,6% (от 40 до 80%).***

1. ***Муниципальная программа***

**«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Кировского сельсовета на 2018-2022 годы» за 2020 год**

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Количество пожаров на территории Кировского сельсовета, шт.:

S1 = (1/2)\*100% = 50%

2. Количество населения пострадавшего при пожаре, чел. в год

S2 = (1/1)\*100% = 100%

3. Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения, %

S3 = (55/70)\*100% = 78,6%

4. Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий, %

S4 = (55/70)\*100% = 78,6%

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/4 )\* (50+100+78,6+78,6)/4=76,8%**

**i=4**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:

**Fin = 0/0 \*100=0%**

III.Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2020 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1 | Разработка положений, программ по укреплению противопожарной устойчивости | 0 |
| 2 | Разработка проектов постановлений, распоряжений Администрации сельсовета и решений сельского Совета депутатов | 1 |
| 3 | Утверждение перечня первичных средств пожаротушения в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан | 0 |
| 4 | Приобретение и заправка огнетушителей | 0 |
| 5 | Поддержание в рабочем состоянии и установка новых пожарных гидрантов | 1 |
| 6 | Обслуживание пожарных водоемов (чистка подъездных путей, очистка водоемов от мусора и т.д.) | 1 |
| 7 | Строительство и поддержание в рабочем состоянии пирсов для установки пожарных автомобилей на  естественные водоисточники для забора воды | 0 |
| 8 | Обеспечение в зимнее время очистку внутри поселковых дорог, проездов, подъездов к жилым домам, пожарным гидрантам и водоемам | 1 |
| 9 | Поддержание в рабочем состоянии пожарной сигнализации  в здании Администрации | 1 |
| 10 | Приобретение противопожарного оборудования (ранцев для обходчиков и т.д.); спецодежды, снаряжения для обеспечения необходимых условий при привлечении населения к работам по предупреждению и тушению пожаров в составе добровольных противопожарных формирований | 0 |
| 11 | Организация патрулирования силами добровольных пожарных дружин в условиях устойчивой, сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения | 1 |
| 12 | Устройство минерализованных полос – противопожарные мероприятия | 1 |
| 13 | Оформление стендов, вывесок, выставок противопожарного содержания | 1 |
| 14 | Организация изготовления листовок, памяток,  плакатов, противопожарного содержания | 1 |
| 15 | Организация обязательного обучение в учебных заведениях, имеющих соответствующую  лицензию, лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов муниципальной собственности | 1 |
| 16 | Оборудование уголками пожарной безопасности организаций всех форм собственности | 1 |
| 17 | Обеспечение информирования населения о наиболее крупных и характерных пожарах и причинах их возникновения | 1 |
| 18 | Активизация работы по обучению населения  мерам пожарной безопасности в жилом секторе и по месту работы (службы) в форме лекций, бесед, проведения собраний с гражданами, инструктажей, с  привлечением руководителей и лиц, ответственных  за пожарную безопасность в организациях | 1 |

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/18)\* (13\*100%) = 72,2%**

**j=18**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (76,8+0+ 72,2)/3 = 49,6%.**

***В 2020 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 49,6% ( от 40% до 80% ).***

1. ***Муниципальная программа***

##### «Развитие культуры на территории Кировского сельсовета на 2018-2022 годы» за 2020 год

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), %.:

S1 = (5,2/7,1)\*100% = 73,2 %

2. Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей, %.:

S2 = (20/33)\*100% = 60,6 %

3. Количество посещений библиотеки (на 1 жителя в год), посещений .:

S3 = (10,15/15,49)\*100% = 65,5%

4. Среднее число книговыдач в расчете на 1 человека в год,%

S4 = (20,53/22,9)\*100% = 89,7 %

5. Уровень удовлетворенности жителей Кировского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, %.:

S5 = (70/82)\*100% = 85,4 %

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5)\* (73,2+60,6+65,5+89,7+85,4)= 74,9%**

**i=5**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

**Fin = 7,1/7,1\*100% = 100%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2020 году: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Участие в фольклерных фестивалях, конкурсах, выставках, национальных праздниках, праздников народного календаря, ярмарках народных промыслов и ремесел | 0 |
| 2 | Участие коллективов самодеятельного творчества, народного театра и отдельных исполнителей в конкурсах, фестивалях, выставках, акциях различного уровня | 0 |
| 3 | Организация и проведение тематических выставок, конкурсов, смотров | 1 |
| 4 | Обеспечение участия талантливой молодежи в конкурсных мероприятиях районного, краевого и межрегионального значения | 0 |
| 5 | Пропаганда среди молодежи общественных ценностей, просвещение по всему спектру вопросов жизни молодежи в обществе | 1 |
| 6 | Организация и проведение праздника «Масленица» | 0 |
| 7 | Организация и проведение праздника «День Победы» | 0 |
| 8 | Организация и проведение праздника «День защиты детей» | 0 |
| 9 | Организация и проведение праздника «День села» | 0 |
| 10 | Организация и проведение праздника «Месячник пожилого человека» | 0 |
| 11 | Организация и проведение праздника «Новый год» | 1 |
| 12 | Вовлечение молодых людей в реализацию мероприятий программы | 1 |
| 13 | Приобретение для библиотек периодических изданий | 0 |
| 14 | Участие в выставках, конференциях, фестивалях, литературных чтениях, семинарах и других творческих акциях | 0 |

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/14)\* (4\*100%) =28,6 %**

**j=14**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (74,9+100 + 28,6)/3 = 67,8%**

***Вывод: в 2020 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 67,8% (*от 40 % до 80 %.)**

1. ***Муниципальная программа***

**«Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Кировского сельсовета на 2018-2022 годы» за 2020 год**

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения, %.:

S1 = (30/32)\*100% = 93,7 %

2. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности учащихся и студентов, %.:

S2 = (30/40)\*100% =77,3 %

3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %.

S3 = (2/9)\*100% = 22%

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3 )\* (93,7+77,3+22)=64,3%**

**i=3**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:

**Fin = 0/0 \*100=0%**

III.Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2020 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования | 1 |
| 2 | Принимать участие в районных летних и зимних Олимпиад сельских спортсменов Топчихинского района | 0 |
| 3 | Принимать участие в районных спартакиад, спортивных соревнований среди школьников | 0 |
| 4 | Проведение спортивных соревнований среди молодежных команд села | 0 |
| 5 | Проведение спортивных массовых праздников (День физкультурника, Кросс нации и др.) | 0 |
| 6 | Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий для лиц пожилого возраста | 0 |
| 7 | Организация и обустройство летних спортивных площадок | 0 |
| 8 | Улучшение кадрового обеспечения отросли физической культуры и спорта в селе, путем привлечения молодых специалистов | 0 |

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/8)\* (1\*100%) = 12,5%**

**j=8**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (64,3+0+ 12,5)/3 = 25,6%.**

***В 2020 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 25,6% ( до 40% ).***

1. ***Муниципальная программа***

**«Профилактика преступлений и правонарушений на территории муниципального образования Кировский сельсовет на 2018 - 2022 годы» за 2020 год**

I. Оценка степени достижения целей и решения задач целевой программы:

1. Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений за год ),фактов.:

S1 = (6/8)\*100% = 75 %

2 Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (за год)., фактов.:

S2 = (3/1)\*100% =33 %

3. Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений , %.

S3 = (10/13)\*100% = 76,9%

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3 )\* (75+33+76,9)=61,6%**

**i=3**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета целевой программы:

**Fin = 0/0\*100% = 0%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2020 году: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Провести анализ существующей системы профилактики правонарушений на территории сельсовета, внести коррективы в механизм привлечения общественных самодеятельных организаций (совет ветеранов, женсовет), необходимых для повышения результативности профилактики правонарушений | 1 |
| 2 | Реализация информационных мероприятий по профилактике преступлений и иных правонарушений, в т.ч.: - публикация в СМИ, в сети «Интернет» материалов по актуальным вопросам профилактики преступлений и иных правонарушений, межнациональных конфликтов, повышения правовой грамотности населения;  - выступления на собраниях, конференциях граждан, собраниях трудовых коллективов, проведение тематических встреч, диспутов, круглых столов, родительских собраний, бесед, консультаций по вопросам профилактики преступлений и иных правонарушений,  - изготовление листовок, плакатов, стендов | 0 |
| 3 | Изучение в образовательной организации уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения | 0 |
| 4 | Приобретение научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий, фильмов, в том числе с использованием мультимедийных средств по вопросам профилактики правонарушений, предупреждения экстремистской деятельности, обеспечение контроля за поступающей литературой по недопущению распространения экстремистски направленных произведений | 0 |
| 5 | Организация и проведение культурно-массовых, спортивных и других мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, патриотизма, толерантного отношения к людям других национальностей в среде учащихся, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, КДНиЗП | 1 |
| 6 | Организации досуга и трудовой занятости учащихся во внеурочное время, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете органах внутренних дел, КДНиЗП | 0 |
| 7 | Организация освещения улично-дорожной сети в темное время суток | 1 |
| 8 | Организация рабочих мест для лиц, освобожденных из мест лишения свободы, с ограниченными возможностями, выпускникам детских домов | 0 |
| 9 | Организация и проведение разъяснительной работы с населением по профилактике преступлений, совершаемых в сфере информационных технологий | 1 |
| 10 | Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин | 1 |
| 11 | Проведение мероприятий по раннему выявлению неблагополучных семей | 1 |
| 12 | Проведение совместных рейдов по соблюдению закона Алтайского края от 07.12.2009 N 99-ЗС "Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края" | 1 |
| 13 | Содействие социальной и культурной адаптации мигрантов, пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий | 1 |
| 14 | Пресечение незаконного оборота алкогольной продукции, наркотиков | 0 |
| 15 | Оснащение видеокамерами с выводом в органы внутренних дел мест массового пребывания граждан, отведенных для проведения публичных мероприятий | 0 |
| 16 | Организация работы по уничтожению очагов дикорастущей конопли | 1 |

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/16)\* (9\*100%) = 56,3 %**

**j=16**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (61,6+0+56,3)/3 = 59,8%**

***Вывод: в 2020 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 59,8% (от 40 до 80%).***

1. ***Муниципальная программа***

**«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Кировский сельсовет на 2019-2023 г.г.» за 2020 год**

I. Оценка степени достижения целей и решения задач целевой программы:

1. Исключение фактов совершения террористических актов, фактов.:

S1 = (0/0)\*100% = 100 %

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/1 )\* (100)= 100%**

**i=1**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

**Fin = 0/0\*100% = 0%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2020 году: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Мониторинг состояния межэтнических и религиозных отношений на территории сельсовета | 0 |
| 2 | Организация проведения социологических опросов по гармонизации межэтнических отношений | 0 |
| 3 | Проведение диагностики обучающихся на выявление агрессии и проведение коррекционных занятий | 0 |
| 4 | Проведение диспутов, круглых столов, родительских собраний, бесед, консультаций по вопросам толерантности и межэтнического взаимодействия, выявлению причин и условий, способствующих осуществлению экстремизма | 1 |
| 5 | Организация работы учреждения культуры по профилактике терроризма и экстремизма (проведение мероприятий, социально значимых праздников, лекций, выставок и др.) | 1 |
| 6 | Информирование населения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, предупреждению террористических актов, поведению в условиях возникновения чрезвычайной ситуации (выступления на собраниях, конференциях граждан, собраниях трудовых коллективов, изготовление листовок, плакатов, стендов) | 1 |
| 7 | Приобретение научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий, фильмов, в том числе с использованием мультимедийных средств по вопросам профилактики экстремизма и терроризма | 0 |
| 8 | Обеспечение контроля за поступающей литературой по недопущению распространения экстремистски направленных произведений | 1 |
| 9 | Обеспечение правопорядка в местах массового скопления людей | 1 |

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/9)\* (5\*100%) =55,6 %**

**j=9**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+0+55,6)/3 = 51,9%**

***Вывод: в 2020 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 51,9% (от 40% до 80% ).***

1. ***Муниципальная программа***

##### «Благоустройство территории муниципального образования Кировский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2019-2023 годы» за 2020 год

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальн. программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.), %.:

S1 = (50/50)\*100% = 100 %

2. Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования, %.:

S2 = (40/45)\*100% = 88,8 %

3. Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий, %.:

S3 = (35/40)\*100% = 87,5%

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3)\* (100+88,8+87,5)= 92%**

**i=3**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

**Fin = 1283,3/1283,3\*100% = 100%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2020 году: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Обустройство, ремонт, озеленение и содержание общественных территорий (площадей, парков, детских и спортплощадок, зон отдыха, территорий объектов культурного наследия) в т.ч приобретение расходных материалов, оборудования, инструментов | 1 |
| 2 | Организация рабочих мест для безработных граждан поселения на работах по благоустройству территории поселения | 0 |
| 3 | Капитальный ремонт, текущее содержание, восстановление и обслуживание сетей уличного освещения территории поселения | 1 |

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/3)\* (2\*100%) =66,7 %**

**j=3**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (92+100 + 66,7)/3 = 86,2%**

***Вывод: в 2020 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 82% (*от 80 % и выше)**

1. ***Муниципальная программа***

**«Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Кировского сельсовета на 2017-2034 годы» за 2020 год**

***.*** I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателя, %

S1 = (20/40)\*100% = 50 %

2. повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения, %

S2 = (10/40)\*100% = 25%

3. обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры, %

S3 = (40/55)\*100% = 72,7%

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3 )\* (50+25+72,7)=49,2%**

**i=3**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:

**Fin = 0/0 \*100=0%**

III.Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2020 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1 | Восстановление дорожного полотна улично-дорожной сети механизированным способом Исправления профиля щебеночных покрытий (5,6 км/33900м2.) улицы:. Гагарина, Новая, Кирова, Садовая | 0 |
| 2 | Установка дорожных знаков в соответствии с дислокацией | 0 |
| 3 | Установка остановочных павильонов в населенных пунктах (2 шт);  в п. Садовый и п.Топольный | 0 |
| 4 | Восстановление дорожного полотна улично-дорожной сети механизированным способом Гредирование улично-дорожной сети | 1 |

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/4)\* (1\*100%) = 25%**

**j=4**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (49,2+0+ 25)/3 = 24,7%.**

***В 2020 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 24,7% ( до 40% ).***

1. ***Муниципальная программа***

**«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Кировского сельсовета на 2017-2034 годы» за 2020 год**

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, %

S1 = (35/50)\*100% = 70%

2. Снижение количества аварий и повреждений коммунальной инфраструктуры, шт./год

S2 = (8/13)\*100% = 61,5%

3. Улучшение экологического состояния  окружающей среды, %

S3 = (20/65)\*100% = 30,8%

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3 )\* (70+61,5+30,8)=54,1%**

**i=3**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:

**Fin = 0/0 \*100=0%**

III.Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2020 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1 | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения строительство (1,8 км.) | 0 |
| 2 | Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения реконструкция крыши котельной (200 м2) | 0 |
| 3 | Усовершенствование площадки временного хранения твердых коммунальных отходов: ограждение, обваловка, вертикальная планировка, изготовление проектно-сметной документации (ПСД) усовершенствование площадки временного хранения твердых коммунальных отходов (4га), (ПСД) | 1 |

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/3)\* (1\*100%) = 33,3%**

**j=3**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (54,1+0+ 33,3)/3 = 29,1%.**

***В 2020 году муниципальная программа реализована с низким уровнем эффективности 29,1% (до 40%).***

1. ***Муниципальная программа***

**«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Кировский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2020-2024 годы» за 2020 год**

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы %.:

S1 = (45/70)\*100% = 64,2 %

2. Доля граждан, позитивно оценивающих качество и комфорт городской (сельской) среды, от общего количества граждан сельсовета

S2 = (35/65)\*100% = 53,8%

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/2 )\* (64,2+53,8)/2=59%**

**i=2**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:

**Fin = 0/0 \*100=0%**

III.Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2020 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1 | Благоустройство общественных территорий (тротуарной дорожки) муниципального образования Кировский сельсовет. | 0 |
| 2 | Благоустройство общественных территорий (Площадь у здания СДК) муниципального образования Кировский сельсовет | 1 |
| 3 | Благоустройство общественных территорий (Территория памятника землякам погибшим в годы Великой Отечественной войны) муниципального образования Кировский сельсовет | 1 |
| 4 | Проведение общественных обсуждений дизайн-проектов благоустройства территорий | 1 |
| 5 | Привлечение заинтересованных лиц в осуществление контроля благоустройства территорий, участие в комиссии по приемке работ | 1 |
| 6 | Проведение социологических исследований оценки гражданами качества и комфорта городской (сельской) среды | 0 |

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/6)\* (4\*100%) = 66,7%**

**j=6**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (59+0+ 66,7)/3 = 41,9%.**

***В 2020 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 41,9% (от 40% до 80%)***

**СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗИМИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА**

**В 2020 ГОДУ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Комплексная оценка эффективности | Уровень эффективнос-ти программы |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Кировского сельсовета» на 2020-2025 годы | 46,2 | средний |
| 2 | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Кировского сельсовета на 2018-2022 годы» | 49,6 | средний |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Кировского сельсовета на 2018-2022 годы» | 67,8 | средний |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Кировского сельсовета на 2018-2022 годы» | 25,6 | низкий |
| 5 | Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Кировского сельсовета» на 2018-2022 годы» | 59,8 | средний |
| 6 | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Кировский сельсовет на 2019-2023 годы» | 51,9 | средний |
| 7 | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Кировский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2019- 2023 годы» | 86,2 | высокий |
| 8 | Об утверждении муниципальной программы «Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Кировского сельсовета на 2017-2034 годы» | 24,7 | низкий |
| 9 | Об утверждении муниципальной программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Кировского сельсовета на 2017-2034 годы» | 29,1 | низкий |
| 10 | Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Кировский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2018-2022 годы» | 41,9 | средний |

Вывод:

3 муниципальных программы (30 % всех программ), участвующая в оценке - низкий уровень эффективности;

6 муниципальных программ (или 60% всех программ), участвующих в оценке - средний уровень эффективности.

1 муниципальная программа (10% всех программ), участвующих в оценке - высокий уровень эффективности.

Глава Администрации сельсовета А.В. Попов