**Сводный годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

**муниципального образования Чаузовский сельсовет**

**Отчётный период 2020 год**

Сводный годовой отчет о ходе реализации и комплексной оценке эффективности муниципальных программ за 2020 год подготовлен Администрацией Чаузовского сельсовета в соответствии с постановлением Администрации сельсовета от 04.12.2013 № 42 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования Чаузовский сельсовет» на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ.

В 2020 году на территории сельсовета реализовалось 6 муниципальных программ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Название муниципальной программы | Реквизиты актов, которыми утверждены программы |
| 1. | Программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Чаузовского сельсовета на 2018- 2023 годы | Постановление  Администрации сельсовета от 23.09.2019 № 20 |
| 2. | Программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности пожарной безопасности на территории Чаузовского сельсовета на 2020- 2022 годы | Постановление  Администрации сельсовета от 01.11.2019 № 29 |
| 3. | Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Чаузовского сельсовета» на 2020-2022 годы» | Постановление  Администрации сельсовета от 09.11.2018 № 34 |
| 4. | Программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории муниципального образования Чаузовский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2019 - 2021 годы» | Постановление  Администрации сельсовета от 01.11.2019 № 27 |
| 5. | Программа «Благоустройство территории муниципального образования Чаузовский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2019-2021 годы» | Постановление Администрации сельсовета от 01.11.2019 № 28 |
| 6. | Программа «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории муниципального образования Чаузовский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2020-2022 годы» | Постановление Администрации сельсовета от 01.11.2019 № 26 |

Мероприятия 5 муниципальных программ направлены на решение ключевых задач в соответствии с прогнозом социально-экономического развития сельсовета.

По итогам реализации муниципальных программ и проведенной оценки их эффективности можно сделать вывод, что 3 программы реализованы со средним уровнем эффективности, 1 программа реализованы с высоким уровнем эффективности, 1 программа реализованы с низким уровнем эффективности.

1. **Выполнение индикаторов муниципальных программ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИНДИКАТОРЫ за 12 месяцев 2020 года** |  |  |  |  |
| Наименование | Единица измере-ния | План по программе | Факт | Факт к плану, % |
| **«Содействие занятости населения Чаузовского сельсовета» на 2020 год** | | | | |
| снижение регистрируемой безработицы до 0% от численности трудоспособного населения к концу 2020 года | % | 1 | 0 | 0 |
| **«Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций на территории Чаузовского сельсовета на 2019-2023 годы** | | | | |
| снижение угрозы возникновения пожаров | % | 2,8 | 3 | 107,1 |
| снижение времени прибытия к месту пожара | % | 4,4 | 4,6 | 104,5 |
| снижение времени локализации пожара | % | 5 | 5 | 100 |
| снижение времени ликвидации пожара | % | 6 | 6 | 100 |
| снижение материального ущерба при ЧС | % | 10 | 12 | 120 |
| **«Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Чаузовского сельсовета» на 2018-2023 годы»** | | | | |
| Количественные индикаторы на 2020 год в программе отсутствуют |  |  |  |  |
| «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Чаузовский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2019 - 2023 годы» | | | | |
| Количественные индикаторы на 2020 год в программе отсутствуют |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **«Благоустройство**  **территории муниципального образования Чаузовский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2019 - 2021 годы»** | % |  |  |  |
| Количественные индикаторы на 2020 год в программе отсутствуют |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Результаты реализации муниципальных программ, мероприятия** | | | |
| № п/п | Наименование  программы | Ожидаемый результат реализации  муниципальной программы | Полученный результат, проведенные мероприятия в 2020 году (факт) |
| 1. | «Содействие занятости населения Чаузовского сельсовета» на 2020 год | Снижение регистрируемой безработицы до 0% от численности трудоспособного населения к концу 2020 года | Снижение регистрируемой безработицы до 0 % от численности трудоспособного населения к концу 2020 года (мероприятия в рамках программы не проводились) |
| 2 | «Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций на территории Чаузовского сельсовета на 2019-2023 годы | Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защита жизни и здоровья населения Чаузовскогоо сельсовета Топчихинского района имущества граждан и организаций от пожаров и др. ЧС  Осуществление мероприятий позволит снизить угрозу возникновения пожаров на 1 %, снизить время прибытия к месту пожара на 1 %, время локализации на 5,0 % и ликвидации пожара на 6,0 % ежегодно, а также реализовать систему мер по предупреждению и ликвидации пожаров. Снижение материального ущерба при ЧС до 10 %. | Осуществление мероприятий позволило снизить угрозу возникновения пожаров на 1 %, снизить время прибытия к месту пожара на 1 %, время локализации на 5,0 % и ликвидации пожара на 6,0 % ежегодно, а также реализовать систему мер по предупреждению и ликвидации пожаров. Снижение материального ущерба при ЧС до 10 %. |
| 3. | «Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Чаузовского сельсовета» на 2018-2023 годы» | К 2020 году:  -улучшение условий для развития малого предпринимательства на территории сельсовета;  -увеличение числа субъектов малого предпринимательства до 20 единиц,  -увеличение численности занятых в сфере малого предпринимательства до 65 человек;  -введение не менее 10 дополнительных рабочих мест. | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2020 года выполнены следующие мероприятия:  1) обеспечивалась координация работы комиссии при Администрации сельсовета по поддержке малого и среднего предпринимательства;  2) обеспечено участие предпринимателей сельсовета в проведении информационно-разъяснительного семинара для СМП, с участием информационно-консультационного центра поддержки предпринимательства при Администрации района;  3) информирование СМП о земельных участках, потенциально пригодных для открытия новых производств и о свободных нежилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности путем размещения информации на сайте района;  4) участие в проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня российского предпринимательства;  5) проведение информационной работы учреждений образования с учащимися старших классов, направленной на популяризацию предпринимательской деятельности. |
| 4. | «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории муниципального образования Чаузовский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2019- 2021 годы» | - повышение уровня общественной безопасности, борьбы с преступностью, общественного порядка, защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;  - создание необходимых условий для снижения уровня преступности и уменьшения ее последствий;  - формирование действенной системы профилактики правонарушений на территории сельсовета;  - повышение доверия общества к правоохранительным органам;  - формирование основ правовой культуры населения и должностных лиц;  - обеспечение надлежащих условий деятельности правоохранительной системы и повышение ее эффективности | В рамках программы проведены следующие мероприятия:  -организация рейдов родителей в места массового сбора учащихся;  - обеспечение возможности бесплатного посещения лицами, состоящими на учете КДН и ЗП муниципальных учреждений культуры;  - проведение лекций по правовому воспитанию школьников;  - участие в соревнованиях по безопасности дорожного движения;  -проведение мониторинга банка данных о детях школьного возраста, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятий в образовательных учреждениях; о несовершеннолетних, не занятых учебой и трудом; о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; о беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних; о семьях с социально обусловленными заболеваниями, имеющих детей;  -проведение индивидуальной профилактической работы с подростками – правонарушителями;  - организоция проведения комплексных рейдовых проверок деятельности СК, молодежных дискотек и других культурно-досуговых учреждений;  - организация проведения отчетов участкового уполномоченного полиции перед населением административных участков, коллективами предприятий, учреждений, организаций;  - содействие деятельности народных дружин, создание штабов. |
| 5. | «Благоустройство территории муниципального образования Чаузовский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2019-2021 годы» |  |  |
| 6. | «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Чаузовского сельсовета на 2020-2022 годы» |  |  |

1. **Финансирование муниципальных программ в отчетном периоде:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | | | | | | | | План по программе  на 2020 г.  (тыс. рублей) | | | | | | | Фактически освоено  за 12 месяцев 2020 г.  (тыс. рублей) | | | | | | | Выполнение за 12 месяцев 2020 г. от плана по программе, % | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | |
| *«Содействие занятости населения Чаузовского сельсовета» на 2020 год* | | | | | | | | 12 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | |
| *«Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций на территории Чаузовского сельсовета на 2019-2023 годы* | | | | | | | | 3,0 | | | | | | | 52,7 тыс. рублей | | | | | | | 175,7 | | | | |
| *«Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Чаузовского сельсовета» на 2020-2022 годы»* | | | | | | | | 1 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | |
| *«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории муниципального образования Чаузовский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2019 - 2021 годы»* | | | | | | | | 1 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | |
| В целом финансирование мероприятий за счет средств бюджета сельсовета в рамках муниципальных программ в 2020 году составило 33,2 % от запланированного уровня. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  |  | | |  | |  | |

**Оценка эффективности муниципальных программ**

1. ***Муниципальная программа***

***«Содействие занятости населения Чаузовского сельсовета» на 2020 год.***

**1. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:**

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/1\*(100)= 100%**

**i=1**

S1) Снижение регистрируемой безработицы до 0% от численности трудоспособного населения к концу 2020 года:

S1 = (0/1,96)\*100% = 0% (100%).

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:**

**Fin = 0/13\*100% = 0%.**

**3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) программы:**

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/3)\* (0\*100%) = 0%**

**j=3**

1)обеспечение занятости 1 человека на общественных работах- «0»;

2) обеспечение занятости в свободное от учебы время – 3 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет – «0»;

3) обеспечение занятости после прохождения профессионального обучения профессиям (специальностям), востребованным на рынке труда, – не менее 2 человек – «0».

**4. Комплексная оценка эффективности реализации программы:**

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+0+0)/3 = 34% (низкий уровень эффективности).**

***Вывод: в 2020 году муниципальная программа реализована с низким уровнем эффективности 34% (до 40%).***

1. ***Муниципальная программа***

***Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Чаузовского сельсовета на 2020-2022 годы***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Снижение угрозы возникновения пожаров (%):

S1 = (1/1)\*100% = 100 % (100%)

2. Снижение времени прибытия к месту пожара (%):

S2 = (1/1)\*100% = 100% (100%)

3. Снижение времени локализации пожара (%):

S3 = (5/5)\*100% = 100%

4. Снижение времени ликвидации пожара (%):

S4 = (6/6)\*100% = 100%

5. Снижение материального ущерба при ЧС (%):

S5 = (12/10)\*100% = 120% (100%)

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5 )\* (100+100+100+100+100)=100%**

**i=5**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:

**Fin = 52,7/3 \*100=175,7%**

III.Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2020 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1 | Разработка программы по укреплению противопожарной устойчивости, защиты населения от ЧС на территории Чаузовского сельсовета | 1 |
| 2 | Разработка проектов  постановлений главы Администрации сельсовета и решений сельского Совета депутатов | 1 |
| 3 | Приобретение первичных средств пожаротушения | 1 |
| 4 | Приведение в рабочее состояние  неисправных пожарных гидрантов и пожарных водоёмов | 1 |
| 5 | Установка пожарных гидрантов на действующих сетях водопровода | 0 |
| 6 | Обеспечение в зимнее время очистки внутри поселковых дорог, проездов, подъездов к жилым домам, пожарным гидрантам и водоемам | 1 |
| 7 | Организация патрулирования силами добровольных пожарных дружин в условиях устойчивой, сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения | 1 |
| 8 | Утверждение Перечня первичных средств пожаротушения в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан | 1 |
| 9 | Организация обязательного обучение в учебных заведениях, имеющих соответствующую лицензию, лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов муниципальной и других форм собственности, а также ответственных по вопросам ГОЧС | 1 |
| 10 | Оборудование уголками пожарной  безопасности, ГОЧС  здание Администрации, организаций | 1 |
| 11 | Обеспечить информирование населения о наиболее крупных и характерных пожарах, ЧС их последствиях и причинах возникновения через обнародования на информационном стенде в Администрации сельсовета | 1 |
| 12 | Активизация работы по обучению населения мерам пожарной безопасности, действиям при ЧС в жилом секторе и по месту работы (службы) в форме лекций, бесед, проведения собраний с гражданами, инструктажей, с привлечением руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность и вопросы ГОЧС в организациях | 1 |

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/12)\* (11\*100%) = 91,7%**

**j=12**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+175,7+ 91,7)/3 = 122,5%.**

***Вывод: в 2020 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 122,5% (от 80%).***

1. ***Муниципальная программа***

***«Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Чаузовского сельсовета» на 2020-2022 годы»***

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы: **Fin = 0/1\*100% = 0%.**

2. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑ (Rj\*100%) = (1/9)\* (8\*100%) =88,9%**

**j=9**

1) внесение предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере предпринимательства – «1»;

2) привлечение СМП к экспертной оценке проектов муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в сфере предпринимательской деятельности, и (или) затрагивающих интересы СМП - «0»;

3) координация работы комиссии при Администрации сельсовета по поддержке малого и среднего предпринимательства – «1»;

4) проведение «круглых столов» по актуальным проблемам предпринимательства – «1»;

5) проведение информационно-разъяснительных и консультационных семинаров для СМП, с привлечением информационно-консультационного центра поддержки предпринимательства при Администрации района – «1»;

6) информирование СМП о земельных участках, потенциально пригодных для открытия новых производств и о свободных нежилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности – «1»;

7) расширение деловых возможностей СМП посредством их участия в районных съездах предпринимателей, выставках и развития межмуниципального сотрудничества – «1»;

8) проведение информационной работы с учащимися старших классов, направленной на популяризацию предпринимательской деятельности – «1»;

9) проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня российского предпринимательства – «1».

3. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы: **O = (Fin + Mer)/2= (0+88,9)/2 =44,5%.**

***Вывод: в 2020 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 44,5% (от 40 до 80%).***

1. ***Муниципальная программа***

***«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории муниципального образования Чаузовский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2019 - 2021 годы»***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач целевой программы:

1. Повышение уровня общественной безопасности, борьбы с преступностью, общественного порядка, защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности: S1 = 100%;

2. Создание необходимых условий для снижения уровня преступности и уменьшения ее последствий; формирование действенной системы профилактики правонарушений на территории сельсовета: S2 = 100%;

3. Повышение доверия общества к правоохранительным органам: S3 = 100%;

4. Формирование основ правовой культуры населения и должностных лиц:

S4 = 100%;

1. Обеспечение надлежащих условий деятельности правоохранительной системы и повышение ее эффективности S5 = 100%.

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5 )\* (100+100+100+100+100)= 100%**

**i=5**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета целевой программы:

**Fin = 0/1\*100% = 0%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2020 году: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| Проведение анализа существующей системы профилактики правонарушений на территории сельсовета, внесение коррективы в механизм привлечения общественных самодеятельных организаций (совет ветеранов, женсовет), необходимых для повышения результативности профилактики правонарушений | 1 |
| Организация проведения комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий (спартакиад, фестивалей, летних и зимних игр, походов, спортивных праздников и вечеров, олимпиад, экскурсий, дней здоровья и спорта, соревнований по профессионально-прикладной подготовке) | 1 |
| Оборудование детских площадок | 0 |
| Организация рейдов родителей в места массового сбора учащихся | 1 |
| Обеспечение возможности бесплатного посещения лицами, состоящими на учете КДН и ЗП муниципальных учреждений культуры | 1 |
| Проведение лекториев, диспутов по правовому воспитанию школьников | 1 |
| Проведение соревнований по безопасности дорожного движения | 1 |
| Организация рабочих мест для лиц, освобожденных из мест лишения свободы, с ограниченными возможностями, выпускниками детских домов | 0 |
| Организация трудоустройства несовершеннолетних в каникулярное и свободное от уроков время | 0 |
| Проводение мониторинга банка данных о:  -детях школьного возраста, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятий в образовательных учреждениях,  -несовершеннолетних, не занятых учебой и трудом;  -семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;  -беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних;  -семьях с социально обусловленными заболеваниями, имеющих детей | 1 |
| Проводение индивидуальной профилактической работы с подростками - правонарушителями | 1 |
| Организация проведения комплексных рейдовых проверок деятельности СК, молодежных дискотек и других культурно-досуговых учреждений | 1 |
| Организация проведения отчетов участкового уполномоченного полиции перед населением административных участков, коллективами предприятий, учреждений, организаций | 1 |
| Организация информирования граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания | 1 |

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/14)\* (11\*100%) = 78,6 %**

**j=11**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+0+78,6)/3 = 59,5%**

***Вывод: в 2020 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 59,5% (от 40 до 80%).***

**СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЧАУЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА**

**В 2020 ГОДУ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Комплексная оценка эффективности | Уровень эффективнос-ти программы |
| 1 | «Содействие занятости населения Чаузовского сельсовета» на 2020 год | 34 | низкий |
| 2 | «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Чаузовского сельсовета на 2020-2022 годы | 122,5 | высокий |
| 3 | «Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Чаузовского сельсовета» на 2020-2022 годы» | 44,5 | средний |
| 4 | «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории муниципального образования Чаузовский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2019- 2021 годы» | 59,5 | средний |
| 5 | «Благоустройство территории муниципального образования Чаузовский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2019 - 2021 годы» | 60,3 | средний |

Вывод:

1 муниципальная программа (17 % всех программ), участвующая в оценке - низкий уровень эффективности;

5 муниципальных программ (или 83% всех программ), участвующих в оценке - средний уровень эффективности.

Глава Администрации сельсовета К.П.Холкин