Сводный годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

муниципального образования Ключевский сельсовет

Отчётный период  2020 год

Сводный годовой отчет о ходе реализации и комплексной оценке эффективности муниципальных программ за 2020 год подготовлен Администрацией Ключевского сельсовета в соответствии с постановлением Администрации сельсовета от 09.12.2013 № 61, «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ.

В 2020 году на территории сельсовета реализовалось 6 муниципальных программ.

| № | Название муниципальной программы | Реквизиты актов, которыми утверждены программы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие малого предпринимательства на территории Ключевского сельсовета» на 2020 - 2024 годы | Постановление Администрации сельсовета № 37 от 15.10.2019 |
| 2. | - Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Ключевского сельсовета» на 2020-2021 годы» до 2023 года | Постановление Администрации сельсовета № 44 от 18.11.2019 |
| 3. | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ключевского сельсовета на 2017-2023 годы» до 2023 года | Постановление Администрации сельсовета № 45 от 18.11.2019 |
| 4. | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Ключевский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2019- 2021 годы» | Постановление Администрации сельсовета № 47 от 18.11.2019 |
| 5. | Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Ключевского сельсовета на 2020-2022 годы» | Постановление Администрации сельсовета № 36 от 15.10.2019 |
| 6. | # Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Ключевского сельсовета» на 2017-2022 годы» | Постановление Администрации сельсовета № 46 от 18.11.2019 |

Мероприятия 6 муниципальных программ направлены на решение ключевых задач в соответствии с прогнозом социально-экономического развития сельсовета.

По итогам реализации муниципальных программ и проведенной оценки их эффективности можно сделать вывод, что 4 программы реализованы со средним уровнем эффективности, 2 программы реализованы с высоким уровнем эффективности.

- Выполнение индикаторов муниципальных программ:

| ИНДИКАТОРЫ за 12 месяцев 2020 года |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт |  | Факт к плану, % |
| «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ключевского сельсовета» на 2020 - 2024 годы |  |  |  |  |  |
| Количество СМП на территории сельсовета | единиц | 6 | 5 |  | 83,33 |
| Численность занятых в малом бизнесе | единиц | 46 | 46 |  | 100 |
| Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых предприятиях сельсовета (по отношению к уровню предыдущего года) | % | 106,6 | 106,1 |  | 99,53 |
| Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) | единиц | 2 | 0 |  | 0 |
| «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Ключевского сельсовета» на 2019-2021 годы |  |  |  |  |  |
| Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений за год) | единиц | 2 | 1 |  | 50,0 |
| Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (за год) | единиц | 0 | 0 |  | 100 |
| Исключение фактов совершения террористических актов | единиц | 0 | 0 |  | 100 |
| Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений | % | 17 | 50 |  | 100 |
| Доля детей, подростков, молодежи и взрослого населения, участвующих в работе по профилактике употребления ПАВ, пропаганде здорового образа жизни, от общего количества детей, подростков, молодежи и взрослого населения муниципального образования | % | 18 | 0 |  | 0 |
| «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ключевского сельсовета на 2019-2023 годы» |  |  |  |  |  |
| Количество пожаров на территории Володарского сельсовета | шт. в год | 1 | 1 |  | 100 |
| Количество населения пострадавшего при пожаре | чел. в год | 0 | 0 |  | 0 |
| Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения | % | 80 | 45 |  | 56,25 |
| Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий | % | 75 | 65 |  | 86,66 |
| «Благоустройство территории муниципального образования Ключевский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2019- 2022 годы» |  |  |  |  |  |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.) | % | 80 | 80 | 100 |  |
| Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования | % | 75 | 70 | 93,33 |  |
| Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий | % | 65 | 60 | 92,31 |  |
| «Развитие культуры на территории Ключевского сельсовета на 2020-2022 годы» |  |  |  |  |  |
| Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | % | 7,0 | 7,0 | 100 |  |
| Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей | % | 23 | 22 | 95,65 |  |
| Количество посещений библиотеки (на 1 жителя в год) | посещений | 18,0 | 17 | 94,44 |  |
| Среднее число книговыдач в расчете на 1 человека в год | ед. | 25,0 | 24,9 | 99,6 |  |
| Уровень удовлетворенности жителей Володарского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культур | % | 73 | 65 | 89,04 |  |
| ##### «Развитие физической культуры и спорта на территории Володарского сельсовета» на 2017-2022 годы» |  |  |  |  |  |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 38 | 30 | 78,94 |  |
| Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | 76 | 60 | 78,94 |  |
| Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 22 | 15 | 68,18 |  |

| - Результаты реализации муниципальных программ, мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Ожидаемый результат реализации муниципальной программы | Полученный результат, проведенные мероприятия в 2020 году (факт) |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ключевского сельсовета» на 2020 - 2024 годы | Улучшение условий для развития малого предпринимательства на территории Володарского сельсовета. К концу 2024года: количество СМП 10 единиц; численности занятых в малом бизнесе 20,5 %; уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых предприятиях Ключевского сельсовета (по отношению к уровню предыдущего года) составит 108%; количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) на территории Ключевского сельсовета составит не менее 1 ежегодно. | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2020 года выполнены следующие мероприятия: 1) доведение до СМП правовой информации по вопросам применения норм и изменения законодательства РФ, путем проведение информационно-разъяснительных и консультационных семинаров, круглых столов для СМП, с привлечением информационно-консультационного центра поддержки предпринимательства при Администрации района; 2) привлечение СМП к экспертной оценке проектов муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в сфере предпринимательской деятельности, и (или) затрагивающих интересы СМП; 3) оказание имущественной поддержки СМП, т.е. информирование СМП о земельных участках, потенциально пригодных для открытия новых производств и о свободных нежилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности; 4) оказание в установленном порядке СМП имущественной поддержки в форме предоставления в аренду имущества, включенного в Перечень имущества собственности муниципального образования Ключевский сельсовет, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав СМП), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе СМП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМП. |
| 2 | - Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Ключевского сельсовета» на 2019-2021 годы | Реализация программы обеспечит: - повышение уровня общественной безопасности, борьбы с преступностью, общественного порядка, защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; - создание необходимых условий для снижения уровня преступности и уменьшения ее последствий; - формирование действенной системы профилактики правонарушений, проявлений терроризма и экстремизма на территории сельсовета; - повышение доверия общества к правоохранительным органам; - формирование основ правовой культуры населения и должностных лиц; - организацию и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма; - выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления; - исключение фактов совершения террористических актов. - повышение роли общественной инициативы в решении проблем наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения в муниципальном образовании. | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2020 года выполнены следующие мероприятия: 1) проведение анализа существующей системы профилактики правонарушений на территории сельсовета, мониторинг состояния межэтнических и религиозных отношений, с целью выработки мер необходимых для повышения результативности профилактических мероприятий; 2) реализация информационных мероприятий по профилактике правонарушений, в т.ч.: - публикация в СМИ, в сети «Интернет» материалов по актуальным вопросам профилактики правонарушений, межнациональных конфликтов, неприятия распространения идеологии экстремизма, повышения правовой грамотности населения; - выступления на собраниях, конференциях граждан, собраниях трудовых коллективов, проведение тематических встреч, диспутов, круглых столов, родительских собраний, бесед, консультаций по вопросам профилактики правонарушений, толерантности и межэтнического взаимодействия, выявлению причин и условий, способствующих осуществлению экстремизма; - изготовление листовок, плакатов, стендов; 3) изучение в образовательной организации уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения; 4) организация и проведение культурно-массовых, спортивных и других мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, патриотизма, толерантного отношения к людям других национальностей в среде учащихся, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, КДНиЗП; 5) организации досуга и трудовой занятости учащихся во внеурочное время, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете органах внутренних дел, КДНиЗП; 6) организация и проведение разъяснительной работы с населением по профилактике преступлений, совершаемых в сфере информационных технологий; 7) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин; 8) проведение мероприятий по раннему выявлению неблагополучных семей; 9) проведение совместных рейдов по соблюдению закона Алтайского края от 07.12.2009 N 99-ЗС "Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края"; 10) содействие социальной и культурной адаптации мигрантов, пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий; 11) пресечение незаконного оборота алкогольной продукции, наркотиков; 12) уничтожение очагов дикорастущей конопли. |
| 3 | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ключевского сельсовета на 2017-2021 годы» | Реализация Программы позволит: - минимизировать возможность возникновения пожаров на территории Ключевского сельсовета; - значительно уменьшить материальный и экологический вред, причиненный пожарами; - закрепить у населения элементарные навыки предотвращения, тушения и противодействия распространению пожаров; - повысить пожарную безопасность на объектах социальной и жилой сферы; - исключить гибель и травматизм людей при пожарах | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2020 года выполнены следующие мероприятия: 1) разработка положений, программ по укреплению противопожарной устойчивости; 2) разработка проектов постановлений, распоряжений Администрации сельсовета и решений сельского Совета депутатов; 3) приобретение и заправка огнетушителей; 4) поддержание в рабочем состоянии и установка новых пожарных гидрантов; 5) обслуживание пожарных водоемов (чистка подъездных путей, очистка водоемов от мусора и т.д.); 6) обеспечение в зимнее время очистку внутри поселковых дорог, проездов, подъездов к жилым домам, пожарным гидрантам и водоемам; 7) поддержание в рабочем состоянии пожарной сигнализации в здании Администрации; 8) организация патрулирования силами добровольных пожарных дружин в условиях устойчивой, сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения; 9) устройство минерализованных полос – противопожарные мероприятия; 10) оформление стендов, вывесок, выставок противопожарного содержания; 11) оборудование уголками пожарной безопасности организаций всех форм собственности; 12) обеспечение информирования населения о наиболее крупных и характерных пожарах и причинах их возникновения; 13) активизация работы по обучению населения мерам пожарной безопасности в жилом секторе и по месту работы (службы) в форме лекций, бесед, проведения собраний с гражданами, инструктажей, с привлечением руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в организациях. |
| 4 | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Ключевский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2019- 2021 годы» | Создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения муниципального образования Ключевский сельсовет Топчихинского района Алтайского края. Улучшение внешнего облика села. Увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.) Увеличение доли освещенных территорий (улиц). Удовлетворенность жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2020 года выполнены следующие мероприятия: 1) обустройство, ремонт, озеленение и содержание общественных территорий (площадей, парков, детских и спортплощадок, зон отдыха, территорий объектов культурного наследия, сельского кладбища), в т.ч приобретение расходных материалов, оборудования, инструментов; 2) комплекс работ по сезонному содержанию малых архитектурных форм, ограждений, зеленых насаждений, очистке от снега и наледи, санитарной очистке, сбору, накоплению и транспортировке мусора к местам утилизации, удаления аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, выкос травы и сухой стерни на общественных территориях; 3) организация рабочих мест для безработных граждан поселения на работах по благоустройству территории поселения; 4)капитальный ремонт, текущее содержание, восстановление и обслуживание сетей уличного освещения территории поселения. |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Ключевского сельсовета на 2020-2022 годы» | - ежегодное увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, до 3%; - увеличение доли детей - участников культурно-досуговых мероприятий в общей численности детей сельсовета до 5%; - увеличение уровня удовлетворенности жителей Ключевского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 90%, | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2020 года выполнены следующие мероприятия: 1) участие коллективов самодеятельного творчества, народного театра и отдельных исполнителей в конкурсах, фестивалях, выставках, акциях различного уровня; 2) организация и проведение тематических выставок, конкурсов, смотров; 3) обеспечение участия талантливой молодежи в конкурсных мероприятиях районного, краевого и межрегионального значения; 4) пропаганда среди молодежи общественных ценностей, просвещение по всему спектру вопросов жизни молодежи в обществе; 5) организация и проведение праздника «Масленица»; 6) организация и проведение праздника «День Победы»; 7) организация и проведение праздника «День защиты детей»; 8) организация и проведение праздника «День села»; 9) организация и проведение праздника «Месячник пожилого человека» 10) организация и проведение праздника «Новый год»; 11) вовлечение молодых людей в реализацию мероприятий программы. |
| 6 | # Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Ключевского сельсовета» на 2017-2021 годы» | - увеличить удельный вес населения Ключевского сельсовета, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 40 %; - увеличить удельный вес детей и подростков, занимающихся в физкультурно-спортивных секциях, клубах, до80 %; - увеличение численности молодых специалистов, приступивших к работе в области физической культуры и спорта – 1 человек. | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2020 года выполнены следующие мероприятия: 1) приобретение спортивного инвентаря и оборудования; 2) организация и обустройство летних спортивных площадок. |

- Финансирование муниципальных программ в отчетном периоде:

| Наименование | План по программе на 2020 г. (в рублях) | Фактически освоено за 12 месяцев 2020 г. (в рублях) | Выполнение за 12 месяцев 2020 г. от плана по программе, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие малого предпринимательства на территории Ключевского сельсовета» на 2017 - 2022 годы | 8000 | 0 | 0 |
| - Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Ключевского сельсовета» на 2019-2022 годы | 5000 | 0 | 0 |
| Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ключевского сельсовета на 2017-2021 годы» | 5000 | 5000 | 100 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Ключевский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2019- 2022 годы» | 140 000,00 | 992 500,00 | 100 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Ключевского сельсовета на 2020-2022 годы» | 2000 | 0 | 0 |
| # Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Ключевского сельсовета» на 2017-2022 годы» | 8000 | 0 | 0 |
| В целом финансирование мероприятий за счет средств бюджета сельсовета в рамках муниципальных программ в 2020 году составило 33,33 % от запланированного уровня. |  |  |  |

Оценка эффективности муниципальных программ

1. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ключевского сельсовета»

на 2020 - 2024 годы по итогам 2020 года

1. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. Количество СМП на территории сельсовета

S1 =5/6*100%=83, 33%;

2. Удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности занятых в экономике сельсовета

S2 =18,0/20,1*100%=89,55%;

3. Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых предприятиях сельсовета (по отношению к уровню предыдущего года)

S3 =106,1/106,6*100%=99,53%;

4. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей)

S4 =0/2*100%=0%;

m=4

Cel = (1/m)*(Si) = (1/4 )* (83,33+89,55+99,53+0)= 68,10%

i=4

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:

Fin = 0/2,0*100% = 0%.

3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2020 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| --- | --- | --- |
| 1 | Доведение до СМП правовой информации по вопросам применения норм и изменения законодательства РФ, путем проведение информационно-разъяснительных и консультационных семинаров, круглых столов для СМП, с привлечением информационно-консультационного центра поддержки предпринимательства при Администрации района | 1 |
| 2 | Привлечение СМП к экспертной оценке проектов муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в сфере предпринимательской деятельности, и (или) затрагивающих интересы СМП | 1 |
| 3 | Обеспечение присутствия в сети Интернет регулярно обновляемой информации о МП на территории сельсовета, деятельности инфраструктуры по поддержке МП | 0 |
| 4 | Оказание имущественной поддержки СМП, т.е. информирование СМП о земельных участках, потенциально пригодных для открытия новых производств и о свободных нежилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности | 1 |
| 5 | Оказание в установленном порядке СМП имущественной поддержки в форме предоставления в аренду имущества, включенного в Перечень имущества собственности муниципального образования Ключевский сельсовет, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав СМП), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе СМП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМП | 1 |
| 6 | Информационное сопровождение, направленное на формирование положительного образа предпринимателя и популяризацию предпринимательства в средствах массовой информации | 0 |

n=6

Mer  =  (1/n) * å(Rj*100%) = (1/6)* (4*100%) =66,67%

j=4

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (Cel + Fin + Mer)/3= (68,10+0 +66,67)/3 = 44,92%

Вывод: в 2020 году муниципальная программа реализована со средним  уровнем эффективности 44,92%  (от 40 до 80%).

2.Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Ключевском сельсовете Топчихинского района Алтайского края» на 2019- 2022 годы

I. Оценка степени достижения целей и решения задач целевой программы:

1. Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений за год)

S1 = 1/2*100%=50%;

2. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (за год)

S2 = 100%

3. Исключение фактов совершения террористических актов

S3 = 100%

4. Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений

S4 = 50/17*100%=294,11%(100%)

5. Доля детей, подростков, молодежи и взрослого населения, участвующих в работе по профилактике употребления ПАВ, пропаганде здорового образа жизни, от общего количества детей, подростков, молодежи и взрослого населения муниципального образования

S5 = 0/18*100%=0%

m=5

Cel = (1/m)*(Si) = (1/5 )* (50+100+100+100+0)= 70,0%

i=5

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета целевой программы:

Fin = 0/5,0*100% = 0%

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2020 году: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведение анализа существующей системы профилактики правонарушений на территории сельсовета, мониторинг состояния межэтнических и религиозных отношений, с целью выработки мер необходимых для повышения результативности профилактических мероприятий | 1 |
| 2 | Реализация информационных мероприятий по профилактике правонарушений, в т.ч.: - публикация в СМИ, в сети «Интернет» материалов по актуальным вопросам профилактики правонарушений, межнациональных конфликтов, неприятия распространения идеологии экстремизма, повышения правовой грамотности населения; - выступления на собраниях, конференциях граждан, собраниях трудовых коллективов, проведение тематических встреч, диспутов, круглых столов, родительских собраний, бесед, консультаций по вопросам профилактики правонарушений, толерантности и межэтнического взаимодействия, выявлению причин и условий, способствующих осуществлению экстремизма; - изготовление листовок, плакатов, стендов | 1 |
| 3 | Изучение в образовательной организации уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения | 1 |
| 4 | Приобретение научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий, фильмов, в том числе с использованием мультимедийных средств по вопросам профилактики правонарушений, предупреждения экстремистской деятельности, обеспечение контроля за поступающей литературой по недопущению распространения экстремистки направленных произведений | 0 |
| 5 | Организация и проведение культурно-массовых, спортивных и других мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, патриотизма, толерантного отношения к людям других национальностей в среде учащихся, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, КДН и ЗП | 1 |
| 6 | Организации досуга и трудовой занятости учащихся во внеурочное время, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете органах внутренних дел, КДН и ЗП | 1 |
| 7 | Организация и проведение разъяснительной работы с населением по профилактике преступлений, совершаемых в сфере информационных технологий | 1 |
| 8 | Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин | 1 |
| 9 | Проведение мероприятий по раннему выявлению неблагополучных семей | 1 |
| 10 | Проведение совместных рейдов по соблюдению закона Алтайского края от 07.12.2009 N 99-ЗС "Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края" | 1 |
| 11 | Содействие социальной и культурной адаптации мигрантов, пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий | 1 |
| 12 | Пресечение незаконного оборота алкогольной продукции, наркотиков | 1 |
| 13 | Уничтожение очагов дикорастущей конопли | 1 |

n=13

Mer  =  (1/n) * (Rj*100%) = (1/13)* (12*100%) = 92,30 %

j=12

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы

O = (Cel + Fin + Mer)/3= (70,0+0+92,3)/3 = 54,1%

Вывод: в 2020 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 54,1%  (от 40 до 80%).

3. Муниципальная  программа «Обеспечение первичных мер  пожарной безопасности на территории Ключевского сельсовета на 2017-2021 годы за 2020 год

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Количество пожаров на территории Ключевского сельсовета (%):

S1 = (1\1)*100% = 100 %

2. Количество населения пострадавшего при пожаре (%):

S2 = (0/0)*100% = 0%

3. Количество населения, прошедшего обучение  мерам  пожарной безопасности от общего количества населения (%):

S3 = (45/80)*100% = 56,25%

4. Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий (%):

S4 = (65/75)*100% = 86,66%

m=4

Cel = (1/m)*(Si) = (1/4 )* (100+0+56,25+86,66)=60,73%

i=4

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:

Fin = 5000/5000 *100=100%

III.Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2019 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка положений, программ по укреплению противопожарной устойчивости | 1 |
| 2 | Разработка проектов постановлений, распоряжений Администрации сельсовета и решений сельского Совета депутатов | 1 |
| 3 | Утверждение перечня первичных средств пожаротушения в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан | 1 |
| 4 | Приобретение и заправка огнетушителей | 0 |
| 5 | Поддержание в рабочем состоянии и установка новых пожарных гидрантов | 1 |
| 6 | Устройство минерализованных полос – противопожарные мероприятия | 1 |
| 7 | Оформление стендов, вывесок, выставок противопожарного содержания | 1 |
| 8 | Организация изготовления листовок, памяток, плакатов, противопожарного содержания | 1 |
| 9 | Организация обязательного обучение в учебных заведениях, имеющих соответствующую лицензию, лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов муниципальной собственности | 1 |
| 10 | Оборудование уголками пожарной безопасности организаций всех форм собственности | 0 |
| 11 | Обеспечение информирования населения о наиболее крупных и характерных пожарах и причинах их возникновения | 1 |
| 12 | Обслуживание пожарных водоемов (чистка подъездных путей, очистка водоемов от мусора и т.д.) | 1 |
| 13 | Строительство и поддержание в рабочем состояние пирсов для установки пожарных автомобилей на естественные водоисточники для забора воды | 1 |
| 14 | Обеспечение в зимние время очистку дорог подъездов, подъездов к жилым домам, пожарным гидрантами водоёмам | 1 |
| 15 | Поддержание в рабочем состоянии пожарных сигнализаций в здании Администрации | 1 |
| 16 | Приобретение противопожарного оборудования (ранцев для обходчиков и т.д.); спецодежды, снаряжений для обеспечения необходимых условий при привлечении населения к работам по предупреждению и тушению пожаров в составе добровольных противопожарных формирований | 0 |
| 17 | Организация патрулирования силами добровольных пожарных дружин в условиях устойчивой, сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения | 1 |

n=17

Mer  =  (1/n) * (Rj*100%) = (1/17)* (14*100%) = 82,4%

j=14

IV. Комплексная оценка эффективности реализации

муниципальной программы:

O = (Cel + Fin + Mer)/3= (60,73+100+82,40)/3 = 81,04%.

В 2020 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 81,04%  (от  80%).

##### 4. Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Ключевский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2019- 2022 годы»

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.)

S1 =80/80*100%=100

2. Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования

S2 =70/75*100%=93,33

3. Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий

S3 =60/65*100%=92,31

m=3

Cel = (1/m)*(Si) = (1/3 )*(100+93,33+92,31)= 95,21%

i=3

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

Fin= 992 500,00 /140 000,00*100% = 708,93

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы

|  | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2020 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обустройство, ремонт, озеленение и содержание общественных территорий (площадей, парков, детских и спортплощадок, зон отдыха, территорий объектов культурного наследия, сельского кладбища), в т.ч приобретение расходных материалов, оборудования, инструментов | 1 |
| 2 | Комплекс работ по сезонному содержанию малых архитектурных форм, ограждений, зеленых насаждений, очистке от снега и наледи, санитарной очистке, сбору, накоплению и транспортировке мусора к местам утилизации, удаления аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, выкос травы и сухой стерни на общественных территориях | 1 |
| 3 | Организация рабочих мест для безработных граждан поселения на работах по благоустройству территории поселения | 0 |
| 4 | Содержание мест захоронения ,памятника, прочие мероприятия по благоустройству | 1 |
| 5 | Капитальный ремонт, текущее содержание, восстановление и обслуживание сетей уличного освещения территории поселения | 1 |
| 6 | Оплата потребителей электроэнергии для нужд уличного освещения | 1 |

n=6

Mer  =  (1/n) * (Rj*100%) = (1/6)* (5*100%) =83,33 %

j=5

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

O = (Cel + Fin + Mer)/3= (95,21+100+83,33)/3 = 92,85%

Вывод: в 2020 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 92,85 % (от 80%).

##### 5. Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Ключевского сельсовета на 2020-2022 годы»

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)

S1=7,0/7,0*100%=100 %

2. Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей

S2=23,0/22,0*100%=95,65%

3. Количество посещений библиотеки (на 1 жителя в год)

S3=17,0/18,0*100% =94,44%

4. Среднее число книговыдач в расчете на 1 человека в год

S4=24,9/25,0*100%=99,6%

5. Уровень удовлетворенности жителей Ключевского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культур

S5=65/73*100%=89,04 %

m=5

Cel = (1/m)*(Si) = (1/5 )* (100+95,65+94,44+99,60+89,04)= 95,15%

i=5

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

Fin = 0/1*100% = 0%

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2020 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| --- | --- | --- |
| 1 | участие в фольклерных фестивалях, конкурсах, выставках, национальных праздниках, праздников народного календаря, ярмарках народных промыслов и ремесел | 0 |
| 2 | участие коллективов самодеятельного творчества, народного театра и отдельных исполнителей в конкурсах, фестивалях, выставках, акциях различного уровня | 1 |
| 3 | организация и проведение тематических выставок, конкурсов, смотров | 1 |
| 4 | обеспечение участия талантливой молодежи в конкурсных мероприятиях районного, краевого и межрегионального значения | 1 |
| 5 | пропаганда среди молодежи общественных ценностей, просвещение по всему спектру вопросов жизни молодежи в обществе | 1 |
| 6 | организация и проведение праздника «Масленица» | 1 |
| 7 | организация и проведение праздника «День Победы» | 1 |
| 8 | организация и проведение праздника «День защиты детей» | 1 |
| 9 | организация и проведение праздника «День села» | 1 |
| 10 | организация и проведение праздника «Месячник пожилого человека» | 1 |
| 11 | организация и проведение праздника «Новый год» | 1 |
| 12 | вовлечение молодых людей в реализацию мероприятий программы | 1 |
| 13 | приобретение для библиотек периодических изданий | 0 |
| 14 | участие в выставках, конференциях, фестивалях, литературных чтениях, семинарах и других творческих акциях | 0 |

n=14

Mer  =  (1/n) * (Rj*100%) = (1/14)* (11*100%) =78,57%

j=11

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

O = (Cel + Fin + Mer)/3= (95,15+0+78,57)/3=57,91%

Вывод: в 2020 году муниципальная программа реализована со средним  уровнем эффективности  57,91%  (от 40 до 80%).

##### 6. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Ключевского сельсовета» на 2017-2022 годы»

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

S1=30/38*100%=78,94%;

2. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов

S2=60/76*100%=78,94%;

3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения

S3= 2/5*100%=40%

4. Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике

S4=15/22*100%=68,18%;

5. Эффективность использования спортивных сооружений

S5=55/70*100%=78,57%;

m=5

Cel = (1/m)*(Si) = (1/5 )* (78,94+78,94+40+68,18+78,57)= 68,93%

i=5

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета

муниципальной программы

Fin = 0 /8*100% = 0%

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2020 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| --- | --- | --- |
| 1 | Повышение эффективности спортивно массовой работы | 1 |
| 2 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для команд сельсовета | 1 |
| 3 | Принимать участие в районных летних и зимних Олимпиадах сельских спортсменов района | 1 |
| 4 | Проведение сельских спортивных соревнований среди различных категорий населения | 0 |
| 5 | Проведение спортивных массовых праздников (день физкультурника, кросс и др.) | 0 |
| 6 | Организация и проведение физкультурно- оздоровительных мероприятий для лиц пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями | 1 |
| 7 | Организация и обустройство летних спортивных площадок | 1 |
| 8 | Улучшение кадрового обеспечения отросли физической культуры и спорта в селе, путем привлечения молодых специалистов | 0 |

n=8

Mer  =  (1/n) * (Rj*100%) = (1/8)* (5*100%) =62,5 %

j=5

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

O = (Cel+Fin + Mer)/3= (68,93+0+62,5)/3 = 43,81%

Вывод: в 2020 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 43,81% (от 40 до 80%).

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ПРОГРАММ КЛЮЧЕВКОГО СЕЛЬСОВЕТА ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА

В 2020 ГОДУ

| № п/п | Наименование программы | Комплексная оценка эффективности | Уровень эффективнос-ти программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ключевского сельсовета» на 2020 - 2024 годы | 44,92 | средний |
| 2 | - Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Ключевского сельсовета» на 2020-2021 годы | 54,1 | средний |
| 3 | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ключевского сельсовета на 2019-2023 годы» | 81,04 | высокий |
| 4 | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Ключевский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2019- 2021 годы» | 92,85 | высокий |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Ключевского сельсовета на 2020-2022 годы» | 57,91 | средний |
| 6 | # Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Ключевского сельсовета» на 2017-2022 годы» | 43,81 | средний |

Вывод:

4 муниципальных программы (или 66,66% всех программ), участвующих в оценке – средний уровень эффективности;

2  муниципальная программа (или 33,33% всех программ), участвующая в оценке – высокий уровень эффективности.

Специалист первой категории

Исполняющий полномочия

главы Администрации сельсовета                                                   В.И. Баткауэр