Сводный годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

муниципального образования  Красноярский сельсовет

Отчётный период  2020 год

Сводный годовой отчет о ходе реализации и комплексной оценке эффективности муниципальных программ за 2020 год подготовлен Администрацией Красноярского сельсовета в соответствии с постановлением Администрации сельсовета от 17.11.2014 № 2 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ.

В 2020 году на территории сельсовета реализовалось 6 муниципальных программ.

| № | Название муниципальной программы | Реквизиты актов, которыми утверждены программы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Красноярского сельсовета» на 2020 - 2022 годы | Постановление Администрации сельсовета №41 от 08.11.2019 |
| 2. | - Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Красноярского сельсовета» на 2020-2022 годы | Постановление Администрации сельсовета № 40 от 08.11.2019 |
| 3. | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Красноярского сельсовета на 2020-2022 годы» | Постановление Администрации сельсовета № 39 от 08.11.2019 |
| 4. | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Красноярский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2020- 2022 годы» | Постановление Администрации сельсовета № 43 от 11.11.2019 |
| 5. | Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Красноярского сельсовета на 2020-2022 годы» | Постановление Администрации сельсовета №42 от 11.11.2019 |
| 6. | # Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Красноярского сельсовета» на 2020-2022 годы» | Постановление Администрации сельсовета №41 от 08.11.2019 |

Мероприятия 6 муниципальных программ направлены на решение ключевых задач в соответствии с прогнозом социально-экономического развития сельсовета.

По итогам реализации муниципальных программ и проведенной оценки их эффективности можно сделать вывод, что 2 программы реализованы со средним уровнем эффективности, 4 программы реализованы с высоким уровнем эффективности.

- Выполнение индикаторов муниципальных программ:

| ИНДИКАТОРЫ за 12 месяцев 2020 года |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт |  | Факт к плану, % |
| «Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Красноярского сельсовета» на 2020 - 2022 годы |  |  |  |  |  |
| Количество СМП на территории сельсовета | единиц | 3 | 4 |  | 133 |
| Удельный вес занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в экономике сельсовета | % | 20,3 | 20 |  | 98,5 |
| Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) | единиц | 1 | 0 |  | 0 |
| «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Красноярского сельсовета» на 2020-2022 годы |  |  |  |  |  |
| Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений за год) | единиц | 1 | 3 |  | 300 |
| Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (за год) | единиц | 0 | 0 |  | 100 |
| Исключение фактов совершения террористических актов | единиц | 0 | 0 |  | 100 |
| Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений | % | 10 | 10 |  | 100 |
| Доля детей, подростков, молодежи и взрослого населения, участвующих в работе по профилактике употребления ПАВ, пропаганде здорового образа жизни, от общего количества детей, подростков, молодежи и взрослого населения муниципального образования | % | 30 | 22 |  | 73,3 |
| «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Красноярского сельсовета на 2020-2022 годы» |  |  |  |  |  |
| Количество пожаров на территории сельсовета | шт. в год | 1 | 0 |  | 0 |
| Количество населения пострадавшего при пожаре | чел. в год | 0 | 0 |  | 0 |
| Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения | % | 30 | 22 |  | 73,3 |
| Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий | % | 70 | 70 |  | 100 |
| «Благоустройство территории муниципального образования Красноярский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2020- 2022 годы» |  |  |  |  |  |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.) | % | 40 | 40 | 100 |  |
| Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования | % | 60 | 60 | 100 |  |
| Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий | % | 60 | 60 | 100 |  |
| «Развитие культуры на территории Красноярского сельсовета на 2020-2022 годы» |  |  |  |  |  |
| Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | % | 6 | 6 | 100 |  |
| Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей | % | 20 | 25 | 125 |  |
| Количество посещений библиотеки (на 1 жителя в год) | посещений | 15 | 15 | 100 |  |
| Среднее число книговыдач в расчете на 1 человека в год | ед. | 23,0 | 23 | 100 |  |
| Уровень удовлетворенности жителей Красноярского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культур | % | 82 | 50 | 61 |  |
| ##### «Развитие физической культуры и спорта на территории Красноярского сельсовета» на 2020-2022 годы» |  |  |  |  |  |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 15 | 15 | 100 |  |
| Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | 32 | 32 | 100 |  |
| Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 10 | 5 | 50 |  |

| - Результаты реализации муниципальных программ, мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Ожидаемый результат реализации муниципальной программы | Полученный результат, проведенные мероприятия в 2020 году (факт) |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие малого предпринимательства на территории Красноярского сельсовета» на 2020 - 2022 годы | Улучшение условий для развития малого предпринимательства на территории Красноярского сельсовета. К концу 2022 года: Увеличение количество СМП в расчете на 100 человек населения до 2 единиц; численности занятых в малом бизнесе 27 %; количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) на территории сельсовета составит не менее 1 ежегодно. | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2020 года выполнены следующие мероприятия: 1) доведение до СМП правовой информации по вопросам применения норм и изменения законодательства РФ, путем проведение информационно-разъяснительных и консультационных семинаров, круглых столов для СМП, с привлечением информационно-консультационного центра поддержки предпринимательства при Администрации района; 2) привлечение СМП к экспертной оценке проектов муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в сфере предпринимательской деятельности, и (или) затрагивающих интересы СМП; 3) оказание имущественной поддержки СМП, т.е. информирование СМП о земельных участках, потенциально пригодных для открытия новых производств и о свободных нежилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности; 4) оказание в установленном порядке СМП имущественной поддержки в форме предоставления в аренду имущества, включенного в Перечень имущества собственности муниципального образования Красноярский сельсовет, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав СМП), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе СМП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМП. |
| 2 | - Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Красноярского сельсовета» на 2020-2022 годы | Реализация программы обеспечит: - повышение уровня общественной безопасности, борьбы с преступностью, общественного порядка, защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; - создание необходимых условий для снижения уровня преступности и уменьшения ее последствий; - формирование действенной системы профилактики правонарушений, проявлений терроризма и экстремизма на территории сельсовета; - повышение доверия общества к правоохранительным органам; - формирование основ правовой культуры населения и должностных лиц; - организацию и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма; - выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления; - исключение фактов совершения террористических актов. - повышение роли общественной инициативы в решении проблем наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения в муниципальном образовании. | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2020 года выполнены следующие мероприятия: 1) проведение анализа существующей системы профилактики правонарушений на территории сельсовета, мониторинг состояния межэтнических и религиозных отношений, с целью выработки мер необходимых для повышения результативности профилактических мероприятий; 2) реализация информационных мероприятий по профилактике правонарушений, в т.ч.: - публикация в СМИ, в сети «Интернет» материалов по актуальным вопросам профилактики правонарушений, межнациональных конфликтов, неприятия распространения идеологии экстремизма, повышения правовой грамотности населения; - выступления на собраниях, конференциях граждан, собраниях трудовых коллективов, проведение тематических встреч, диспутов, круглых столов, родительских собраний, бесед, консультаций по вопросам профилактики правонарушений, толерантности и межэтнического взаимодействия, выявлению причин и условий, способствующих осуществлению экстремизма; - изготовление листовок, плакатов, стендов; 3) изучение в образовательной организации уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения; 4) организация и проведение культурно-массовых, спортивных и других мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, патриотизма, толерантного отношения к людям других национальностей в среде учащихся, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, КДНиЗП; 5) организации досуга и трудовой занятости учащихся во внеурочное время, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете органах внутренних дел, КДНиЗП; 6) организация и проведение разъяснительной работы с населением по профилактике преступлений, совершаемых в сфере информационных технологий; 7) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин; 8) проведение мероприятий по раннему выявлению неблагополучных семей; 9) проведение совместных рейдов по соблюдению закона Алтайского края от 07.12.2009 N 99-ЗС "Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края"; 10) содействие социальной и культурной адаптации мигрантов, пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий; 11) пресечение незаконного оборота алкогольной продукции, наркотиков; 12) уничтожение очагов дикорастущей конопли; 13)Использование мультимедийных средств по вопросам профилактики правонарушений, предупреждения экстремистской деятельности, обеспечение контроля за поступающей литературой по недопущению распространения экстремистски направленных произведений. |
| 3 | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Красноярского сельсовета на 2020-2022 годы» | Реализация Программы позволит: - минимизировать возможность возникновения пожаров на территории Красноярского сельсовета; - значительно уменьшить материальный и экологический вред, причиненный пожарами; - закрепить у населения элементарные навыки предотвращения, тушения и противодействия распространению пожаров; - повысить пожарную безопасность на объектах социальной и жилой сферы; - исключить гибель и травматизм людей при пожарах | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2020 года выполнены следующие мероприятия: 1) разработка положений, программ по укреплению противопожарной устойчивости; 2) разработка проектов постановлений, распоряжений Администрации сельсовета и решений сельского Совета депутатов; 3) приобретение и заправка огнетушителей; 4) поддержание в рабочем состоянии и установка новых пожарных гидрантов; 5) обслуживание пожарных водоемов (чистка подъездных путей, очистка водоемов от мусора и т.д.); 6) обеспечение в зимнее время очистку внутри поселковых дорог, проездов, подъездов к жилым домам, пожарным гидрантам и водоемам; 7) строительство и поддержание в рабочем состоянии пирсов для установки пожарных автомобилей для забора воды 8) организация патрулирования силами добровольных пожарных дружин в условиях устойчивой, сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения; 9) устройство минерализованных полос – противопожарные мероприятия; 10) оформление стендов, вывесок, выставок противопожарного содержания; 11) оборудование уголками пожарной безопасности организаций всех форм собственности; 12) обеспечение информирования населения о наиболее крупных и характерных пожарах и причинах их возникновения; 13) активизация работы по обучению населения мерам пожарной безопасности в жилом секторе и по месту работы (службы) в форме лекций, бесед, проведения собраний с гражданами, инструктажей, с привлечением руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в организациях; 14) Организация изготовления листовок, памяток, плакатов противопожарного содержания. |
| 4 | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Красноярский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2020- 2022 годы» | Создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения муниципального образования Красноярский сельсовет Топчихинского района Алтайского края. Улучшение внешнего облика села. Увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.) Увеличение доли освещенных территорий (улиц). Удовлетворенность жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2020 года выполнены следующие мероприятия: 1) обустройство, ремонт, озеленение и содержание общественных территорий (площадей, парков, детских и спортплощадок, зон отдыха, территорий объектов культурного наследия, сельского кладбища), в т.ч приобретение расходных материалов, оборудования, инструментов; 2) комплекс работ по сезонному содержанию малых архитектурных форм, ограждений, зеленых насаждений, очистке от снега и наледи, санитарной очистке, сбору, накоплению и транспортировке мусора к местам утилизации, удаления аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, выкос травы и сухой стерни на общественных территориях; 3) организация рабочих мест для безработных граждан поселения на работах по благоустройству территории поселения; 4)капитальный ремонт, текущее содержание, восстановление и обслуживание сетей уличного освещения территории поселения; 5) организация праздничного оформления территории (снежного городка). |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Красноярского сельсовета на 2020-2022 годы» | - ежегодное увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, до 6%; - увеличение доли детей - участников культурно-досуговых мероприятий в общей численности детей сельсовета до20 % ; - количество посещений библиотеки на одного жителя до 15 посещений на одного жителя; - увеличение уровня удовлетворенности жителей Красноярского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 82%, | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2020 года выполнены следующие мероприятия: 1) участие коллективов самодеятельного творчества, народного театра и отдельных исполнителей в конкурсах, фестивалях, выставках, акциях различного уровня; 2) организация и проведение тематических выставок, конкурсов, смотров; 3) обеспечение участия талантливой молодежи в конкурсных мероприятиях районного, краевого значения; 4) пропаганда среди молодежи общественных ценностей, просвещение по всему спектру вопросов жизни молодежи в обществе: - организация и проведение праздника «День Победы»; - организация и проведение праздника «День защиты детей»; - организация и проведение праздника «Месячник пожилого человека» - организация и проведение праздника «Новый год». |
| 6 | # Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Красноярского сельсовета» на 2020-2022 годы» | - увеличить удельный вес населения кого сельсовета, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 15 %; - увеличить удельный вес детей и подростков, занимающихся в физкультурно-спортивных секциях, клубах, до 32 %; - увеличение численности граждан, занимающихся физической культуры и спорта до 10%. | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2020 года выполнены следующие мероприятия для увеличения численности населения, в том числе детей и подростков, занимающихся физкультурой и спортом – участие в ППМИ: 1) приобретение спортивного инвентаря и оборудования; 2) организация и обустройство спортивной площадки на территории села Красноярки. |

- Финансирование муниципальных программ в отчетном периоде:

| Наименование | План по программе на 2020 г. (в рублях) | Фактически освоено за 12 месяцев 2020 г. (в рублях) | Выполнение за 12 месяцев 2020 г. от плана по программе, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие малого предпринимательства на территории Красноярского сельсовета» на 2020 - 2022 годы | 3000 | 0 | 0 |
| - Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Красноярского сельсовета» на 2020-2022 годы | 3000 | 1000 | 33 |
| Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Красноярского сельсовета на 2020-2022 годы» | 3000 | 3000 | 100 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Красноярский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2020- 2022 годы» | 3000 | 66100 | 100 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Красноярского сельсовета на 2020-2022 годы» | 3000 | 6000 | 100 |
| # Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Красноярского сельсовета» на 2020-2022 годы» | 3000 | 882856 | 100 |
| В целом финансирование мероприятий за счет средств бюджета сельсовета в рамках муниципальных программ в 2020 году составило более 100 % от запланированного уровня. |  |  |  |

Оценка эффективности муниципальных программ

1. Муниципальная программа «Развитие малого предпринимательства на территории Красноярского сельсовета» на 2020 - 2022 годы

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:

Fin = 0/3,0*100% = 0%.

3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2020 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| --- | --- | --- |
| 1 | Доведение до СМП правовой информации по вопросам применения норм и изменения законодательства РФ, путем проведение информационно-разъяснительных и консультационных семинаров, круглых столов для СМП, с привлечением информационно-консультационного центра поддержки предпринимательства при Администрации района | 1 |
| 2 | Привлечение СМП к экспертной оценке проектов муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в сфере предпринимательской деятельности, и (или) затрагивающих интересы СМП | 1 |
| 3 | Обеспечение присутствия в сети Интернет регулярно обновляемой информации о МП на территории сельсовета, деятельности инфраструктуры по поддержке МП | 0 |
| 4 | Оказание имущественной поддержки СМП, т.е. информирование СМП о земельных участках, потенциально пригодных для открытия новых производств и о свободных нежилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности | 1 |
| 5 | Оказание в установленном порядке СМП имущественной поддержки в форме предоставления в аренду имущества, включенного в Перечень имущества собственности муниципального образования Красноярский сельсовет, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав СМП), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе СМП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМП | 1 |
| 6 | Информационное сопровождение, направленное на формирование положительного образа предпринимателя и популяризацию предпринимательства в средствах массовой информации | 0 |

n=6

Mer  =  (1/n) * å(Rj*100%) = (1/6)* (4*100%) =66,67%

j=4

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (Cel + Fin + Mer)/3= (66+0 +66,67)/3 = 54,84%

Вывод: в 2020 году муниципальная программа реализована со средним  уровнем эффективности 44,2%  (от 40 до 80%).

##### Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования  Красноярский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2020- 2022 годы»

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.)

S1 =40/40*100%=100%

2. Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования

S2 =60/60*100%=100%

3. Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий

S3 =60/60*100%=100%

m=3

Cel = (1/m)*(Si) = (1/3 )*(100+100+100)= 100%

i=3

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

Fin = 3/66,1*100% = 100%

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2020 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обустройство, ремонт, озеленение и содержание общественных территорий (площадей, парков, детских и спортплощадок, зон отдыха, территорий объектов культурного наследия, сельского кладбища), в т.ч приобретение расходных материалов, оборудования, инструментов | 1 |
| 2 | Комплекс работ по сезонному содержанию малых архитектурных форм, ограждений, зеленых насаждений, очистке от снега и наледи, санитарной очистке, сбору, накоплению и транспортировке мусора к местам утилизации, удаления аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, выкос травы и сухой стерни на общественных территориях | 1 |
| 3 | Организация рабочих мест для безработных граждан поселения на работах по благоустройству территории поселения | 1 |
| 4 | Организация рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на работах по благоустройству территории поселения | 0 |
| 5 | Капитальный ремонт, текущее содержание, восстановление и обслуживание сетей уличного освещения территории поселения | 1 |
| 6 | Организация праздничного оформления территории (снежного городка, день села, пр.салют, иллюминация) | 1 |

n=6

Mer  =  (1/n) * (Rj*100%) = (1/6)* (5*100%) =83,3 %

j=5

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+100+83,3)/3 = 94,4%

Вывод: в 2020 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 94,4% (от 80%).

##### Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории  Красноярского сельсовета»

##### на 2020-2022 годы

I. Оценка степени достижения целей и решения задач целевой программы:

1. Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений за год)

S1 = 1/3*100%=33%;

2. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (за год)

S2 = 100%

3. Исключение фактов совершения террористических актов

S3 = 100%

4. Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений

S4 = 10/10*100%=100%

5. Доля детей, подростков, молодежи и взрослого населения, участвующих в работе по профилактике употребления ПАВ, пропаганде здорового образа жизни, от общего количества детей, подростков, молодежи и взрослого населения муниципального образования  S5 = 28/30*100%=73%

m=5

Cel = (1/m)*(Si) = (1/5 )* (33+100+100+100+73)= 81,2%

i=5

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета целевой программы:

Fin = 1/3,0*100% = 33,3%

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2020 году: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведение анализа существующей системы профилактики правонарушений на территории сельсовета, мониторинг состояния межэтнических и религиозных отношений, с целью выработки мер необходимых для повышения результативности профилактических мероприятий | 1 |
| 2 | Реализация информационных мероприятий по профилактике правонарушений, в т.ч.: - публикация в СМИ, в сети «Интернет» материалов по актуальным вопросам профилактики правонарушений, межнациональных конфликтов, неприятия распространения идеологии экстремизма, повышения правовой грамотности населения; - выступления на собраниях, конференциях граждан, собраниях трудовых коллективов, проведение тематических встреч, диспутов, круглых столов, родительских собраний, бесед, консультаций по вопросам профилактики правонарушений, толерантности и межэтнического взаимодействия, выявлению причин и условий, способствующих осуществлению экстремизма; - изготовление листовок, плакатов, стендов | 1 |
| 3 | Изучение в образовательной организации уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения | 1 |
| 4 | Приобретение научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий, фильмов, в том числе с использованием мультимедийных средств по вопросам профилактики правонарушений, предупреждения экстремистской деятельности, обеспечение контроля за поступающей литературой по недопущению распространения экстремистски направленных произведений | 1/2 |
| 5 | Организация и проведение культурно-массовых, спортивных и других мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, патриотизма, толерантного отношения к людям других национальностей в среде учащихся, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, КДНиЗП | 1 |
| 6 | Организации досуга и трудовой занятости учащихся во внеурочное время, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете органах внутренних дел, КДНиЗП | 1 |
| 7 | Организация и проведение разъяснительной работы с населением по профилактике преступлений, совершаемых в сфере информационных технологий | 1 |
| 8 | Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин | 1 |
| 9 | Проведение мероприятий по раннему выявлению неблагополучных семей | 1 |
| 10 | Проведение совместных рейдов по соблюдению закона Алтайского края от 07.12.2009 N 99-ЗС "Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края" | 1 |
| 11 | Содействие социальной и культурной адаптации мигрантов, пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий | 1 |
| 12 | Пресечение незаконного оборота алкогольной продукции, наркотиков | 1 |
| 13 | Уничтожение очагов дикорастущей конопли | 1 |

n=13

Mer  =  (1/n) * (Rj*100%) = (1/13)* (12,5*100%) = 96,2 %

j=12

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

O = (Cel + Fin + Mer)/3= (81,2+33,3+96,2)/3 = 70,2%

Вывод: в 2020 году муниципальная программа реализована со средним  уровнем эффективности  70,2%  (от 40 до 80%).

##### 4. Муниципальная программа

##### «Развитие культуры  на территории Красноярского

##### сельсовета на 2020-2022 годы»

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом): S1 = 100%;

2. Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей: S2 = 100%;

3. Количество посещений библиотеки (на 1 жителя в год) :  S3 =100%;

4. Среднее число книговыдач в расчете на 1 человека в год S4 = 100%;

5. Уровень удовлетворенности жителей Красноярского о сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры,  S=50/82 *100%=61%

Cel = (1/m)*(Si) = (1/5 )* (100+100+100+100+61)= 92,2%

i=5

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

Fin = 5/3*80% =130%=100%

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых                       непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

| № п/п | Результат (план) | Результат выполнения в 2020 году: «1» - выполнено;«0» - нет |
| --- | --- | --- |
|  | Развитие культурно-досуговой деятельности и народного художественного творчества | 1 |
|  | Создание условий для организации и проведения социально значимых мероприятий, обеспечения доступности услуг организаций культуры населению | 1 |
|  | Повышение доступности и качества услуг и работ в сфере библиотечного дела | 1 |

n=3

Mer  =  (1/n) * (Rj*100%) = (1/3)* (3*100%) =100 %

j=3

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

O = (Cel + Fin + Mer)/3= (92,2+100 + 100)/3 = 97,4%

Вывод: в 2020 году муниципальная программа реализована с высоким  уровнем эффективности  97,4%  (от 80 до 100%).

5. Муниципальная программа

« Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Красноярского сельсовета на 2020-2022 годы» за 2020 год

- Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1.Количество пожаров на территории  сельсовета:

S1 = (0/1)*100% = 0 , значит  100 %

2. Количество населения пострадавшего при пожаре: 0, значит  S2 = 100%

3. Количество населения, прошедшего обучение  мерам  пожарной безопасности от общего количества населения, %:

S3 = (22/30)*100% = 73,3%

4. Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий,%

S4 = (70/70)*100% = 100%

Cel = (1/m)*(Si) = (1/4)* (100+100+73,3+100)=93,3%

i=4

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:

Fin = 6/3 *100=200%

III.Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2020 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка положений, программы по укреплению противопожарной устойчивости | 1 |
| 2 | Разработка проектов распоряжений, постановлений главы Администрации сельсовета и решений сельского Совета депутатов | 1 |
| 3 | Утверждение перечня первичных средств пожаротушения в помещениях и строениях, находящихся в пользовании граждан | 0 |
| 4 | Приобретение и заправка огнетушителей | 1 |
| 5 | Поддержание в рабочем состоянии и установка новых пожарных гидрантов | 1 |
| 6 | Обслуживание пожарных водоемов | 1 |
| 7 | Строительство и подержание в рабочем состоянии пирсов для установки пожарных автомобилей на естественные водоисточники для забора воды | 1 |
| 8 | Поддержание в рабочем состоянии пожарной сигнализации в здании Администрации | 0 |
| 9 | Обеспечение в зимнее время очистки внутри поселковых дорог, проездов, подъездов к жилым домам, пожарным гидрантам и водоемам | 1 |
| 10 | Приобретение противопожарного оборудования (ранцев для обходчиков и т.д.); спецодежды, снаряжения для обеспечения необходимых условий при привлечении населения к работам по предупреждению и тушению пожаров в составе добровольных противопожарных формировании | 0 |
| 11 | Организация патрулирования силами добровольных пожарных дружин в условиях устойчивой, сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения | 1 |
| 12 | Устройство минерализованных полос – противопожарные мероприятия | 1 |
| 13 | Оформление стендов, вывесок, выставок противопожарного содержания | 1 |
| 14 | Организация изготовления листовок, памяток, плакатов, противопожарного содержания | 1 |
| 15 | Организация обязательного обучение в учебных заведениях, имеющих соответствующую лицензию, лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов муниципальной и других форм собственности, | 0 |
| 16 | Оборудование уголками пожарной безопасности организаций всех форм собственности | 1 |
| 17 | Обеспечить информирование населения о наиболее крупных и характерных пожарах и причинах возникновения | 1 |
| 18 | Активизация работы по обучению населения мерам пожарной безопасности, действиям при ЧС в жилом секторе и по месту работы (службы) в форме лекций, бесед, проведения собраний с гражданами, инструктажей, с привлечением руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в организациях | 1 |

n

Mer  =  (1/n) * (Rj*100%) = (1/18)* (14*100%) = 77,8%

j=18

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (Cel + Fin + Mer)/3= (93,3+100+ 77,8 )/3 = 90,36%.

В 2020 году муниципальная программа реализована  со высоким  уровнем эффективности 90,36%  (от 80 до 100%).

6.  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Красноярского сельсовета» на 2020-2022 годы»

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населении: : S1 = 100%;

2. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности учащихся и студентов: S2 = 100%;

3. Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике:  S3 = 50%;

Cel = (1/m)*(Si) = (1/3 )* (100+100+50)= 83%

i=3

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

Fin = 882,856/882,856*100% = 100%

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых                       непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

| № п/п | Результат (план) | Результат выполнения в 2020 году: «1» - выполнено;«0» - нет |
| --- | --- | --- |
|  | Увеличение общей численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 30%; | 1 |
|  | Увеличение численности детей и подростков, занимающихся в физкультурно-спортивных секциях до 70 %; | 1 |
|  | Повышение эффективности использования спортивных сооружений, до 80%. | 1 |

n

Mer  =  (1/n) * (Rj*100%) = (1/3)* (3*100%) =100 %

j=3

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

O = (Cel + Fin + Mer)/3= (83+100+ 100)/3 = 94%

Вывод: в 2020 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности  94%  (от  80%).

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ПРОГРАММ  КРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА

В 2020 ГОДУ

| № п/п | Наименование программы | Комплексная оценка эффективности | Уровень эффективнос-ти программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие малого предпринимательства на территории Красноярского сельсовета» на 2020 - 2022 годы | 44,2 | средний |
| 2 | - Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Красноярского сельсовета» на 2020-2022 годы | 70,2 | средний |
| 3 | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Красноярского сельсовета на 2020-2022 годы» | 89,3 | высокий |
| 4 | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Красноярский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2020- 2022 годы» | 94,4 | высокий |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Красноярского сельсовета на 2020-2022 годы» | 97,4 | высокий |
| 6 | # Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Красноярского сельсовета» на 2020-2022 годы» | 94,0 | высокий |

Вывод:

2 муниципальные программы (или 33% от всех программ), участвующих в оценке   получили средний уровень эффективности;

4 муниципальные программы (или 67% от в всех программ), участвующие в оценке – высокий уровень эффективности.

Исполняющий полномочия

главы Администрации                                                                         О.Н. Келин