Сводный годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

муниципального образования Белояровский сельсовет

Отчётный период  2020 год

Сводный годовой отчет о ходе реализации и комплексной оценке эффективности муниципальных программ за 2020 год подготовлен Администрацией Белояровского сельсовета в соответствии с постановлением Администрации сельсовета от 24.12.2013 № 90 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ.

В 2020 году на территории сельсовета реализовалось 7 муниципальных программ.

| № | Название муниципальной программы | Реквизиты актов, которыми утверждены программы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Володарского сельсовета» на 2020 - 2025 годы | Постановление Администрации сельсовета № 37 от 31.10.2019 |
| 2. | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Белояровского сельсовета на 2020-2023 годы» | Постановление Администрации сельсовета № 38 от 31.10.2019 |
| 3. | - Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Белояровского сельсовета» на 2020-2022 годы | Постановление Администрации сельсовета № 39 от 31.10.2019 |
| 4. | Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Белояровского сельсовета на 2020-2022 годы» | Постановление Администрации сельсовета № 40 от 31.10.2019 |
| 5. | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Белояровский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2020- 2022 годы» | Постановление Администрации сельсовета № 41 от 31.10.2019 |
| 6. | # Муниципальная программа «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Белояровского сельсовета» на 2020-2022 годы» | Постановление Администрации сельсовета № 42 от 31.10.2019 |
| 7. | Муниципальная программа «Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Белояровского сельсовета на 2020-2034 годы» | Постановление Администрации сельсовета № 51 от 10.12.2019 |

Мероприятия 7 муниципальных программ направлены на решение ключевых задач в соответствии с прогнозом социально-экономического развития сельсовета.

По итогам реализации муниципальных программ и проведенной оценки их эффективности можно сделать вывод, что 6 программ реализованы со средним уровнем эффективности, 1 программа реализована с высоким уровнем эффективности.

- Выполнение индикаторов муниципальных программ:

|  | ИНДИКАТОРЫ за 12 месяцев 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование |  |  | Единица измерения |  |  | План по программе |  | Факт |  |  | Факт к плану, % |
|  | «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Белояровского сельсовета» на 2020 - 2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество СМП на территории сельсовета |  |  | единиц |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 100 |
|  | Численность занятых в малом и среднем бизнесе |  |  | единиц |  |  | 115 |  | 116 |  |  | 100,8 |
|  | Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых предприятиях сельсовета (по отношению к уровню предыдущего года) |  |  | % |  |  | 106,7 |  | 106,9 |  |  | 100,18 |
|  | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) |  |  | единиц |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 100 |
|  | «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Белояровского сельсовета» на 2020-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений за год) |  |  | единиц |  |  | 3 |  | 14 |  |  | 466,67 |
|  | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (за год) |  |  | единиц |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 100 |
|  | Исключение фактов совершения террористических актов |  |  | единиц |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 100 |
|  | Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений |  |  | % |  |  | 17 |  | 20 |  |  | 117,64 |
|  | Доля детей, подростков, молодежи и взрослого населения, участвующих в работе по профилактике употребления ПАВ, пропаганде здорового образа жизни, от общего количества детей, подростков, молодежи и взрослого населения муниципального образования |  |  | % |  |  | 15 |  | 5 |  |  | 33,33 |
|  | «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Белояровского сельсовета на 2020-2023 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество пожаров на территории Белояровского сельсовета |  |  | шт. в год |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |
|  | Количество населения пострадавшего при пожаре |  |  | чел. в год |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
|  | Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения |  |  | % |  |  | 60 |  | 60 |  |  | 100 |
|  | Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий |  |  | % |  |  | 65 |  | 50 |  |  | 76,92 |
|  | «Благоустройство территории муниципального образования Белояровский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2020- 2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.) |  |  |  |  | % | 65 |  | 60 | 92,3 |  |  |
|  | Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования |  |  |  |  | % | 30 |  | 25 | 83,33 |  |  |
|  | Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий |  |  |  |  | % | 50 |  | 45 | 90 |  |  |
|  | «Развитие культуры на территории Белояровского сельсовета на 2020-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) |  |  |  |  | % | 7,2 |  | 7,0 | 97,22 |  |  |
|  | Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей |  |  |  |  | % | 40 |  | 30 | 75 |  |  |
|  | Количество посещений библиотеки (на 1 жителя в год) |  |  |  |  | посещений | 15 |  | 10 | 66,67 |  |  |
|  | Среднее число книговыдач в расчете на 1 человека в год |  |  |  |  | ед. | 20 |  | 15 | 75 |  |  |
|  | Уровень удовлетворенности жителей Белояровского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культур |  |  |  |  | % | 85 |  | 80 | 94,11 |  |  |
|  | ##### «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Белояровского сельсовета» на 2020-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |  |  |  |  | % | 20 |  | 20 | 100 |  |  |
|  | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов |  |  |  |  | % | 50 |  | 50 | 100 |  |  |
|  | Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике |  |  |  |  | % | 3 |  | 0,5 | 16,66 |  |  |
|  | ##### муниципальная программа «Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Белояровского сельсовета на 2020-2034 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. |  |  |  | % |  | 80 | 75 |  |  | 93,75 |  |
|  | повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения |  |  |  | % |  | 30 | 30 |  |  | 100 |  |
|  | Обеспечение надежности и безопасности транспортного обслуживания населения |  |  |  | % |  | 80 | 80 |  |  | 100 |  |
| - Результаты реализации муниципальных программ, мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование программы | Ожидаемый результат реализации муниципальной программы |  |  | Полученный результат, проведенные мероприятия в 2020 году (факт) |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Белояровского сельсовета» на 2020 - 2025 годы | Улучшение условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Белояровского сельсовета. К концу 2022 года: количество СМП 12 единиц; численности занятых в малом бизнесе 70 %; уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых предприятиях Володарского сельсовета (по отношению к уровню предыдущего года) составит 107%; количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) на территории Белояровского сельсовета составит не менее 1 ежегодно. |  |  | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2020 года выполнены следующие мероприятия: 1) доведение до СМП правовой информации по вопросам применения норм и изменения законодательства РФ, путем проведение информационно-разъяснительных и консультационных семинаров, круглых столов для СМП, с привлечением информационно-консультационного центра поддержки предпринимательства при Администрации района; 2) привлечение СМП к экспертной оценке проектов муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в сфере предпринимательской деятельности, и (или) затрагивающих интересы СМП; 3) оказание имущественной поддержки СМП, т.е. информирование СМП о земельных участках, потенциально пригодных для открытия новых производств и о свободных нежилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности; 4) оказание в установленном порядке СМП имущественной поддержки в форме предоставления в аренду имущества, включенного в Перечень имущества собственности муниципального образования Володарский сельсовет, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав СМП), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе СМП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМП. |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | - Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Белояровского сельсовета» на 2020-2022 годы | Реализация программы обеспечит: - повышение уровня общественной безопасности, борьбы с преступностью, общественного порядка, защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; - создание необходимых условий для снижения уровня преступности и уменьшения ее последствий; - формирование действенной системы профилактики правонарушений, проявлений терроризма и экстремизма на территории сельсовета; - повышение доверия общества к правоохранительным органам; - формирование основ правовой культуры населения и должностных лиц; - организацию и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма; - выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления; - исключение фактов совершения террористических актов. - повышение роли общественной инициативы в решении проблем наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения в муниципальном образовании. |  |  | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2020 года выполнены следующие мероприятия: 1) проведение анализа существующей системы профилактики правонарушений на территории сельсовета, мониторинг состояния межэтнических и религиозных отношений, с целью выработки мер необходимых для повышения результативности профилактических мероприятий; 2) реализация информационных мероприятий по профилактике правонарушений, в т.ч.: - публикация в СМИ, в сети «Интернет» материалов по актуальным вопросам профилактики правонарушений, межнациональных конфликтов, неприятия распространения идеологии экстремизма, повышения правовой грамотности населения; - выступления на собраниях, конференциях граждан, собраниях трудовых коллективов, проведение тематических встреч, диспутов, круглых столов, родительских собраний, бесед, консультаций по вопросам профилактики правонарушений, толерантности и межэтнического взаимодействия, выявлению причин и условий, способствующих осуществлению экстремизма; - изготовление листовок, плакатов, стендов; 3) изучение в образовательной организации уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения; 4) организация и проведение культурно-массовых, спортивных и других мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, патриотизма, толерантного отношения к людям других национальностей в среде учащихся, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, КДНиЗП; 5) организации досуга и трудовой занятости учащихся во внеурочное время, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете органах внутренних дел, КДНиЗП; 6) организация и проведение разъяснительной работы с населением по профилактике преступлений, совершаемых в сфере информационных технологий; 7) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин; 8) проведение мероприятий по раннему выявлению неблагополучных семей; 9) проведение совместных рейдов по соблюдению закона Алтайского края от 07.12.2009 N 99-ЗС "Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края"; 10) содействие социальной и культурной адаптации мигрантов, пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий; 11) пресечение незаконного оборота алкогольной продукции, наркотиков; 12) уничтожение очагов дикорастущей конопли. |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Белояровского сельсовета на 2020-2023 годы» | Реализация Программы позволит: - минимизировать возможность возникновения пожаров на территории Белояровского сельсовета; - значительно уменьшить материальный и экологический вред, причиненный пожарами; - закрепить у населения элементарные навыки предотвращения, тушения и противодействия распространению пожаров; - повысить пожарную безопасность на объектах социальной и жилой сферы; - исключить гибель и травматизм людей при пожарах |  |  | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2020 года выполнены следующие мероприятия: 1) разработка положений, программ по укреплению противопожарной устойчивости; 2) разработка проектов постановлений, распоряжений Администрации сельсовета и решений сельского Совета депутатов; 3) приобретение и заправка огнетушителей; 4) поддержание в рабочем состоянии и установка новых пожарных гидрантов; 5) обслуживание пожарных водоемов (чистка подъездных путей, очистка водоемов от мусора и т.д.); 6) обеспечение в зимнее время очистку внутри поселковых дорог, проездов, подъездов к жилым домам, пожарным гидрантам и водоемам; 7) поддержание в рабочем состоянии пожарной сигнализации в здании Администрации; 8) организация патрулирования силами добровольных пожарных дружин в условиях устойчивой, сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения; 9) устройство минерализованных полос – противопожарные мероприятия; 10) оформление стендов, вывесок, выставок противопожарного содержания; 11) оборудование уголками пожарной безопасности организаций всех форм собственности; 12) обеспечение информирования населения о наиболее крупных и характерных пожарах и причинах их возникновения; 13) активизация работы по обучению населения мерам пожарной безопасности в жилом секторе и по месту работы (службы) в форме лекций, бесед, проведения собраний с гражданами, инструктажей, с привлечением руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в организациях. |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Белояровский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2020- 2022 годы» | Создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения муниципального образования Белояровсский сельсовет Топчихинского района Алтайского края. Улучшение внешнего облика села. Увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.) Увеличение доли освещенных территорий (улиц). Удовлетворенность жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства |  |  | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2020 года выполнены следующие мероприятия: 1) обустройство, ремонт, озеленение и содержание общественных территорий (площадей, парков, детских и спортплощадок, зон отдыха, территорий объектов культурного наследия, сельского кладбища), в т.ч приобретение расходных материалов, оборудования, инструментов; 2) комплекс работ по сезонному содержанию малых архитектурных форм, ограждений, зеленых насаждений, очистке от снега и наледи, санитарной очистке, сбору, накоплению и транспортировке мусора к местам утилизации, удаления аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, выкос травы и сухой стерни на общественных территориях; 3) организация рабочих мест для безработных граждан поселения на работах по благоустройству территории поселения; 4)капитальный ремонт, текущее содержание, восстановление и обслуживание сетей уличного освещения территории поселения. |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Белояровского сельсовета на 2020-2022 годы» | - ежегодное увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, до 3%; - увеличение доли детей - участников культурно-досуговых мероприятий в общей численности детей сельсовета до 5%; - увеличение уровня удовлетворенности жителей Белояровского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 90%, |  |  | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2020 года выполнены следующие мероприятия: 1) участие коллективов самодеятельного творчества, народного театра и отдельных исполнителей в конкурсах, фестивалях, выставках, акциях различного уровня; 2) организация и проведение тематических выставок, конкурсов, смотров; 3) обеспечение участия талантливой молодежи в конкурсных мероприятиях районного, краевого и межрегионального значения; 4) пропаганда среди молодежи общественных ценностей, просвещение по всему спектру вопросов жизни молодежи в обществе; 5) организация и проведение праздника «Масленица»; 6) организация и проведение праздника «День Победы»; 7) организация и проведение праздника «День защиты детей»; 8) организация и проведение праздника «День села»; 9) организация и проведение праздника «Месячник пожилого человека» 10) организация и проведение праздника «Новый год»; 11) вовлечение молодых людей в реализацию мероприятий программы. |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | # Муниципальная программа «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Белояровского сельсовета» на 2020-2022 годы» | - увеличить удельный вес населения Белояровского сельсовета, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 12 %; - увеличить удельный вес детей и подростков, занимающихся в физкультурно-спортивных секциях, клубах, до 75 %; - увеличение численности молодых специалистов, приступивших к работе в области физической культуры и спорта – 1 человек. |  |  | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2020 года выполнены следующие мероприятия: 1) приобретение спортивного инвентаря и оборудования; 2) организация и обустройство летних спортивных площадок. |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | ##### муниципальная программа «Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Белояровского сельсовета на 2020-2034 годы» | Реализация программы позволит: - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; - повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения; - обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры |  |  | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2020 года выполнены следующие мероприятия: -Техническое содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, тротуаров; - Текущий ремонт и содержание остановочного павильона |  |  |  |  |  |  |

- Финансирование муниципальных программ в отчетном периоде:

| Наименование | План по программе на 2020 г. (в рублях) | Фактически освоено за 12 месяцев 2020 г. (в рублях) | Выполнение за 12 месяцев 2020 г. от плана по программе, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Белояровского сельсовета» на 2020 - 2025 годы | 3000 | 0 | 0 |
| - Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Белояровского сельсовета» на 2020-2022 годы | 3000 | 0 | 0 |
| Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Белояровского сельсовета на 2020-2023 годы» | 3000 | 0 | 0 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Белояровский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2020- 2022 годы» | 87000 | 756100 | 100 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Белояровского сельсовета на 2020-2022 годы» | 5000 | 0 | 0 |
| # Муниципальная программа «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Белояровского сельсовета» на 2020-2022 годы» | 8000 | 0 | 0 |
| # муниципальная программа «Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Белояровского сельсовета на 2020-2034 годы» | 3000 | 0 | 0 |
| В целом финансирование мероприятий за счет средств бюджета сельсовета в рамках муниципальных программ в 2020 году составило 28,27 % от запланированного уровня. |  |  |  |

Оценка эффективности муниципальных программ

1. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего  предпринимательства на территории Белояровского сельсовета» на 2020 - 2025 годы

1. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. Количество СМП на территории сельсовета

S1 =12/12*100%= 100%;

2. Численность занятых в малом бизнесе

S2 =116/115*100%=100, 8 %;

3. Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых предприятиях сельсовета (по отношению к уровню предыдущего года)

S3 =106,9/106,7*100%=100,18%;

4. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей)

S4 =1/1*100%=100%;

m=4

Cel = (1/m)*(Si) = (1/4 )* (100+100,8+100,18+100)= 100, 25%

i=4

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:

Fin = 0/3,0*100% = 0%.

3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2020 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| --- | --- | --- |
| 1 | Доведение до СМП правовой информации по вопросам применения норм и изменения законодательства РФ, путем проведение информационно-разъяснительных и консультационных семинаров, круглых столов для СМП, с привлечением информационно-консультационного центра поддержки предпринимательства при Администрации района | 1 |
| 2 | Привлечение СМП к экспертной оценке проектов муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в сфере предпринимательской деятельности, и (или) затрагивающих интересы СМП | 1 |
| 3 | Обеспечение присутствия в сети Интернет регулярно обновляемой информации о МП на территории сельсовета, деятельности инфраструктуры по поддержке МП | 0 |
| 4 | Оказание имущественной поддержки СМП, т.е. информирование СМП о земельных участках, потенциально пригодных для открытия новых производств и о свободных нежилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности | 1 |
| 5 | Оказание в установленном порядке СМП имущественной поддержки в форме предоставления в аренду имущества, включенного в Перечень имущества собственности муниципального образования Володарский сельсовет, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав СМП), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе СМП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМП | 1 |
| 6 | Информационное сопровождение, направленное на формирование положительного образа предпринимателя и популяризацию предпринимательства в средствах массовой информации | 0 |

n=6

Mer  =  (1/n) * å(Rj*100%) = (1/6)* (4*100%) =66,67%

j=4

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100,25+0 +66,67)/3 = 55,64%

Вывод: в 2020 году муниципальная программа реализована со средним  уровнем эффективности 55,64%  (от 40 до 80%).

- Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Белояровского сельсовета» на 2020-2022 годы

I. Оценка степени достижения целей и решения задач целевой программы:

1. Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений за год)

S1 = 4/6*100%=66,67%;

2. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (за год)

S2 = 100%

3. Исключение фактов совершения террористических актов

S3 = 100%

4. Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений

S4 = 100/18*100%=555,56% (100%)

5. Доля детей, подростков, молодежи и взрослого населения, участвующих в работе по профилактике употребления ПАВ, пропаганде здорового образа жизни, от общего количества детей, подростков, молодежи и взрослого населения муниципального образования

S5 = 0/18*100%=0%

m=5

Cel = (1/m)*(Si) = (1/5 )* (66,67+100+100+100+0)= 73,33%

i=5

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета целевой программы:

Fin = 0/5,0*100% = 0%

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2020 году: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведение анализа существующей системы профилактики правонарушений на территории сельсовета, мониторинг состояния межэтнических и религиозных отношений, с целью выработки мер необходимых для повышения результативности профилактических мероприятий | 1 |
| 2 | Реализация информационных мероприятий по профилактике правонарушений, в т.ч.: - публикация в СМИ, в сети «Интернет» материалов по актуальным вопросам профилактики правонарушений, межнациональных конфликтов, неприятия распространения идеологии экстремизма, повышения правовой грамотности населения; - выступления на собраниях, конференциях граждан, собраниях трудовых коллективов, проведение тематических встреч, диспутов, круглых столов, родительских собраний, бесед, консультаций по вопросам профилактики правонарушений, толерантности и межэтнического взаимодействия, выявлению причин и условий, способствующих осуществлению экстремизма; - изготовление листовок, плакатов, стендов | 1 |
| 3 | Изучение в образовательной организации уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения | 1 |
| 4 | Приобретение научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий, фильмов, в том числе с использованием мультимедийных средств по вопросам профилактики правонарушений, предупреждения экстремистской деятельности, обеспечение контроля за поступающей литературой по недопущению распространения экстремистски направленных произведений | 0 |
| 5 | Организация и проведение культурно-массовых, спортивных и других мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, патриотизма, толерантного отношения к людям других национальностей в среде учащихся, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, КДНиЗП | 1 |
| 6 | Организации досуга и трудовой занятости учащихся во внеурочное время, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете органах внутренних дел, КДНиЗП | 1 |
| 7 | Организация и проведение разъяснительной работы с населением по профилактике преступлений, совершаемых в сфере информационных технологий | 1 |
| 8 | Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин | 1 |
| 9 | Проведение мероприятий по раннему выявлению неблагополучных семей | 1 |
| 10 | Проведение совместных рейдов по соблюдению закона Алтайского края от 07.12.2009 N 99-ЗС "Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края" | 1 |
| 11 | Содействие социальной и культурной адаптации мигрантов, пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий | 1 |
| 12 | Пресечение незаконного оборота алкогольной продукции, наркотиков | 1 |
| 13 | Уничтожение очагов дикорастущей конопли | 1 |

n=13

Mer  =  (1/n) * (Rj*100%) = (1/13)* (12*100%) = 92,31 %

j=12

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

O = (Cel + Fin + Mer)/3= (73,33+0+92,31)/3 = 52,21%

Вывод: в 2020 году муниципальная программа реализована со средним  уровнем эффективности  52,07%  (от 40 до 80%).

- Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Белояровского сельсовета на 2020-2023 годы»

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Количество пожаров на территории Белояровского сельсовета (%):

S1 = (1/0)*100% = 0,0 %

2. Количество населения пострадавшего при пожаре (%):

S2 = (0/0)*100% = 0%

3. Количество населения, прошедшего обучение  мерам  пожарной безопасности от общего количества населения (%):

S3 = (60/60)*100% = 100%

4. Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий (%):

S4 = (50/65)*100% = 76,92%

m=4

Cel = (1/m)*(Si) = (1/4 )* (0+0+100+76,92)=44,23%

i=4

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:

Fin = 0/3000 *100=0 %

III.Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2020 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка положений, программ по укреплению противопожарной устойчивости | 1 |
| 2 | Разработка проектов постановлений, распоряжений Администрации сельсовета и решений сельского Совета депутатов | 1 |
| 3 | Утверждение перечня первичных средств пожаротушения в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан | 0 |
| 4 | Приобретение и заправка огнетушителей | 1 |
| 5 | Поддержание в рабочем состоянии и установка новых пожарных гидрантов | 1 |
| 6 | Обслуживание пожарных водоемов (чистка подъездных путей, очистка водоемов от мусора и т.д.) | 1 |
| 7 | Строительство и подержание в рабочем состоянии пирсов для установки пожарных автомобилей на естественные водоисточники для забора воды | 0 |
| 8 | Обеспечение в зимнее время очистку внутри поселковых дорог, проездов, подъездов к жилым домам, пожарным гидрантам и водоемам | 1 |
| 9 | Поддержание в рабочем состоянии пожарной сигнализации в здании Администрации | 1 |
| 10 | Приобретение противопожарного оборудования (ранцев для обходчиков и т.д.); спецодежды, снаряжения для обеспечения необходимых условий при привлечении населения к работам по предупреждению и тушению пожаров в составе добровольных противопожарных формирований | 0 |
| 11 | Организация патрулирования силами добровольных пожарных дружин в условиях устойчивой, сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения | 1 |
| 12 | Устройство минерализованных полос – противопожарные мероприятия | 1 |
| 13 | Оформление стендов, вывесок, выставок противопожарного содержания | 1 |
| 14 | Организация изготовления листовок, памяток, плакатов, противопожарного содержания | 1 |
| 15 | Организация обязательного обучение в учебных заведениях, имеющих соответствующую лицензию, лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов муниципальной собственности | 0 |
| 16 | Оборудование уголками пожарной безопасности организаций всех форм собственности | 1 |
| 17 | Обеспечение информирования населения о наиболее крупных и характерных пожарах и причинах их возникновения | 1 |
| 18 | Активизация работы по обучению населения мерам пожарной безопасности в жилом секторе и по месту работы (службы) в форме лекций, бесед, проведения собраний с гражданами, инструктажей, с привлечением руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в организациях | 1 |

n=18

Mer  =  (1/n) * (Rj*100%) = (1/18)* (14*100%) = 77,77%

j=12

IV. Комплексная оценка эффективности реализации

муниципальной программы:

O = (Cel + Fin + Mer)/3= (44,23+0+77,77)/3 = 40,67%.

Вывод: в 2020 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 40,67% (от 40% до 80%).

- Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Белояровский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2020- 2022 годы»

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.)

S1 =60/65*100%=92,3%

2. Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования

S2 =25/30*100%=83,33%

3. Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий

S3 =45/50*100%=90,00%

m=3

Cel = (1/m)*(Si) = (1/3 )*(92,3+83,33+90,00)= 88,54%

i=3

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

Fin = 756100/87000*100% = 869,08% (100%)

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2020 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обустройство, ремонт, озеленение и содержание общественных территорий (площадей, парков, детских и спортплощадок, зон отдыха, территорий объектов культурного наследия, сельского кладбища), в т.ч приобретение расходных материалов, оборудования, инструментов | 1 |
| 2 | Комплекс работ по сезонному содержанию малых архитектурных форм, ограждений, зеленых насаждений, очистке от снега и наледи, санитарной очистке, сбору, накоплению и транспортировке мусора к местам утилизации, удаления аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, выкос травы и сухой стерни на общественных территориях | 1 |
| 3 | Организация рабочих мест для безработных граждан поселения на работах по благоустройству территории поселения | 0 |
| 4 | Организация рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на работах по благоустройству территории поселения | 0 |
| 5 | Капитальный ремонт, текущее содержание, восстановление и обслуживание сетей уличного освещения территории поселения | 1 |
| 6 | Организация праздничного оформления территории (снежного городка, день села, пр.салют, иллюминация) | 1 |

n=6

Mer  =  (1/n) * (Rj*100%) = (1/6)* (4*100%) =66,66 %

j=4

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

O = (Cel + Fin + Mer)/3= (88,54+100+66,66)/3 = 85,06%

Вывод: в 2020 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 85,06% (от 80%).

- Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Белояровского сельсовета на 2020-2022 годы»

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)

S1=7,0/7,2*100%=97,22 %

2. Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей

S2=30/40*100%=75%

3. Количество посещений библиотеки (на 1 жителя в год)

S3=10/15*100% =66,67 %

4. Среднее число книговыдач в расчете на 1 человека в год

S4=15/20*100%=75%

5. Уровень удовлетворенности жителей +ского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культур

S5=80/85*100%=94,11 %

m=5

Cel = (1/m)*(Si) = (1/5 )* (97,22+75,0+ 66,67+75,0+94,11)= 81,6%

i=5

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

Fin = 0/1*100% = 0%

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2020 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| --- | --- | --- |
| 1 | участие в фольклерных фестивалях, конкурсах, выставках, национальных праздниках, праздников народного календаря, ярмарках народных промыслов и ремесел | 0 |
| 2 | участие коллективов самодеятельного творчества, народного театра и отдельных исполнителей в конкурсах, фестивалях, выставках, акциях различного уровня | 1 |
| 3 | организация и проведение тематических выставок, конкурсов, смотров | 1 |
| 4 | обеспечение участия талантливой молодежи в конкурсных мероприятиях районного, краевого и межрегионального значения | 1 |
| 5 | пропаганда среди молодежи общественных ценностей, просвещение по всему спектру вопросов жизни молодежи в обществе | 1 |
| 6 | организация и проведение праздника «Масленица» | 1 |
| 7 | организация и проведение праздника «День Победы» | 1 |
| 8 | организация и проведение праздника «День защиты детей» | 1 |
| 9 | организация и проведение праздника «День села» | 0 |
| 10 | организация и проведение праздника «Месячник пожилого человека» | 1 |
| 11 | организация и проведение праздника «Новый год» | 1 |
| 12 | вовлечение молодых людей в реализацию мероприятий программы | 1 |
| 13 | приобретение для библиотек периодических изданий | 0 |
| 14 | участие в выставках, конференциях, фестивалях, литературных чтениях, семинарах и других творческих акциях | 0 |

n=14

Mer  =  (1/n) * (Rj*100%) = (1/14)* (10*100%) =71,427%

j=10

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

O = (Cel + Fin + Mer)/3= (81,6+0+71,42)/3=51,0%

Вывод: в 2020 году муниципальная программа реализована со средним  уровнем эффективности  51,0%  (от 40 до 80%).

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Белояровского сельсовета» на 2020-2022 годы»

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

S1=20/20*100%=100%;

2. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов

S2=50/50*100%=100%;

3. Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике

S3=0,5/3*100%=16,66%;

m=3

Cel = (1/m)*(Si) = (1/3 )* (100+100+16,66)= 72,22%

i=3

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета

муниципальной программы

Fin = 0/8*100% = 0%

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2020 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования | 0 |
| 2 | Принимать участие в районных летних и зимних Олимпиад сельских спортсменов Топчихинского района | 0 |
| 3 | Принимать участие в районных спартакиад, спортивных соревнований среди школьников | 1 |
| 4 | Проведение спортивных соревнований среди молодежных команд села | 1 |
| 5 | Проведение спортивных массовых праздников (День физкультурника, Кросс нации и др.) | 1 |
| 6 | Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий для лиц пожилого возраста | 0 |
| 7 | Организация и обустройство летних спортивных площадок | 1 |
| 8 | Улучшение кадрового обеспечения отросли физической культуры и спорта в селе, путем привлечения молодых специалистов | 0 |

n=8

Mer  =  (1/n) * (Rj*100%) = (1/8)* (4*100%) =50 %

j=4

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

O = (Cel+Fin + Mer)/3= (72,22+0+50)/3 = 40,74%

Вывод: в 2020 году муниципальная программа реализована со средним  уровнем эффективности 40,74%  (от 40 до 80%).

- Муниципальная программа ««Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Белояровского сельсовета на 2020-2034 годы»

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

S1=75/80*100%=93,75 %

2. повышение  качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения

S2=30/30*100%=100%

3. Обеспечение надежности и безопасности транспортного обслуживания населения

S3=80/80*100% =100%

m=3

Cel = (1/m)*(Si) = (1/3 )* (93,75+100+ 100)= 97,9%

i=3

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

Fin = 0/3*100% = 0%

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2020 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| --- | --- | --- |
| 1 | Техническое содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, тротуаров | 1 |
| 2 | Нанесение дорожной разметки | 0 |
| 3 | Установка и замена дорожных знаков | 0 |
| 4 | Текущий ремонт и содержание остановочного павильона | 1 |

n=4

Mer  =  (1/n) * (Rj*100%) = (1/4)* (2*100%) =50%

j=2

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

O = (Cel + Fin + Mer)/3= (97,9+0+50)/3=49,3%

Вывод: в 2020 году муниципальная программа реализована со средним  уровнем эффективности  49,3%  (от 40 до 80%).

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ПРОГРАММ БЕЛОЯРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА

В 2020 ГОДУ

| № п/п | Наименование программы | Комплексная оценка эффективности |  | Уровень эффективнос-ти программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Белояровского сельсовета» на 2020 - 2025 годы | 55,64 |  | средний |
| 2 | - Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Белояровского сельсовета» на 2020-2022 годы | 52,07 |  | средний |
| 3 | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Белояровского сельсовета на 2020-2023 годы» | 40,67 |  | средний |
| 4 | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Белояровский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2020- 2022 годы» | 85,06 |  | высокий |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Белояровского сельсовета на 2020-2022 годы» | 51,0 |  | средний |
| 6 | # Муниципальная программа «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Белояровского сельсовета» на 2020-2022 годы» | 40,74 |  | средний |
| 7 | Муниципальная программа ««Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Белояровского сельсовета на 2020-2034 годы» |  | 49,3 | средний |

Вывод:

6 муниципальных программ (или 85,71% всех программ), участвующих в оценке – средний уровень эффективности;

1 муниципальная программа (или 14,28% всех программ), участвующая в оценке – высокий уровень эффективности.

Глава Администрации сельсовета                                                      Е.А. Ремпель