Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Топчихинском районе» на 2015-2022 годы за 2020 год

Целью муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Топчихинском районе» на 2015-2022 годы (далее - Программа) является создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства (далее  - МСП) на территории Топчихинского района.

В	 соответствии с целью определены следующие задачи реализации Программы:

- развитие инфраструктуры муниципальной поддержки МСП в Топчихинском районе;

- повышение уровня информированности субъектов МСП и популяризация предпринимательской деятельности в Топчихинском районе.

На финансирование мероприятий Программы из районного бюджета направлено 259,2 тыс. руб., что составляет 83,6 % от запланированного, в том числе расходы на реализацию мероприятия «Обеспечение деятельности ИКЦ» -259,2 тыс. руб.

За 2020 год получателями поддержки в виде займов в рамках государственной программы Алтайского края «Развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» стали 5 субъектов предпринимательства: ИП Глава КФХ Иванов Сергей Степанович, ИП Переверзев Виталий Александрович, ООО «Нива», ИП Глава КФХ Часовских Михаил Петрович, ООО «Крестьянское хозяйство Лысова Павла Михайловича». Общая сумма займов составила 18,8 млн. руб.

ИКЦ предпринимателям и гражданам района предоставлено 372 информационно-консультационные услуги.

В отчетном периоде продолжено проведение расширенных заседаний общественного совета, встреч и совещаний по насущным предпринимательским вопросам.

Обеспечивалось функционирование на официальном сайте муниципального образования Топчихинский район специализированных страниц для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Индикаторы муниципальной программы за 2020  год

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение индикатора |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 (план) | 2020 (факт) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Количество СМСП в расчете на 1 тысячу человек населения Топчихинского района | единиц | 21,9 | 18,4 |
| 2. | Удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности занятых в экономике Топчихинского района | % | 20,3 | 21,6 |
| 3. | Объем инвестиций в основной капитал, привлеченных малыми и средними предприятиями (по отношению к уровню предыдущего года) | % | 104,2 | 107,1 |
| 4. | Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях Топчихинского района (по отношению к уровню предыдущего года) | % | 108,2 | 111,2 |
| 5. | Количество СМСП, получивших муниципальную поддержку | единиц | 285 | 372 |
| 6. | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) | единиц | 152 | 214 |
| 7. | Доля закупок товаров (работ, услуг) у СМП, социально ориентированных некоммерческих организаций в совокупном годовом объеме закупок, рассчитанных в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | % | 20 | 59,7 |

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Топчихинском районе»

на 2015-2022 годы по итогу 2020 года

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

m

Cel = (1/m)*å(Si) = (1/7)*(84,0+100,0+100,0+100,0+100,0+100,0+100,0)= 97,7%

i=7

S1) Количество СМСП в расчете на 1 тысячу человек населения Топчихинского района (единиц):

S1 = (18,4,7/21,9)*100% = 84,0%;

S2) Удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности занятых в экономике Топчихинского района (%):

S2 = (21,6/20,3)*100% = 106,4% (100%);

S3) Объем инвестиций в основной капитал, привлеченных малыми и средними предприятиями (по отношению к уровню предыдущего года) (%):

S3 = (107,1/104,2)*100% = 102,8% (100%);

S4)  Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях Топчихинского района (по отношению к уровню предыдущего года) (%):

S4 = (111,2/108,2)*100% = 102,8% (100%);

S5) Количество СМСП, получивших муниципальную поддержку (единиц): S6 = (372/285)*100% =130,5%  (100%);

S6) Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) (единиц):

S6 = (214/152)*100% = 140,8 % (100%);

S7) Доля закупок товаров (работ, услуг) у СМП, социально ориентированных некоммерческих организаций в совокупном годовом объеме закупок, рассчитанных в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (%):

S7 = (59,7/20)*100% = 298,5% (100%).

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы:

Fin = 259,2/310*100% =83,6%.

3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

n

Mer  =  (1/n) * å(Rj*100%) = (1/5)* (5*100%) = 100%

j=5

1) Обеспечение деятельности ИКЦ – «1»;

2) Оказание в установленном порядке СМСП имущественной поддержки в форме предоставления в аренду имущества, включенного в Перечень имущества собственности муниципального образования Топчихинский район, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав СМСП), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП – «1»;

3) Проведение и организация участия СМСП в заседаниях общественного совета предпринимателей, учебах, семинарах, форумах, конференциях, «круглых столах», мастер-классах, обучающих и других мероприятиях среди СМСП, включая краевой конкурс на звание  «Лучший предприниматель года» по различным номинациям – «1»;

4) Информационная поддержка СМСП, в том числе обеспечение функционирования специализированных  разделов «Предпринимательство» и «Инвесторам» на официальном сайте муниципального образования Топчихинский район – «1»;

5) Организация и проведение деловых игр, уроков, конкурсов и иных мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность – «1».

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы: O = (Cel + Fin + Mer)/3= (97,7+83,6+100,0)/3 = 93,8% (высокий уровень эффективности).

Вывод: в 2020 году муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Топчихинском районе» на 2015-2022 годы реализована с высоким уровнем эффективности.

Подготовила:                                                Фатеева Лариса Александровна

/председатель комитета по экономике и инвестиционной политике