Годовой отчет

о ходе реализации мероприятий муниципальной программы

"Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе на 2018-2022 годы" за 2020 год

За отчетный период 2020 на финансирование мероприятий муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе на 2018-2022 годы" из районного бюджета направлено 20848,7 тыс. руб.

Всего на территории района за 12 месяцев 2020 года произошло 12 ДТП, погибло 4 человек, ранено 17 человека, из них 3 ребёнка. Проведено тематических бесед 138, в том числе в общеобразовательных учреждениях 101, в автотранспортных предприятиях 37. Подготовлено материалов в СМИ 153, в информационных агентствах 142, телевидение 0, печать 11, оформлено информационных окон ГИБДД- 2.

Индикаторы муниципальной программы за 2020 год

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Плановое значение показателя на 2020 г. | Фактическое значение показателя на 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Число лиц, погибших в ДТП | человек | 4 | 4 |
| 2. | Число детей, пострадавших в ДТП | человек | 1 | 3 |
| 3. | Социальный риск | число погибших на 100 тыс. населения | 18 | 18 |
| 4. | Транспортный риск | число погибших на 10 тыс. транспортных средств | 5 | 4,5 |
| 5. | Тяжесть последствий | число погибших на 100 пострадавших | 16 | 23,5 |

Оценка эффективности муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе» на 2018-2022 годы (далее - муниципальная программа) за 2020 год:

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1.Число лиц, погибших в ДТП:

S1 = (4/4)*100% = 100 %

2. Число детей, пострадавших в ДТП:

S2  = (1/3)*100% = 33,3 %

- Социальный риск

S3 = (18/18)*100% = 100%

- Транспортный риск:

S4 = (5/4,4)*100% = 113,6%

- Тяжесть последствий:

S5 = (16/19)*100% = 84,2%

m

Cel = (1/m)*(Si) = (1/5)*(100+33,3+100+100+84,2)=83,5 %

i=5

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы:

Fin = 20848,7/20890,7*100% = 99,8%

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2020 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ежегодное проведение районных соревнований юных велосипедистов «Безопасное колесо», участие в профильной смене юных инспекторов движения, краевых соревнованиях велосипедистов «Безопасное колесо» | 0 |
| 2 | Проведение массовых мероприятий с детьми (конкурсы, викторины по знаниям школьников правил дорожного движения) | 1 |
| 3 | Обеспечение регулярного информирование общественности о результатах работы ОГИБДД по безопасности дорожного движения, в том числе о наиболее тяжких ДТП, имеющих широкий общественный резонанс, по которым закончено предварительное следствие, а также о проблемах детского дорожно-транспортного травматизма. | 1 |
| 4 | Ведение регулярной просветительской работы с родителями и детьми в целях профилактики детских дорожно-транспортных происшествий, проведение родительского Всеобуча, семейных конкурсов на знание правил дорожного движения | 1 |
| 5 | Изготовление и распространение среди дошкольников и учащихся мл. классов образовательных учреждений светоотражающих элементов | 0 |
| 6 | Нанесение дорожной разметки | 1 |
| 7 | Техническое содержание и текущий ремонт дорог, тротуаров | 1 |

n

Mer  =  (1/n) * (Rj*100%) = (1/7)*(5*100%) =71,4 %

j=7

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (Cel + Fin + Mer)/3= (83,5+99,8+71,4) / 3 =84,9 %

Вывод: в 2020 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности  - 84,9%  (от 80% и более).

Заместитель главы Администрации района                                         Исупов М. С.