Годовой отчет

о ходе реализации мероприятий муниципальной программы

«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Топчихинском районе» на 2016 – 2022 годы

за 2020 год

За отчетный период 2020 на финансирование мероприятий муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Топчихинском районе» на 2016 – 2022 годы из районного бюджета направлено 230,4 тыс. руб.

В рамках реализации программы за 12 месяцев 2020 года за счет средств районного бюджета выполнены следующие мероприятия:

оплата расходов за пользование кнопками тревожной сигнализации, установленными в школах и дошкольных образовательных организациях, а также на объектах дополнительного образования.

Всего в отчетном периоде на территории Топчихинского района зарегистрировано 245 преступлений (2019 – 277). Уровень преступности в расчете на 10 тыс. жителей составил 113 фактов (2019 – 127). Зафиксировано снижение числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения до 76 (2019 – 89). Уменьшилось число преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет – 12 (2019 – 13). Снизился уровень преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей) до 16 фактов.

Одним из важных направлений деятельности является привлечение граждан к охране общественного порядка. Количество членов общественной организации «Народная дружина Топчихинского района Алтайского края» в 2019 году составило 179 человек. В 2020 году с участием народных дружинников, внештатных сотрудников полиции пресечено 232 административных правонарушений, раскрыто 3 преступления.

Ежегодно Администрацией района осуществляется страхование народных дружинников на период их участия в проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными органами мероприятиях по охране общественного порядка.

Изучение уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения в образовательных организациях в течение 2020 года проходили в форме: бесед с привлечением представителей органов внутренних дел, тематических классных часов («Соблюдай правила ПДД», «Уголовная и административная ответственность», «Профилактика безопасности дорожного движения во время перехода через улицу», «Наши права-наши обязанности», «Проступок. Правонарушение. Преступление.»), анкетирования, игр, олимпиад.

Организованы круглые столы по проблемам укрепления нравственного здоровья населения и профилактики правонарушений в обществе, с приглашением представителей органов внутренних дел и врача-нарколога, профилактические беседы, организованные социальными педагогами, родительские собрания («Закон и порядок»).

В рамках проведения разъяснительной работы с населением по профилактике преступлений, совершаемых в сфере информационных технологий в течение года на официальном сайте муниципального образования размещены социальные видеоролики по кибермошенничеству («Скажите CVV-код», «Избегай сомнительные сайты», «Осторожно-Обман!»), целевое интервью с начальником УУР ГУ МВД России по Алтайскому краю полковником Э.О.Сороколетовым по профилактике дистанционных мошенничеств. Буклеты, памятки, статьи по различным видам мошенничества размещены на официальном сайте муниципального образования, информационных стендах сельских поселений, в социальных организациях района.

В течение 2020 года органами системы профилактики проведено 386 совместных рейдовых мероприятий по соблюдению закона Алтайского края от 07.12.2009 N 99-ЗС «Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края».

Профилактическая работа осуществляется посредством размещения на официальном сайте муниципального образования, в районной газете «Наше слово», на сайте районной газеты moyaokruga.ru, на информационных стендах сельских поселений. В течение года размещено 106 методических, информационных и пропагандистских материалов, 47 материалов размещено на официальном сайте МО.

Отчеты по реализации Плана мероприятий по профилактике наркомании и токсикомании в Топчихинском районе на 2016 –2020 годы и Плана мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма в Топчихинском районе на 2016-2020 годы рассмотрены на заседании межведомственных комиссий в декабре 2020.

В ноябре 2020 два специалиста приняли участие в краевом семинаре - совещании «Профилактика экстремизма и распространение радикальных идеологий, в том числе идеологии терроризма в молодежной среде» и получили сертификаты.

Сведения об индикаторах

муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Топчихинском районе» на 2016 - 2022 годы и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2020 (план) | 2020 (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей) | фактов | 135 | 113 |
|  | Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей) | фактов | 50 | 35 |
|  | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет | фактов | 15 | 12 |
|  | Уровень преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей) | фактов | 40 | 16 |
|  | Количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами | фактов | 60 | 48 |
|  | Исключение фактов совершения террористических актов | фактов | 0 | 0 |
|  | Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений | % | 50 | 1,2 |

Оценка эффективности муниципальной программы

«Профилактика преступлений и иных правонарушений   в Топчихинском районе» на 2016 – 2022   годы

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1.Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей):

S1 = (135/113)*100% = 119 % (100%), где план - 135, факт - 113 показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значений;

2. Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей):

S2 = (50/35)*100% = 143 % (100%), где план - 50, факт – 35, показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значений);

3. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (фактов):

S3 = (15/12)*100% = 125 % (100%), где план - 15, факт - 12, показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значений;

4.Уровень преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей):

S4 = (40/16)*100% = 250 % (100%), где план - 40, факт - 16 показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значений;

5. Количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами (фактов):

S5 = (60/48)*100% = 125 % (100%), где план-60, факт-48, показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значений;

6.Исключение фактов совершения террористических актов (фактов):

S5 = 100%

7.Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений (%):

S7 = (1,2/50)*100% = 2,4 %

m

Cel = (1/m)*(Si) = (1/7 )* (100+100+100+100+100+ 100+2,4)= 86 %

i=7

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы:

Fin = 230,4/265,4*100% = 86,8 %

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых                       непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

| Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2020 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| --- | --- |
| 1. Реализация информационных мероприятий по профилактике правонарушений, в т.ч. публикация в СМИ материалов по актуальным вопросам профилактики правонарушений, межнациональных конфликтов, повышения правовой грамотности населения | 1 |
| 2. Реализация мероприятий по созданию условий для беспрепятственного проезда оперативных и социальных служб в населенных пунктах района | 1 |
| 3. Содействие деятельности народной дружины, создание штаба, обеспечение и стимулирование деятельности народной дружины | 1 |
| 4. Организация личного страхования народных дружинников на период их участия в проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными органами мероприятиях по охране общественного порядка | 1 |
| 5. Участие в конкурсах среди народных дружин | 0 |
| 6. Изучение в образовательных организациях уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения | 1 |
| 7. Организация и проведение «круглых столов» по проблемам укрепления нравственного здоровья населения и профилактики правонарушений в обществе | 1 |
| 8. Участие в краевом смотре-конкурсе на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной работы с детьми по месту жительства | 1 |
| 9. Участие в семинарах по правовой тематике специалистов учреждений культуры района | 1 |
| 10. Комплектование библиотечных фондов библиотек книгами, плакатами, буклетами по правовой тематике | 1 |
| 11. Участие в краевых мероприятиях, направленных на повышение правовой культуры граждан, профилактику преступлений и иных правонарушений | 1 |
| 12. Организация и проведение культурно-массовых, спортивных и других мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни в среде учащихся, состоящих на учете в органах внутренних дел, КДНиЗП | 1 |
| 13. Организации досуга и трудовой занятости учащихся во внеурочное время, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете органах внутренних дел, КДНиЗП | 1 |
| 14. Участие в проведении государственной дактилоскопической регистрации несовершеннолетних, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 1 |
| 15. Организация и проведение разъяснительной работы с населением по профилактике преступлений, совершаемых в сфере информационных технологий | 1 |
| 16. Выработка и реализация системы мер социальной реабилитации, адаптации и трудоустройства лиц, освободившихся из мест лишения свободы, условно освобожденных и состоящих под административным надзором органов внутренних дел, а также лиц без определенного места жительства, нуждающихся в государственной поддержке | 1 |
| 17. Проведение мероприятий по раннему выявлению неблагополучных семей | 1 |
| 18. Проведение совместных рейдов по соблюдению закона Алтайского края от 07.12.2009 N 99-ЗС "Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края" | 1 |
| 19. Участие в обучающих семинарах для председателей, ответственных секретарей и иных заинтересованных специалистов КДНиЗП | 1 |
| 20. Содействие социальной и культурной адаптации мигрантов, пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных концессий | 1 |
| 21. Реализация плана мероприятий по профилактике наркомании и токсикомании в Топчихинском районе на 2016 –2020 годы | 1 |
| 22. Пресечение незаконного оборота алкогольной продукции | 1 |
| 23. Реализация мероприятий плана противодействия коррупции в муниципальном образовании Топчихинский район | 1 |
| Мероприятия подпрограммы «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений» программы |  |
| 24. Реализация плана мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма в Топчихинском районе на 2016-2020 годы | 1 |
| 25. Участие субъектов противодействия экстремизму и терроризму в межрайонных и краевых совещаниях и форумах в сфере профилактики ксенофобии, межнациональной конфликтности, экстремизма, противодействия идеологии терроризма | 1 |
| 26. Организация взаимодействия невоенизированных формирований гражданской обороны по минимизации и (или) ликвидации последствий возможных террористических актов | 1 |
| 27. Оказание содействия органам государственной власти Алтайского края в реализации государственной политики в области противодействия терроризму на территории Топчихинского района | 1 |
| 28. Оплата расходов за пользование кнопками тревожной сигнализации, установленных в подведомственных организациях | 1 |
| 29. Оборудование системами охранного видеонаблюдения муниципальных объектов и прилегающих к ним территорий, мест массового пребывания граждан, отведенных для проведения публичных мероприятий | 0 |
| 30. Корректировка и утверждение паспортов антитеррористической безопасности категорированных объектов с массовым пребыванием людей | 1 |
| 31. Реализация мероприятий по созданию условий для беспрепятственного проезда оперативных и социальных служб в населенных пунктах района | 1 |

n

Mer  =  (1/n) * (Rj*100%) = (1/31)* (29*100%) = 93,5 %

j=31

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

O = (Cel + Fin + Mer)/3= (86+86,8+93,5)/3 = 88,8 %

Вывод: в 2020 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности  88,8 %  (80% и более).

| Консультант по взаимодействию с правоохранительными органами | Е.С. Кладова |
| --- | --- |