Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие образования в Топчихинском районе» на 2020 -2024 годы

за 2020 год

На финансирование мероприятий муниципальной программы из районного бюджета направлено 379,2 тыс. руб.

Услугами дошкольного образования охвачено 810 детей. В 3 общеобразовательных организациях открыты группы кратковременного пребывания, реализующие программы дошкольного образования. На базе 8 общеобразовательных организаций работают детские сады. Работает группа раннего развития «Росток» (ДЮЦ). Администрацией района реализованы мероприятия по ликвидации дефицита мест в дошкольных образовательных организациях. Охват детей предшкольного возраста услугами дошкольного образования с 3 до 7 лет составляет 100 %.

Родителям на воспитание и обучение детей-инвалидов (детей с ОВЗ, дошкольников и обучающихся) на дому выплачивается компенсация (в ДОУ - 5, в ОУ – 4).

Проведен конкурс рисунков, направленные на выявление детской одаренности. В связи с пандемией были отменены муниципальные конкурсы среди дошкольников «Папа, мама, я –спортивная семья», «Звонкий голосок».

Количество обучающихся стабильно. С целью получения объективной оценки качества знаний выпускников  11 классов (в связи с пандемией ОГЭ отменено),  проводится государственная итоговая аттестация (далее ГИА). Для проведения ГИА (экзамены по выбору) организовано работа одного пункта проведения экзамена на базе Топчихинской СОШ № 1 им. Героя России Дмитрия Ерофеева. Нарушений при проведении экзаменов не выявлено. 100% выпускников 11 классов получили аттестат.

Обеспечивается сохранение и профессиональный рост педагогического кадрового потенциала. В образовательных организациях района  работают 627 работников, из них – 353 педагогических.

Проведены муниципальные конкурсы «Учитель года», «Самый классный классный», «Педагогический дебют».

Единовременные выплаты из муниципального бюджета получили 3 педагогических работника, впервые приступивших к работе в общеобразовательных организациях.

Мероприятия в рамках летней оздоровительной кампании  проходили дистанционно: дети принимали участие в проектах «Умные каникулы-онлайн» и «Дворовый тренер», «Игры нашего двора», «Вожатый нашего двора». Дистанционно проходили летние сборы молодежи допризывного.

Уделяется внимание здоровью подрастающего поколения. Питанием охвачено 97% обучающихся. Компенсационные выплаты на школьное питание из районного бюджета получают 38,5 % учащихся.

Новогодние подарки за счет районного бюджета получили 178 обучающихся из малообеспеченных семей с 5 по 6 класс.

Дополнительное образование в районе является одним из звеньев воспитания подрастающего поколения района. Это направление достаточно успешно реализуют ДЮЦ, ДЮСШ, ДШИ. Доля детей, занимающихся в детских объединениях различной направленности - 75%.

Педагогические работники проходят курсы в АКИПКРО, АГУ, также повышают квалификацию через дистанционные курсы.

Все работники ОО ежегодно проходят профилактические осмотры, гигиеническую аттестацию.

В течение года проводилась оплата услуг связи, транспортных расходов, содержания зданий, коммунальных услуг, налогов, сборов ОО.

За отчетный период проведён капитальный ремонт ДЮСШ, ремонт кровли и замена окон в Зиминской ООШ. Заменены окна в Володарской, Красноярской, Хабазинской, Переясловской, Сидоровской школах, детских садах «Солнышко» с. Топчиха и «Березка» с. Фунтики. Заменена кровля в Макарьевской ООШ. Заменена электропроводка в Парфеновской СОШ. Отремонтированы группы в детских садах : «Ромашка» п. Победим, «Ласточка» с. Чистюнька и «Березка» с. Фунтики.

Индикаторы муниципальной программы за 2020 год

| № п/п | Наименование индикатора и показатели | Единица измерения | План 2020 | Факт 2020 | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В сфере дошкольного образования |
|  | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | 94,4 | 94,4 | Желающие данной категории детей – посещают детский сад |
|  | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | 100 | 100 |  |
| В рамках реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» |
|  | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций | ед. | 4 | 4 |  |
| В сфере общего образования |
|  | Доля обучающихся общеобразовательных организаций по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования | % | 90,8 | 90,8 | Обучающиеся 1-10 класса (11 кл. МКОУ Парфеновской СОШ) занимаются по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования |
|  | Доля обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | % | 50 | 50 | Обучающиеся принимают участие в олимпиадах муниципального, регионального уровней, участвуют в конкурсах «Живая классика», «Будущее Алтая» и др. |
| В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» |
|  | Количество общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | ед. | 1 | 1 | В 2020 г на базе МКОУ Чистюньской СОШ открыт и функционирует Центр образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» |
|  | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | чел. | 365 | 365 | Обучающиеся МКОУ Чистюньской СОШ (с филиалами) имеют возможность осваивать программы цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей «Точка роста» |
| В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» |
|  | Количество общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | ед. | 1 | 1 | Поступило оборудование в МКОУ Топчихинскую СО № 1 |
| В рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» |
|  | Количество общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | ед. | 5 | 5 | Поступил мультимедийный комплекс в Белояровскую, Победимскую, Парфеновскую, Топчихинскую СОШ № 1 и Фунтиковскую школы |
| В сфере дополнительного образования и сфере отдыха и оздоровления детей |
|  | Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных различными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении | % | 69,6 | 71 | Участие детей в проектах «Умные каникулы-онлайн» и «Дворовый тренер», «Игры нашего двора», «Вожатый нашего двора». |
|  | Доля детей, в возрасте от 5 до 18 лет, получивших дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет районного бюджета | % | 75,1 | 75,1 | Учащихся посещали кружки, секции (в т.ч. дистанционно) |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного образования | % | 5,2 | 5,2 |  |
| В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» |
|  | Число детей, охваченных проектами, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей | чел. | 365 | 365 | Обучающиеся МКОУ Чистюньской СОШ (с филиалами) осваивают программы цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей «Точка роста» |
|  | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» | чел. | 1166 | 1166 |  |
|  | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | % | 31 | 31 | Дети с ограниченными возможностями здоровья осваивали дополнительные общеобразовательные программы дистанционно |
|  | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, в общем числе детей Топчихинского района | % | 8,0 | 8,0 |  |
| В сфере профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации и развития кадрового потенциала |
|  | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % | 22,4 | 16 |  |
| В рамках реализации регионального проекта «Учитель будущего»: |
|  | Численность педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации | чел. | 0 | 0 | 0 |
| В рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» |
|  | Численность педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации») | чел. | 14 | 0 | Платформа информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации») еще не работает |
| В сфере совершенствования управления системой образования Топчихинского района |
|  | Доля муниципальных образовательных организаций, использующих цифровые технологии в административно-управленческой деятельности (в том числе для учета контингента и движения обучающихся, формирования отчетности) | % | 27 | 27 | Все руководители ОО используют цифровые технологии в административно-управленческой деятельности |
| В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» |
|  | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам | % | 15 | 0 |  |
|  | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций | % | 5 | 0 |  |
| В сфере создания новых мест в образовательных организациях, приведения инфраструктуры в соответствие современным требованиям в Топчихинском районе |
|  | Количество дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | ед. | 55 | 55 | Созданы дополнительные места в детских садах: «Ромашка» п. Победим, «Ласточка» с. Чистюнька и «Березка» с. Фунтики |
|  | Доля ОО, соответствующих нормативным требованиям, в том числе за счёт капитального ремонта | % | 67 | 72 | Замены окон в Зиминской ООШ, Володарской, Красноярской, Хабазинской, Переясловской, Сидоровской школах, детских садах «Солнышко» с. Топчиха и «Березка» с. Фунтики. Заменена кровля в Макарьевской ООШ. Заменена электропроводка в Парфеновской СОШ |
| В сфере защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 25. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи | % | 16 | 16 |  |

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие образования в Топчихинском районе» на 2020 -2024 годы за 2020 год:

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте            от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) (%):

S1 = (94,4/94,4)*100% = 100%

2. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) (%):

S2 = (100/100)*100% = 100%

3. Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (ед.):

S3 = (4/4)*100% = 100%

4. Доля обучающихся общеобразовательных организаций по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования (%):

S4 = (90,8 /90,8)*100% = 100%

5. Доля обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (%):

S5 = (50/50)*100% = 100%

6. Количество общеобразовательных организаций,  обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (ед.)

S6 = (1/1)*100% = 100%

7. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (чел.):

S7 = (365/365)*100% = 100%

8. Количество общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом (ед.):

S8 = (1/1)*100% = 100%

9. Количество общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды (ед.):

S9 = (5/5)*100% = 100%

10. Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных различными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении (%):

S10 = (71 /69,6)*100% = 100%

11. Доля детей, в возрасте от 5 до 18 лет, получивших дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет районного бюджета (%):

S11 = (75,1/75,1)*100% = 100%

12. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного образования (%):

S12 = (5,2/5,2)*100% = 100%

13. Число детей, охваченных проектами, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей (чел.):

S13 = (365/365)*100% = 100%

14. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (чел.):

S14 = (1166/1166)*100% = 100%

15. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий (%):

S15 = (31/31)*100% = 100%

16. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, в общем числе детей Топчихинского района (%):

S16 = (8/8)*100% = 100%

17. Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций (%):

S17 = (16/22,4)*100% = 71,4%

18. Численность педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации (чел.):

S18 = (0/0)*100% = 100% / плановый показатель на 2020 г -0/

19. Численность педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации») (чел.)

S19 = (0/14)*100% = 0%

20. Доля муниципальных образовательных организаций, использующих цифровые технологии в административно-управленческой деятельности (в том числе для учета контингента и движения обучающихся, формирования отчетности) (%):

S20 = (27/27)*100% = 100%

21. Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам (%):

S21 = (0/15)*100% = 0%

22. Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций (%):

S22 = (0/5)*100% = 0%

23. Количество дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (ед.):

S23 = (55/55)*100% = 100%

24.Доля ОО, соответствующих нормативным требованиям, в том числе за счёт капитального ремонта (%):

S24 = (72/67)*100% = 100%

25. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи (%):

S25 = (16/16)*100% = 100%.

m

Cel = (1/m)*((Si) = (1/25 )* (100+100+100+100+100+100+100+100 +100+100+100+100+

i=25

+100+100+100+100+71,4+100+100+100+0+0+100+100+100)=90,86 %

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы:

Fin = (78706,3/91595,5) *100=85,9%

III.Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

Согласно Приложения 1 к муниципальной программе «Развитие образования в Топчихинском районе»  на 2020 – 2024 годы в 2020 году из 60 мероприятий:

выполнено мероприятий: - 51 (85%):

- Развитие дошкольного образования, выполнено мероприятий – 12 (80,0%),

- Развитие общего образования, выполнено мероприятий  - 16 (79,2%),

- Развитие дополнительного образования детей и летнего отдыха, выполнено мероприятий -  13 (100%),

-Профессиональная подготовка, переподготовка, повышения квалификации и развития кадрового потенциала -3 (75%),

- Совершенствование управления системой образования Топчихинского района – 3 (100%),

- Создание новых мест в образовательных организациях, приведения инфраструктуры в соответствие современным требованиям в Топчихинском районе- 2 (100%),

- Защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 2 (100%).

не выполнено мероприятий: – 9 (15 %).

n

Mer  =  (1/n) * ((Rj*100%) = (1/60)* (51*100%) = 85%

j=60

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (Cel + Fin + Mer)/3= (90,86 +85,9+ 85)/3 = 87,3%

Вывод: в 2020 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности – 87,3% (от 80% и более).

Председатель комитета                                                                                       Н.А. Рибзам