**ТОПЧИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

**РЕШЕНИЕ**

25.06.2021 № 12

**с. Топчиха**

О реализации Национального проекта «Образование» на территории Топчихинского района

Заслушав доклад о реализации Национального проекта «Образование» на территории Топчихинского района, районный Совет депутатов отмечает, что его реализация в районе осуществляется с 2019 года по 4 основным направлениям:

* внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, повышающих мотивацию к обучению и вовлечённость в образовательный процесс;
* создание необходимой современной инфраструктуры;
* подготовка кадров, их переподготовка и повышение квалификации;
* создание эффективных механизмов управления системой образования.

Между Министерством образования и науки Алтайского края Администрацией района заключено соглашение о реализации региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего» в рамках национального проекта «Образование».

По проекту «Современная школа» из 11 запланированных центров образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» в 2020 году создан один центр в Чистюньской СОШ.

В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда», позволяющего обеспечить доступность к современной и безопасной цифровой образовательной среде, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней, за 2019-2020 годы 12 школ района подключены к сети Интернет по волоконно-оптическим линиям связи со скоростью 50 Мб/с. Завершение подключения оставшихся 9 школ планируется в 2021 году до начала учебного года. 5 школ оснащены мультимедийными комплексами. Топчихинская СОШ № 1 имени Героя России Д. Ерофеева в 2020 году оснащена лингафонным классом из 20 ноутбуков со специальным программным обеспечением.

Наблюдается активное участие школьников в проекте «Успех каждого ребенка», формирующем эффективную систему выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. В 2020 году 1116 обучающихся приняли участие в открытых онлайн-уроках «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, 208 детей - в деятельности детских технопарков «Кванториум» и др. Выполнен показатель по охвату детей дополнительным образованием (75,1 %).

Для реализации проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в 2020 году в 14 школах образованы консультационные центры, в которых оказано 320 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения.

В рамках проекта «Учитель будущего» за год 30 учителей повысили уровень квалификации в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников.

Топчихинский район активно участвует в реализации Национального проекта «Образование», вместе с тем, большинство мероприятий находятся в начальной или основной стадии исполнения.

На основании вышеизложенного, руководствуясь Уставом муниципального образования Топчихинский район, районный Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению доклад «О реализации Национального проекта «Образование» на территории Топчихинского района».
2. Рекомендовать Администрации района обеспечить к концу 2024 года достижение целевых показателей Национального проекта «Образование».
3. Настоящее решение обнародовать в установленном порядке и разместить на официальном сайте муниципального образования Топчихинский район.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по социальной политике.

Председатель районного Совета депутатов С.Н. Дудкина