АДМИНИСТРАЦИЯ ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.10.2019                                                                                                                  № 478

с. Топчиха

О продлении срока действия муниципальной программы «Развитие культуры Топчихинского района» на 2016-2020 годы

В связи с переходом на формирование районного бюджета на трехлетний период, в целях реализации национального проекта «Культура», государственной программы «Развитие культуры Алтайского края», утвержденной постановлением Алтайского края от 25.09.2014 № 435, создания условий для сохранения и развития культурного потенциала Топчихинского района, руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Топчихинский район Алтайского края, утвержденным постановлением Администрации района от 05.07.2016 № 253, Уставом муниципального образования Топчихинский район, постановляю:

1. Продлить срок действия муниципальной программы «Развитие культуры Топчихинского района» на 2016 – 2020 годы до 2023 года.

2. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие культуры Топчихинского района» на 2016 – 2022 годы в новой редакции.

3. Признать утратившими силу постановления Администрации района:

от 30.09.2015 № 340 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Топчихинском районе» на 2016 – 2020 годы»;

от 12.03.2019 № 126 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в Топчихинском районе» на 2016 – 2020 годы»;

от 19.04.2019 № 199 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в Топчихинском районе» на 2016 – 2020 годы».

4. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте муниципального образования Топчихинский район.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района (вопросы социального развития).

Глава района                                                                                       Д.С. Тренькаев

Утверждена

постановлением

Администрации района

от 01.10.2019 № 478

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие культуры Топчихинского района» на 2016-2022 годы

(далее - Программа)

| Ответственный исполнитель Программы | отдел культуры, молодежи и спорта Администрации Топчихинского района |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | комитет по образованию Администрации Топчихинского района |
| Участники Программы | МБУК «Топчихинский центральный Дом культуры» (далее – ЦДК); центральная районная библиотека МБУК «Топчихинский центральный Дом культуры» (далее – Библиотека); районный краеведческий музей МБУК «Топчихинский центральный Дом культуры» (далее – Музей); МКУДО «Топчихинская детская школа искусств» (далее – ДШИ). |
| Подпрограммы Программы | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты Программы | отсутствуют |
| Цели Программы | сохранение объектов культурного и исторического наследия; расширение доступа населения к культурным ценностям и информации; сохранение культурного и исторического наследия района, расширение доступа населения к культурным ценностям; расширение доступности и поддержка исполнительских искусств, народного творчества; создание современных условий для реализации программных мероприятий, работы муниципальных учреждений культуры. |
| Задачи Программы | обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия; повышение доступности и качества услуг и работ в сфере библиотечного дела; повышение доступности и качества музейных услуг и работ; создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств и поддержки самодеятельного творчества; сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Российской Федерации; создание условий для организации и проведения мероприятий, обеспечения доступности услуг населению; создание условий для поддержки творческих инициатив населения, творческих союзов, выдающихся деятелей и организаций в сфере культуры и искусства; популяризация деятельности в сфере сохранения культурного наследия, развития культуры и искусства; организационно - техническое, информационно - методическое и ресурсное обеспечение деятельности учреждений культуры, повышение уровня безопасности, ремонт помещений и зданий учреждений культуры. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия расположенных на территории района %; количество посещений организации культуры, тыс. чел.: количество посещений Музея, тыс. чел.; количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, тыс. чел; количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, тыс. чел.; количество участников клубных формирований, тыс. чел.; количество учащихся ДШИ, тыс. чел.; средняя численность участников клубных формирований на 1 тыс. чел.; количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года; доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда Музея; динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры района и средней заработной платы в Алтайском крае; уровень удовлетворенности жителей Топчихинского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2016-2022 годы |
| Объемы финансирования Программы | общий объем финансирования Программы составляет 110534,6 тыс. рублей, из них: из краевого бюджета – 1140,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 180,0 тыс. рублей; 2017 год – 541,4 тыс. рублей; 2018 год – 169,0 тыс. рублей; 2019 год – 250,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей. из районного бюджета – 100879,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 50,0 тыс. рублей; 2017 год – 18,6 тыс. рублей; 2018 год – 200,1 тыс. рублей; 2019 год – 26475,3 тыс. рублей; 2020 год – 26347,4 тыс. рублей; 2021 год – 25998,0 тыс. рублей; 2022 год – 21790,0 тыс. рублей. из внебюджетных источников – 8514,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 617,0 тыс. рублей; 2017 год – 287,0 тыс. рублей; 2018 год – 1604,8 тыс. рублей; 2019 год – 1500,0 тыс. рублей; 2020 год – 1502,0 тыс. рублей; 2021 год – 1502,0 тыс. рублей; 2022 год – 1502,0 тыс. рублей. Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением районного Совета депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Объемы финансирования могут быть увеличены за счет привлечения субсидий из федерального и краевого бюджетов, выделяемых на финансирование мероприятий муниципальных программ развития культуры |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, расположенных на территории района до 73 %; количество посещений организации культуры, к 2023 году составит 286,18 тыс. чел.: количество посещений Музея – 10,40 тыс. чел.; количество посещений общедоступных (публичных) библиотек – 203,79 тыс. чел; количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры – 68,12 тыс. чел.; количество участников клубных формирований –3,73 тыс. чел.; количество учащихся ДШИ – 0,135 тыс. чел.; средняя численность участников клубных формирований на 1 тыс. чел. – 168; увеличение количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года до 123 %; увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда Музея до 30 %; повышение средней заработной платы работников учреждений культуры Топчихинского района до уровня средней заработной платы в Алтайском крае до 100 %; увеличение уровня удовлетворенности жителей Топчихинского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 90 %. |

1. Общая характеристика сферы реализации Программы

Деятельность учреждений культуры и искусства является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни. Библиотеки, музеи, дома культуры, сельские клубы выполняют образовательные, воспитательные, досуговые функции в обществе, способствуют формированию его нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентиров. Собранные и сохраняемые ими фонды, коллекции представляют собой часть культурного наследия и информационного ресурса.

Топчихинский район обладает значительным историко-культурным наследием.

На территории района находится 107 объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), из них: памятников археологии федерального значения – 7; археологии краевого значения – 61;                 военно-исторические – 9; Великой Отечественной войны – 30. В 2013 году в рамках реализации ведомственной целевой программы                              «Ремонт и благоустройство памятников Великой Отечественной войны, расположенных в поселениях края» на 2013 – 2015 годы, проведен ремонт Памятника воинам-землякам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 гг., расположенного в с. Парфёново. В 2015 году в с. Красноярка и с. Переясловка проведена замена Памятников землякам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 гг., на гранитные стелы. В селе Зимино в 2016 году установлена новая конструкция памятника землякам-партизанам, павшим в 1918-1920 годах. В 2016 году установлен бюст Герою России М.В. Григоревскому. В 2018 году проведен капитальный ремонт постаментов бюстов Героев Советского Союза и Российской Федерации на Мемориале в селе Топчиха. В 2019 году в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий» в с. Топчиха ведутся работы по благоустройству территории Мемориала землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). Ежегодно на памятниках Великой Отечественной войны проводятся ремонтные работы. Памятники Великой Отечественной войны, расположенные в с. Фунтики, с. Лаврентьевка и с. Песчаное нуждаются в проведении целого комплекса мероприятий по реставрации и ремонту.

Музей активно продолжает работу по сохранению исторической памяти, проведению исследовательских работ, развитию туризма в районе, просветительской работе с населением различных возрастных групп. Стали регулярными экскурсии для учащихся по историческим и памятным местам района, туристическим маршрутам. Основной фонд Музея на 2015 год составлял  9670 предметов, на 2019 год – 9896 предметов. Работниками Музея проводятся экскурсии, лекции, культурно-просветительские мероприятия, выездные тематические мероприятия по отдалённым школам района. В 2013 году Музей стал победителем краевого конкурса на получение денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры сельских поселений Алтайского края. В 2014 году по краевой программе в Музей передан мультимедийный проектор.  В 2016 году Музей переведен в новое помещение, увеличена экспозиционная площадь, оборудовано помещение для хранения музейных фондов. В 2017 году  Музей стал победителем в краевом конкурсе туристических маршрутов военно-патриотической направленности. По итогам 2018 года Музей стал победителем краевого конкурса на получение денежного поощрения по направлению «Музейное дело». Кроме того, Музей стал победителем конкурса грантов Губернатора Алтайского края в сфере туризма с проектом «Воинская слава Топчихинского военного гарнизона».

Важную роль в сохранении культурного наследия играют библиотеки, в которых собраны образцы и ценности мировой, национальной и местной духовной культуры. В 2015 году фонд библиотек района составил 161510 экземпляров документов, в  2019 году - 156853.  Охват населения библиотечным обслуживанием в 2015 году составил – 62 %, в 2019 – 61,3 %. Книгообеспеченность на 1 читателя в 2015 году составила – 11,6 экз., в 2019 – 11,7 экз. Несмотря на снижение интереса современного общества к чтению, количество читателей по итогам 2014 года составило 13944 человек, на 2019 год – 13428. Доля детей, пользующихся библиотеками, в общей численности населения Топчихинского района в возрасте до 14 лет – 90,8 %. Работники библиотек для привлечения читателей используют новые, нетрадиционные формы работы с населением (различные конкурсы, выход на производственные участки, возобновлено сотрудничество с воинским гарнизоном). В 2013 году Библиотека стала победителем краевого конкурса, лучшим муниципальным учреждениям культуры сельских поселений Алтайского края в своей номинации. Денежное поощрение в размере 100 тыс. рублей направлено на улучшение материально-технической базы. За прошедшие годы материально-техническая база Библиотеки пополнилась новой оргтехникой (компьютер, ноутбук, принтер), звукоусилительной аппаратурой, кафедрами. В целях формирования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры библиотеки оснащают компьютерной техникой, подключенной к сети Интернет. По краевой программе выделены денежные средства на подключение сельских библиотек к сети Интернет: в 2015 году – 30 тыс. рублей (Макарьевский СДК, осуществляющий библиотечную деятельность), 2016 год – 30 тыс. рублей  (Чистюньский СДК, осуществляющий библиотечную деятельность), 2017 год – 60 тыс. рублей                                  (Песчановский СК, осуществляющий библиотечную деятельность), 2019 год – 66,3 тыс. рублей (Володарский СДК, осуществляющий библиотечную деятельность), что способствовало повышению организационно-художественного уровня проводимых массово-зрелищных и культурно-досуговых мероприятий.

В 2015 году Библиотека стала победителем краевого конкурса «Художественная литература в современном обществе: чтение, нравственность, творчество» в номинации «В мир литературы через библиотеку» за работу «Библиотека на молодежной орбите» среди 34 муниципальных библиотек из 27 районов и городов Алтайского края.

По итогам 2018 года победителем краевого конкурса на получение денежного поощрения в номинации «Лучшее муниципальное учреждение культуры» стала детская библиотека по направлению «Библиотечное дело».

Вместе с тем, имеющиеся ресурсы сельских библиотек не в полной мере соответствуют информационным и культурным запросам пользователей. Обновление библиотечных фондов идет медленными темпами.  Восполнение и развитие кадрового ресурса сферы культуры, обеспечение прав граждан на образование являются приоритетными направлениями политики района в области культуры.

В числе основных задач остается подготовка и переподготовка специалистов для сферы культуры. В ДШИ на  с 2015 по 2019 годы сохраняется контингент обучающихся - 128 учащихся. Сохранен квалифицированный преподавательский состав. В 2014 году значимым событием стало участие школы в краевом конкурсе и получение денежного поощрения в 100 тыс. руб. ДШИ стала лучшим муниципальным учреждением культуры сельских поселений Алтайского края в своей номинации. В то же время требуется улучшить материально-техническую базу школы искусств, обновить музыкальные инструменты и профессиональное оборудование. Необходимо приобрести баян, концертную балалайку, домру альт, домру малую, гусли, пианино.

Клубная система Топчихинского района представлена муниципальным бюджетным учреждением культуры «Топчихинский центральный Дом культуры», объединяющим сеть структурных подразделений в сельских поселениях (без права юридического лица) из 13 сельских Домов культуры (далее - СДК), 14 сельских клубов (далее - СК), 17 библиотек.

По итогам клубной деятельности районных учреждений культуры в 2015, 2016 годах Топчихинский ЦДК признан лучшим в Алтайском крае.

Народные коллективы и солисты ЦДК стали дипломантами нескольких всероссийских и краевых конкурсов, таких как всероссийский фестиваль народного творчества «Салют Победы»; краевой театральный фестиваль детского творчества «Исток» имени В.С. Золотухина; краевой фестиваль-конкурс инструментальной музыки «Звени, струна!» имени Е.И. Борисова  и др.

Кроме того, директор Топчихинского ЦДК С.Н. Дудкина стала победителем краевого конкурса профессионального мастерства              «Лучший работник культуры года».

По итогам клубной деятельности районных учреждений культуры в 2016 году МБУК «Топчихинский ЦДК» признан лучшим в Алтайском крае, а его  директор Дудкина Светлана Николаевна – победителем краевого конкурса  профессионального мастерства «Лучший работник культуры года».

В 2017 году два работника ЦДК стали победителями в краевом Губернаторском конкурсе мастерства на звание                                         «Лучший работник культуры года» и в федеральном конкурсе на получение денежного поощрения лучшими сельскими учреждениями культуры и их работниками.

В 2019 году Дудкина Светлана Николаевна, директор ЦДК, в составе делегации от Алтайского края приняла участие в работе Всероссийского съезда директоров клубных учреждений в г. Москва. По итогам 2018 года стала победителем федерального конкурса «Лучший работник культуры года».

Район богат творческим потенциалом. Солисты, творческие коллективы ЦДК, участвуют в краевых, Всероссийских конкурсах, показывают высокий профессионализм.

В Топчихинском районе звание «Народный самодеятельный коллектив» имеют:

- вокальный ансамбль «Лада», театр миниатюр «Завалинка», ансамбль русских народных инструментов (АРНИ).

- «Заслуженный коллектив самодеятельного художественного творчества Алтайского края» народный ансамбль ложкарей Парфёновского СДК.

ЦДК является главным культурным центром района, на сцене которого проходят значимые краевые и районные официальные мероприятия,  фестивали, конкурсы и др.

В 2017 году ЦДК из краевого бюджета направлена субсидия на укрепление материально-технической базы учреждений культуры в сумме 331,5 тыс. руб., на которую приобретено световое оборудование, необходимое для повышения художественного уровня массово-зрелищных и культурно-досуговых мероприятий.

В 2019 году проведен ремонт кровель: Чаузовского, Покровского СДК.

Вместе с тем материально-техническая база учреждений культуры характеризуется высокой степенью износа, в СДК и СК не хватает звукоусилительной аппаратуры. Необходимо обновить комплекты звукоусилительной аппаратуры в Белояровском, Володарском, Кировском, Ключевском, Макарьевском, Покровском, Сидоровском, Фунтиковском СДК и Зиминском, Красноярском СК.

Необходим капитальный ремонт зданий: ЦДК, Библиотеки, Дружбинского СК, Переясловского, Ключеского, Победимского, Кировского СДК. В аварийном состоянии находятся здания Фунтиковского СДК, Красноярского и Тополинского СК.

2. Приоритетные направления реализации Программы, цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и этапов её реализации

2.1. Приоритеты политики в сфере реализации Программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере культуры и искусства сформированы с учетом целей и задач, обозначенных в следующих стратегических документах:

национальный проект «Культура» (паспорт);

государственная программа Алтайского края «Развитие культуры Алтайского края», утвержденная постановлением Администрации  Алтайского края от 25.09.2014 № 435.

Реализация программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:

обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для населения Топчихинского района, повышение качества и разнообразия культурных услуг, в том числе:

создание культурного пространства района (развитие гастрольной, выставочной, фестивальной деятельности, внедрение информационных технологий);

создание благоприятных условий для творческой самореализации граждан;

участие в непрерывном профессиональном образовании в сфере культуры;

повышение социального статуса работников культуры, в том числе путем повышения уровня оплаты их труда;

формирование нормативно-правовой базы культурной политики района, обеспечивающей развитие сферы культуры;

сохранение, охрана, популяризация и эффективное использование объектов культурного наследия, в том числе:

сохранение и пополнение библиотечного, музейного фондов Топчихинского района;

возрождение и развитие народных художественных ремесел, промыслов декоративно-прикладного творчества, поддержка самодеятельных художественных коллективов;

создание устойчивого культурного образа района как территории культурных традиций и творческих инноваций, в том числе:

продвижение культуры Топчихинского района за его пределами в форме гастролей, участия в конкурсах, выставках и фестивалях регионального  и межрегионального значения.

2.2. Цели и задачи Программы

Целями Программы являются:

сохранение объектов культурного и исторического наследия;

расширение доступа населения к культурным ценностям и информации;

сохранение культурного и исторического наследия района, расширение доступа населения к культурным ценностям;

расширение доступности и поддержка исполнительских искусств, народного творчества;

создание современных условий для реализации программных мероприятий, работы муниципальных учреждений культуры.

К числу основных задач, требующих решения для достижения поставленных целей, относятся:

обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия;

повышение доступности и качества услуг и работ в сфере библиотечного дела;

повышение доступности и качества музейных услуг и работ;

создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств и поддержки самодеятельного творчества;

сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Российской Федерации;

создание условий для организации и проведения мероприятий, обеспечения доступности услуг населению;

создание условий для поддержки творческих инициатив населения, творческих союзов, выдающихся деятелей и организаций в сфере культуры и искусства;

популяризация деятельности в сфере сохранения культурного наследия, развития культуры и искусства;

организационно - техническое, информационно - методическое и ресурсное обеспечение деятельности учреждений культуры, повышение уровня безопасности, ремонт помещений и зданий учреждений культуры.

2.3. Конечные результаты реализации Программы

В результате реализации Программы к 2023 году предполагается:

увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, расположенных на территории района до 73 %;

количество посещений организации культуры – 286,18 тыс. чел.;

количество посещений музея – 10,40 тыс. чел.;

количество посещений общедоступных (публичных) библиотек – 203,79 тыс. чел.;

количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры – 68,12 тыс. чел.;

количество участников клубных формирований – 3,73 тыс. чел.;

количество учащихся ДШИ – 0,135 тыс. чел.;

средняя численность участников клубных формирований на 1 тыс. чел. населения – 168;

увеличение количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года до 123 %;

доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда  Музея - 30 %;

повышение средней заработной платы работников учреждений культуры Топчихинского района до уровня средней заработной платы в Алтайском крае до 100 %.

уровень удовлетворенности жителей Топчихинского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры – 90 %.

Важнейшим ожидаемым конечным результатом реализации Программы является устойчивое развитие культуры, что характеризуется ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в отрасли. Основные индикаторы и их значения по годам представлены в приложении 1 к Программе».

2.4. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в период с 2016 по 2022 годы.

3. Обобщенная характеристика мероприятий Программы

Программа предусматривает основные мероприятия, реализуемые в рамках наиболее актуальных и перспективных направлений государственной политики в сфере культуры, касающихся сохранения объектов культурного наследия, развития библиотечного обслуживания, музейного дела,                  культурно-досуговой деятельности, укрепления материально-технической базы учреждений.

Перечень основных мероприятий Программы представлен в приложении 2 к Программе.

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых

для реализации Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств: районного бюджета в соответствии с решением районного Совета депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также за счёт внебюджетных средств.

Могут привлекаться субсидии из федерального и краевого бюджетов, выделяемых на финансирование мероприятий муниципальной Программы развития культуры.

Общий объем финансирования Программы составляет 110534,6 тыс. рублей, из них:

из краевого бюджета – 1140,4  тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 180,0 тыс. рублей;

2017 год – 541,4 тыс. рублей;

2018 год – 169,0 тыс. рублей;

2019 год – 250,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год  – 0,0 тыс. рублей;

2022 год  – 0,0 тыс. рублей;

из районного бюджета – 100879,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 50,0 тыс. рублей;

2017 год – 18,6 тыс. рублей;

2018 год – 200,1 тыс. рублей;

2019 год – 26475,3 тыс. рублей;

2020 год – 26347,4 тыс. рублей;

2021 год – 25998,0 тыс. рублей;

2022 год – 21790,0 тыс. рублей;

из внебюджетных источников – 8514,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 617,0 тыс. рублей;

2017 год – 287,0 тыс. рублей;

2018 год – 1604,0 тыс. рублей;

2019 год – 1500,0 тыс. рублей;

2020 год – 1502,0 тыс. рублей;

2021 год – 1502,0 тыс. рублей;

2022 год – 1502,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением районного Совета депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Сводные финансовые затраты по направлениям Программы представлены в приложении 3 к Программе.

5. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления

рисками реализации Программы

При реализации настоящей Программы и для достижения поставленных ею целей необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные, операционные и прочие риски.

Важнейшими условиями успешной реализации Программы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей Программы.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации программы существенными являются следующие риски: нормативно-правовые, организационные и управленческие риски (непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, влияющих на мероприятия программы, недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках программы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга реализации Программы, отставание от сроков реализации программных мероприятий).

Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации Программы, обеспечением мониторинга ее осуществления и оперативного внесения необходимых изменений.

Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы. Реализация данных рисков может вызвать необоснованный рост стоимости услуг в сфере культуры и искусства, снизить их доступность и сократить объем инвестиций в инфраструктуру отрасли.

Вероятность реализации финансовых рисков в значительной степени связана с возможностью реализации макроэкономических рисков. Однако, учитывая практику программного бюджетирования, охватывающего среднесрочную перспективу, данные риски можно оценить как умеренные.

К числу частично управляемых рисков относится дефицит в отрасли культуры высококвалифицированных кадров для внедрения программно-целевых методов и механизмов управления, ориентированных на результат.

Наибольшее отрицательное влияние на выполнение Программы может оказать реализация макроэкономических рисков и связанных с ними финансовых рисков. В рамках Программы отсутствует возможность управления этими рисками. Вероятен лишь оперативный учет последствий их проявления.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий Программы, разработки дополнительных мер  поддержки сферы культуры, своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей Программы.

Минимизация указанных рисков достигается в ходе регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий Программы.

6. Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых                  в ходе реализации результатов, целесообразности и адресности использования финансовых средств их целевому назначению.

Комплексная оценка эффективности Программы осуществляется согласно Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Топчихинский район Алтайского края, утверждённому постановлением Администрации района от 05.07.2016 № 253.

7. Механизм реализации Программы

Отдел культуры, молодежи и спорта  организует контроль и оперативное управление реализацией утвержденной Программы, включая координацию деятельности  участников программных мероприятий.

Ответственный исполнитель, соисполнители в рамках своей компетенции обеспечивают выполнение намеченных мероприятий, осуществляют подготовку предложений по корректировке Программы, формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий Программы, представляют отчет о ходе их реализации.

Мониторинг реализации Программы осуществляется ежеквартально.

Участники Программы представляют информацию о выполнении мероприятий и степени достижения плановых значений индикаторов Программы ответственному исполнителю  отделу культуры, молодежи и спорта до 15 числа следующего за отчётным периодом.

Отдел культуры, молодежи и спорта до 25 числа месяца, следующего за отчётным периодом, формирует отчёт о ходе выполнения Программы в установленном порядке.

Годовой отчет о ходе выполнения Программы и оценке эффективности Программы размещается ответственным исполнителем на официальном сайте муниципального образования.

- ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе «Развитие  культуры Топчихинского

района» на 2016 – 2022 годы

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах муниципальной Программы и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год (факт) | 2015 год (оценка) | Годы реализации программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| муниципальная программа «Развитие культуры Топчихинского района» на 2016 – 2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, расположенных на территории района | % | 59 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | 70 | 70 | 73 |
| 2 | Количество посещений организации культуры | тыс. чел. |  |  |  |  | 262,13 | 266,07 | 273,48 | 280,30 | 286,18 |
| 3 | Количество посещений Музея | тыс. чел. |  |  |  |  | 9,50 | 9,50 | 9,80 | 10,10 | 10,40 |
| 4 | Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек | тыс. чел. |  |  |  |  | 189,58 | 192,78 | 197,16 | 200,95 | 203,79 |
| 5 | Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры | тыс. чел. |  |  |  |  | 59,32 | 60,02 | 62,72 | 65,42 | 68,12 |
| 6 | Количество участников клубных формирований | тыс. чел. |  |  |  |  | 3,61 | 3,64 | 3,67 | 3,70 | 3,73 |
| 7 | Количество учащихся ДШИ | тыс. чел. |  |  |  |  | 0,122 | 0,128 | 0,130 | 0,132 | 0,135 |
| 8 | Средняя численность участников клубных формирований на 1 тыс. чел. населения | чел. | 150 | 155 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 166 | 168 |
| 9 | Количество посещений организации культуры по отношению к уровню 2010 года | % | 107 | 110 | 113 | 115 | 117 | 120 | 123 | 123 | 123 |
| 10 | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда Музея | % | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 11 | Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры Топчихинского района и средней заработной платы в Алтайском крае | % | 50,5 | 54,4 | 70,4 | 75,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Уровень удовлетворенности жителей Топчихинского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | 80 | 85 | 86 | 87 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе

«Развитие культуры Топчихинского района» на 2016 –2022 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной Программы

«Развитие культуры Топчихинского района» на 2016 –2022 годы

| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Участник программы | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 год | 2017 год |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1 «Сохранение объектов культурного наследия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цель 1. Сохранение объектов культурного и исторического наследия | 2016-2022 годы |  | 400,0 | 35,0 |  | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 635,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КБ (далее КБ) |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | районный бюджет (далее РБ) |
|  |  |  |  | 400,0 | 35,0 |  | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 635,0 | внебюджетные средства (далее ВС) |
| 2 | Задача 1.1. Обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия | 2016-2022 годы |  | 400,0 | 35,0 |  | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 635,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КБ |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | РБ |
|  |  |  |  | 400,0 | 35,0 |  | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 635,0 | ВС |
| 3 | Мероприятие 1.1.1. Ремонт объектов культурного наследия | 2016-2022 годы | Администрация района, отдел культуры, молодежи и спорта | 400,0 | 35,0 |  | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 635,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КБ |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | РБ |
|  |  |  |  | 400,0 | 35,0 |  | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 635,0 | ВС |
| 4 | Мероприятие 1.1.2. Паспортизация объектов культурного наследия | 2016-2022 годы | Отдел культуры, молодежи и спорта | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | всего |
| Итого по разделу 1 |  |  |  | 400,0 | 35,0 |  | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 635,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КБ |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | РБ |
|  |  |  |  | 400,0 | 35,0 |  | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 635,0 | ВС |
| Раздел 2 «Развитие библиотечного обслуживания населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Цель 2. Расширение доступа населения к культурным ценностям и информации | 2016-2022 годы |  | 75,0 | 70,0 |  | 83,0 | 1666,0 | 1636,6 | 1636,0 | 1636,0 | 6802,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. |
|  |  |  |  | 30,0 | 60,0 |  | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109,0 | КБ |
|  |  |  |  | 15,0 | 0,0 |  | 43,0 | 1613,0 | 1583,0 | 1583,0 | 1583,0 | 6420,0 | РБ |
|  |  |  |  | 30,0 | 10,0 |  | 21,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 273,0 | ВС |
| 6 | Задача 2.1. Повышение доступности и качества услуг и работ в сфере библиотечного дела | 2016-2022 годы |  | 75,0 | 70,0 |  | 83,0 | 1666,0 | 1636,6 | 1636,0 | 1636,0 | 6802,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. |
|  |  |  |  | 30,0 | 60,0 |  | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109,0 | КБ |
|  |  |  |  | 15,0 | 0,0 |  | 43,0 | 1613,0 | 1583,0 | 1583,0 | 1583,0 | 6420,0 | РБ |
|  |  |  |  | 30,0 | 10,0 |  | 21,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 273,0 | ВС |
| 7 | Мероприятие 2.1.1. Организация библиотечного обслуживания населения | 2016-2022 годы | Администрация района, Библиотека | 0,0 | 0,0 |  | 11,0 | 1606,0 | 1576,0 | 1576,0 | 1576,0 | 6345,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 1563,0 | 1533,0 | 1533,0 | 1533,0 | 6162,0 | РБ |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 11,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 183,0 | ВС |
| 8 | Мероприятие 2.1.2. Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек | 2016-2022 годы | Администрация района, Библиотека | 35,0 | 0,0 |  | 62,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 257,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | КБ |
|  |  |  |  | 15,0 | 0,0 |  | 43,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 218,0 | РБ |
|  |  |  |  | 20,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | ВС |
| 9 | Мероприятие 2.1.3. Подключение библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения инновационных технологий и оцифровки | 2016-2022 годы | Администрация района, Библиотека | 30,0 | 60,0 |  | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 130,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. |
|  |  |  |  | 30,0 | 60,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | КБ |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 40,0 | РБ |
| 10 | Мероприятие 2.1.4. Участие в выставках, конференциях, фестивалях, литературных чтениях, семинарах и других творческих акциях | 2016-2022 годы | Отдел культуры, молодежи и спорта, Библиотека | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 70,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | РБ |
|  |  |  |  | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 70,0 | ВС |
| Итого по разделу 2 |  |  |  | 75,0 | 70,0 |  | 83,0 | 1666,0 | 1636,6 | 1636,0 | 1636,0 | 6802,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. |
|  |  |  |  | 30,0 | 60,0 |  | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109,0 | КБ |
|  |  |  |  | 15,0 | 0,0 |  | 43,0 | 1613,0 | 1583,0 | 1583,0 | 1583,0 | 6420,0 | РБ |
|  |  |  |  | 30,0 | 10,0 |  | 21,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 273,0 | ВС |
| Раздел 3 «Развитие музейного обслуживания населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Цель 3. Сохранение культурного и исторического наследия района, расширение доступа населения к культурным ценностям | 2016-2022 годы |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 551,7 | 543,7 | 543,7 | 543,7 | 2182,8 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 511,7 | 501,7 | 501,7 | 501,7 | 2016,8 | РБ |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 40,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 166,0 | ВС |
| 12 | Задача 3.1. Повышение доступности и качества музейных услуг и работ | 2016-2022 годы |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 521,7 | 543,7 | 543,7 | 543,7 | 2182,8 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 511,7 | 501,7 | 501,7 | 501,7 | 2016,8 | РБ |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 40,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 166,0 | ВС |
| 13 | Мероприятие 3.1.1. Организация музейного обслуживания населения | 2016-2022 годы | Отдел культуры, молодежи и спорта, Музей | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 521,7 | 513,7 | 513,7 | 513,7 | 2062,8 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 511,7 | 501,7 | 501,7 | 501,7 | 2016,8 | РБ |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 10,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 46,0 | ВС |
| 14 | Мероприятие 3.1.2. Организация посещения группами учащихся образовательных организаций Музея | 2016-2022 годы | Комитет по образованию, Музей | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | всего |
| 15 | Мероприятие 3.1.3. Обновление фондов Музея | 2016-2022 годы | Отдел культуры, молодежи и спорта, Музей | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 120,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | РБ |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 120,0 | ВС |
| Итого по разделу 3 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 551,7 | 543,7 | 543,7 | 543,7 | 2182,8 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 511,7 | 501,7 | 501,7 | 501,7 | 2016,8 | РБ |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 40,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 166,0 | ВС |
| Раздел 4 «Развитие культурно - досуговой занятости, исполнительских искусств и народного творчества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Цель 4. Расширение доступности и поддержка исполнительских искусств, народного творчества | 2016-2022 годы |  | 15,0 | 15,0 |  | 210,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 1060,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. |
|  |  |  |  | 5,0 | 0,0 |  | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | РБ |
|  |  |  |  | 10,0 | 15,0 |  | 190,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 1035,0 | ВС |
| 17 | Задача 4.1. Создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств и поддержки самодеятельного творчества | 2016-2022 годы |  | 15,0 | 15,0 |  | 205,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 955,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. |
|  |  |  |  | 5,0 | 0,0 |  | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | РБ |
|  |  |  |  | 10,0 | 15,0 |  | 190,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 935,0 | ВС |
| 18 | Мероприятие 4.1.1. Участие коллективов самодеятельного творчества, народного театра и отдельных исполнителей, делегаций в конкурсах, фестивалях, выставках, акциях различного уровня | 2016-2022 годы | Отдел культуры, молодежи и спорта, ЦДК | 15,0 | 15,0 |  | 205,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 955,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. |
|  |  |  |  | 5,0 | 0,0 |  | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | РБ |
|  |  |  |  | 10,0 | 15,0 |  | 190,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 935,0 | ВС |
| 19 | Задача 4.2. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Российской Федерации | 2016-2022 годы |  | 0,0 | 0,0 |  | 5,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 105,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | РБ |
|  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 100,0 | ВС |
| 20 | Мероприятие 4.2.1. Организация и проведение фольклорных фестивалей, конкурсов, выставок, национальных праздников, праздников народного календаря, ярмарок народных промыслов и ремесел | 2016-2022 годы | Отдел культуры, молодежи и спорта, комитет по образованию, ЦДК, Библиотека, Музей | 0,0 |  | 0,0 | 5,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 105,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | РБ |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 100,0 | ВС |
| 21 | Цель 5. Создание современных условий для реализации программных мероприятий, работы муниципальных учреждений культуры | 2016-2022 годы |  | 357,0 | 727,0 |  | 1640,9 | 25762,6 | 25424,7 | 25075,3 | 20867,3 | 99854,8 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. |
|  |  |  |  | 150,0 | 481,4 |  | 150,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1031,4 | КБ |
|  |  |  |  | 30,0 | 18,6 |  | 137,1 | 24350,6 | 24262,7 | 23913,3 | 19705,3 | 92417,6 | РБ |
|  |  |  |  | 177,0 | 227,0 |  | 1353,8 | 1162,0 | 1162,0 | 1162,0 | 1162,0 | 6405,8 | ВС |
| 22 | Задача 5.1. Создание условий для организации и проведения мероприятий, обеспечения доступности услуг населению | 2016-2022 годы |  | 25,0 | 20,0 |  | 212,8 | 24570,6 | 24482,7 | 24133,3 | 19925,3 | 93369,7 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. |
|  |  |  |  | 5,0 | 0,0 |  | 15,0 | 24350,6 | 24262,7 | 23913,3 | 19705,3 | 92251,9 | РБ |
|  |  |  |  | 20,0 | 20,0 |  | 197,8 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 1117,8 | ВС |
| 23 | Мероприятие 5.1.1. Организация предоставления культурно - досугового обслуживания населения района | 2016-2022 годы | Отдел культуры, молодежи и спорта, ЦДК, | 0,0 | 0,0 |  | 97,8 | 24470,6 | 24382,7 | 24033,3 | 19825,3 | 92809,7 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 24350,6 | 24262,7 | 23913,3 | 19705,3 | 92231,9 | РБ |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 97,8 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 577,8 | ВС |
| 24 | Мероприятие 5.1.2. Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям культуры | 2016-2022 годы | Отдел культуры, молодежи и спорта, комитет по образованию, ЦДК, Библиотека, Музей | 25,0 | 20,0 |  | 115,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 560,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. |
|  |  |  |  | 5,0 | 0,0 |  | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | РБ |
|  |  |  |  | 20,0 | 20,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 540,0 | ВС |
| 25 | Задача 5.2. Создание условий для поддержки творческих инициатив населения, творческих союзов, выдающихся деятелей и организаций в сфере культуры и искусства | 2016-2022 годы |  | 150,0 | 150,0 |  | 150,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. |
|  |  |  |  | 150,0 | 150,0 |  | 150,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | КБ |
| 26 | Мероприятие 5.2.1. Государственная поддержка: - лучших работников сельских учреждений культуры - лучших сельских учреждений культуры | 2016-2022 годы | Администрация района, отдел культуры, молодежи и спорта, ЦДК, Библиотека, Музей | 150,0 | 150,0 |  | 150,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. |
|  |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | КБ |
|  |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |  |
| 27 | Задача 5.3. Популяризация деятельности в сфере сохранения культурного наследия, развития культуры и искусства | 2016-2022 годы |  | 12,0 | 7,0 |  | 328,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 755,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. |
|  |  |  |  | 5,0 | 0,0 |  | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | РБ |
|  |  |  |  | 7,0 | 7,0 |  | 323,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 745,0 | ВС |
| 28 | Мероприятие 5.3.1. Освещение в средствах массовой информации мероприятий, направленных на сохранение и развитие культуры Топчихинского района | 2016-2022 годы | Отдел культуры, молодежи и спорта, ЦДК, Библиотека, Музей | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | всего |
| 29 | Мероприятие 5.3.2. Разработка и издание методических материалов, буклетов, справочной литературы, альбомов, каталогов, сборников, календарей | 2016-2022 годы | Отдел культуры, молодежи и спорта, ЦДК, Библиотека, Музей | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 14,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | РБ |
|  |  |  |  | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 14,0 | ВС |
| 30 | Мероприятие 5.3.3. Организация и проведение тематических фестивалей, смотров, конкурсов, выставок | 2016-2022 годы | Отдел культуры, молодежи и спорта, ЦДК | 10,0 | 5,0 |  | 326,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 741,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. |
|  |  |  |  | 5,0 | 0,0 |  | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | РБ |
|  |  |  |  | 5,0 | 5,0 |  | 321,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 731,0 | ВС |
| 31 | Задача 5.4. Организационно- техническое, информационно - методическое и ресурсное обеспечение деятельности учреждений культуры, повышение уровня безопасности, ремонт помещений и зданий учреждений культуры | 2016-2022 годы |  | 170,0 | 550,0 |  | 950,1 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 5030,1 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. |
|  |  |  |  | 0,0 | 331,4 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 331,4 | КБ |
|  |  |  |  | 20,0 | 18,6 |  | 117,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 262,4 | РБ |
|  |  |  |  | 150,0 | 200,0 |  | 833,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 4543,0 | ВС |
| 32 | Мероприятие 5.4.1. Обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для учреждений культуры | 2016-2022 годы | Администрация района, отдел культуры, молодежи и спорта, ЦДК | 70,0 | 450,0 |  | 294,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 2014,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. |
|  |  |  |  | 0,0 | 331,4 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 331,4 | КБ |
|  |  |  |  | 20,0 | 18,6 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,6 | РБ |
|  |  |  |  | 50,0 | 100,0 |  | 294,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1644,0 | ВС |
| 33 | Мероприятие 5.4.2. Проведение ремонтных работ помещений и зданий учреждений культуры | 2016-2022 годы | Администрация района, отдел культуры, молодежи и спорта, ЦДК | 100,0 | 100,0 |  | 656,1 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 3016,1 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 117,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117,1 | РБ |
|  |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  | 539,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 2899,0 | ВС |
| 34 | Мероприятие 5.4.4. Создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий | 2016-2022 годы | Администрация района, ЦДК | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КБ |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00,0 | РБ |
| 35 | Мероприятие 5.4.3. Организация лечения работников учреждений культуры в санаторно-курортных учреждениях, расположенных на территории Алтайского края | 2016-2022 годы | Отдел культуры, молодежи и спорта, ЦДК | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КБ |
| Итого по разделу 4 |  |  |  | 372,0 | 742,0 |  | 1850,9 | 25967,6 | 25280,3 | 25490,3 | 21072,3 | 100914,8 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. |
|  |  |  |  | 150,0 | 481,4 |  | 150,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1031,4 | КБ |
|  |  |  |  | 35,0 | 18,6 |  | 157,1 | 24350,6 | 24262,7 | 23913,3 | 19705,3 | 92442,6 | РБ |
|  |  |  |  | 187,0 | 242,0 |  | 1543,8 | 1367,0 | 1367,0 | 1367,0 | 1367,0 | 7440,8 | ВС |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к муниципальной программе «Развитие культуры Топчихинского района»

на  2016 – 2022 годы

ОБЪЕМ

финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной Программы

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего финансовых затрат | 847,0 | 847,0 | 1973,9 | 28225,3 | 27849,4 | 27500,0 | 23292,0 | 110534,6 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из краевого бюджета | 180,0 | 541,4 | 169,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1140,4 |
| из бюджета муниципального образования Топчихинский район | 50,0 | 18,6 | 200,1 | 26475,3 | 26347,4 | 25998,0 | 21790,0 | 100879,4 |
| из внебюджетных источников | 617,0 | 287,0 | 1604,8 | 1500,0 | 1502,0 | 1502,0 | 1502,0 | 8514,8 |