**Годовой отчет**

# о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Макарьевского сельсовета на 2018-2022 годы»

##### Отчетный период 2021 год

##### За отчетный период 2021 года на финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Макарьевского сельсовета на 2018-2022 годы» из бюджета сельсовета было направлено 616,9, плановый показатель финансирования по программе на 2021 год составил 10 тысяч рублей.

Главной целью программы является создание условий для развития массовой физической культуры и школьного спорта на территории Макарьевского сельсовета.

В ходе реализации программы реализовывались такие задачи, как:

- обеспечить дальнейшее развитие материально-технической базы учреждений в сфере физической культуры и спорта;

- повысить эффективность физкультурно-спортивной работы с детьми, подростками и молодежью, в том числе с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении;

- осуществить дальнейшее развитие физкультурно-спортивной работы с населением Макарьевского сельсовета.

Основные мероприятия программы направлялись на поддержку молодых спортсменов, поддержку участия в спортивных мероприятиях.

В рамках реализации муниципальной программы за 12 месяцев 2021 года проводились спортивные мероприятия, социально-значимые для сельсовета.

**Индикаторы муниципальной программы за 2021 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора | Ед.  измерения | план 2021 | факт 2021 |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения | % | 25 | 22 |
| 2 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности учащихся и студентов | % | 65 | 65 |
| 3 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 4 | 0 |
| 4 | Эффективность использования спортивных сооружений | % | 60 | 62 |

**Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Макарьевского сельсовета на 2018-2022 годы»**

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения (%):

S1 = (22/25)\*100% = 88 % (100%)

2. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности учащихся и студентов (%):

S2 = (65/65)\*100% = 100%

3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения (%):

S3 = (0/4)\*100% = 0%

4. Эффективность использования спортивных сооружений (%):

S4 = (62/60)\*100% = 103,3% (100%)

**M**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/4 )\* (88+100+0+100)=72,0%**

**i=4**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета

муниципальной программы

**Fin = 616,9/10\*100% = 6169% (100%)**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2021 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1 | Участие в районных спортивных летних и зимних Олимпиад спортсменов района, районных спортивных соревнованиях | 0 |
| 2 | Проведение спортивных массовых сельских праздников (День физкультурника, Кросс нации и др.) | 1 |
| 3 | Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий для лиц пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 0 |
| 4 | Организация работы по созданию уголков спортивной славы в образовательных учреждениях, размещение спортивной наглядной агитации | 1 |
| 5 | Приобретение наградного материала для поощрения сельских спортсменов | 0 |
| 6 | Внедрение современных оздоровительных технологий в систему воспитания и организации досуга подростков и молодежи, направленных на предупреждение употребления наркотиков | 1 |
| 7 | Содействие развитию спортивных кружков, секций | 1 |
| 8 | Обеспечениеучастия детей и молодежи в спортивных мероприятиях | 1 |
| 9 | Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и спортивной формы для сельской команды | 0 |
| 10 | Обустройство новых спортивных объектов, ремонт и реконструкция уже имеющихся | 1 |

**n =10**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/10)\* (6\*100%) = 60%**

**j=5**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

**O = (Cel+Fin + Mer)/3= (72,0+ 100+60 )/3 = 77,3%**

**Вывод: в 2021 году муниципальная программа реализована с средним уровнем эффективности 77,3% (от 40 до 80%).**

Заместитель главы

Администрации сельсовета О.А. Ковалевская