Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы  «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Парфёновского сельсовета на 2018-2022 годы» за 2021 год

##### На финансирование мероприятий муниципальной программы из средств бюджета сельсовета средства не направлялись, плановый показатель финансирования по программе составил  5 тыс. руб.

Главной целью  программы является обеспечение условий для развития на территории Парфёновского  сельсовета физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

Задачами программы является: популяризация массового спорта, приобщение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом; содействие развитию школьного, детско-юношеского спорта и подготовка спортивного резерва; обеспечение дальнейшего развития материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта

Индикаторы муниципальной программы за 2021 год

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. измерения | план 2021 | факт 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения | % | 35 | 20 |
| 2 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности учащихся и студентов | % | 65 | 25 |
| 3 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 4 | 1 |

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Парфёновского сельсовета на 2018-2022 годы» за 2021 год

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения, %.:

S1 = (20/35)*100% = 57,1 %

2. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности учащихся и студентов, %.:

S2 = (25/65)*100% =38,5 %

3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %.

S3 = (1/4)*100% = 25%

m

Cel = (1/m)*(Si) = (1/3 )* (57,1+38,5+25)=40,2%

i=3

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:

Fin = 0/5 *100=0%

III.Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2020 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования | 0 |
| 2 | Принимать участие в районных летних и зимних Олимпиад сельских спортсменов Топчихинского района | 1 |
| 3 | Принимать участие в районных спартакиад, спортивных соревнований среди школьников | 1 |
| 4 | Проведение спортивных соревнований среди молодежных команд села | 1 |
| 5 | Проведение спортивных массовых праздников (День физкультурника, Кросс нации и др.) | 0 |
| 6 | Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий для лиц пожилого возраста | 0 |
| 7 | Организация и обустройство летних спортивных площадок | 1 |
| 8 | Улучшение кадрового обеспечения отросли физической культуры и спорта в селе, путем привлечения молодых специалистов | 0 |

n

Mer  =  (1/n) * (Rj*100%) = (1/8)* (4*100%) = 50%

j=8

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (Cel + Fin + Mer)/3= (40,2+0+ 50)/3 = 30%.

В 2021 году муниципальная программа реализована  с низким  уровнем эффективности  30%.

Глава Администрации сельсовета                                                     В.И.Субочев