**Годовой отчет**

##### о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры на территории Макарьевского сельсовета на 2018-2022 годы»

##### Отчетный период 2021 год

##### За отчетный период 2021 г на финансирование мероприятий целевой муниципальной программы «Развитие культуры на территории Макарьевского сельсовета на 2018-2022 годы» в муниципальном образовании из бюджета сельсовета было направлено 9,5 тыс. руб., плановый показатель финансирования по программе на 2021 год составил 1 тыс. руб.

Главной целью программы является создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.

В ходе реализации программы реализовывались такие задачи, как обеспечение развития культурно-досуговой деятельности и народного художественного творчества; создание условий для организации и проведения социально значимых мероприятий, обеспечения доступности услуг организаций культуры населению, текущий и капитальный ремонт памятника Великой Отечественной войны в с. Макарьевка.

Основные мероприятия программы направлялись на поддержку молодых дарований, самодеятельного художественного творчества, поддержку участия учреждений культуры, а также коллективов самодеятельного творчества в районных конкурсах, фестивалях, акциях.

В рамках реализации программы за 12 месяцев 2021 года проводились культурные мероприятия, социально-значимые для сельсовета

**Индикаторы муниципальной программы за 2021 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение индикатора | |
| 2021 (план) | 2021 (факт) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | % | 7,2 | 7,0 |
| 2 | Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей | % | 39 | 39 |
| 3 | Количество посещений библиотеки (на 1 жителя в год) | посещений | 16,0 | 16,2 |
| 4 | Среднее число книговыдач в расчете на 1 человека в год | ед. | 23 | 23,1 |
| 5 | Уровень удовлетворенности жителей Макарьевского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культур | % | 85 | 85 |

##### Оценка эффективности муниципальной программы

##### «Развитие культуры на территории Макарьевского сельсовета

##### на 2018-2022 годы»

I. Оценка I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)

S1=7,0/7,2\*100%=97,2 %

2. Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей

S2=39/39\*100%=100% (100%)

3. Количество посещений библиотеки (на 1 жителя в год)

S3=16,20/16\*100% =101,25 % (100%)

4. Среднее число книговыдач в расчете на 1 человека в год

S4=23,1/23,0\*100%= 100,43% (100%)

5. Уровень удовлетворенности жителей Макарьевского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культур

S5=85/85\*100%=100 %

**m=5**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5 )\* (97,2+100+100+100+100)= 99,44%**

**i=5**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

**Fin = 9,5 /1\*100% = 950%(100%)**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2021 году: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | организация и проведение тематических выставок, конкурсов, смотров | 1 |
| 2 | обеспечение участия талантливой молодежи в конкурсных мероприятиях районного, краевого и межрегионального значения | 0 |
| 3 | Организация и проведение праздника «Масленица» | 1 |
| 4 | Организация и проведение праздника «День Победы | 1 |
| 5 | Организация и проведение праздника «День защиты детей» | 1 |
| 6 | Организация и проведение праздника «День села» | 0 |
| 7 | Организация и проведение праздника «Месячник пожилого человека» | 1 |
| 8 | Организация и проведение праздника «Новый год» | 1 |
| 9 | вовлечение молодых людей в реализацию мероприятий программы | 1 |
| 10 | приобретение для библиотек периодических изданий | 0 |
| 11 | участие в выставках, конференциях, фестивалях, литературных чтениях, семинарах и других творческих акциях | 0 |

**n =11**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/11)\* (7\*100%) =63,6 %**

**j=6**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (99,44+100,0+ 63,6)/3 = 87,68%**

***Вывод: в 2021 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 87,68 ( 80% и более).***

Заместитель главы Администрации сельсовета О. А. Ковалевская