Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы   «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Кировского сельсовета на 2017-2034 годы» за 2021 год

На финансирование мероприятий муниципальной программы из средств бюджета сельсовета средства в отчетном периоде не направлялись. В рамках программы на 2021 год на реализацию мероприятий было заложено 15 тыс. руб.

Главной целью  программы является комплексное развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, снижение уровня их износа, улучшение экологической ситуации на территории сельсовета, обеспечение надежности коммунальных систем жизнеобеспечения населения,  улучшение качества коммунальных услуг

Задачами программы является: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения, повышение качества услуг, предоставляемых ЖКУ, снижение потребление энергетических ресурсов, снижение потерь при поставке ресурсов потребителям, улучшение экологической обстановки в сельском поселении.

Индикаторы муниципальной программы за 2021 год

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. измерения | план 2021 | факт 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, % | % | 45 | 45 |
| 2 | Снижение количества аварий и повреждений коммунальной инфраструктуры, шт./год | шт./год | 11 | 6 |
| 3 | Улучшение экологического состояния окружающей среды, % | % | 70 | 35 |

Оценка эффективности муниципальной программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Кировского сельсовета на 2017-2034 годы» за 2021 год

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, %

S1 = (45/45)*100% = 100%

2. Снижение количества аварий и повреждений коммунальной инфраструктуры, шт./год

S2 = (6/11)*100% = 54,5%

3. Улучшение экологического состояния  окружающей среды, %

S3 = (35/70)*100% = 50%

m

Cel = (1/m)*(Si) = (1/3 )* (100+54,5+50)=68,2%

i=3

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:

Fin = 0/15 *100=0%

III.Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2021 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения строительство (1,8 км.) | 1 |
| 2 | Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения реконструкция крыши котельной (200 м2) | 1 |
| 3 | Усовершенствование площадки временного хранения твердых коммунальных отходов: ограждение, обваловка, вертикальная планировка, изготовление проектно-сметной документации (ПСД) усовершенствование площадки временного хранения твердых коммунальных отходов (4га), (ПСД) | 1 |

n

Mer  =  (1/n) * (Rj*100%) = (3/3)* (1*100%)  = 100%

j=3

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (Cel + Fin + Mer)/3= (68,2+0+ 100)/3 = 56,1%.

В 2021 году муниципальная программа со средним  уровнем эффективности 56,1%  (от 40 % до 80 %.)

Глава Администрации сельсовета                             А.В. Попов