Годовой отчет

##### о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Володарский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2019- 2022 годы»

##### Отчетный период 2021 год

##### За отчетный период 2021 года на финансирование мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Володарский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2019- 2022 годы» выделено 135 557 рублей, при плановом показателе 207 228 рубля (суммы финансирования взяты из актуальной редакции бюджета муниципального образования Володарский сельсовет Топчихинского района Алтайского края, утвержденного решением Володарского сельского совета депутатов от 22.12.2021 № 30).

Целью программы является создание благоприятных условий жизнедеятельности населения и повышение комфортности условий проживания на территории муниципального образования Володарский сельсовет.

В ходе реализации программы реализовывались такие задачи, как повышение уровня благоустройства территорий; повышение уровня освещенности территорий; повышение уровня удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий

Основные мероприятия программы направлялись на повышение уровня благоустройства поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенного пункта.

В рамках реализации программы за 12 месяцев 2021 года проводились мероприятия по благоустройству сельсовета.

Индикаторы муниципальной программы за 2021 год

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение индикатора |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 (план) | 2021 (факт) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.) | % | 70 | 70 |
| 2 | Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования | % | 45 | 30 |
| 3 | Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий | % | 60 | 50 |

##### Оценка эффективности целевой муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Володарский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2019- 2022 годы»

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.)

S1 = 70/70*100% = 100

2. Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования

S2 = 30/45*100% = 66,67

3. Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий

S3 = 50/60*100% = 83,33

m=3

Cel = (1/m)*(Si) = (1/3)*(100+66,67+83,33) = 82,50%

i=3

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

Fin = 135557/207228*100% = 65,41%

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2021 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обустройство, ремонт, озеленение и содержание общественных территорий (площадей, парков, детских и спортплощадок, зон отдыха, территорий объектов культурного наследия, сельского кладбища), в т.ч приобретение расходных материалов, оборудования, инструментов | 1 |
| 2 | Комплекс работ по сезонному содержанию малых архитектурных форм, ограждений, зеленых насаждений, очистке от снега и наледи, санитарной очистке, сбору, накоплению и транспортировке мусора к местам утилизации, удаления аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, выкос травы и сухой стерни на общественных территориях | 1 |
| 3 | Организация рабочих мест для безработных граждан поселения на работах по благоустройству территории поселения | 0 |
| 4 | Организация рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на работах по благоустройству территории поселения | 0 |
| 5 | Капитальный ремонт, текущее содержание, восстановление и обслуживание сетей уличного освещения территории поселения | 1 |
| 6 | Организация праздничного оформления территории (снежного городка, день села, пр.салют, иллюминация) | 0 |

n=6

Mer  =  (1/n) * (Rj*100%) = (1/6)* (3*100%) = 50,0 %

j=4

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

O = (Cel + Fin + Mer)/3= (82,50+50,0+66,67)/3 = 66,39%

Вывод: в 2021 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 66,39% (от 40% до 80%).

Исполняющий полномочия

главы Администрации сельсовета                                                              З.А. Иванова