Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Володарского сельсовета на 2019-2023 годы»

##### Отчетный период 2021 год

На финансирование мероприятий муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Володарского сельсовета на 2019-2023 годы» выделено 2192 рубля, при плановом показателе 2192 рубля (суммы финансирования взяты из актуальной редакции бюджета муниципального образования Володарский сельсовет Топчихинского района Алтайского края, утвержденного решением Володарского сельского совета депутатов от 22.12.2021 № 30).

Основная цель программы: обеспечение необходимых условий укрепления пожарной безопасности, защита жизни и здоровья населения Володарского сельсовета от пожаров и сопутствующим их факторов.

Задачами программы является: формирование нормативной, правовой и методической базы для обеспечения контроля за соблюдением первичных мер пожарной безопасности; совершенствование материально-технического обеспечения деятельности по предупреждению и тушению пожаров; совершенствование системы подготовки специалистов и обучения населения мерам  пожарной безопасности.

Индикаторы муниципальной программы за 2021 год

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение индикатора |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 (план) | 2021 (факт) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество пожаров на территории Володарского сельсовета | шт. в год | 1 | 2 |
| 2 | Количество населения пострадавшего при пожаре | чел. в год | 0 | 0 |
| 3 | Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения | % | 70 | 65 |
| 4 | Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий | % | 70 | 100 |

Оценка эффективности муниципальной программы пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций на территории Володарского сельсовета на 2019-2023 годы за 2021 год

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Количество пожаров на территории Володарского сельсовета (%):

S1 = 1/2*100% = 50,0 %

2. Количество населения пострадавшего при пожаре (%):

S2 = 0/0*100% = 0%

3. Количество населения, прошедшего обучение  мерам  пожарной безопасности от общего количества населения (%):

S3 = 65/70*100% = 92,86%

4. Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий (%):

S4 = 100/70*100% = 142,86%(100%)

m=4

Cel = (1/m)*(Si) = (1/4 )* (50,0+0+92,86+100)=60,72%

i=4

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:

Fin = 2192/2190 *100 = 100%

III.Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2021 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка положений, программ по укреплению противопожарной устойчивости | 1 |
| 2 | Разработка проектов постановлений, распоряжений Администрации сельсовета и решений сельского Совета депутатов | 1 |
| 3 | Утверждение перечня первичных средств пожаротушения в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан | 0 |
| 4 | Приобретение и заправка огнетушителей | 1 |
| 5 | Поддержание в рабочем состоянии и установка новых пожарных гидрантов | 1 |
| 6 | Обслуживание пожарных водоемов (чистка подъездных путей, очистка водоемов от мусора и т.д.) | 1 |
| 7 | Строительство и подержание в рабочем состоянии пирсов для установки пожарных автомобилей на естественные водоисточники для забора воды | 0 |
| 8 | Обеспечение в зимнее время очистку внутри поселковых дорог, проездов, подъездов к жилым домам, пожарным гидрантам и водоемам | 1 |
| 9 | Поддержание в рабочем состоянии пожарной сигнализации в здании Администрации | 1 |
| 10 | Приобретение противопожарного оборудования (ранцев для обходчиков и т.д.); спецодежды, снаряжения для обеспечения необходимых условий при привлечении населения к работам по предупреждению и тушению пожаров в составе добровольных противопожарных формирований | 0 |
| 11 | Организация патрулирования силами добровольных пожарных дружин в условиях устойчивой, сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения | 1 |
| 12 | Устройство минерализованных полос – противопожарные мероприятия | 1 |
| 13 | Оформление стендов, вывесок, выставок противопожарного содержания | 1 |
| 14 | Организация изготовления листовок, памяток, плакатов, противопожарного содержания | 0 |
| 15 | Организация обязательного обучение в учебных заведениях, имеющих соответствующую лицензию, лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов муниципальной собственности | 0 |
| 16 | Оборудование уголками пожарной безопасности организаций всех форм собственности | 1 |
| 17 | Обеспечение информирования населения о наиболее крупных и характерных пожарах и причинах их возникновения | 1 |
| 18 | Активизация работы по обучению населения мерам пожарной безопасности в жилом секторе и по месту работы (службы) в форме лекций, бесед, проведения собраний с гражданами, инструктажей, с привлечением руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в организациях | 1 |

n=18

Mer  =  (1/n) * (Rj*100%) = (1/18)* (13*100%) = 72,22%

j=12

IV. Комплексная оценка эффективности реализации

муниципальной программы:

O = (Cel + Fin + Mer)/3= (60,72+100+72,22)/3 = 77,65%.

Вывод: в 2021 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 77,65% (от 40% до 80%).

Исполняющий полномочия

главы Администрации сельсовета                                                        З.А. Иванова