**Сводный годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

 **муниципального образования Макарьевский сельсовет**

**Отчётный период 2021 год**

Сводный годовой отчет о ходе реализации и комплексной оценке эффективности муниципальных программ за 2021 год подготовлен Администрацией Макарьевского сельсовета в соответствии с постановлением Администрации сельсовета от 26.12.2013 № 57 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования Макарьевский сельсовет» на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ.

В 2021 году на территории сельсовета реализовалось 6 муниципальных программ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Название муниципальной программы | Реквизиты актов, которыми утверждены программы |
| 1. | «Развитие культуры на территории Макарьевского сельсовета на 2018-2022 годы»  | ПостановлениеАдминистрации сельсовета от 07.11.2017 № 29(в ред. 01.11.2019 №55 от 10.03.2020 №17, от11.02.2021 №9, 04.02.2022 №11) |
| 2. | «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Макарьевского сельсовета на 2018-2022 годы»  | ПостановлениеАдминистрации сельсовета от 25.10.2017 № 25(в ред. от 01.11.2019 №54,от11.02.2021 №5,04.02.2022 №7) |
| 3. |  «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Макарьевского сельсовета» на 2014-2022 годы» | Постановление Администрации сельсовета от 18.11.2019 №62 (в ред. от 10.03.2020 №18, от 27.11.2020 №53, от 11.02.2021 №4,04.02.2022 №6) |
| 4. | «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Макарьевского сельсовета» на 2020 – 2022 годы | ПостановлениеАдминистрации сельсовета от 01.11.2019№ 52(в ред. от 11.02.2021 №6,04.02.2022 №8) |
| 5. | «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Макарьевского сельсовета на 2018-2022 годы» | ПостановлениеАдминистрации сельсовета от 07.11.2017 № 30(в ред. 01.11.2019 №56, от 10.03.2020 №19, от 11.02.2021 №7, 04.02.2022 №9) |
| 6. | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Макарьевский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2019- 2022 годы | Постановление Администрации сельсовета № 61 от 18.11.2019(в ред. 10.03.2020 №16, 11.02.2021 от 8,04.02.2022 №10) |

Мероприятия 6 муниципальных программ направлены на решение ключевых задач в соответствии с прогнозом социально-экономического развития сельсовета.

По итогам реализации муниципальных программ и проведенной оценки их эффективности можно сделать вывод, что 4 программы реализованы со средним уровнем эффективности, 2 программы реализованы с высоким уровнем эффективности.

1. **Выполнение индикаторов муниципальных программ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ИНДИКАТОРЫ за 12 месяцев 2021 года** |  |  |  |  |
| Наименование | Единица измере-ния | План по программе | Факт | Факт к плану, % |
| **«Развитие культуры на территории Макарьевского сельсовета на 2018-2022 годы»** |
| Ежегодное увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, % | % | 7,2 | 7,0 | 97,2 |
| Увеличение доли участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей Макарьевского сельсовета, % | % | 1 | 1,3 | 130 |
| Увеличение доли детей - участников культурно-досуговых мероприятий в общей численности детей сельсовета, % | % | 33 | 33 | 100 |
| Увеличение уровня удовлетворенности жителей Макарьевского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, % | % | 85 | 85 | 100 |
| **«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Макарьевского сельсовета на 2018-2022 годы»** |
| Количество пожаров на территории Макарьевского сельсовета | % | 1 | 0 | 0 |
| Количество населения пострадавшего при пожаре | % | 0 | 0 | 0 |
| Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения | % | 80 | 60 | 75 |
| Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий | % | 75 | 100 |  100 |
|

|  |
| --- |
| **«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Макарьевского сельсовета» на 2014 - 2022 годы** |
| Количество СМП на территории сельсовета  | единиц | 14 | 15 | 100 |
| Численность занятых в малом бизнесе | единиц | 26 | 26 | 100 |
| Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых предприятиях сельсовета (по отношению к уровню предыдущего года) | % | 108,0 | 112,5 | 100 |
| Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) | единиц | 6 | 6 | 100 |
| **«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Макарьевского сельсовета» на 2020-2022 годы** |
| Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений за год) | единиц | 2 | 6 | 66,67 |
| Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (за год) | единиц | 0 | 0 | 100 |
| Исключение фактов совершения террористических актов | единиц | 0 | 0 | 100 |
| Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений | % | 18 | 100 | 100 |
| Доля детей, подростков, молодежи и взрослого населения, участвующих в работе по профилактике употребления ПАВ, пропаганде здорового образа жизни, от общего количества детей, подростков, молодежи и взрослого населения муниципального образования  | % | 18 | 0 | 0 |

 |
| **«Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Макарьевского сельсовета на 2018-2022 годы»** |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения | % | 25 | 22 | 88 |
| Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности учащихся и студентов | % | 65 | 65 | 100 |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 4 | 0 | 0 |
| Эффективность использования спортивных сооружений | % | 60 | 62 | 103,3 |
|  **«Благоустройство территории муниципального образования Макарьевский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2019- 2022 годы** |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.) | % | 80 | 80 | 100 | % | 65 | 65 | 100 |
| Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования | % | 100 | 80 | 80 | % | 30 | 30 | 100 |
| Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий | % | 70 | 70 | 100 | % | 50 | 50 | 100 |

|  |
| --- |
| 1. **Результаты реализации муниципальных программ, мероприятия**
 |
| № п/п | Наименованиепрограммы | Ожидаемый результат реализации муниципальной программы | Полученный результат, проведенные мероприятия в 2021 году (факт) |
| 1 | «Развитие культуры на территории Макарьевского сельсовета на 2018-2022 годы» | - ежегодное увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, до 3%;- увеличение доли детей - участников культурно-досуговых мероприятий в общей численности детей сельсовета до 5%;- увеличение уровня удовлетворенности жителей Макарьевского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 90%,- увеличение доли участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей Макарьевского сельсовета | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2021 года выполнены следующие мероприятия:1) организация и проведение тематических выставок, конкурсов, смотров;2) организация и проведение праздника «Масленица»;3) организация и проведение праздника «День Победы;4)Организация и проведение праздника «День защиты детей»5) организация и проведение праздника «Месячник пожилого человека»6) организация и проведение праздника «Новый год»;7) вовлечение молодых людей в реализацию мероприятий программы |
| 2 | «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Макарьевского сельсовета на 2018-2022 годы» | Реализация Программы позволит:- минимизировать возможность возникновения пожаров на территории Макарьевского сельсовета;- значительно уменьшить материальный и экологический вред, причиненный пожарами;- закрепить у населения элементарные навыки предотвращения, тушения и противодействия распространению пожаров;- повысить  пожарную   безопасность  на объектах социальной и жилой сферы;- исключить гибель и травматизм людей при пожарах | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2021 года выполнены следующие мероприятия:1) разработка положений, программ по укреплению противопожарной устойчивости;2) разработка проектов постановлений, распоряжений Администрации сельсовета и решений сельского Совета депутатов;3) поддержание в рабочем состоянии и установка новых пожарных гидрантов;4) обслуживание пожарных водоемов (чистка подъездных путей, очистка водоемов от мусора и т.д.);5) обеспечение в зимнее время очистку внутри поселковых дорог, проездов, подъездов к жилым домам, пожарным гидрантам и водоемам;6) поддержание в рабочем состоянии пожарной сигнализации в здании Администрации;7) организация патрулирования силами добровольных пожарных дружин в условиях устойчивой, сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения;8) устройство минерализованных полос – противопожарные мероприятия;9) оформление стендов, вывесок, выставок противопожарного содержания;10) оборудование уголками пожарной безопасности организаций всех форм собственности;11) обеспечение информирования населения о наиболее крупных и характерных пожарах и причинах их возникновения;12) активизация работы по обучению населения мерам пожарной безопасности в жилом секторе и по месту работы (службы) в форме лекций, бесед, проведения собраний с гражданами, инструктажей, с привлечением руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в организациях. |
| 3 | «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Макарьевского сельсовета» на 2014-2022 годы» | К 2022 году: -улучшение условий для развития малого предпринимательства на территории сельсовета;-увеличение числа субъектов малого предпринимательства до 20 единиц, -увеличение численности занятых в сфере малого предпринимательства до 30 человек;-введение не менее 6 дополнительных рабочих мест. | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2021 года выполнены следующие мероприятия:1Доведение до СМП правовой информации по вопросам применения норм и изменения законодательства РФ, путем проведение информационно-разъяснительных и консультационных семинаров, круглых столов для СМП, с привлечением информационно-консультационного центра поддержки предпринимательства при Администрации района2) Привлечение СМП к экспертной оценке проектов муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в сфере предпринимательской деятельности, и (или) затрагивающих интересы СМП3) Оказание имущественной поддержки СМП, т.е. информирование СМП о земельных участках, потенциально пригодных для открытия новых производств и о свободных нежилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности4) Оказание в установленном порядке СМП имущественной поддержки в форме предоставления в аренду имущества, включенного в Перечень имущества собственности муниципального образования Володарский сельсовет, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав СМП), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе СМП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМП |
| 4 | «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Макарьевского сельсовета» на 2020 – 2022 годы | - повышение уровня общественной безопасности, борьбы с преступностью, общественного порядка, защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;- создание необходимых условий для снижения уровня преступности и уменьшения ее последствий;- формирование действенной системы профилактики правонарушений на территории сельсовета;- повышение доверия общества к правоохранительным органам;- формирование основ правовой культуры населения и должностных лиц;- обеспечение надлежащих условий деятельности правоохранительной системы и повышение ее эффективности | В рамках программы проведены следующие мероприятия:  -Проведение анализа существующей системы профилактики правонарушений на территории сельсовета, мониторинг состояния межэтнических и религиозных отношений, с целью выработки мер необходимых для повышения результативности профилактических мероприятий-Реализация информационных мероприятий по профилактике правонарушений, в т.ч.: - публикация в СМИ, в сети «Интернет» материалов по актуальным вопросам профилактики правонарушений, межнациональных конфликтов, неприятия распространения идеологии экстремизма, повышения правовой грамотности населения;- выступления на собраниях, конференциях граждан, собраниях трудовых коллективов, проведение тематических встреч, диспутов, круглых столов, родительских собраний, бесед, консультаций по вопросам профилактики правонарушений, толерантности и межэтнического взаимодействия, выявлению причин и условий, способствующих осуществлению экстремизма;- изготовление листовок, плакатов, стендов- Изучение в образовательной организации уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения-Организация и проведение культурно-массовых, спортивных и других мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, патриотизма, толерантного отношения к людям других национальностей в среде учащихся, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, КДНиЗП- Организации досуга и трудовой занятости учащихся во внеурочное время, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете органах внутренних дел, КДНиЗП- Организация и проведение разъяснительной работы с населением по профилактике преступлений, совершаемых в сфере информационных технологий-- Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин- Проведение мероприятий по раннему выявлению неблагополучных семей- Проведение совместных рейдов по соблюдению закона Алтайского края от 07.12.2009 N 99-ЗС "Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края" - Содействие социальной и культурной адаптации мигрантов, пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий- Пресечение незаконного оборота алкогольной продукции, наркотиков- Уничтожение очагов дикорастущей конопли |
| 5 | «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Макарьевского сельсовета на 2018-2022 годы» | К 2022 году:- увеличение общей численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 30%;- увеличение численности детей и подростков, занимающихся в физкультурно-спортивных секциях до 70 %;- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, до 5%;- повышение эффективности использования спортивных сооружений, до 80%. | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2021 года выполнены следующие мероприятия:1) Проведение спортивных массовых сельских праздников (День физкультурника, Кросс нации и др.)2) Организация работы по созданию уголков спортивной славы в образовательных учреждениях, размещение спортивной наглядной агитации3) Внедрение современных оздоровительных технологий в систему воспитания и организации досуга подростков и молодежи, направленных на предупреждение употребления наркотиков4) Содействие развитию спортивных кружков, секций5) Обеспечениеучастия детей и молодежи в спортивных мероприятиях6) Обустройство новых спортивных объектов, ремонт и реконструкция уже имеющихся (спортивная площадка) |
| 6 | Благоустройство территории муниципального образования Макарьевский сельсовет» на 2019 – 2022годы | Создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения муниципального образования Макарьевский сельсовет Топчихинского района Алтайского края.Улучшение внешнего облика села.Увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.)Увеличение доли освещенных территорий (улиц).Удовлетворенность жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2021 года выполнены следующие мероприятия:1) обустройство, ремонт, озеленение и содержание общественных территорий (площадей, парков, детских и спортплощадок, зон отдыха, территорий объектов культурного наследия, сельского кладбища), в т.ч приобретение расходных материалов, оборудования, инструментов;2) комплекс работ по сезонному содержанию малых архитектурных форм, ограждений, зеленых насаждений, очистке от снега и наледи, санитарной очистке, сбору, накоплению и транспортировке мусора к местам утилизации, удаления аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, выкос травы и сухой стерни на общественных территориях;3) капитальный ремонт, текущее содержание, восстановление и обслуживание сетей уличного освещения территории поселения4) Организация праздничного оформления территории (снежного городка, день села, пр.салют, иллюминация) |

1. **Финансирование муниципальных программ в отчетном периоде:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | План по программе на 2021 г. | Фактически освоено за 12 месяцев 2021 г.(в рублях) | Выполнение за 12 месяцев 2021 г. от плана по программе, % |
|  |
|  |  |
| «Развитие культуры на территории Макарьевского сельсовета на 2018-2022 годы» | 1000 | 9500 | 100 |
| «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Макарьевского сельсовета на 2018-2022 годы» | 5000 | 5300 | 100 |
| «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Макарьевского сельсовета» на 2014-2022 годы» | 2000 | 0 | 0 |
| «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Макарьевского сельсовета» на 2018 – 2022 годы | 5000 | 0 | 0 |
| «Благоустройство территории муниципального образования Макарьевский сельсовет» на 2019 – 20121годы | 124000 | 364300 | 100 |
| «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Макарьевского сельсовета на 2018-2022 годы» | 10000 | 616900 | 100 |
| ВСЕГО | 147000 | 996000 | 100 |
| В целом финансирование мероприятий за счет средств бюджета сельсовета в рамках муниципальных программ в 2021 году составило 677,5% от запланированного уровня. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Оценка эффективности муниципальных программ**

##### Муниципальная программа

##### «Развитие культуры на территории Макарьевского сельсовета

#####  на 2018-2022 годы»

##### Оценка эффективности муниципальной программы

##### «Развитие культуры на территории Макарьевского сельсовета

#####  на 2018-2022 годы»

 I. Оценка I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)

S1=7,0/7,2\*100%=97,2 %

2. Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей

S2=39/39\*100%=100% (100%)

3. Количество посещений библиотеки (на 1 жителя в год)

S3=16,20/16\*100% =101,25 % (100%)

4. Среднее число книговыдач в расчете на 1 человека в год

S4=23,1/23,0\*100%= 100,43% (100%)

5. Уровень удовлетворенности жителей Макарьевского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культур

S5=85/85\*100%=100 %

 **m=5**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5 )\* (97,2+100+100+100+100)= 99,44%**

 **i=5**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

**Fin = 9,5 /1\*100% = 950%(100%)**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2021 году: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | организация и проведение тематических выставок, конкурсов, смотров | 1 |
| 2 | обеспечение участия талантливой молодежи в конкурсных мероприятиях районного, краевого и межрегионального значения | 0 |
| 3 | Организация и проведение праздника «Масленица» | 1 |
| 4 | Организация и проведение праздника «День Победы | 1 |
| 5 | Организация и проведение праздника «День защиты детей» | 1 |
| 6 | Организация и проведение праздника «День села» | 0 |
| 7 | Организация и проведение праздника «Месячник пожилого человека» | 1 |
| 8 | Организация и проведение праздника «Новый год» | 1 |
| 9 | вовлечение молодых людей в реализацию мероприятий программы | 1 |
| 10 | приобретение для библиотек периодических изданий | 0 |
| 11 | участие в выставках, конференциях, фестивалях, литературных чтениях, семинарах и других творческих акциях | 0 |

 **n =11**

 **Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/11)\* (7\*100%) =63,6 %**

 **j=6**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (99,44+100,0+ 63,6)/3 = 87,68%**

***Вывод: в 2021 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 87,68 ( 80% и более).***

##### Муниципальная программа

 **«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Макарьевского сельсовета на 2018-2022 годы» за 2021 год**

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Количество пожаров на территории Макарьевского сельсовета (%):

S1 = (0/1)\*100% = 0 %

2. Количество населения пострадавшего при пожаре (%):

S2 = (0/0)\*100% = 0%

3. Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения (%):

S3 = (60/80)\*100% = 75,0%

4. Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий (%):

S4 = (100/75)\*100% = 133,3%

 **m=4**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/4 )\* (0+0+75,00+133,3)=52,075%**

 **i=4**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:

**Fin = 5,3/5 \*100=106%(100)**

III.Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2021 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | Разработка положений, программ по укреплению противопожарной устойчивости | **1** |
| 2 | Разработка проектов постановлений, распоряжений Администрации сельсовета и решений сельского Совета депутатов | **1** |
| 3 | Утверждение перечня первичных средств пожаротушения в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан | **0** |
| 4 | Приобретение и заправка огнетушителей | **1** |
| 5 | Поддержание в рабочем состоянии и установка новых пожарных гидрантов | **1** |
| 6 | Обслуживание пожарных водоемов (чистка подъездных путей, очистка водоемов от мусора и т.д.) | **1** |
| 7 | Строительство и подержание в рабочем состоянии пирсов для установки пожарных автомобилей на естественные водоисточники для забора воды | **0** |
| 8 | Обеспечение в зимнее время очистку внутри поселковых дорог, проездов, подъездов к жилым домам, пожарным гидрантам и водоемам | **1** |
| 9 | Поддержание в рабочем состоянии пожарной сигнализации в здании Администрации | **1** |
| 10 | Приобретение противопожарного оборудования (ранцев для обходчиков и т.д.); спецодежды, снаряжения для обеспечения необходимых условий при привлечении населения к работам по предупреждению и тушению пожаров в составе добровольных противопожарных формирований | **0** |
| 11 | Организация патрулирования силами добровольных пожарных дружин в условиях устойчивой, сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения | **1** |
| 12 | Устройство минерализованных полос – противопожарные мероприятия | **0** |
| 13 | Оформление стендов, вывесок, выставок противопожарного содержания | **1** |
| 14 | Организация изготовления листовок, памяток, плакатов, противопожарного содержания | **0** |
| 15 | Организация обязательного обучение в учебных заведениях, имеющих соответствующую лицензию, лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов муниципальной собственности | **0** |
| 16 | Оборудование уголками пожарной безопасности организаций всех форм собственности | **1** |
| 17 | Обеспечение информирования населения о наиболее крупных и характерных пожарах и причинах их возникновения | **1** |
| 18 | Активизация работы по обучению населения мерам пожарной безопасности в жилом секторе и по месту работы (службы) в форме лекций, бесед, проведения собраний с гражданами, инструктажей, с привлечением руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в организациях | **1** |

 **n=18**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/18)\* (12\*100%) = 66%**

 **j=12**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации

муниципальной программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (52,075+100+66)/3 = 72,7%.**

**В 2021 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 72,7% (от 40% до 80%).**

##### Муниципальная программа

**«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Макарьевского сельсовета» на 2014-2022 годы по итогам 2021 года**

1. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. Количество СМП на территории сельсовета

S1 =15/14\*100%=107%;(100)

2. Численность занятых в малом бизнесе

S2 =26/26\*100%=100%;

3. Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых предприятиях сельсовета (по отношению к уровню предыдущего года)

S3 =112,5/108\*100%=104,17%;(100)

4. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей)

S4 =6/6\*100%=100%;

 **m=4**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/4 )\* (100+100+100,+100)= 100%**

 **i=4**

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:

**Fin = 0/2,0\*100% = 0%.**

3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2021 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | Доведение до СМП правовой информации по вопросам применения норм и изменения законодательства РФ, путем проведение информационно-разъяснительных и консультационных семинаров, круглых столов для СМП, с привлечением информационно-консультационного центра поддержки предпринимательства при Администрации района | **1** |
| 2 | Привлечение СМП к экспертной оценке проектов муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в сфере предпринимательской деятельности, и (или) затрагивающих интересы СМП | **1** |
| 3 | Обеспечение присутствия в сети Интернет регулярно обновляемой информации о МП на территории сельсовета, деятельности инфраструктуры по поддержке МП | **0** |
| 4 | Оказание имущественной поддержки СМП, т.е. информирование СМП о земельных участках, потенциально пригодных для открытия новых производств и о свободных нежилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности | **1** |
| 5 | Оказание в установленном порядке СМП имущественной поддержки в форме предоставления в аренду имущества, включенного в Перечень имущества собственности муниципального образования Володарский сельсовет, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав СМП), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе СМП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМП | **1** |
| 6 | Информационное сопровождение, направленное на формирование положительного образа предпринимателя и популяризацию предпринимательства в средствах массовой информации | **0** |

 **n=6**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/6)\* (4\*100%) =66,67%**

 **j=4**

**4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы: O =(Cel + Fin + Mer)/3= = (100+0+66,67)/3 =55,56%.**

***Вывод: в 2021 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 55,56% ( от 40% до 80%).***

##### Муниципальная программа

**«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Макарьевского сельсовета» на 2020 – 2022 годы»**

I. Оценка степени достижения целей и решения задач целевой программы:

1. Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений за год)

S1 = 2/3\*100%=66,6%;

2. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (за год)

S2 = 100%

3. Исключение фактов совершения террористических актов

S3 = 100%

4. Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений

S4 = 100/18\*100%=555,5% (100%)

5. Доля детей, подростков, молодежи и взрослого населения, участвующих в работе по профилактике употребления ПАВ, пропаганде здорового образа жизни, от общего количества детей, подростков, молодежи и взрослого населения муниципального образования

S5 = 0/18\*100%=0%

 **m=5**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5 )\* (66,6+100+100+100+0)= 73,3%**

 **i=5**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета целевой программы:

**Fin = 0/5,0\*100% = 0%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2021 году: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Проведение анализа существующей системы профилактики правонарушений на территории сельсовета, мониторинг состояния межэтнических и религиозных отношений, с целью выработки мер необходимых для повышения результативности профилактических мероприятий | 1 |
| 2 | Реализация информационных мероприятий по профилактике правонарушений, в т.ч.: - публикация в СМИ, в сети «Интернет» материалов по актуальным вопросам профилактики правонарушений, межнациональных конфликтов, неприятия распространения идеологии экстремизма, повышения правовой грамотности населения;- выступления на собраниях, конференциях граждан, собраниях трудовых коллективов, проведение тематических встреч, диспутов, круглых столов, родительских собраний, бесед, консультаций по вопросам профилактики правонарушений, толерантности и межэтнического взаимодействия, выявлению причин и условий, способствующих осуществлению экстремизма;- изготовление листовок, плакатов, стендов | 1 |
| 3 | Изучение в образовательной организации уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения | 1 |
| 4 | Приобретение научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий, фильмов, в том числе с использованием мультимедийных средств по вопросам профилактики правонарушений, предупреждения экстремистской деятельности, обеспечение контроля за поступающей литературой по недопущению распространения экстремистски направленных произведений | 0 |
| 5 | Организация и проведение культурно-массовых, спортивных и других мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, патриотизма, толерантного отношения к людям других национальностей в среде учащихся, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, КДНиЗП | 1 |
| 6 | Организации досуга и трудовой занятости учащихся во внеурочное время, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете органах внутренних дел, КДНиЗП | 1 |
| 7 | Организация и проведение разъяснительной работы с населением по профилактике преступлений, совершаемых в сфере информационных технологий | 1 |
| 8 | Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин | 1 |
| 9 | Проведение мероприятий по раннему выявлению неблагополучных семей | 1 |
| 10 | Проведение совместных рейдов по соблюдению закона Алтайского края от 07.12.2009 N 99-ЗС "Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края"  | 1 |
| 11 | Содействие социальной и культурной адаптации мигрантов, пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий | 1 |
| 12 | Пресечение незаконного оборота алкогольной продукции, наркотиков | 1 |
| 13 | Уничтожение очагов дикорастущей конопли | 1 |

 **n=13**

 **Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/13)\* (12\*100%) = 92,31 %**

 **j=12**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (73,3+0+92,31)/3 = 55,2%**

**Вывод: в 2021 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 55,2% (от 40 до 80%).**

##### 5.Муниципальная программа

**«Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Макарьевского сельсовета на 2018-2022 годы»**

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения (%):

 S1 = (22/25)\*100% = 88 % (100%)

2. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности учащихся и студентов (%):

 S2 = (65/65)\*100% = 100%

3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения (%):

S3 = (0/4)\*100% = 0%

4. Эффективность использования спортивных сооружений (%):

S4 = (62/60)\*100% = 103,3% (100%)

 **M**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/4 )\* (88+100+0+100)=72,0%**

 **i=4**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета

муниципальной программы

**Fin = 616,9/10\*100% = 6169% (100%)**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2021 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | Участие в районных спортивных летних и зимних Олимпиад спортсменов района, районных спортивных соревнованиях | 0 |
| 2 | Проведение спортивных массовых сельских праздников (День физкультурника, Кросс нации и др.) | 1 |
| 3 | Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий для лиц пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 0 |
| 4 | Организация работы по созданию уголков спортивной славы в образовательных учреждениях, размещение спортивной наглядной агитации | 1 |
| 5 | Приобретение наградного материала для поощрения сельских спортсменов | 0 |
| 6 | Внедрение современных оздоровительных технологий в систему воспитания и организации досуга подростков и молодежи, направленных на предупреждение употребления наркотиков | 1 |
| 7 | Содействие развитию спортивных кружков, секций | 1 |
| 8 | Обеспечениеучастия детей и молодежи в спортивных мероприятиях  | 1 |
| 9 | Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и спортивной формы для сельской команды | 0 |
| 10 | Обустройство новых спортивных объектов, ремонт и реконструкция уже имеющихся | 1 |

 **n =10**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/10)\* (6\*100%) = 60%**

 **j=5**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

**O = (Cel+Fin + Mer)/3= (72,0+ 100+60 )/3 = 77,3%**

**Вывод: в 2021 году муниципальная программа реализована с средним уровнем эффективности 77,3% (от 40 до 80%).**

**6.Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Макарьевский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2019- 2022 годы**

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.)

S1 =80/80\*100%=100%

2. Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования

S2 =80/100\*100%=80,0%

3. Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий

S3 **=**70/70\*100%=100%

 **m=3**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3 )\*(100+80+100)= 92,4%**

 **i=3**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

**Fin =364,3 /124\*100% = 294% (100%)**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2021 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | Обустройство, ремонт, озеленение и содержание общественных территорий (площадей, парков, детских и спортплощадок, зон отдыха, территорий объектов культурного наследия, сельского кладбища), в т.ч приобретение расходных материалов, оборудования, инструментов | 1 |
| 2 | Комплекс работ по сезонному содержанию малых архитектурных форм, ограждений, зеленых насаждений, очистке от снега и наледи, санитарной очистке, сбору, накоплению и транспортировке мусора к местам утилизации, удаления аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, выкос травы и сухой стерни на общественных территориях | 1 |
| 3 | Организация рабочих мест для безработных граждан поселения на работах по благоустройству территории поселения | 0 |
| 4 | Организация рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на работах по благоустройству территории поселения | 0 |
| 5 | Капитальный ремонт, текущее содержание, восстановление и обслуживание сетей уличного освещения территории поселения | 1 |
| 6 | Организация праздничного оформления территории (снежного городка, день села, пр.салют, иллюминация) | 1 |

 **n=6**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/6)\* (4\*100%) =64 %**

 **j=4**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (92,4+100+64)/3 = 85,5%**

**Вывод: в 2021 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 85,5% (от 80% и выше).**

**СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МАКАРЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА**

**В 2021 ГОДУ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Комплексная оценка эффективности  | Уровень эффективнос-ти программы |
| 1 | «Развитие культуры на территории Макарьевского сельсовета на 2018-2022 годы» | **87,68,%** | высокий |
| 2 | «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Макарьевского сельсовета на 2018-2022 годы» | **72,7%.** |  средний |
| 3 | «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Макарьевского сельсовета» на 2014-2022 годы» | **55,56** | средний |
| 4 | «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Макарьевского сельсовета» на 2020 – 2022 годы | **55,2** | средний |
| 5 | «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Макарьевского сельсовета на 2018-2022 годы» | **77,3** |  средний |
| 6 | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Макарьевский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2019- 2022 годы | **85,5** | высокий |

 Вывод:

2 муниципальная программа (33,3 % всех программ), участвующая в оценке - высокий уровень эффективности;

4 муниципальных программы (или 66,7% всех программ), участвующих в оценке - средний уровень эффективности.

Заместитель главы Администрации сельсовета О. А. Ковалевская