**Сводный годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

 **муниципального образования Сидоровский сельсовет Топчихинского района**

**Отчётный период 2021 год**

Сводный годовой отчет о ходе реализации и комплексной оценке эффективности муниципальных программ за 2021 год подготовлен Администрацией Сидоровского сельсовета Топчихинского района Алтайского края в соответствии с постановлением Администрации района от 24.12.2013

№ 62 (в редакции от 03.06.2019 № 32) «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Сидоровский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ.

В 2021 году на территории муниципального образования Сидоровский сельсовет реализовалось 6 муниципальных программ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Название муниципальной программы | Реквизиты актов, которыми утверждены программы |
| 1. | [Муниципальная программа «Развития малого и среднего предпринимательства на территории Сидоровского сельсовета на 2016-2022 годы](http://www.top-rayon.ru/wp-content/uploads/2017/05/134-%D0%BE%D1%82-19.04.17-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C.pdf)  | ПостановлениеАдминистрации сельсовета от 15.11.2019 № 61 |
| 2 | [Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Сидоровского сельсовета» на 2018-2022 годы.](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/340%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%202016-2020.docx)  | Постановление Администрации сельсовета от 07.11.2017 №45 ( в редакции от 05.11.2019 № 55)  |
| 3 | Муниципальная программа Благоустройство территории муниципального образования Сидоровский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2019-2022 годы | Постановление Администрации сельсовета от 15.11.2019 № 60 |
| 4 |  [Муниципальная программа «Развитие физической культуры, школьного спорта, массового спорта на территории Сидоровского сельсовета» на 2018-2022 годы](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/356%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%202016-2020.doc) | ПостановлениеАдминистрации сельсовета от 07.11.2017 № 44 ( в редакции от 05.11.2019 № 52) |
| 5 | [Муниципальная программа «Профилактика](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/312%20%D0%BE%D1%82%2007.09%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%202017-2019.docx) **[преступлений и иных](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/312%20%D0%BE%D1%82%2007.09%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%202017-2019.docx)** [правонарушений на территории Сидоровского сельсовета» на 2020-2022 годы](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/312%20%D0%BE%D1%82%2007.09%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%202017-2019.docx) | ПостановлениеАдминистрации сельсовета от 05.11.2019 № 54 |
| 6. |  [Муниципальная программа](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/396.doc) [«Развитие культуры на территории Сидоровского сельсовета» на 2020-2024 годы](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/396.doc) [.](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/396.doc)  | Постановление Администрации сельсовета от 05.11.2019 № 53 |

Мероприятия 6 муниципальных программ направлены на решение ключевых задач в соответствии с прогнозом социально-экономического развития поселения.

Реализация программных мероприятий позволили обеспечить функционирование и развитие социальной инфраструктуры, укрепление материально - технической базы подведомственных отраслей в рамках решения вопросов местного значения.

По итогам реализации муниципальных программ и проведенной оценки их эффективности можно сделать вывод, 5 программ со среднем уровнем эффективности, 1 программа с высоким уровнем эффективности.

1. **Выполнение индикаторов муниципальных программ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ИНДИКАТОРЫ за 12 месяцев 2021 года** |  |  |  |  |
| Наименование | Единица измере-ния | План по программе | Факт | Факт к плану, % |
| **"Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Сидоровского сельсовета" на 2016- 2022 годы** |
| 1.Численность СМП | единиц | 8 | 6 | 75,0 |
| 2.Численность занятых в МП  | чел | 16 | 12 | 75,0 |
| Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых предприятиях сельсовета (по отношению к уровню предыдущего года) | % | 107,7 | 115,0 | 100 |
| 3Количество вновь созданных рабочих мест(включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей)  | едениц | 1 | 0 | 0 |
| **Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Сидоровскогоо сельсовета на 2018-2022 годы** |
| Количество пожаров на территории Сидоровского сельсовета | едениц | 2 | 5 | 100 |
| Количество населения пострадавшего при пожаре | Чел. | 0 | 0 | 100 |
| Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения | % | 80 | 70 | 87,5 |
| Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий | % | 75 | 70 | 93,3 |
| Благоустройство территории муниципального образования Сидоровский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2019- 2022 годы |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.) | % | 75 | 75 | 100 |
| Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования | % | 60 | 50 | 83,33 |
| Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий | % | 50 | 40 | 80,00 |
| **«Развитие физической культуры, школьного спорта, массового спорта на территории Сидоровского сельсовета Топчихинского района» на 2018-2022 годы** |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 15 | 10 | 66,67 |
| Доля учащихся и студентов , занимающихся физической культурой и спортом , в общей численности учащихся и студентов | % | 34 | 30 | 88,24 |
| Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике  | % | 10 | 7 | 70,70 |
| **Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Сидоровского сельсовета» на 2020-2022**  |
| Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений за год) | едениц | 2 | 4 | 50,0 |
| Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (за год) | едениц | 0 | 0 | 100 |
| Исключение фактов совершения террористических актов | едениц | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений |

 | % | 18 | 18 | 100 |
|

|  |
| --- |
| Доля детей, подростков, молодежи и взрослого населения, участвующих в работе по профилактике употребления ПАВ, пропаганде здорового образа жизни, от общего количества детей, подростков, молодежи и взрослого населения муниципального образования  |

 | % | 18 | 18 | 100 |
| **«Развитие культуры на территории Сидоровского сельсовета на 2020-2024 годы»** |
| Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | % | 7,1 | 7,0 | 98,59 |
| Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей | % | 28 | 30 | 100 |
| Количество посещений библиотеки (на 1 жителя в год) | посещений | 15,47 | 15,65 | 100 |
| Среднее число книговыдач в расчете на 1 человека в год | ед. | 22,86 | 23,0 | 100 |
| Уровень удовлетворенности жителей Сидоровского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культур | % | 82 | 80 | 97,56 |

|  |
| --- |
| 1. **Результаты реализации муниципальных программ, мероприятия**
 |
| № п/п | Наименованиепрограммы | Ожидаемый результат реализации муниципальной программы | Полученный результат, проведенные мероприятия в 2021 году (факт) |
| 1 | "«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Сидоровского сельсовета» на 2016-2022 годы»  | Улучшение условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Сидоровского сельсовета.К концу 2022 года:количества СМСП - 9 единиц;численность занятых в малом и среднем бизнесе Сидоровского сельсовета составит – 18 человек;уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях Сидоровского сельсовета (по отношению к уровню предыдущего года) составит 108%;количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) на территории Сидоровского сельсовета составит не менее 1 ежегодно1. | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2021 года выполнены следующие мероприятия:1) доведение до СМСП правовой информации по вопросам применения норм и изменения законодательства РФ, путем проведение информационно-разъяснительных и консультационных семинаров, круглых столов для СМСП, с привлечением информационно-консультационного центра поддержки предпринимательства при Администрации района;2) привлечение СМСП к экспертной оценке проектов муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в сфере предпринимательской деятельности, и (или) затрагивающих интересы СМСП;3) оказание имущественной поддержки СМСП, т.е. информирование СМСП о земельных участках, потенциально пригодных для открытия новых производств и о свободных нежилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности;4) оказание в установленном порядке СМСП имущественной поддержки в форме предоставления в аренду имущества, включенного в Перечень имущества собственности муниципального образования Сидоровский сельсовет, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав СМСП), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП.  |
| 2 | [«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Сидоровского сельсовета» на 2018-2022 годы.](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/340%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%202016-2020.docx) | - минимизировать возможность возникновения пожаров на территории Сидоровского сельсовета;- значительно уменьшить материальный и экологический вред, причиненный пожарами;- закрепить у населения элементарные навыки предотвращения, тушения и противодействия распространению пожаров;- повысить  пожарную   безопасность  на объектах социальной и жилой сферы;- исключить гибель и травматизм людей при пожарах | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2021 года выполнены следующие мероприятия:1) разработка положений, программ по укреплению противопожарной устойчивости;2) разработка проектов постановлений, распоряжений Администрации сельсовета и решений сельского Совета депутатов;3) поддержание в рабочем состоянии и установка новых пожарных гидрантов;4) обслуживание пожарных водоемов (чистка подъездных путей, очистка водоемов от мусора и т.д.);5) обеспечение в зимнее время очистку внутри поселковых дорог, проездов, подъездов к жилым домам, пожарным гидрантам и водоемам;6) поддержание в рабочем состоянии пожарной сигнализации в здании Администрации;7) организация патрулирования силами добровольных пожарных дружин в условиях устойчивой, сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения;8) устройство минерализованных полос – противопожарные мероприятия;9) оформление стендов, вывесок, выставок противопожарного содержания;10) оборудование уголками пожарной безопасности организаций всех форм собственности;11) обеспечение информирования населения о наиболее крупных и характерных пожарах и причинах их возникновения;12) активизация работы по обучению населения мерам пожарной безопасности в жилом секторе и по месту работы (службы) в форме лекций, бесед, проведения собраний с гражданами, инструктажей, с привлечением руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в организациях. |
| 3 | Благоустройство территории муниципального образования Сидоровский сельсовет Топчихинского района Алтайского края»  | Создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения муниципального образования Сидоровскийсельсовет Топчихинского района Алтайского края.Улучшение внешнего облика села.Увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.)Увеличение доли освещенных территорий (улиц).Удовлетворенность жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2021 года выполнены следующие мероприятия:1) обустройство, ремонт, озеленение и содержание общественных территорий (площадей, парков, детских и спортплощадок, зон отдыха, территорий объектов культурного наследия, сельского кладбища), в т.ч приобретение расходных материалов, оборудования, инструментов;2) комплекс работ по сезонному содержанию малых архитектурных форм, ограждений, зеленых насаждений, очистке от снега и наледи, санитарной очистке, сбору, накоплению и транспортировке мусора к местам утилизации, удаления аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, выкос травы и сухой стерни на общественных территориях;3) капитальный ремонт, текущее содержание, восстановление и обслуживание сетей уличного освещения территории поселения |
| 4 | «Развитие физической культуры, школьного спорта, массового спорта на территории Сидоровского сельсовета» на 2018 -2022 годы | К 2022 году:- увеличить удельный вес населения Сидоровского сельсовета, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 12 %;- увеличить удельный вес детей и подростков, занимающихся в физкультурно-спортивных секциях, клубах, до 60 %;- увеличение численности молодых специалистов, приступивших к работе в области физической культуры и спорта – 1 человек. |  В рамках реализации программы за 12 месяцев 2021 года выполнены следующие мероприятия:1) принимать участие в районных спартакиад, спортивных соревнований среди школьников;2) организация и обустройство летних спортивных площадок.3) Проведение спортивных соревнований среди молодежных команд села |
| 5 | Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Сидоровского сельсовета» на 2020-2022 | Реализация Программы обеспечит:- повышение уровня общественной безопасности, борьбы с преступностью, общественного порядка, защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;- создание необходимых условий для снижения уровня преступности и уменьшения ее последствий;- формирование действенной системы профилактики правонарушений, проявлений терроризма и экстремизма на территории сельсовета;- повышение доверия общества к правоохранительным органам;- формирование основ правовой культуры населения и должностных лиц;- организацию и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма;- выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления; - исключение фактов совершения террористических актов.- повышение роли общественной инициативы в решении проблем наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения в муниципальном образовании. | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2021 года выполнены следующие мероприятия:1) проведение анализа существующей системы профилактики правонарушений на территории сельсовета, мониторинг состояния межэтнических и религиозных отношений, с целью выработки мер необходимых для повышения результативности профилактических мероприятий;2) реализация информационных мероприятий по профилактике правонарушений, в т.ч.: - публикация в СМИ, в сети «Интернет» материалов по актуальным вопросам профилактики правонарушений, межнациональных конфликтов, неприятия распространения идеологии экстремизма, повышения правовой грамотности населения;- выступления на собраниях, конференциях граждан, собраниях трудовых коллективов, проведение тематических встреч, диспутов, круглых столов, родительских собраний, бесед, консультаций по вопросам профилактики правонарушений, толерантности и межэтнического взаимодействия, выявлению причин и условий, способствующих осуществлению экстремизма;- изготовление листовок, плакатов, стендов;3) изучение в образовательной организации уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения;4) организация и проведение культурно-массовых, спортивных и других мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, патриотизма, толерантного отношения к людям других национальностей в среде учащихся, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, КДНиЗП;5) организации досуга и трудовой занятости учащихся во внеурочное время, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете органах внутренних дел, КДНиЗП;6) организация и проведение разъяснительной работы с населением по профилактике преступлений, совершаемых в сфере информационных технологий;7) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;8) проведение мероприятий по раннему выявлению неблагополучных семей;9) проведение совместных рейдов по соблюдению закона Алтайского края от 07.12.2009 N 99-ЗС "Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края";10) содействие социальной и культурной адаптации мигрантов, пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий; 11) пресечение незаконного оборота алкогольной продукции, наркотиков;12) уничтожение очагов дикорастущей конопли. |
| 6 | «Развитие культуры на территории Сидоровского сельсовета на 2020-2024 годы» | - ежегодное увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, до 3%;- увеличение доли детей - участников культурно-досуговых мероприятий в общей численности детей сельсовета до 5%;- увеличение уровня удовлетворенности жителей Сидоровского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 90% | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2021 года выполнены следующие мероприятия:1) участие коллективов самодеятельного творчества, народного театра и отдельных исполнителей в конкурсах, фестивалях, выставках, акциях различного уровня;2) организация и проведение тематических выставок, конкурсов, смотров;3) обеспечение участия талантливой молодежи в конкурсных мероприятиях районного, краевого и межрегионального значения;4) пропаганда среди молодежи общественных ценностей, просвещение по всему спектру вопросов жизни молодежи в обществе;5) организация и проведение праздника «Масленица»;6) организация и проведение праздника «День Победы»;7) организация и проведение праздника «День защиты детей»;8) организация и проведение праздника «Месячник пожилого человека»9) организация и проведение праздника «Новый год»;10) вовлечение молодых людей в реализацию мероприятий программы. |
|  |  |  |  |

1. **Финансирование муниципальных программ в отчетном периоде:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | План по программе на 2020 г. | Фактически освоено за 12 месяцев 2020 г. | Выполнение за 12 месяцев 2020 г. от плана по программе, % |
|  |
|  |  |
| «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Сидоровского сельсовета» на 2016-2022 годы» | 2 | 0 | 0 |
| Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Сидоровского сельсовета» на 2018-2022 годы | 10 | 6,8 | 68,0 |
| Благоустройство территории муниципального образования Сидоровский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2019-2022 годы | 115,7 | 1511,6 | 100 |
| «Развитие физической культуры, школьного спорта, массового и спорта на территории Сидоровского сельсовета» на 2018 -2022 годы « | 11 | 0 | 0 |
| Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Сидоровского сельсовета» на 2020-2022  | 5 | 0 | 0 |
| Развитие культуры на территории Сидоровского сельсовета на 2020-2024 годы» | 3,0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 146,7 | 1518,4 |  100% |
| В целом финансирование мероприятий за счет средств бюджета сельсовета в рамках муниципальных программ в 2021 году составило 100 % от запланированного уровня. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Оценка эффективности муниципальных программ**

##### Муниципальная программа

**«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Сидоровского сельсовета» на 2016-2022 годы по итогам 2021 года**

1. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. Количество СМП на территории сельсовета

S1 =6/8\*100%=75,0%;

2. Численность занятых в малом бизнесе

S2 =12/16\*100%=75,0%

3. Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых предприятиях сельсовета (по отношению к уровню предыдущего года)

S3 =115,0/107,7\*100%=106,78% (100%);

4. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей)

S4 =0/1\*100%=0%

 **m=4**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/4 )\* (75,0+75,0+100+0)= 62,50%**

 **i=4**

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:

**Fin = 0/2,0\*100% = 0%.**

3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2020 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | Доведение до СМП правовой информации по вопросам применения норм и изменения законодательства РФ, путем проведение информационно-разъяснительных и консультационных семинаров, круглых столов для СМП, с привлечением информационно-консультационного центра поддержки предпринимательства при Администрации района | **1** |
| 2 | Привлечение СМП к экспертной оценке проектов муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в сфере предпринимательской деятельности, и (или) затрагивающих интересы СМП | **1** |
| 3 | Обеспечение присутствия в сети Интернет регулярно обновляемой информации о МП на территории сельсовета, деятельности инфраструктуры по поддержке МП | **0** |
| 4 | Оказание имущественной поддержки СМП, т.е. информирование СМП о земельных участках, потенциально пригодных для открытия новых производств и о свободных нежилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности | **1** |
| 5 | Оказание в установленном порядке СМП имущественной поддержки в форме предоставления в аренду имущества, включенного в Перечень имущества собственности муниципального образования Володарский сельсовет, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав СМП), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе СМП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМП | **1** |
| 6 | Информационное сопровождение, направленное на формирование положительного образа предпринимателя и популяризацию предпринимательства в средствах массовой информации | **0** |

 **n=6**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/6)\* (4\*100%) =66,66%**

 **j=4**

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (62,5+0 +66,66)/3 = 43,05%**

**Вывод: в 2021 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 43,05% (от 40 до 80%).**

##### 2.Муниципальная программа

**Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Сидоровскогоо сельсовета на 2018-2022 годы**

. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Количество пожаров на территории Сидоровского сельсовета (%):

S1 = (5/2)\*100% = 250(100) %

2. Количество населения пострадавшего при пожаре (%):

S2 = (0/0)\*100% = 100%

3. Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения (%):

S3 = (70/80)\*100% = 87,5%

4. Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий (%):

S4 = 70/75\*100% = 93,3%

 **m=4**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/4 )\* (100+100+87,5+0)=71,87%**

 **i=4**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:

**Fin = 6,8/10 \*100=68%**

III.Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2020 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | Разработка положений, программ по укреплению противопожарной устойчивости | **1** |
| 2 | Разработка проектов постановлений, распоряжений Администрации сельсовета и решений сельского Совета депутатов | **1** |
| 3 | Утверждение перечня первичных средств пожаротушения в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан | **0** |
| 4 | Приобретение и заправка огнетушителей | **0** |
| 5 | Поддержание в рабочем состоянии и установка новых пожарных гидрантов | **1** |
| 6 | Обслуживание пожарных водоемов (чистка подъездных путей, очистка водоемов от мусора и т.д.) | **1** |
| 7 | Строительство и подержание в рабочем состоянии пирсов для установки пожарных автомобилей на естественные водоисточники для забора воды | **1** |
| 8 | Обеспечение в зимнее время очистку внутри поселковых дорог, проездов, подъездов к жилым домам, пожарным гидрантам и водоемам | **1** |
| 9 | Поддержание в рабочем состоянии пожарной сигнализации в здании Администрации | **1** |
| 10 | Приобретение противопожарного оборудования (ранцев для обходчиков и т.д.); спецодежды, снаряжения для обеспечения необходимых условий при привлечении населения к работам по предупреждению и тушению пожаров в составе добровольных противопожарных формирований | **1** |
| 11 | Организация патрулирования силами добровольных пожарных дружин в условиях устойчивой, сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения | **1** |
| 12 | Устройство минерализованных полос – противопожарные мероприятия | **1** |
| 13 | Оформление стендов, вывесок, выставок противопожарного содержания | **1** |
| 14 | Организация изготовления листовок, памяток, плакатов, противопожарного содержания | **0** |
| 15 | Организация обязательного обучение в учебных заведениях, имеющих соответствующую лицензию, лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов муниципальной собственности | **0** |
| 16 | Оборудование уголками пожарной безопасности организаций всех форм собственности | **1** |
| 17 | Обеспечение информирования населения о наиболее крупных и характерных пожарах и причинах их возникновения | **1** |
| 18 | Активизация работы по обучению населения мерам пожарной безопасности в жилом секторе и по месту работы (службы) в форме лекций, бесед, проведения собраний с гражданами, инструктажей, с привлечением руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в организациях | **1** |

 **n=18**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/18)\* (14\*100%) = 77,78%**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации

муниципальной программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (71,87+68,0+77,78)/3 = 75,22%.**

**В 2021 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 75,22%  *(*от 40% до 80%).**

##### Муниципальная программа

**«Благоустройство территории муниципального образования Сидоровский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2019-2022 годы**

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.)

S1 =75/75\*100%=100%

2. Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования

S2 =50/60\*100%=83,33%

3. Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий

S3 **=40**/50\*100%=80,00%

 **m=3**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3 )\*(100+83,33+80,00)= 87,78%**

 **i=3**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

**Fin = 1511,6/115,7\*100% = 130,64(100)%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2019 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | Обустройство, ремонт, озеленение и содержание общественных территорий (площадей, парков, детских и спортплощадок, зон отдыха, территорий объектов культурного наследия, сельского кладбища), в т.ч приобретение расходных материалов, оборудования, инструментов | 1 |
| 2 | Комплекс работ по сезонному содержанию малых архитектурных форм, ограждений, зеленых насаждений, очистке от снега и наледи, санитарной очистке, сбору, накоплению и транспортировке мусора к местам утилизации, удаления аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, выкос травы и сухой стерни на общественных территориях | 1 |
| 3 | Организация рабочих мест для безработных граждан поселения на работах по благоустройству территории поселения | 1 |
| 4 | Организация рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на работах по благоустройству территории поселения | 0 |
| 5 | Капитальный ремонт, текущее содержание, восстановление и обслуживание сетей уличного освещения территории поселения | 1 |
| 6 | Организация праздничного оформления территории (снежного городка, день села, пр.салют, иллюминация) | 0 |

 **n=6**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/6)\* (4\*100%) =66,67 %**

 **j=3**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (87,78+100+66,67)/3 = 84,82%**

**Вывод: в 2021 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 84,82% (от 80%).**

##### 4.Муниципальная программа

**«Развитие физической культуры,школьного спорта, массовогои спорта на территории Сидоровского сельсовета на 2018-2022 годы»**

##### Оценка эффективности целевой муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Сидоровского сельсовета» на 2018-2022 годы

##### Оценка эффективности целевой муниципальной программы «Развитие физической культуры, школьного спорта,массового спорта на территории Сидоровского сельсовета» на 2018-2022 годы»

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

S1=10/15\*100%=66,67%;

2. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов

S2=30/34\*100%=88,24%;

3. Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике

S3=7/10\*100%=70,00%;

 **m=3**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3 )\* (66,67+88,24+70,00)= 74,97%**

 **i=3**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета

муниципальной программы

**Fin = 0/11\*100% = 0%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2021 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования | 0 |
| 2 | Принимать участие в районных летних и зимних Олимпиад сельских спортсменов Топчихинского района | 0 |
| 3 | Принимать участие в районных спартакиад, спортивных соревнований среди школьников | 1 |
| 4 | Проведение спортивных соревнований среди молодежных команд села | 1 |
| 5 | Проведение спортивных массовых праздников (День физкультурника, Кросс нации и др.) | 1 |
| 6 | Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий для лиц пожилого возраста | 0 |
| 7 | Организация и обустройство летних спортивных площадок | 1 |
| 8 | Улучшение кадрового обеспечения отросли физической культуры и спорта в селе, путем привлечения молодых специалистов | 0 |

 **n=8**

 **Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/8)\* (4\*100%) =50,0 %**

 **j=3**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

**O = (Cel+Fin + Mer)/3= (74,97+0+50,0)/3 = 41,66%**

**Вывод: в 2021 году муниципальная программа реализована с среднем уровнем эффективности 41,66% (от 40% до 80%)**

##### 5.Муниципальная программа

I

**«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Сидоровском сельсовете Топчихинского района Алтайского края» на 2018- 2022 годы**

I. Оценка степени достижения целей и решения задач целевой программы:

1. Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений за год)

S1 = 2/4\*100%=50,00%;

2. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (за год)

S2 = 100%

3. Исключение фактов совершения террористических актов

S3 = 100%

4. Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений

S4 = 18/18\*100%=100% (100%)

5. Доля детей, подростков, молодежи и взрослого населения, участвующих в работе по профилактике употребления ПАВ, пропаганде здорового образа жизни, от общего количества детей, подростков, молодежи и взрослого населения муниципального образования

S5 = 18/18\*100%=100%

 **m=5**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5 )\* (50,00+100+100+100+100)= 90,00%**

 **i=5**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета целевой программы:

**Fin = 0/5,0\*100% = 0%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2020 году: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Проведение анализа существующей системы профилактики правонарушений на территории сельсовета, мониторинг состояния межэтнических и религиозных отношений, с целью выработки мер необходимых для повышения результативности профилактических мероприятий | 1 |
| 2 | Реализация информационных мероприятий по профилактике правонарушений, в т.ч.: - публикация в СМИ, в сети «Интернет» материалов по актуальным вопросам профилактики правонарушений, межнациональных конфликтов, неприятия распространения идеологии экстремизма, повышения правовой грамотности населения;- выступления на собраниях, конференциях граждан, собраниях трудовых коллективов, проведение тематических встреч, диспутов, круглых столов, родительских собраний, бесед, консультаций по вопросам профилактики правонарушений, толерантности и межэтнического взаимодействия, выявлению причин и условий, способствующих осуществлению экстремизма;- изготовление листовок, плакатов, стендов | 1 |
| 3 | Изучение в образовательной организации уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения | 1 |
| 4 | Приобретение научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий, фильмов, в том числе с использованием мультимедийных средств по вопросам профилактики правонарушений, предупреждения экстремистской деятельности, обеспечение контроля за поступающей литературой по недопущению распространения экстремистски направленных произведений | 0 |
| 5 | Организация и проведение культурно-массовых, спортивных и других мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, патриотизма, толерантного отношения к людям других национальностей в среде учащихся, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, КДНиЗП | 1 |
| 6 | Организации досуга и трудовой занятости учащихся во внеурочное время, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете органах внутренних дел, КДНиЗП | 1 |
| 7 | Организация и проведение разъяснительной работы с населением по профилактике преступлений, совершаемых в сфере информационных технологий | 1 |
| 8 | Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин | 1 |
| 9 | Проведение мероприятий по раннему выявлению неблагополучных семей | 1 |
| 10 | Проведение совместных рейдов по соблюдению закона Алтайского края от 07.12.2009 N 99-ЗС "Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края"  | 1 |
| 11 | Содействие социальной и культурной адаптации мигрантов, пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий | 1 |
| 12 | Пресечение незаконного оборота алкогольной продукции, наркотиков | 1 |
| 13 | Выявление и уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли | 1 |

 **n=13**

 **Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/13)\* (12\*100%) = 92,31 %**

 **j=12**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (90,00+0+92,31)/3 = 60,77%**

**Вывод: в 2021 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 60,77% (от 40 до 80%).**

##### 6.Муниципальная программа

##### «Развитие культуры на территории Сидоровского сельсовета на 2020-2024 годы»

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)

S1=7,0/7,1\*100%=98,59 %

2. Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей

S2=30/28\*100%=107,14% (100%)

3. Количество посещений библиотеки (на 1 жителя в год)

S3=15,65/15,47\*100% =101,16 % (100%)

4. Среднее число книговыдач в расчете на 1 человека в год

S4=23,0/22,86\*100%= 100,61% (100%)

5. Уровень удовлетворенности жителей Сидоровского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культур

S5=80/82\*100%=97,56 %

 **m=5**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5 )\* (98,59+100+100+100+97,56)= 99,23%**

 **i=5**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

**Fin = 0/3\*100% = 0**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2020 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | участие в фольклорных фестивалях, конкурсах, выставках, национальных праздниках, праздников народного календаря, ярмарках народных промыслов и ремесел | 0 |
| 2 | участие коллективов самодеятельного творчества, народного театра и отдельных исполнителей в конкурсах, фестивалях, выставках, акциях различного уровня | 1 |
| 3 | организация и проведение тематических выставок, конкурсов, смотров | 1 |
| 4 | обеспечение участия талантливой молодежи в конкурсных мероприятиях районного, краевого и межрегионального значения | 1 |
| 5 | пропаганда среди молодежи общественных ценностей, просвещение по всему спектру вопросов жизни молодежи в обществе | 1 |
| 6 | организация и проведение праздника «Масленица» | 1 |
| 7 | организация и проведение праздника «День Победы» | 1 |
| 8 | организация и проведение праздника «День защиты детей» | 1 |
| 9 | организация и проведение праздника «День села» | 0 |
| 10 | организация и проведение праздника «Месячник пожилого человека» | 1 |
| 11 | организация и проведение праздника «Новый год» | 1 |
| 12 | вовлечение молодых людей в реализацию мероприятий программы | 1 |
| 13 | приобретение для библиотек периодических изданий | 0 |
| 14 | участие в выставках, конференциях, фестивалях, литературных чтениях, семинарах и других творческих акциях | 0 |

 **n=14**

 **Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/14)\* (10\*100%) =71,43%**

 **j=11**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (99,23+0+71,43)/3=56,87%**

**Вывод: в 2021 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 56,87% (от 40 до 80%).**

**СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ СИДОРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА**

**В 2020 ГОДУ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Комплексная оценка эффективности  | Уровень эффективнос-ти программы |
| 1 | «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Сидоровского сельсовета» на 2016-2022 годы» | 43,05 | средний |
| 2 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Сидоровского сельсовета» на 2018-2022 годы | 75,22 | средний |
| 3 | Благоустройство территории муниципального образования Сидоровский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2019-2022 годы | 84,82 | высокий |
| 4 | «Развитие физической культуры, школьного спорта, массовогои спорта на территории Сидоровского сельсовета» на 2018 -2022 годы « | 41,66 | средний |
| 5 | «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Сидоровском сельсовете Топчихинского района Алтайского края» на 2018- 2022 годы | 60,77 | средний |
| 6 | «Развитие культуры на территории Сидоровского сельсовета на 2020-2024 годы» | 56,87 | средний |

Вывод:

1. муниципальная программа (17 % всех программ), участвующая в оценке - высокий уровень эффективности;

 5 муниципальных программ (или 83% всех программ), участвующих в оценке - средний уровень эффективности.

Исполняющий полномочия

Глава Администрации сельсовета А.А. Жуйкова