**Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности**

 **муниципальных программ**

**муниципального образования Топчихинский район**

**Отчетный период 2021 год**

Сводный годовой отчет о ходе реализации и комплексной оценке эффективности муниципальных программ за 2021 год подготовлен комитетом по экономике и инвестиционной политике Администрации Топчихинского района в соответствии с постановлением Администрации района от 05.07.2016 № 253 (в ред. от 25.01.2019 № 38) «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Топчихинский район Алтайского края» на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ.

В 2021 году на территории района реализовалось 14 муниципальных программ:

|  |  |
| --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы |
| 1. | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, расположенных на территории муниципального образования Топчихинский район» на 2020-2022 годы  |
| 2. | Муниципальная программа «Развитие образования в Топчихинском районе» на 2020-2024 годы |
| 3. | Муниципальная программа «Информатизация органов местного самоуправления Топчихинского района» на 2019-2023 годы |
| 4. | Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Топчихинском районе» на 2016 – 2022 годы |
| 5. | Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан в Топчихинском районе» на 2016-2022 годы |
| 6. | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Топчихинском районе» на 2016 – 2022 годы |
| 7. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Топчихинского района» на 2016 – 2022 годы  |
| 8. | Муниципальная программа «Молодежь Топчихинского района» на 2020-2022 годы  |
| 9. | [Муниципальная программа «Развитие культуры Топчихинского района» на 2016-2022 годы](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/340%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%202016-2020.docx)   |
| 10. | Муниципальная программа «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами» на 2015-2022 годы |
| 11. |  [Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Топчихинском районе» на 2015-2022 годы](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/425%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%20%D0%B2%20%D0%9C%D0%9F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%B2%D0%B0.doc) |
| 12. | Муниципальная программа «Профилактика и предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Топчихинского района Алтайского края» на 2019-2022 годы |
| 13. | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края»  |
| 14. | [Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе на 2018-2022 годы»](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/694%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%91%D0%94%D0%94.rar)  |

Мероприятия 14 муниципальных программ были направлены на решение ключевых задач, определенных Стратегией социально-экономического развития и Планом её реализации.

Реализация программных мероприятий позволила обеспечить функционирование и развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, укрепление материально - технической базы подведомственных отраслей в рамках решения вопросов местного значения.

В течение года в муниципальные программы ответственными исполнителями вносились изменения, основные из которых связаны с актуализацией мероприятий, а также приведением плановых объемов финансирования в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете района.

По итогам реализации муниципальных программ и проведенной оценки их эффективности можно сделать вывод, что 2 программы реализованы со средним уровнем эффективности, 12 программ реализованы с высоким уровнем эффективности.

В целом финансирование мероприятий за счет средств районного бюджета в рамках муниципальных программ в 2021 году составило 94,9 % от запланированного уровня.

1. **Выполнение индикаторов муниципальных программ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ИНДИКАТОРЫ за 12 месяцев 2021 года** |  |  |  |  |
| Наименование | Единица измере-ния | План  | Факт | Факт к плану или план/факт ( в зависимости от желаемой тенденции развития) , % |
| **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, расположенных на территории муниципального образования Топчихинский район» на 2020-2022 годы**  |
| 1. Доля оснащенности зданий, строений, сооружений муниципальных учреждений приборами учета используемых энергоресурсов (тепловой энергии); | % | 80 | 40 | 50 |
| 2. Удельный расход электрической энергии на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 м2 к общей площади); | кВт/ м2 | 20,054 | 22,95 | 87,4 |
| 3. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (в расчете на 1 м2 освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам); | кВт/ м2 | 1,926 | 0,986 | 195,3 |
| 4. Удельный расход тепловой энергии на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 м2 к общей площади); | Гкал/ м2 | 0,25 | 0,27 | 92,6 |
| 5. Удельный расход холодной воды на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1человека); | м3/человек | 8 | 9 | 88,9 |
| **«Обеспечение жильем молодых семей в Топчихинском районе» на 2016-2022 годы** |
| 1.Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | семья | 1 | 3 | 300 |
| **«Обеспечение населения Топчихинского района жилищно - коммунальными услугами» на 2015-2022 годы** |
| 1.Удельный вес проб воды в с. Топчиха, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 12,5 | 12,5 | 100 |
| 2.Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей | % | 53,75 | 52,3 | 102,8 |
| 3.Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности водопроводных сетей | % | 25,4 | 20,1 | 126,4 |
| 4. Число аварий на системах теплоснабжения, водоснабжения в текущем периоде к уровню 2014 года | % | 56,25 | 55,4 | 101,5  |
| **«Патриотическое воспитание граждан в Топчихинском районе» на 2016 - 2022 годы** |
| 1. Доля обучающихся в образовательных организациях, принимающих участие в мероприятиях в общей численности обучающихся | % | 100 | 100 | 100 |
| 2.Количество подготовленных организаторов и специалистов патриотического воспитания | человек | 3 | 3 | 100 |
| 3.Количество действующих патриотических объединений, клубов, центров, в том числе детских и молодежных | единиц | 9 | 5 | 55,6 |
| 4.Количество мероприятий военно-патриотической направленности, проводимых в районе | единиц | 20 | 20 | 100 |
| **«Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе» на 2018-2022 годы** |
| 1.Число лиц, погибших в ДТП | человек | 3 | 4 | 75 |
| 2.Число детей, пострадавших в ДТП | человек | 0 | 2 | 0 |
| 3.Социальный риск | число погибших на 100тыс.населения | 16 | 18,6 | 86 |
| 4.Транспортный риск | число погибших на 10тыс.трансп средств | 5 | 5 | 100 |
| 5.Тяжесть последствий | число погибших на 100постра-давших | 16 | 23,5 | 68,1 |
| **«Развитие малого и среднего предпринимательства в Топчихинском районе» на 2015- 2022 годы** |
| 1.Количество СМСП в расчете на 1 тысячу человек населения Топчихинского района | единиц | 21,9 | 24,3 | 111,0 |
| 2.Удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности занятых в экономике Топчихинского района | % | 20,4 | 22,2 | 108,8 |
| 3.Объем инвестиций в основной капитал, привлеченных малыми и средними предприятиями (по отношению к уровню предыдущего года) | % | 104,3 | 107,1 | 102,7 |
| 4.Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях Топчихинского района (по отношению к уровню предыдущего года) | % | 108,5 | 109,7 | 101,1 |
| 5.Количество СМСП, получивших муниципальную поддержку | единиц | 288 | 154 | 53,5 |
| 6.Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) | единиц | 153 | 244 | 159,5 |
| 7.Доля закупок товаров (работ, услуг) у СМП, социально ориентированных некоммерческих организаций в совокупном годовом объеме закупок, рассчитанных в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | % | 20 | 30 | 150 |
| **«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Топчихинском районе» на 2016 - 2022 годы** |
| 1.Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей) | фактов | 130 | 132,6 | 98 |
| 2.Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей | фактов | 48 | 35 | 137,1 |
| 3.Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет | фактов | 13 | 21 | 62 |
| 4.Уровень преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей) | фактов | 37 | 11,6 | 319 |
| 5.Количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами | фактов | 58 | 46 | 126 |
| 6.Исключение фактов совершения террористических актов | фактов | 0 | 0 | 0 |
| 7.Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений | % | 50 | 37,2 | 74,4 |
| **«Развитие культуры Топчихинского района» на 2016 - 2022 годы** |
| 1. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, расположенных на территории района | % | 70 | 70 | 100 |
| 2. Количество посещений Музея | тыс. ед. | 10,8 | 0,8 | 7,4 |
| 3. Количество посещений библиотек | тыс. ед. | 208,19 | 200,8 | 96,5 |
| 4. Количество посещений культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях | тыс. ед. | 184,89 | 187,17 | 101,2 |
| 5. Количество участников клубных формирований | тыс. чел. | 3,70 | 3,7 | 100 |
| 6. Число посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ  | тыс. ед. | 0,667 | 0,585 | 87,7 |
| 7. Средняя численность участников клубных формирований на 1 тыс. чел. населения | чел. | 166 | 174 | 104,8 |
| 8. Количество посещений организации культуры по отношению к уровню 2010 года | % | 123 | 123 | 100 |
| 9. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда Музея | % | 30 | 25,8 | 86 |
| 10. Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры Топчихинского района и средней заработной платы в Алтайском крае | % | 100 | 100 | 100 |
| 11. Уровень удовлетворенности жителей Топчихинского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | 90 | 90 | 100 |
| 12. Количество объектов культурного наследия – памятников Великой Отечественной войны, на которых произведен текущий и капитальный ремонт, благоустройство территории | единиц | 3 | 3 | 100 |
| 13. Доля зданий учреждений культуры, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта, в общем количестве зданий учреждений культуры (Домов культуры) | % | 28,5 | 3,7 | 770 |
| **«Развитие образования в Топчихинском районе» на 2020 - 2024 годы** |
| *В сфере дошкольного образования* |  |  |  |  |
| 1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | 94,5 | 95,2 | 100,7 |
| 2. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | 100 | 100 | 100 |
| В рамках реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» |  |  |  |  |
| 3. Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций | ед. | 4 | 4 | 100 |
| *В сфере общего образования* |  |  |  |  |
| 4. Доля обучающихся общеобразовательных организаций по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования | % | 95,8 | 100 | 104,4 |
| 5. Доля обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | % | 51 | 51 | 100 |
| *В рамках реализации регионального проекта «Современная школа»* |  |  |  |  |
| 6. Количество общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | ед. | 2 | 3 | 150 |
| 7. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | чел. | 535 | 1375 | 257 |
| *В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»* |  |  |  |  |
| 8. Количество общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | ед. | 2 | 0 | 0 |
| *В рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»* |  |  |  |  |
| 9. Количество общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | ед. | 8 | 12 | 150 |
| *В сфере дополнительного образования и сфере отдыха и оздоровления детей* |  |  |  |  |
| 10. Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных различными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении | % | 70,1 | 99,7 | 142,2 |
| 11. Доля детей, в возрасте от 5 до 18 лет, получивших дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет районного бюджета  | % | 75,4 | 76,2 | 101,1 |
| 12. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного образования  | % | 5,3 | 100 | 100 |
| *В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»* |  |  |  |  |
| 13. Число детей, охваченных проектами, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей | чел. | 535 | 1375 | 257 |
| 14. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» | чел. | 2027 | 3097 | 152,8 |
| 15. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | % | 32 | 32 | 100 |
| 16. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, в общем числе детей Топчихинского района | % | 8,0 | 8,0 | 100 |
| *В сфере профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации и развития кадрового потенциала* |  |  |  |  |
| 17. Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % | 22,5 | 22,8 | 101,3 |
| *В рамках реализации регионального проекта «Учитель будущего»:* |  |  |  |  |
| *18. Численность педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации* | чел. | 9 | 13 | 144,4 |
| *В рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»* |  |  |  |  |
| 19. Численность педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации») | чел. | 28 | 32 | 114,3 |
| *В сфере совершенствования управления системой образования Топчихинского района* |  |  |  |  |
| 20. Доля муниципальных образовательных организаций, использующих цифровые технологии в административно-управленческой деятельности (в том числе для учета контингента и движения обучающихся, формирования отчетности) | % | 36 | 100 | 277,8 |
| *В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда»* |
| 21. Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам | % | 30 | 30 | 100 |
| 22. Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций | % | 18 | 18 | 100 |
| *В сфере создания новых мест в ОО, приведения инфраструктуры в соответствие современным требованиям в Топчихинском районе* |  |  |  |  |
| 23. Количество дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в ОО, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | ед. | 85 | 0 | 0 |
| 24. Доля ОО, соответствующих нормативным требованиям, в том числе за счёт капитального ремонта | % | 72 | 86 | 119,4 |
| В сфере защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |
| 25. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи | % | 17 | 8,3 | 48,8 |
| **«Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края»**  |
| 1. Количество семей, улучшивших жилищные условия (построили или приобрели жилье с использованием социальных выплат) | ед. | 2 | 1 | 50 |
| 2. Количество проектов по благоустройству, реализованных на сельских территориях | ед. | 1 | 2 | 200 |
| 3. Протяженность введенных в действие локальных водопроводов | км | 0 | 0 | 0 |
| 4. Протяженность введенных в действие автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции | км | 0 | 0 | 0 |
| **«Развитие физической культуры и спорта на территории Топчихинского района» на 2016-2022 годы** |
| 1. Доля населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения района в возрасте 3 - 79 лет | % | 50,4 | 49,2 | 97,6 |
| 2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | % | 22,8 | 21,0 | 92,1 |
| 3. Доля населения Топчихинского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 50 | 50 | 100 |
| из них учащихся и студентов | % | 58 | 87 | 150 |
| 4. Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | 93 | 87 | 93,5 |
| 5. Доля населения среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения среднего возраста | % | 40 | 37 | 92,5 |
| 6. Доля населения старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения старшего возраста | % | 15 | 13 | 86,7 |
| 7. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходяиз единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 56 | 44 | 78,6 |
| 8. Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | % | 67,7 | 10 | 14,8 |
| **«Молодежь Топчихинского района» на 2020-2022 годы** |
| 1. Увеличение численности молодежи, принимающей участие в добровольческой (волонтерской) деятельности от общей численности молодежи, проживающей в Топчихинском районе  | % | 17 | 19,2 | 112,9 |
| 2. Увеличение доли молодежи, участвующей в молодежных мероприятиях всех уровней (форумах, слетах и т.д.) | % | 70 | 70 | 100 |
| 3. Увеличение доли молодежи, вовлеченной в проводимые профилактические мероприятия, от общей численности молодежи, проживающей в Топчихинском районе | % | 64 | 64 | 100 |
| 4. Увеличение доли молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность от общей численности молодежи, проживающей в Топчихинском районе | % | 36 | 36 | 100 |
| **«Профилактика и предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Топчихинский район Алтайского края» на 2019-2022 годы**  |
| 1. Сокращение времени доведения сигналов о возникновении или угрозе возникновения ЧС до органов управления и населения до 30 минут |  мин | 30 | 30 | 100 |
| 2.Увеличение охвата доведения сигналов оповещения по нормам оповещения до 95 % общего числа жителей района | % | 95 | 62,9 | 66,2 |
| 3.Техническое оснащение ЕДДС с учётом внедрения «Системы -112» | % | 100 | 70 | 70 |
| 4.Количество обученных диспетчеров, обеспечивающих функционирование «Системы-112» | чел. | 7 | 5 | 71,4 |
| **«Информатизация органов местного самоуправления Топчихинского района» на 2019-2023 годы** |
| 1.Доля обеспечения деятельности ОМСУ компьютерами и оргтехникой со сроком эксплуатации менее 5 лет в общем объеме обеспечения | % | 60 | 27 | 45,0 |
| 2.Количество рабочих мест в ОМСУ оборудованных специализированным программным обеспечением для защиты информации, персональных данных | ед. | 80 | 61 | 76,3 |
| 3.Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде | % | 60 | 10 | 16,7 |
| 4.Количество комплектов программного обеспечения ОМСУ, для выполнения различных задач обработки данных | шт. | 4 | 1 | 25 |
| 5.Среднее значение количества посетителей в день для официального интернет сайта Топчихинского района | шт. | 100 | 240 | 240 |
| **2. Результаты реализации муниципальных программ, мероприятия** |
| № п/п | Наименованиепрограммы | Ожидаемый результат реализации муниципальной программы | Полученный результат, проведенные мероприятия в 2021 году (факт) |
| 1. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, расположенных на территории муниципального образования Топчихинский район» на 2020-2022 годы | 1. Увеличение доли оснащенности зданий, строений, сооружений муниципальных учреждений приборами учета используемых энергоресурсов (тепловой энергии) к 2023 году до 100%;2. сокращение удельного расхода электрической энергии на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 м2 к общей площади) к 2023 году до 19,06 кВт/м23. Сокращение удельного расхода электрической энергии в системах уличного освещения (в расчете на 1 м2 освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) к 2023 году до 1,83 кВт/м2;4. Сокращение удельного расхода тепловой энергии на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 м2 к общей площади) к 2023 году до 0,23 Гкал/ м2;5. Сокращение удельного расхода холодной воды на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1человека) к 2023 году до 6,935 м3/человек. | За отчетный период 2021 года приобретено и заменено котельное оборудование в школы: Победимскую, Чистюньскую, Парфёновскую, Топчихинская СОШ №1 имени Героя России Дмитрия Ерофеева, в детский сад «Березка», в Администрацию Макарььевского, Администрацию Чистюньского сельсоветов, Кировский СДК. Заменены деревянные окна на ПВХ, деревянные двери на ПВХ, железные в школах: Тополинской, Покровской, Дружбинской, Чаузовской, Ключевской, Топчихинская СОШ №1 имени Героя России Дмитрия Ерофеева, в детском саду «Ромашка», в детском юношеском центре, детской юношеской спортивной школе, Кировском СДК, Переясловском СДК, Покровском СДК, Чаузовском СК.  |
| 2. | "Обеспечение жильем молодых семей в Топчихинском районе" на 2016-2022 годы | 1.Обеспечение к 2023 году жильем не менее 8 молодых семей Топчихинского района. | В 2021 году 3 молодые семьи получили свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения (освоено 1728,5 тыс. руб., из них 308,7 тыс. руб. выделено из районного бюджета). |
|  3. | "Обеспечение населения Топчихинского района жилищно - коммунальными услугами" на 2015-2022 годы. | 1. Снижение показателей удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, с 100 % в 2014 до 0% к 2023 году;2. Уменьшение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, с 80 % в 2014 году до 50 % к 2023 году;3. Уменьшение доли тепловых сетей, нуждающихся в замене, с 50 % в 2014 году до 17,6% к 2023 году;4. Снижение числа аварий на системах теплоснабжения, водоснабжения к 2023 году по сравнению с 2014 годом до 50 % | В рамках реализации программы за 2021 год за счет средств районного бюджета выполнены следующие мероприятия:-ремонт частотных преобразователей;- замена глубинного насоса водозаборной скважины в с. Песчаное, с. Комариха, с. Парфёново;-ремонт водопроводных сетей в с. Парфёново, п. Топольный, п. Кировский;-оплата за проведение экспертизы проектной и сметной документации;-приобретение контейнеров накопления ТКО для учреждения социальной сферы, населения;-приобретение насосов в с. Парфёново, с. Песчаное, с. Комариха, п. Садовый.В рамках реализации программы за 2021 год на условиях со финансирования выполнены следующие мероприятия:- проектные и изыскательские работы по реконструкции водопроводных сетей и сооружений в с. Топчиха, с. Парфёново, с. Чистюнька,- строительно-монтажные работы: «Автоматизированная угольная котельная в с.Топчихе»;-капитальный ремонт водопроводных сетей в п. Кировский;-капитальный ремонт внутриквартальной тепловой сети в с. Топчиха. |
| 4. | "Патриотическое воспитание граждан в Топчихинском районе" на 2016 - 2022 годы | 1. Сохранение доли обучающихся, принимающих участие в мероприятиях по патриотическому воспитанию, на уровне 100%;2. Сохранение количества подготовленных организаторов и специалистов патриотического воспитания до 3;3. Сохранение количества действующих патриотических объединений, клубов, центров, кружков, в том числе детских и молодёжных до 9;4. Увеличение количества мероприятий военно-патриотической направленности, проводимых в районе, до 20. | В районе в 21 образовательной организации созданы объединения военно-патриотического направления, один военно-патриотический клуб «Воин», 4 военно-патриотических отрядов «ЮНАРМИЯя».Традиционным стало проведение в районе месячника оборонно-массовой работы, посвященного Дню защитника Отечества, фестиваля патриотической песни «Пою моё Отечество», районной краеведческой конференции, литературных встреч с творческими людьми района, «Президентских состязаний», спортивных состязаний, посвящённых Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. Традиционным является участие в межрегиональной патриотической акции:- «Снежный десант»;- «Георгиевская лента»; возложение цветов к памятникам и мемориалам посвященное:- «Дню памяти и скорби»; - «Дню Победы»; - «Место подвига Чернобыль»;- «Мы помним, мы гордимся».Проведение молодежных акций, праздников посвященных: - «Дню России»; - «Дню Государственного Флага Российской Федерации»; - «Дню Конституции Российской Федерации»; - «Дню согласия и примирения». |
| 5. | "Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе на 2018-2022 годы" | 1. Сокращение числа лиц, погибших в ДТП к 2023 году до 3 человек;2. Сокращение числа детей, пострадавших в ДТП к 2023 году до 0 человек; 3. Сокращение социального риска к 2023 году на 50% в сравнении с 2017 годом; 4. Сокращение транспортного риска к 2023 году на 50% в сравнении с 2017 годом;5. Снижение тяжести последствий с 18% до 15% в сравнении с 2017 годом. | Всего на территории района за 12 месяцев 2021 года произошло 15 ДТП, погибло 4 человек, ранено 17 человека, из них 2 ребёнка. Проведено тематических бесед 146, в том числе в общеобразовательных учреждениях 103, в автотранспортных предприятиях 43. Подготовлено материалов в СМИ 161, в информационных агентствах 146, телевидение 0, печать 15, оформлено информационных окон ГИБДД- 2. |
| 6. | "Развитие малого и среднего предпринимательст-ва в Топчихинском районе" на 2015- 2022 годы. | К концу 2022 года:1. Количество СМСП в расчете на 1 тысячу человек населения Топчихинского района достигнет показателя 22,0 единицы;2. Удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности занятых в экономике Топчихинского района составит 20,5%;3. Объем инвестиций в основной капитал, привлеченных малыми и средними предприятиями (по отношению к уровню предыдущего года) составит 104,4%;4. Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях Топчихинского района (по отношению к уровню предыдущего года) составит 108,5 %;5. Количество СМСП, получивших муниципальную поддержку, составит не менее 285 ежегодно;6. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей), составит не менее 152 ежегодно;7. Доля закупок товаров (работ, услуг) у СПМ, социально ориентированных некоммерческих организаций в совокупном годовом объеме закупок, рассчитанных в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», составит не менее 20 % | За 2021 год получателями поддержки в виде займов в рамках государственной программы Алтайского края «Развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» стали 4 субъектов предпринимательства на общую сумму 17,5 млн. руб., из которых 3 субъекта предпринимательства получили льготные займы Алтайского фонда финансирования предпринимательства на общую сумму 6,5млн. руб. и 1 субъект воспользовался гарантийной поддержкой Центра предоставлений гарантий и получил поручительство на сумму 11 млн. руб., что позволило ему привлечь в кредитном учреждении 30 млн. руб. ИКЦ предпринимателям и гражданам района предоставлено 154 информационно-консультационные услуги. В отчетном периоде продолжено проведение расширенных заседаний общественного совета, встреч и совещаний по насущным предпринимательским вопросам. Обеспечивалось функционирование на официальном сайте муниципального образования Топчихинский район специализированных страниц для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.  |
| 7. | "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Топчихинском районе" на 2016 - 2022 годы | 1. Снижение уровня преступности к 2022 году до 134 преступлений на 10 тыс. жителей;2. Снижение количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения до 49 на 10 тыс. жителей;3. Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет до 13 фактов в год;4. Снижение уровня преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах до 39 на 10 тыс. жителей;5. Снижение количества преступлений, совершенных ранее судимыми лицами до 58 фактов в год;6. Исключение фактов совершения террористических актов;7. Увеличение удельного веса преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений, до 50 %8. Исключение фактов совершения террористических актов | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2021 года за счет средств районного бюджета выполнены следующие мероприятия:оплата расходов за пользование кнопками тревожной сигнализации, установленными в школах и дошкольных образовательных организациях, а также на объектах дополнительного образования.Всего в отчетном периоде на территории Топчихинского района зарегистрировано 285 преступлений (2020 – 245). Уровень преступности в расчете на 10 тыс. жителей составил 132,6 фактов (2020 – 113). Зафиксировано снижение числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения до 124 (2020 – 76). Увеличилось число преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет – 19 (2020 – 12). Снизился уровень преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей) до 11,6 фактов.Одним из важных направлений деятельности является привлечение граждан к охране общественного порядка. Количество членов общественной организации «Народная дружина Топчихинского района Алтайского края» в 2021 году составило 170 человек. В 2021 году с участием народных дружинников, выявлено 43 административных правонарушений, раскрыто 2 преступления. Ежегодно Администрацией района осуществляется страхование народных дружинников на период их участия в проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными органами мероприятиях по охране общественного порядка.Изучение уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения в образовательных организациях в течение 2021 года проходили в форме: бесед с привлечением представителей органов внутренних дел, («Жизнь в социуме. Профилактика правонарушений», «Уголовная и административная ответственность несовершеннолетнего», «Соблюдай правила ПДД») анкетирования, игр, олимпиад, единых дней профилактики.Организованы круглые столы по проблемам укрепления нравственного здоровья населения и профилактики правонарушений в обществе, с приглашением представителей органов внутренних дел, профилактические беседы, организованные социальными педагогами, родительские собрания.В рамках проведения разъяснительной работы с населением по профилактике преступлений, совершаемых в сфере информационных технологий в течение года размещены буклеты, памятки, статьи по различным видам мошенничества на официальном сайте муниципального образования, информационных стендах сельских поселений, в социальных организациях района. В течение 2021 года органами системы профилактики проведено 369 совместных рейдовых мероприятий по соблюдению закона Алтайского края от 07.12.2009 N 99-ЗС «Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края». Профилактическая работа осуществляется посредством размещения на официальном сайте муниципального образования, в районной газете «Наше слово», на сайте районной газеты moyaokruga.ru, на информационных стендах сельских поселений. В течение года размещено 110 методических, информационных и пропагандистских материалов, 47 материалов размещено на официальном сайте МО.Отчеты по реализации Плана мероприятий по профилактике наркомании и токсикомании в Топчихинском районе на 2016 –2022 годы и Плана мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма в Топчихинском районе на 2021-2025 годы рассмотрены на заседании межведомственных комиссий в декабре 2021.В ноябре 2021 двенадцать специалистов приняли участие в краевом семинаре - совещании «Профилактика экстремизма и распространение радикальных идеологий, в том числе идеологии терроризма в молодежной среде» и получили сертификаты. |
| 8. | "Развитие культуры Топчихинского района" на 2016 - 2022 годы | увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, расположенных на территории района до 73 %;число посещений Музея – 12,3 тыс. ед.;число посещений библиотек – 233,17 тыс. ед.;количество посещений культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях – 203,38 тыс. ед.;количество участников клубных формирований –3,73 тыс. чел.;количество участников клубных формирований – 3,73 тыс. чел.;число посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ-73 тыс. ед.;средняя численность участников клубных формирований на 1 тыс. чел. населения - 168увеличение количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года до 123 %;увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда Музея до 30 %;повышение средней заработной платы работников учреждений культуры Топчихинского района до уровня средней заработной платы в Алтайском крае до 100 %;увеличение уровня удовлетворенности жителей Топчихинского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 90 %;количество объектов культурного наследия – памятников Великой Отечественной войны, на которых произведен текущий и капитальный ремонт, благоустройство территории в 2020 году составит 3 единицы; уменьшение доли зданий учреждений культуры находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта, в общем количестве зданий учреждений культуры (Домов культуры) до 25 %. | За отчетный период 2021 года были проведены мероприятия:1. День космонавтики. Открытие года науки и технологий.;2. Мероприятие «Место подвига – Чернобыль», посвященное Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах;3. Библионочь-20214.Мероприятия, посвященные Дню Победы, 76-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.;5. Мероприятие «Топчихинцы на фронтах Великой Отечественной войны»;6. Районная акция «Знамя Победы»;7. Состоялось открытие памятной доски Герою России Д.В. Ерофееву;8. Интерактивная игра «Мы вновь читаем пушкинские строки»;9. Онлайн-акции, посвященные Дню России;10. Поэтическая встреча «Словами о словах»;11.XIX районные Дельфийские игры творческой молодежи «Вместе лучше!».В отчетном периоде в IV краевом конкурсе видеоконтента «КиноДебют» принял участие начинающий специалист культуры А.В. Подустов, а также участие в XXIIII открытом краевом конкурсе вокалистов «Золотая нота» принял образцовый вокальный ансамбль «Фантазёры». В 2021 году учреждения культуры продолжили тесное сотрудничество учреждений культуры с детскими садами, общеобразовательными школами, спортивной школой, Детско-юношеским центром, Детской школой искусств, Центром социальной помощи семье и детям с ограниченными возможностями здоровья. С сентября по ноябрь Топчихинский центральный Дом культуры в онлайн-формате проводил районный онлайн-фестиваль семейных традиций «СемьЯ. Дегустация счастья». |
| 9. | "Развитие образования в Топчихинском районе" на 2020 - 2024 годы | В сфере дошкольного образования:1.Увеличение доли детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, до 95%;2. Сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.В рамках реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»:3. Увеличение количества услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом с 2019 года, до 6 единиц.В сфере общего образования:1. Увеличение доли обучающихся ООО по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования, до 100%;2. Увеличение доли обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, до 54%.В рамках реализации регионального проекта «Современная школа»:1. Увеличение числа ООО, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, до 4 единиц;2. Увеличение численности обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, до 1995 человек.В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»:1. Увеличение количества ООО, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом, до 5 единиц.В рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»:1. Увеличение количества ООО, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, до 9.В сфере дополнительного образования детей и взрослых и сфере отдыха и оздоровления детей1. Увеличение доли детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных различными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении, до 71,6%;2. Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получивших дополнительное образование, с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получивших дополнительное образование за счет средств районного бюджета, до 76%;3. Увеличение доли детей, в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного образования, до 5,6%. В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»:1. Увеличение числа детей, охваченных проектами, направленными на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, до 1995 чел.;2. Увеличение числа участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», до 2140 чел.;3. Увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, до 35%;4. Сохранение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, в общем числе детей Топчихинского района на уровне 8%.В сфере профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации и развития кадрового потенциала: 1. Увеличение удельного веса численности учителей ООО в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций до 22,8 %.В рамках реализации регионального проекта «Учитель будущего»:1. Увеличение численности педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации, до 17 чел.В рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»:1. Увеличение численности педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), до 80 чел.В сфере совершенствования управления системой образования Топчихинского района: 1. Увеличение доли ОО, использующих цифровые технологии в административно-управленческой деятельности (в том числе для учета контингента и движения обучающихся, формирования отчетности), до 89%.В рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»:1. Увеличение доли обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, до 80%;2. Увеличение доли ОО, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе ОО, до 68%.В сфере создания новых мест в ОО, приведения инфраструктуры в соответствие современным требованиям в Топчихинском районе:1. Создание 85 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в ОО, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования;2. Увеличение доли ОО, соответствующих нормативным требованиям, в том числе за счёт капитального ремонта, до 89%.В сфере защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:1. Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 20%. | Услугами дошкольного образования охвачено 758 детей. В 3 общеобразовательных организациях открыты группы кратковременного пребывания, реализующие программы дошкольного образования. На базе 8 общеобразовательных организаций работают детские сады. Работает группа раннего развития «Росток» (ДЮЦ). Администрацией района реализованы мероприятия по ликвидации дефицита мест в дошкольных образовательных организациях. Охват детей предшкольного возраста услугами дошкольного образования с 3 до 7 лет составляет 100 %. В системе работает 174 человек, из них 73 педагогических работника.Родителям на воспитание и обучение детей-инвалидов (детей с ОВЗ, дошкольников и обучающихся) на дому выплачивается компенсация (в ДОУ - 3, в ОУ – 7).Количество обучающихся стабильно*.* С целью получения объективной оценки качества знаний выпускников 9-11 классов, проводится государственная итоговая аттестация (далее ГИА). Для проведения ГИА (ЕГЭ) организовано работа пункта проведения экзамена на базе МКОУ Топчихинской СОШ № 1 им. Героя России Дмитрия Ерофеева. Нарушений при проведении экзаменов не выявлено.Сдали ОГЭ и получили аттестат об основном общем образовании- 89,96% обучающихся 9-х классов. Сдали экзамены в форме ЕГЭ -100%, в форме ГВЭ-92,45% выпускников 11-х классов. По результатам ЕГЭ следуют отметить, что показатель среднего бала по району выше краевого по географии и истории, ниже краевого менее чем на 2 балла- по русскому языку, биологии, физике, химии.Кадровый потенциал системы общего образования района составляет 445 чел., из них 259 педагогических работника. Количество молодых педагогов, работающих в школе -48, это 18,5% от общего числа педагогов.2 педагога получили единовременное пособие из краевого бюджета в размере 300 тыс. руб. каждый, 2 педагога в размере 200 тыс. руб. 2 педагога получили муниципальные подъемные по 20 тыс. руб.Проведены муниципальные конкурсы «Учитель года», «Педагогический дебют».На летний отдых, оздоровление и трудоустройство из муниципального бюджета направлено более 500 тыс.руб. (514 581,92). Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, составила 99,7%. Летом работали 15 лагерей с дневным пребыванием, в которых отдохнули 588 обучающихся, из них 100 детей за счет муниципального бюджета, трудоустроено через центр занятости 120 обучающихся.Уделяется внимание здоровью подрастающего поколения. Питанием охвачено 97% обучающихся. Обучающиеся с 5 по 11 класс получили компенсацию за горячее питание из районного бюджета. Всего на эти цели направлено из федерального бюджета более 10 млн. руб., что на 6 млн. больше уровня прошлого года, из краевого бюджета- более 87 тыс. руб. Новогодние подарки за счет районного бюджета получили 178 обучающихся из малообеспеченных семей с 5 по 6 класс на сумму 42542 тыс. руб. Доля детей, охваченных дополнительным образованием составила 75,2%.Дополнительное образованиев районе является одним из звеньев воспитания подрастающего поколения района. Это направление достаточно успешно реализуют ДЮЦ, ДЮСШ, ДШИ. В детских объединениях различной направленности занимается 2397 чел., что соответствует уровню прошлого года. Доля детей, занимающихся в детских объединениях различной направленности-75%.Педагогические работники проходят курсы в АКИПКРО, АГУ, также повышают квалификацию через дистанционные курсы.Все работники ОО ежегодно проходят профилактические осмотры, гигиеническую аттестацию.В течение года проводилась оплата услуг связи, транспортных расходов, содержания зданий, коммунальных услуг, налогов, сборов ОО. За отчетный период проведён капитальный ремонт ДЮСШ, заменены окна и двери в Топчихинской СОШ №1, ДЮЦ, Тополинской ООШ, детском саду Победимской СОШ. |
| 10. | "Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края"  | К концу 2025 года:1. Улучшение жилищных условий не менее 12 сельских семей, которые построят (приобретут) жилье с использованием социальных выплат.2. Ввод в действие ежегодно не менее 1 проекта по благоустройству, реализованного на сельских территориях.3. Ввод в действие 0,8 км локальных водопроводов. 4. Ввод в действие 0,4 км автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции. | Всего на реализацию Программы за 2021 год израсходовано 3228,27 тыс. руб. бюджетных средств, в т.ч. КБ – 2907,745 тыс. руб., РБ – 320,526 тыс. руб., а также ВИ – 680,378 тыс. руб.По итогу 2021 года в рамках реализации Программы реализовано 3 мероприятия (проекта):1.Улучшение жилищных условий проживающих на сельских территориях граждан путем строительства (приобретения) жилья с использованием социальных выплат;2.Благоустройство кладбища в с. Красноярка Красноярского сельсовета Топчихинского района;3.Благоустройство кладбища в с. Сидоровка Сидоровского сельсовета Топчихинского района.Для решения задачи Программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» в отчётном периоде реализованы за счет средств районного бюджетов, внебюджетных источников социально-значимые для района проекты.В рамках реализации проекта «Улучшение жилищных условий проживающих на сельских территориях граждан путем строительства (приобретения) жилья с использованием социальных выплат освоено всего 1498,56 тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета – 1049,0 тыс. руб., средства внебюджетных источников – 449,56 тыс. руб.Для решения задачи Программы «Придание современного облика сельским территориям» в отчётном периоде реализованы за счет средств федерального, краевого, районного бюджетов, внебюджетных источников социально-значимые для района проекты.В рамках реализации проекта «Благоустройство кладбища в с. Красноярка Красноярского сельсовета Топчихинского района»» освоено всего 1045,465 тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета – 863,605 тыс. руб., средства районного бюджета – 104,56 тыс. руб., средства внебюджетных источников – 77,3 тыс. руб.В рамках реализации проекта «Благоустройство кладбища в с. Сидоровка Сидоровского сельсовета Топчихинского района»» освоено всего 1364,624 тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета – 995,140 тыс. руб., средства районного бюджета – 215,966 тыс. руб., средства внебюджетных источников – 153,518 тыс. руб.Ввод жилья за отчетный год составил 1145 квадратных метров. |
| 11. | «Развитие физической культуры и спорта на территории Топчихинского района» на 2016-2022 годы | 1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3 - 79 лет, до 53 %;2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, до 23.3 %;3. Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), до 51 %;4. Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, до 93,5 %;5. Доля населения среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения среднего возраста, до 45 %;6. Доля населения старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60- 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения старшего возраста, до 17 %;7. Уровень обеспеченности населения района спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, до 57 %;8. Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, до 78,4 % |  В 2021 году заменили пол, отопление и инженерные коммуникации. В объект вложено более 20 миллионов рублей. В 2021 году на территории Топчихинского района в рамках «Проекта поддержки местных инициатив в Алтайском крае» были построены и введены в эксплуатацию следующие спортивные площадки в пос. Кировский, с. Зимино, с. Фунтики, с. Белояровка, с. Макарьевка.Из бюджета района на реализацию мероприятий программы в 2021 году предусмотрено финансирование в размере 560,2 тыс. руб. По итогам года освоено 361,0 тыс. руб. Из краевого бюджета выделено на исполнение мероприятий 19,0 тыс.руб. Программой предусмотрена реализация 15 мероприятий. Из общего числа мероприятий плана не оценивалось 3 мероприятий по причине сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране и Алтайском крае. Из предусмотренных к реализации в 2021 году, выполнено в полном объеме 12 мероприятий, что составляет 80 % исполнения запланированных мероприятий.В отчетном периоде были проведены мероприятия:1. Межрайонный турнир по мини-футболу среди юношей 2009-2010 г.р., памяти Героя России Дмитрия Ерофеева. с. Топчиха,2. Межрайонный турнир по волейболу среди девушек 2005-2006 г.р., посвященный празднику 8 Марта. с. Топчиха,3. Краевой турнир по мини-футболу среди мальчиков 2012-2013 г.р., памяти Дмитрия Бордунова. с. Топчиха,4. Краевой турнир по волейболу «Весенняя капель» среди девушек 2008-2009 г.р. с. Топчиха,5. Кубок Топчихинского района по мини-футболу среди мужчин.с. Топчиха,6. Первенство Женской волейбольной Лиги-2020/21» с. Топчиха,7. Соревнования по футболу посвященные празднику «День Победы», среди юношей 2008-2009, 2010-2011 гг.р. с. Топчиха,8. Межрайонный турнир по пляжному волейболу среди мужских команд, посвященный открытию летнего сезона. с. Топчиха,9. Турнир по пляжному волейболу в честь «Дня России». с. Топчиха, 10. ДЮФЛ «СОЮЗ». Центральный дивизион. Юноши -2006-2007 г.р. с. Павловск, с. Ребриха, с. Шелаболиха, с. Мамонтово, с. Топчиха, 11. Чемпионат АКФФ по футболу. 2 лига. Центральный дивизион с. Топчиха, с. Ребриха, с. Мамонтово, с. Завьялово, с. Павловск. |
| 12. | "Молодёжь Топчихинского района" на 2020-2022 годы | 1. Увеличение численности молодежи, принимающей участие в добровольческой (волонтерской) деятельности от общей численности молодежи, проживающей в Топчихинском районе, до 18 %;2. Увеличение доли молодежи, участвующей в молодежных мероприятиях всех уровней (форумах, слетах и т.д.), до 72 %;3. Увеличение доли молодежи, вовлеченной в проводимые профилактические мероприятия, от общей численности молодежи, проживающей в Топчихинском районе, до 66%;4. Увеличение доли молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность от общей численности молодежи, проживающей в Топчихинском районе по годам: 2020 году – 33 %,2021 году – 36 %,2022 году – 39 %. | На реализацию муниципальной программы в 2021 году было предусмотрено финансирование из бюджета муниципального образования Топчихинский район в размере 227,7 тыс. руб., по итогам 12 месяцев 2021 года освоено 126,8 тыс. руб., освоение составило 55,69%. В течение 2021 года к работе приступило 5 специалиста сферы здравоохранения, выплачено 100,0 тыс. руб. На проведение мероприятий освоено 26,8 тыс. руб. Причина увеличение суммы на проведение мероприятий связана с проведением части мероприятий в онлайн-формате. В рамках программы за отчетный период проведены мероприятия:Молодежная онлайн-акция «Мама, я тебя люблю!»;Участие молодежи района в онлайн-слете патриотических объединений, клубов и поисковых отрядов Сибирского федерального округа;Онлайн-акции, посвященные Дню волонтера;Выборы депутатов Топчихинской районной молодежной Думы одиннадцатого созыва.Планированные к реализации в 2021 году мероприятия выполнены в полном объеме, что составляет 100%. |
| 13. | "Профилактика и предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Топчихинский район Алтайского края" на 2019-2022 годы | 1.Уменьшение на 5 процентов количество случаев гибели людей при чрезвычайных ситуациях (при пожарах).2.Уменьшение на 5 процентов количество случаев травматизма при чрезвычайных ситуациях (при пожарах).3.Сокращение на 5 процентов потери в результате чрезвычайных ситуаций (пожаров).4.Соответствование составу и структуре ЕДДС требованиям нормативно-правовых актов.5.Создание эффективной системы взаимодействия привлекаемых сил и средств постоянной готовности, повышению слаженности их действий, уровня их информированности о сложившейся обстановке.6. Своевременно информировать и координировать все звенья территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.7.Повысить имидж ЕДДС и различных служб, обеспечивающих безопасность населения района. | В рамках программы за отчетный период обучены 5 диспетчеров, обеспечивающих функционирование "Системы-112". Техническое оснащение ЕДДС с учетом внедрения "Системы-112" составляет 70%. Состав и структура ЕДДС соответствует требованиям НПА. |
| 14. | Информатизация органов местного самоуправления Топчихинского района" на 2019-2023 годы | 1.Модернизация сети передачи данных, парка компьютерной и офисной техники ОМСУ.2.Совершенствование систем защиты информации и персональных данных.3.Повышение эффективности деятельности ОМСУ за счет развития информационных систем.4.Обеспечение доступа населения и организаций к информации о деятельности ОМСУ. | По итогам 2021 года все необходимые мероприятия успешно выполнены (приобретение аппаратного обеспечения, в том числе вычислительной техники, комплектующих и расходных материалов к вычислительной технике, оборудования инженерной инфраструктуры и их обслуживание; получение неисключительных прав на программное обеспечение; развитие сервисов предоставления муниципальных услуг в электронном виде, доступ в сеть Интернет, сопровождение и развитие официального сайта муниципального образования Топчихинский район). |

**3. Финансирование муниципальных программ в отчетном периоде:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План по программе на 2021 г.\*, тыс. руб**.** | Фактически освоено за 12 месяцев 2021 г., тыс. руб. | Выполнение за 2021 г. от плана по программе, % |
| Всего | в том числе  | Всего | в том числе  | Всего | в том числе  |
| ФБ | КБ | РБ | ВИ | ФБ | КБ | РБ | ВИ | ФБ | КБ | РБ | ВИ |
| Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего |
| **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, расположенных на территории муниципального образования Топчихинский район» на 2020-2022 годы** | 25068,4 |  | 22021,8 | 3046,6 |  | 23458,6 |  | 20717,1 | 2741,5 |  | 93,6 |  | 94 | 90 |  |
| **"Обеспечение жильем молодых семей в Топчихинском районе" на 2016-2022 годы** | 1728,5 | 1110,3 | 309,5 | 308,7 | 3210,17 | 1728,5 | 1110,3 | 309,5 | 308,7 | 3548,30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110,5 |
| **"Обеспечение населения Топчихинского района жилищно - коммунальными услугами" на 2015-2022 годы** | 56748,7 |  | 50765,8 | 5982,9 |  | 44092,0 |  | 40909,2 | 3182,8 |  | 77,7 |  | 80,6 | 53,2 |  |
| **"Патриотическое воспитание граждан в Топчихинском районе" на 2016 - 2022 годы** | 74,0 |  |  | 74,0 |  | 64,1 |  |  | 64,1 |  | 86,6 |  |  | 86,6 |  |
| **"Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе на 2018-2022 годы"** | 25814,5 |  | 2305,0 | 23509,5 |  | 25268,5 |  | 2305,0 | 22963,5 |  | 97,9 |  | 100 | 97,7 |  |
| **"Развитие малого и среднего предпринимательства в Топчихинском районе" на 2015- 2022 годы** | 370,0 |  |   | 370,0 |  | 366,8 |  |  | 366,8 |  | 99,1 |  |  | 99,1 |  |
| **"Профилактика преступлений и иных правонарушений в Топчихинском районе" на 2016 - 2022 годы** | 225,0 |  |  | 225,0 |  | 225,0 |  |  | 225,0 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| **"Развитие культуры Топчихинского района" на 2016 - 2022 годы** | 123594,3 | 20000,0 | 74172,5 | 29421,8 | 1500 | 111077,2 | 20000,0 | 64062,6 | 27014,6 |  | 89,9 | 100 | 86,4 | 91,8 |  |
| **"Развитие образования в Топчихинском районе" на 2020 - 2024 годы** | 394300,0 | 30940,1 | 281408,7 | 81951,2 |  | 389005,4 | 29492,9 | 278882,2 | 80630,3 |  | 98,6 | 95,3 | 99,1 | 98,4 |  |
| **«Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края»** | 3913,7 |  | 2912,8 | 320,5 | 680,4 | 3908,6 |  | 2907,7 | 320,5 | 680,4 | 99,8 |  | 99,8 | 100 | 100 |
| **«Развитие физической культуры и спорта на территории Топчихинского района» на 2016-2022 годы** | 579,2 |  | 19,0 | 560,2 | 120 | 380,0 |  | 19,0 | 361,0 |  | 65,6 |  | 100 | 64,4 |  |
| **"Молодёжь Топчихинского района" на 2020-2022 годы** | 227,7 |  |  | 227,7 |  | 126,8 |  |  | 126,8 |  | 55,7 |  |  | 55,7 |  |
| **"Профилактика и предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Топчихинский район Алтайского края" на 2019-2022 годы** | 3387,1 |  |  | 3387,1 |  | 3384,0 |  |  | 3384,0 |  | 99,9 |  |  | 99,9 |  |
| **Информатизация органов местного самоуправления Топчихинского района" на 2019-2023 годы** | 1641,4 |  |  | 1641,4 |  | 1641,4 |  |  | 1641,4 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| **ИТОГО** | **637672,5** | **52050,4** | **433915,1** | **151026,6** | **5510,55** | **604726,9** | **50603,2** | **410112,3** | **143331,0** | **4228,7** | **94,7** | **97,2** | **94,5** | **94,9** | **76,7** |
| \*- плановые показатели финансирования муниципальных программ приведены исполнителями программ в соответствии с решением РСД от 25.12.2020 № 35 «О бюджете муниципального образования Топчихинский район Алтайского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» с учетом изменений  № 45 от 21.12.2021 ( в тыс. руб.) |
| В целом финансирование мероприятий за счет средств районного бюджета в рамках муниципальных программ в 2021 году составило 94,9 % от запланированного уровня. |

**Оценка эффективности муниципальных программ, реализованных в 2021 году**

1. ***Муниципальная программа***

***«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений муниципальных учреждений, расположенных на территории муниципального образования Топчихинский район» на 2020-2022 годы»***

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Доля оснащенности зданий, строений, сооружений муниципальных учреждений приборами учета используемых энергоресурсов (тепловой энергии):

S1 = 40/80\*100% =50%

2. Удельный расход электрической энергии на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 м2 к общей площади):

S2 =20,054/22,95\*100% =87,4 %

3. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (в расчете на 1 м2 освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам):

S3 =1,926/0,986\*100% =195,3 % (100%)

4. Удельный расход тепловой энергии на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 м2 к общей площади):

S4 =0,25/0,27\*100% =92,6%

5. Удельный расход холодной воды на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1человека):

S5 =8/9\*100% =88,9%

 **m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) =(1/5)\* (50+87,4+100+92,6+88,9) = 83,78%**

 **i=5**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы:

**Fin = 2741,5/3046,6\*100% = 89,98%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

 **n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/3)\*(2\*100%) = 66,6%**

 **j=3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2021 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 11 | Приобретение котельного оборудования  | 1 |
| 22 | Замена деревянных окон на ПВХ и входных дверей | 1 |
| 33 | Ремонт кровли с утеплением | 0 |

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (83,78+89,98+66,6)/3 = 80,12%**

***Вывод: в 2021 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 80,12%(от 80% и более).***

1. ***Муниципальная программа***

 ***«Обеспечение жильем молодых семей в Топчихинском районе»***

 ***на 2016 – 2022 годы***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения:

S1=3/1\*100=300% (100%);

∑S=100

**Cel=3/1\*100=300%(100%)**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы:

**Fin=308,7/308,7\*100=100%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2021 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | Учет проживающих на территории района молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и претендующих на получение социальной выплаты за счет средств федерального, краевого и районного бюджетов | 1 |
| 2 | Прием документов от граждан, изъявивших желание участвовать в Программе | 1 |
| 3 | Информационное сопровождение, консультирование участников Программы | 1 |
| 4 | Информирование населения об условиях участия в Программе через районную газету «Наше слово», официальный сайт муниципального образования, информационные стенды Админ-ии с/с | 1 |
| 5 | Формирование списка молодых семей - участников Программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, согласно очередности | 1 |
| 6 | Выплата социальной поддержки за счет средств районного бюджета | 1 |

**Mer=1/6\*(6\*100) =100%**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**О = (100+100+100)/3=100%**

***Вывод: в 2021 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности (выше 100%).***

1. ***Муниципальная программа***

***«Обеспечения населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами» на 2015-2022 годы***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1.Удельный вес проб воды в с. Топчиха, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям:

S1 = (12,5/12,5) \*100% = 100%

2. Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей:

S2 = (53,75/52,3) \*100% = 102,8 % (100%)

1. Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности водопроводных сетей:

S3 = (25,4/20,1) \*100% = 126,4 % (100%)

4. Число аварий на системах теплоснабжения, водоснабжения в текущем периоде к уровню 2014 года:

S4 = (56,25/55,4/) \*100% = 101,5% (100%)

 **m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/4)\* (100+100+100+100)=100 %**

 **i=4**

 II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы:

**Fin = 3182,8/5982,9\*100% = 53,2 %**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2021 году:«1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла, находящегося по адресу: с. Топчиха, ул. Мира, 11а | 0 |
| 2 | Техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла, находящегося по адресу: с. Песчаное, ул. Победы, 1 (текущий ремонт) | 1 |
| 3 | Капитальный ремонт наружных сетей водопровода п. Кировский (ул. Гагарина - ул. Новая - водонапорная башня) | 1 |
| 4 | Замена глубинного насоса водозаборной скважины в п. Садовый, ул. Степная, 16а | 1 |
| 5 | Текущий ремонт водопроводных сетей с. Парфёново, п. Топольный, п. Кировский | 1 |
| 6 | Текущий ремонт водозаборного узла, расположенного в с. Комариха | 1 |
| 7 | Текущий ремонт водозаборного узла, расположенного в с. Песчаное | 1 |
| 8 | Замена глубинного насоса водозаборной скважины в с. Парфёново | 1 |
| 9 | Замена глубинного насоса водозаборной скважины в с. Комариха | 1 |
| 10 | Замена глубинного насоса водозаборной скважины в с. Песчаное | 1 |
| 11 | Проектные, сметные работы и иные работы, связанные с разработкой проектно-сметной документации | 1 |
| 12 | Капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей №26, №20, №11, №25, №41, №45, №22 Алтайского края, Топчихинского района, с. Топчихи | 1 |
| 13 | Строительство автоматизированной угольной котельной по адресу: Алтайский край, Топчихинский район, село Топчиха, ул. Правды | 1 |
| 14 | Проектные и изыскательские работы по реконструкции водопроводных сетей и сооружений с. Парфёново | 1 |
| 15 | Проектные и изыскательские работы по реконструкции водопроводных сетей и сооружений с. Чистюнька | 1 |
| 16 | Приобретение контейнеров накопления ТКО для учреждений социальной сферы, населения | 1 |
| 17 | Реконструкция тепловых сетей инженерно-технического обеспечения по адресу: Алтайский край, Топчихинский район, село Топчиха | 0 |
| 18 | Инженерные изыскания, разработка проектно-сметной и рабочей документации по объекту : «Рекультивация земель площадки складирования ТКО площадью 4 га с. Топчиха Топчихинского района Алтайского края» | 0 |

 **n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/18)\* (15\*100%) =83,3 %**

 **j=18**

IV.Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы**:**

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+53,2+83,3)/ 3 = 78,8 %**

***Вывод: в 2021 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности - 78,8 % (от 60 до 80%).***

1. ***Муниципальная программа***

 ***«Патриотическое воспитание граждан в Топчихинском районе»***

 ***на 2016-2022 годы***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Доля обучающихся в образовательных организациях, принимающих участие в мероприятиях в общей численности обучающихся;

S1 = (100/100) \*100% = 100%

2. Количество подготовленных организаторов и специалистов патриотического воспитания (человек):

S2 = (3/3) \*100% = 100%

3.Количество действующих патриотических объединений, клубов, центров, в том числе детских и молодежных (единиц):

 S3= (5/9) \*100% =55,6 %

4.Количество мероприятий военно-патриотической направленности, проводимых в районе:

S4 = (20/20) \*100% = 100%

 **m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/4 \* (100 + 100 + 55,6 + 100) = 88,9%**

 **i=4**

 II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы: **Fin = 64,1/74\*100% = 100 %.**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2021 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | Проведение районных краеведческих конференций «Моя Малая Родина» | 1 |
| 2 | Привлечение ветеранов, деятелей культуры к организации встреч со школьниками и молодежью | 1 |
| 3 | Обновление экспозиций к памятным датам, событиям в истории страны, края, района: в районном музее, в музейных и краеведческих комнатах | 1 |
| 4 | Проведение молодежных акций по благоустройству аллей, мемориалов, памятников | 1 |
| 5 | Проведение мероприятий, посвященных 80-летию Алтайского края и 85-летию Топчихинского района | 1 |
| 6 | Организация и проведение юбилейных праздников в населенных пунктах района– | 1 |
| 7 | Организация и проведение историко-краеведческих экскурсий по району | 1 |
| 8 | Организация деятельности волонтерских, тимуровских отрядов, отрядов милосердия по оказанию помощи ветеранам войн, членам их семей, ветеранам труда | 1 |
| 9 | Организация тематического показа фильмов по военно-патриотической тематике | 1 |
| 10 | Участие в краевых слетах патриотических объединений | 1 |
| 11 | Организация «Круглых столов» по темам: «организация учебно-исследовательской, поисковой работы по краеведению в образовательных организациях и т.д. | 1 |
| 12 | Участие в районных, зональных, краевых конкурсах:- патриотической песни, бардовской песни, изобразительного творчества | 1 |
| 13 | Участие в краевых конкурсах: «Будущее Алтая», «Моя Малая Родина», историко-краеведческой Олимпиаде и др | 1 |
| 14 | Проведение мероприятия посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне (проведение митингов, фестивалей, линеек памяти, творческих конкурсов, уроков мужества); | 1 |
| 15 | Проведение мероприятия посвященного Дню Памяти и скорби  | 1 |
| 16 | Поведение мероприятий, посвященных Сталинградской битве | 1 |
| 17 | Поведение мероприятий, посвященных Курской битве | 1 |
| 18 | Поведение мероприятий, посвященных снятия блокады Ленинграда | 1 |
| 19 | Участие во всероссийской молодежно-патриотической акции «Георгиевская ленточка «Мы помним, мы гордимся» | 1 |
| 20 | Проведение киноэстафеты «Равнение на Победу» | 1 |
| 21 | Создание видеоархива воспоминаний участников Великой Отечественной войны в районном музее | 1 |
| 22 | Публикации статей патриотической направленности в районной газете | 1 |
| 23 | Организация и проведение смотра-конкурса школьных творческих работ «Великая Отечественная война в судьбе моей семьи» | 1 |
| 24 | Проведение районного слета детских подростковых организаций | 1 |
| 25 | Организация «Круглых столов» по темам: «О готовности молодежи служить Родине» и т.д. | 1 |
| 26 | Обеспечение работы в районе военно-патриотического клуба | 1 |
| 27 | Проведение месячника оборонно-массовой работы, посвященного Дню Защитника Отечества. | 1 |
| 28 | Организация и проведение учебно-полевых сборов с юношами-учащимися 10-х классов образовательных организаций на базе Топчихинского гарнизона | 1 |
| 29 | Проведение Дней призывника, районных мероприятий по военно-прикладным видам спорта | 1 |
| 30 | Организация тематических семинаров по реализации основных направлений патриотического воспитания | 1 |
| 31 | Организация обобщения опыта работы образовательных организаций и учреждений культуры по патриотическому воспитанию | 1 |
| 32 | Проведение мероприятий, посвященных выводу советских войск из Афганистана | 1 |
| 33 | Проведение мероприятий, посвященных Дню памяти катастрофы на Чернобыльской АЭС | 1 |
| 34 | Проведение мероприятий, посвященных 92-летию ДОСААФ | 0 |
| 35 | Проведение мероприятий - Шукшинские дни на Алтае. | 0 |
| 36 | Обеспечение участия в краевых молодежных Дельфийских играх | 1 |
| 37 | Организация экспедиционной работы по краеведению | 1 |
| 38 | Реализация детских и молодежных социально-значимых проектов, участие в Весенней неделе добра (оказание помощи ветеранам войн и труда) | 1 |
| 39 | Комплектование библиотечных фондов литературой патриотической направленности | 1 |
| 40 | Проведение встреч с творческими людьми района | 1 |
| 41 | Проведение молодежных акций, праздников, посвященных Дню России, Дню Государственного Флага Российской Федерации, Дню Конституции Российской Федерации, Дню согласия и примирения | 1 |

 **n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/41)\* (39\*100%) = 95,1%**

 **j=41**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (88,9+86,6+95,1)/3 = 90,2 %**

***Вывод: в 2021 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 90,2 %***

1. ***Муниципальная программа***

***"Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе***

***на 2018-2022 годы"***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1.Число лиц, погибших в ДТП:

S1 = (3/4) \*100% = 75 %

2. Число детей, пострадавших в ДТП:

S2 = (0/2) \*100% = 0 %

1. Социальный риск

S3 = (16/18,6) \*100% = 86%

1. Транспортный риск:

S4 = (5/5) \*100% = 100%

1. Тяжесть последствий:

S5 = (16/23,5) \*100% = 68,1%

 **m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5)\*(75+0+86+100+68,1)=65,82%**

 **i=5**

 II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы:

**Fin = 22963,5/23509,5\*100% = 97,68%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2021 году:«1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Ежегодное проведение районных соревнований юных велосипедистов «Безопасное колесо», участие в профильной смене юных инспекторов движения, краевых соревнованиях велосипедистов «Безопасное колесо» | 1 |
| 2 | Проведение массовых мероприятий с детьми (конкурсы, викторины по знаниям школьников правил дорожного движения) | 1 |
| 3 | Проведение конкурсов на лучшую детскую творческую работу, посвященную правилам дорожного движения (сочинение, плакат, рисунок) | 0 |
| 4 | Обеспечение регулярного информирование общественности о результатах работы ОГИБДД по безопасности дорожного движения, в том числе о наиболее тяжких ДТП, имеющих широкий общественный резонанс, по которым закончено предварительное следствие, а также о проблемах детского дорожно-транспортного травматизма. | 1 |
| 5 | Ведение регулярной просветительской работы с родителями и детьми в целях профилактики детских дорожно-транспортных происшествий, проведение родительского Всеобуча, семейных конкурсов на знание правил дорожного движения | 1 |
| 6 | Изготовление и распространение среди дошкольников и учащихся мл. классов образовательных учреждений светоотражающих элементов | 1 |
| 7 | Установка и замена дорожных знаков | 1 |
| 8 | Обустройство пешеходных переходов, в том числе вблизи образовательных учреждений (п. Победим, ул. Леина, 11, ул. Ленина, 20) | 1 |
| 9 | Нанесение дорожной разметки | 1 |
| 10 | Техническое содержание и текущий ремонт дорог, тротуаров | 1 |
| 11 | Техническая паспортизация автомобильных дорог с. Топчиха, постановка на кадастровый учет (изготовление технического плана) выявленных линейных сооружений | 1 |

 **n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/11)\*(10\*100%) =90,9%**

 **j=11**

IV.Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы**:**

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (65,82+97,68+90,9) / 3 =84,8%**

***Вывод: в 2021 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности - 84,8% (от 80% и более).***

1. ***Муниципальная программа***

***«Развитие малого и среднего предпринимательства в Топчихинском районе» на 2015-2022 годы***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

 **m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/7)\*(100+100+100+100+53,5+100+100)= 93,35%**

 **i=7**

S1)Количество СМСП в расчете на 1 тысячу человек населения Топчихинского района (единиц):

 S1 = (24,3/21,9) \*100% = 111 % (100%);

S2) Удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности занятых в экономике Топчихинского района (%):

S2 = (22,2/20,4) \*100% = 108,8% (100%);

S3)Объем инвестиций в основной капитал, привлеченных малыми и средними предприятиями (по отношению к уровню предыдущего года) (%):

S3 = (107,1/104,3) \*100% = 102,7% (100%);

S4) Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях Топчихинского района (по отношению к уровню предыдущего года) (%):

S4 = (109,7/108,5) \*100% = 101% (100%);

S5) Количество СМСП, получивших муниципальную поддержку (единиц):

S5 = (154/288) \*100% =53,5;

S6) Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) (единиц):

 S6 = (244/153) \*100% = 159,5 % (100%);

S7) Доля закупок товаров (работ, услуг) у СМП, социально ориентированных некоммерческих организаций в совокупном годовом объеме закупок, рассчитанных в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (%):

 S7 = (30/20) \*100% = 150% (100%).

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы:

Fin = 366,8/370\*100% =99,1%

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

 **n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/5)\* (5\*100%) = 100%**

 **j=5**

1) Обеспечение деятельности ИКЦ – «1»;

2) Оказание в установленном порядке СМСП имущественной поддержки в форме предоставления в аренду имущества, включенного в Перечень имущества собственности муниципального образования Топчихинский район, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав СМСП), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП – «1»;

3) Проведение и организация участия СМСП в заседаниях общественного совета предпринимателей, учебах, семинарах, форумах, конференциях, «круглых столах», мастер-классах, обучающих и других мероприятиях среди СМСП, включая краевой конкурс на звание «Лучший предприниматель года» по различным номинациям – «1»;

4) Информационная поддержка СМСП, в том числе обеспечение функционирования специализированных разделов «Предпринимательство» и «Инвесторам» на официальном сайте муниципального образования Топчихинский район – «1»;

5) Организация и проведение деловых игр, уроков, конкурсов и иных мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность – «1».

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

 **O = (Cel + Fin + Mer)/3= (93,35+99,1+100)/3 = 97,5%** (высокий уровень эффективности).

***Вывод: в 2021 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 97,5 % (от 80% и более).***

1. ***Муниципальной программа***

***«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Топчихинском районе» на 2019 – 2021 годы***

 I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1.Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей):

S1 = (130/132,6) \*100% = 98 % (100%), где план - 130, факт – 132,6, не достигнут целевой показатель;

2. Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей):

S2 = (48/35) \*100% = 137,1 % (100%), где план - 48, факт – 35, показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значений);

3. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (фактов):

S3 = (13/21) \*100% = 62 % (100%), где план - 13, факт - 21, не достигнут целевой показатель;

4.Уровень преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей):

 S4 = (37/11,6) \*100% = 319 % (100%), где план - 37, факт – 11,6 показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значений;

5. Количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами (фактов):

S5 = (58/46) \*100% = 126 % (100%), где план-58, факт-46, показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значений;

6.Исключение фактов совершения террористических актов (фактов):

S6 = 100%

7.Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений (%):

S7 = (37,2/50) \*100% = 74,4 %

 **m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/7 )\* (98+100+62+100+100+ 100+74,4)= 90,6 %**

 **i=7**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы:

**Fin = 225/225\*100% = 100 %**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2021 году:«1» - выполнено;«0» - не выполнено |
|  1. Реализация информационных мероприятий по профилактике правонарушений, в т.ч. публикация в СМИ материалов по актуальным вопросам профилактики правонарушений, межнациональных конфликтов, повышения правовой грамотности населения | 1 |
| 2. Реализация мероприятий по созданию условий для беспрепятственного проезда оперативных и социальных служб в населенных пунктах района | 1 |
| 3. Содействие деятельности народной дружины, создание штаба, обеспечение и стимулирование деятельности народной дружины | 1 |
| 4. Организация личного страхования народных дружинников на период их участия в проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными органами мероприятиях по охране общественного порядка | 1 |
| 5. Участие в конкурсах среди народных дружин | 0 |
| 6. Изучение в образовательных организациях уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения | 1 |
| 7. Организация и проведение «круглых столов» по проблемам укрепления нравственного здоровья населения и профилактики правонарушений в обществе | 1 |
|  8. Участие в краевом смотре-конкурсе на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной работы с детьми по месту жительства | 1 |
| 9. Участие в семинарах по правовой тематике специалистов учреждений культуры района | 1 |
| 10. Комплектование библиотечных фондов библиотек книгами, плакатами, буклетами по правовой тематике | 1 |
| 11. Участие в краевых мероприятиях, направленных на повышение правовой культуры граждан, профилактику преступлений и иных правонарушений | 1 |
| 12. Организация и проведение культурно-массовых, спортивных и других мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни в среде учащихся, состоящих на учете в органах внутренних дел, КДНиЗП | 1 |
| 13. Организации досуга и трудовой занятости учащихся во внеурочное время, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете органах внутренних дел, КДНиЗП | 1 |
| 14. Участие в проведении государственной дактилоскопической регистрации несовершеннолетних, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 1 |
| 15. Организация и проведение разъяснительной работы с населением по профилактике преступлений, совершаемых в сфере информационных технологий | 1 |
| 16. Выработка и реализация системы мер социальной реабилитации, адаптации и трудоустройства лиц, освободившихся из мест лишения свободы, условно освобожденных и состоящих под административным надзором органов внутренних дел, а также лиц без определенного места жительства, нуждающихся в государственной поддержке | 1 |
| 17. Проведение мероприятий по раннему выявлению неблагополучных семей | 1 |
| 18. Проведение совместных рейдов по соблюдению закона Алтайского края от 07.12.2009 N 99-ЗС "Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края"  | 1 |
| 19. Участие в обучающих семинарах для председателей, ответственных секретарей и иных заинтересованных специалистов КДНиЗП | 1 |
| 20. Содействие социальной и культурной адаптации мигрантов, пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных концессий | 1 |
| 21. Реализация плана мероприятий по по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года в Топчихинском районе | 1 |
| 22. Пресечение незаконного оборота алкогольной продукции | 1 |
| 23. Реализация мероприятий плана противодействия коррупции в муниципальном образовании Топчихинский район | 1 |
| *Мероприятия подпрограммы «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений» программы* |
| 24. Реализация плана мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма в Топчихинском районе на 2021-2025 годы | 1 |
| 25. Участие субъектов противодействия экстремизму и терроризму в межрайонных и краевых совещаниях и форумах в сфере профилактики ксенофобии, межнациональной конфликтности, экстремизма, противодействия идеологии терроризма | 1 |
| 26. Организация взаимодействия невоенизированных формирований гражданской обороны по минимизации и (или) ликвидации последствий возможных террористических актов | 1 |
| 27. Оказание содействия органам государственной власти Алтайского края в реализации государственной политики в области противодействия терроризму на территории Топчихинского района | 1 |
| 28. Оплата расходов за пользование кнопками тревожной сигнализации, установленных в подведомственных организациях | 1 |
| 29.Оборудование системами охранного видеонаблюдения муниципальных объектов и прилегающих к ним территорий, мест массового пребывания граждан, отведенных для проведения публичных мероприятий | 0 |
| 30. Корректировка и утверждение паспортов антитеррористической безопасности категорированных объектов с массовым пребыванием людей | 1 |
| 31. Реализация мероприятий по созданию условий для беспрепятственного проезда оперативных и социальных служб в населенных пунктах района | 1 |

 **n**

 **Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/31)\* (29\*100%) = 93,5 %**

 **j=31**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (90,6+100+93,5)/3 = 94,7 %**

***Вывод: в 2021 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 94,7 %.***

1. ***Муниципальная программа***

***«Развитие культуры Топчихинского района» на 2016 – 2022 годы***

Оценка эффективности муниципальной программы

 «Развитие культуры Топчихинского района» на 2016 – 2022 годы

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

1. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия:

S1=70/70\*100%= 100%

2. Количество посещений Музея (тыс. ед.):

S2=0,8/10,8\*100% = 7,4%

3. Количество посещений общедоступных библиотек (тыс. ед.):

S3=200,8/208,19\*100%= 96,5%

4. Количество посещений культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях (тыс. ед.):

S4=187,17/184,89\*100%= 101,2 % (100%)

5. Количество участников клубных формирований (тыс. чел.):

S5=3,7/3,7\*100% = 100 %

6. Число посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ (тыс. ед.):

S6=0,585/0,667\*100%=86,4 %

7. Средняя численность участников клубных формирований на 1 тыс. чел. населения (чел.):

S7=174/166\*100%=104,8%

8. Количество посещений организации культуры по отношению к уровню 2010 года (%):

S8=123/123\*100%=100 %

9. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда Музея:

S9=25,8/30\*100%=86%

10. Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры Топчихинского района и средней заработной платы в Алтайском крае:

S10=100/100\*100%=100%

11. Уровень удовлетворенности жителей Топчихинского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры:

S11=90/90\*100%=100%

12. Количество объектов культурного наследия – памятников Великой Отечественной войны, на которых произведен текущий и капитальный ремонт, благоустройство территории:

S12=3/3\*100%=100%

13. Доля зданий учреждений культуры, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта, в общем количестве зданий учреждений культуры (Домов культуры) Количество объектов культурного наследия – памятников Великой Отечественной войны, на которых произведен текущий и капитальный ремонт, благоустройство территории:

S13=28,5/3,7\*100%=770% (100%)

 **m**

**Cel=(1/m)\*∑(Si)=(1/13)\*( 100+7,4+96,5+100+100+87,7+100+100+86+100+100+100+100)==90,6%**

 **i=13**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы:

**Fin=111077,2/123594,3\*100%= 89,9%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2021 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | Ремонт объектов культурного наследия (за исключением памятников Великой Отечественной войны) | 1 |
| 2 | Текущий и капитальный ремонт, благоустройство территорий объектов культурного наследия – памятников Великой Отечественной войны (с. Макарьевка, с. Песчаное, с. Хабазино) | 1 |
| 3 | Паспортизация объектов культурного наследия | 1 |
| 4 | Организация библиотечного обслуживания населения | 1 |
| 5 | Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек | 0 |
| 6 | Подключение библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения инновационных технологий и оцифровки | 1 |
| 7 | Участие в выставках, конференциях, фестивалях, литературных чтениях, семинарах и других творческих акциях | 1 |
| 8 | Организация музейного обслуживания населения | 1 |
| 9 | Организация посещения группами учащихся образовательных организаций районного Музея | 1 |
| 10 | Обновление фондов Музея | 1 |
| 11 | Участие коллективов самодеятельного творчества, народного театра и отдельных исполнителей, делегаций в конкурсах, фестивалях, выставках, акциях различного уровня | 1 |
| 12 | Организация и проведение фольклорных фестивалей, конкурсов, выставок, национальных праздников, праздников народного календаря, ярмарок народных промыслов и ремесел  | 1 |
| 13 | Организация предоставления культурно-досугового обслуживания населения района | 1 |
| 14 | Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям культуры |  |
| 15 | Государственная поддержка:- лучших работников сельских учреждений культуры- лучших сельских учреждений культуры | 0 |
| 16 | Освещение в средствах массовой информации мероприятий, направленных на сохранение и развитие культуры Топчихинского района | 1 |
| 17 | Разработка и издание методических материалов, буклетов, справочной литературы, альбомов, каталогов, сборников, календарей | 1 |
| 18 | Организация и проведение тематических фестивалей, смотров, конкурсов, выставок | 1 |
| 19 | Обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для учреждений культуры | 1 |
| 20 | Проведение ремонтных работ помещений и зданий учреждений культуры | 1 |
| 21 | Капитальный ремонт МБУК «Топчихинский центральный Дом культуры» | 1 |
| 22 | Капитальные ремонты оконных и дверных блоков Кировского сельского Дома культуры, Переясловского сельского Дома культуры, Покровского сельского Дома культуры, Чаузовского сельского клубы. | 1 |
| 23 | Создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий | 1 |
| 24 | Организация лечения работников учреждений культуры в санаторно-курортных учреждениях, расположенных на территории Алтайского края | 1 |
| 25 | Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 1 |

 **n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/25)\* (23\*100%) = 92%**

 **j=25**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**О= (90,6+89,9+92)/3= 90,8%**

***Вывод: в 2021 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 90,8 % (более 80%).***

***9. Муниципальная программа***

***«Развитие образования в Топчихинском районе» на 2020 -2024 годы***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) (%):

 S1 = (95,2/94,5) \*100% = 100,7% (100%)

2. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) (%):

S2 = (100/100) \*100% = 100%

3. Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (ед.):

S3 = (4/4) \*100% = 100%

4. Доля обучающихся общеобразовательных организаций по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования (%):

S4 = (100 /95,8) \*100% = 104,4% (100%)

5. Доля обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (%):

S5 = (51/51) \*100% = 100%

6. Количество общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (ед.)

S6 = (3/2) \*100% = 150% (100%)

7. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (чел.):

S7 = (1375/535) \*100% = 257% (100%)

8. Количество общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом (ед.):

S8 = (0/2) \*100% = 0%

9. Количество общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды (ед.):

S9 = (12/8) \*100% = 150% (100%)

10. Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных различными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении (%):

S10 = (99,7/70,1) \*100% = 142,2% (100%)

11. Доля детей, в возрасте от 5 до 18 лет, получивших дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет районного бюджета (%):

S11 = (76,2/75,4) \*100% = 101% (100%)

12. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного образования (%):

S12 = (100/5,3) \*100% = 1886,8% (100%)

13. Число детей, охваченных проектами, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей (чел.):

S13 = (1375/535) \*100% = 257% (100%)

14. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (чел.):

S14 = (3097/2027) \*100% = 152.8% (100%)

15. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий (%):

S15 = (32/32) \*100% = 100%

16. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, в общем числе детей Топчихинского района (%):

S16 = (8/8) \*100% = 100%

17. Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций (%):

S17 = (18,5/22,5) \*100% = 82%

18. Численность педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации (чел.):

S18 = (13/9) \*100% = 144,4 % (100%) / плановый показатель на 2020 г -0/

19. Численность педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации») (чел.)

S19 = (32/28) \*100% = 114,3% (100%)

20. Доля муниципальных образовательных организаций, использующих цифровые технологии в административно-управленческой деятельности (в том числе для учета контингента и движения обучающихся, формирования отчетности) (%):

S20 = (100/36) \*100% = 277,8% (100%)

21. Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам (%):

S21 = (30/30) \*100% = 100%

22. Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций (%):

S22 = (18/18) \*100% = 100%

23. Количество дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (ед.):

S23 = (0/85) \*100% = 0%

24.Доля ОО, соответствующих нормативным требованиям, в том числе за счёт капитального ремонта (%):

S24 = (86/72) \*100% = 119,4% (100%)

25. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи (%):

S25 = (8,3/17) \*100% = 48,8%.

 **m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si)** = **(1/25 )\* (100+100+100+100+100+100+100+0 +100+100+100+100+**

 **i=25**

**+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+0+100+48,8) =89,95 %**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы:

**Fin = (80630,3/81951,2) \*100=98,39%**

III.Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

Согласно Приложения 1 к муниципальной программе «Развитие образования в Топчихинском районе» на 2020 – 2024 годы в 2020 году из 60 мероприятий:

выполнено мероприятий: - 54 (90%):

- Развитие дошкольного образования, выполнено мероприятий – 12 (80,0%),

- Развитие общего образования, выполнено мероприятий - 20 (95,2%),

- Развитие дополнительного образования детей и летнего отдыха, выполнено мероприятий - 12 (92,3%),

-Профессиональная подготовка, переподготовка, повышения квалификации и развития кадрового потенциала -4 (100%),

- Совершенствование управления системой образования Топчихинского района – 3 (100%),

- Создание новых мест в образовательных организациях, приведения инфраструктуры в соответствие современным требованиям в Топчихинском районе- 1 (50%),

- Защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 2 (100%).

не выполнено мероприятий: – 5 (8,3 %).

 **n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/60)\* (54\*100%) = 90%**

 **j=60**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (89,95+98,39+90)/3 = 92,78%.**

***Вывод: в 2021 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности –* 92,78%**

1. ***Муниципальная программа***

 ***«Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края»***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

 **m**

 **Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/2)\* (50+100) = 75%**

 **i=2**

S1) Количество семей, улучшивших жилищные условия (построили или приобрели жилье с использованием социальных выплат) (ед.):

S1 = (1/2) \*100=50%

S2) Количество проектов по благоустройству, реализованных на сельских территориях:

S2 = (2/1) \*100% =200% (100%);

S3) Протяженность введенных в действие локальных водопроводов(км) - на 2021 год мероприятие не планировалось, в расчет не включается;

S4) Протяженность введенных в действие автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции на 2021 год мероприятие не планировалось, в расчет не включается.

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы:

**Fin = Fin план / Fin факт \*100%**

Fin = 320,526/320,526\*100% = 100,0%

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

 **n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/2)\* (2\*100%) = 100%**

 **j=2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2021 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1. | Улучшение жилищных условий проживающих на сельских территориях граждан путем строительства (приобретения) жилья с использованием социальных выплат | 1 |
| 2. | Улучшение жилищных условий проживающих на сельских территориях граждан путем строительства (приобретения) жилья с использованием жилищных (ипотечных) кредитов по льготной ставке | 1 |
| 3. | Протяженность введенных в действие локальных водопроводов | не запланировано |
| 4. | Протяженность введенных в действие автомобильных дорого общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции | не запланировано |

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (75+100+100)/3 = 91,7 %** (высокий уровень эффективности).

***Вывод: в 2021 году муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края» реализована с высоким уровнем эффективности 91,7 % (от 80% и более).***

1. ***Муниципальная программа***

 ***«Развитие физической культуры и спорта в Топчихинского района» на 2016 – 2022 годы***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Доля населения Топчихинского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Топчихинского района в возрасте от 3 до 79 лет:

S1=49,2/50,4\*100=97,6%;

2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения:

S2=21,0/22,8\*100=92,1%;

3. Доля населения Топчихинского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

S3=50/50=100%;

3.1. из них учащихся и студентов:

S3.1.=87/58\*100=150 % (100%) ;

4. Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи

S4=87/93\*100=93,5%;

5. Доля населения среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения среднего возраста

S5=37/40\*100=92,5%;

6. Доля населения старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения старшего возраста

S6=13/15\*100=86,7%;

7. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта

S7=44/56\*100=78,6%;

8. Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта

S8=10/67,7\*100=14,8%;

 **Cel=1/8\*(97,6+92,1+100+93,5+92,5+86,7+78,6+14,8) =81,9%**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы:

**Fin=361,0/560,2\*100=64,4%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2021 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | Проведение районных спортивных летних и зимних Олимпиад спортсменов района | 0 |
| 2 | Проведение районных спортивных соревнований среди различных категорий населения | 1 |
| 3 | Проведение спортивных массовых праздников (День физкультурника, Кросс нации и др.) | 0 |
| 4 | Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий для лиц пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 1 |
| 5 | Участие в зональных, краевых, межрайонных соревнованиях, Олимпиадах сельских спортсменов Алтая | 1 |
| 6 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для команд района | 1 |
| 7 | Участие в семинарах, курсах повышения квалификации работников физической культуры и спорта | 1 |
| 8 | Участие в краевых смотрах-конкурсах "Лучший тренер года", "Лучший спортсмен года | 0 |
| 9 | Осуществление мер стимулирования спортсменов, преподавательского и тренерского состава | 0 |
| 10 | Организация и проведение испытаний (тестов) по сдаче нормативов Всерос-сийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» | 0 |
| 11 | Внедрение современных оздоровительных технологий в систему воспитания и организации досуга подростков и молодежи, направленных на предупреждение употребления наркотиков | 1 |
| 12 | Содействие развитию спортивных клубов, секций по месту жительства | 1 |
| 13 | Обеспечение участия детей и молодежи в спортивных мероприятиях | 1 |
| 14 | Привлечение детей и молодежи к регулярным занятиям в Топчихинской ДЮСШ | 1 |
| 15 | Реализация мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов спорта | 1 |

**Mer=1/15\*(12\*100) =80%**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**О= (81,9+64,4+80)/3=75,4%**

***Вывод: в 2021 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 75,4 % (40-80%).***

1. ***Муниципальная программа***

***«Молодежь Топчихинского района» на 2020 – 2022 годы***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

1. Удельный вес численности молодежи, принимающей участие в добровольческой (волонтерской) деятельности от общей численности молодежи, проживающей в Топчихинском районе (%):

S1=19,2/17\*100% = 112,9 % (100 %)

2. Доля молодежи, участвующей в молодежных мероприятиях всех уровней (форумах, слетах и т.д.) (%):

S2=70/70\*100% = 100 %

3. Доля молодежи, вовлеченной в проводимые профилактические мероприятия, от общей численности молодежи, проживающей в Топчихинском районе:

S3=64/64\*100%=100%

4. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общей численности молодежи, проживающей в Топчихинском районе:

S4=36/36\*100%=100%

 **m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/4 \* (100+100+100+100) = 100 %**

 **i=4**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы

**Fin=126,8/227,7\*100%=55,69 %**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2021 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | Создание условий для развития добровольческой, волонтерской деятельности молодежи | 1 |
| 2 | Вовлечение молодых людей в программы по развитию лидерства, самоуправления, проектную деятельность | 1 |
| 3 | Организация консультаций по профориентации для выпускников школ, образовательных ярмарок | 1 |
| 4 | Материальное поощрение талантливой и инициативной молодежи района | 1 |
| 5 | Единовременное денежное поощрение молодых специалистов культуры и здравоохранения | 1 |
| 6 | Обеспечение участия талантливой молодежи в конкурсных мероприятиях различных уровней | 1 |
| 7 | Организация районных спартакиад, учебно-тренировочных сборов, слетов, профильных смен, фестивалей, конкурсов и т.п. | 1 |
| 8 | Проведение районных мероприятий в современных (нестандартных) формах (флешмобы, деловые игры, тренинги, акции различных уровней и т.д.) | 1 |
| 9 | Обеспечение деятельности Топчихинской РМД, проведение выборов депутатов РМД | 1 |
| 10 | Пропаганда среди молодежи общественных ценностей, просвещение по спектру вопросов жизни молодежи в обществе (СМИ, официальный сайт муниципального образования Топчихинский район, соцсети) | 1 |
| 11 | Формирование ценностей здорового образа жизни, создание условий для физического развития молодежи , формирование экологической культуры в молодежной среде | 1 |
| 12 | Вовлечение молодежи в пропаганду здорового образа жизни | 1 |
| 13 | Реализация проектов в области физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности, связанной с популяризацией здорового образа жизни, спорта, а также с созданием положительного образа молодежи, ведущей здоровый образ жизни | 1 |
| 14 | Формирование в молодежной среде социально значимых установок, активизация гражданской позиции, профилактика этнического и религиозного экстремизма | 1 |
| 15 | Оказание содействия в трудоустройстве молодежи | 1 |
| 16 | Содействие в социализации молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации | 1 |
| 17 | Формирование позитивного отношения к семье и браку, образа благополучной семьи , живущей в зарегистрированном браке, ориентированной на рождение и воспитание нескольких детей, занимающихся воспитанием и развитием на основе традиционной для России системы ценностей | 1 |
| 18 | Создание и поддержка проектов по популяризации образа гармонично развитого молодого человека, его профессиональных и творческих достижений | 1 |
| 19 | Создание условий для повышения культуры информационной безопасности в молодежной среде как эффективного инструмента профилактики экстремизма, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным и другим признакам (мониторинг соцсетей, информирование через соцсети, конкурс «Позитивный контент» и т.д.) | 1 |

 **n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/19)\* (19\*100%) =100%**

 **j=19**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

 **O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+55,69+100)/3=85,23 %**

***Вывод: в 2021 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 85,23 % (от 80% и более).***

1. ***Муниципальная программа***

***«Профилактика и предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Топчихинский район Алтайского края» на 2019-2022 годы***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

 **m**

 **Cel = (1/m)\***∑**(Si) = (1/4)\*(100+66,2+70+71,4)=76,9%**

 **i=4**

S1) Сокращение времени доведения сигналов о возникновении или угрозе возникновения ЧС до органов управления и населения до 30 минут:

S1= (30/30) \*100%=100%;

S2) Увеличение охвата доведения сигналов оповещения по нормам оповещения до 95 % общего числа жителей района:

S2= (62,9/95) \*100%=66,2%;

S3) Техническое оснащение ЕДДС с учётом внедрения «Системы -112».

S3= (70/100) \*100%=70%;

S4) Количество обученных диспетчеров, обеспечивающих функционирование «Системы-112».

S4= (5/7) \*100%=71,7%;

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы:

**Fin =Fin(факт)/ Fin (план)= 3384,0/3387,1\*100= 99,9%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

 **n**

**Mer=(1/n)\***∑**(Rj\*100%)=(1/17)\*(15\*100%)=88,2%**

 **J=17**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2021 году: «1»-выполнено; «0»-не выполнено |
| 1 | Приобретение аппаратуры оповещения населения | 1 |
| 2 | Информирование населения о профилактических мероприятиях по снижению рисков, смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (официальный сайт, районная газета, информационные стенды и т.п.) | 1 |
| 3 | Оснащение оперативных групп средствами связи (приобретение УКВ радиостанций) | 0 |
| 4 | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах (изготовление запрещающих аншлагов) | 1 |
| 5 | Проведение противопаводковых мероприятий в населенных пунктах | 1 |
| 6 | Оснащение ЕДДС программно-техническими средствами автоматизации управления | 1 |
| 7 | Обновление вышедшей из строя и устаревшей оргтехники, средств связи и оповещения | 1 |
| 8 | Обучение личного состава ЕДДС | 1 |
| 9 | Обеспечение личного состава форменной одеждой | 1 |
| 10 | Обеспечение деятельности ЕДДС | 1 |
| 11 | Расширение оперативного зала ЕДДС | 0 |
| 12 | Оснащение помещения ЕДДС необходимой офисной мебелью | 1 |
| 13 | Приобретение резервного источника питания в ЕДДС (4 кВт) | 1 |
| 14 | Ремонт неисправных пожарных гидрантов в населенных пунктах района | 1 |
| 15 | Дооснащение патрульно-маневренных групп средствами первичного пожаротушения | 0 |
| 16 | Обеспечение пожарной безопасности в местах массового пребывания людей (пропитка конструкций зданий объектов социальной сферы противопожарной смесью, приобретение средств пожаротушения, оплата расходов за установку, обслуживание систем охранно-пожарной сигнализации) | 1 |
| 17 | Подготовка населенных пунктов к пожароопасному периоду | 1 |

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

**О=(Cel+Fin+Mer)/3= (76,9+99,9+88,2)/3=88,3%**

***Вывод: в 2021 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 88,3 % (выше 80%).***

***14. Муниципальная программа***

 ***«Информатизация органов местного самоуправления Топчихинского района» на 2019-2023 годы***

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:
	1. Доля обеспечения деятельности ОМСУ компьютерами и оргтехникой со сроком эксплуатации менее 5 лет в общем объеме обеспечения

S1=27/60\*100%= 45,0%;

* 1. Количество рабочих мест в ОМСУ оборудованных специализированным программным обеспечением для защиты информации, персональных данных

S2=61/80\*100%=76,3%;

* 1. Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде

S3=10/60\*100%=16,7%;

* 1. Количество комплектов программного обеспечения ОМСУ, для выполнения различных задач обработки данных

S4=1/4\*100%=25%;

* 1. Среднее значение количества посетителей в день, для официального интернет сайта Топчихинского района

S5=240/100\*100%=240% (100%);

**Cel=1/5\*(45+76,3+16,7+25+100) =52,6%**

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы:

**Fin=1641,4/1641,4\*100=100%**

1. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2021 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | Приобретение аппаратного обеспечения, в том числе вычислительной техники, комплектующих и расходных материалов к вычислительной технике, оборудования инженерной инфраструктуры и их обслуживание | 1 |
| 2 | Получение неисключительных прав на программное обеспечение | 1 |
| 3 | Развитие сервисов предоставления муниципальных услуг в электронном виде, доступ в сеть Интернет | 1 |
| 4 | Сопровождение и развитие официального сайта муниципального образования Топчихинский район | 1 |

**Mer = 1/4\*(4\*100) =100%**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**О = (52,6+100+100)/3=84,2%**

***Вывод: в 2021 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 84,2% (выше 80%).***

**СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА В 2021 ГОДУ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Комплекс-ная оценка эффективности | Уровень эффективности программы |
| 1 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, расположенных на территории муниципального образования Топчихинский район» на 2020-2022 годы | 80,23 | высокий |
| 2 | «Обеспечение жильем молодых семей в Топчихинском районе» на 2016 – 2022 годы | 100 | высокий |
| 3 | «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами» на 2015-2022 годы | 78,8 | средний |
| 4 | «Патриотическое воспитание граждан в Топчихинском районе» на 2016-2022 годы | 90,2 | высокий |
| 5 | [«Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе на 2018-2022 годы»](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/694%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%91%D0%94%D0%94.rar)  | 84,8 | высокий |
| 6 | [«Развитие малого и среднего предпринимательства в Топчихинском районе» на 2015-2022 годы](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/425%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%20%D0%B2%20%D0%9C%D0%9F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%B2%D0%B0.doc) | 97,5 | высокий |
| 7 | «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Топчихинском районе» на 2016 – 2022 годы | 94,7 | высокий |
| 8 | [«Развитие культуры Топчихинского района» на 2016-2022 годы](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/340%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%202016-2020.docx)   | 90,8 | высокий |
| 9 | «Развитие образования в Топчихинском районе» на 2020-2024 годы | 92,78 | высокий |
| 10 | «Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края»  | 91,7 | высокий |
| 11 | «Развитие физической культуры и спорта на территории Топчихинского района» на 2016 – 2022 годы  | 75,4 | средний |
| 12 | «Молодежь Топчихинского района» на 2020-2022 годы  | 85,23 | высокий |
| 13 | «Профилактика и предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Топчихинского района Алтайского края» на 2019-2022 годы | 88,3 | высокий |
| 14 | «Информатизация органов местного самоуправления Топчихинского района» на 2019-2023 годы | 84,2 | высокий |

***Вывод:***

***2 (или 14,3%) муниципальных программ реализованы со средним уровнем эффективности, 12 (или 85,7%) муниципальных программ реализованы с высоким уровнем эффективности.***

Сводный отчет о реализации и оценки эффективности муниципальных программ подготовлен комитетом по экономике и инвестиционной политике Администрации района на основании годовых отчетов о реализации муниципальных программ и оценке их эффективности за 2021 год, представленной исполнителями муниципальных программ.