Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Покровского сельсовета» на 2017-2022 годы»

за 2021 год

На финансирование мероприятий программы развития предпринимательства из бюджета сельсовета средства в 2021 году не направлялись. На реализацию программы в 2021 году  было запланировано к освоению 1тыс. руб. средств бюджета сельсовета.

Целью программы является содействие в развитии СМП, направленное на формирование конкурентоспособной среды в экономике сельсовета.

Реализация мероприятий программы позволила решить следующие задачи:

- нормативно-правовое и организационное обеспечение деятельности предпринимательства;

- пропаганда предпринимательства.

Индикаторы муниципальной программы за 2021 год

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. измерения | план 2021 | факт 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество СМП, зарегистрированных в Покровском сельсовете | единиц | 8 | 7 |
| 2 | Численность занятых в сфере МП Покровского сельсовета | чел. | 19 | 18 |
| 3 | Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях сельсовета (по отношению к уровню предыдущего года) | % | 108 | 108 |
| 4 | Количество вновь созданных рабочих мест | единиц | 1 | 1 |

Оценка эффективности муниципальной программы ««Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Покровского сельсовета» на 2017-2022 годы»

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Количество СМП:

S1 = (7/8)*100% = 87,5 % (100%)

2. Численность занятых в МП

S2 = (18/19)*100% = 94,7%

3. Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях сельсовета (по отношению к уровню предыдущего года)

S3 =108/108*100%=100% (100%);

4 Количество вновь созданных рабочих мест.:

S4 = (1/1)*100% = 100% (100%)

m

Cel = (1/m)*(Si) = (1/4 )* (87,5+94,7+100+100)=95,55%

i=4

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:

Fin = 0/1*100% = 0%.

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2021 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внесение предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере предпринимательства | 1 |
| 2 | Привлечение СМП к экспертной оценке проектов муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в сфере предпринимательской деятельности, и (или) затрагивающих их интересы | 1 |
| 3 | Координация работы комиссии при Администрации сельсовета по поддержке малого и среднего предпринимательства | 1 |
| 4 | Проведение «круглых столов» по актуальным проблемам предпринимательства | 1 |
| 5 | Проведение информационно-разъяснительных и консультационных семинаров для СМП, с привлечением информационно-консультационного центра поддержки предпринимательства при Администрации района | 1 |
| 6 | Информирование СМП о земельных участках, потенциально пригодных для открытия новых производств и о свободных нежилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности | 1 |
| 7 | Проведение информационной работы с учащимися старших классов, направленной на популяризацию предпринимательской деятельности | 1 |
| 8 | Проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня российского предпринимательства | 1 |

n

Mer  =  (1/n) * å(Rj*100%) = (1/8)* (8*100%) =100%

j=8

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы: O = (Cel+ Fin + Mer)/3= (95,55+0+100)/3 =65,18%.

Вывод: в 2021 году муниципальная программа реализована со средним  уровнем эффективности 65,18%  (от 40 до 80%).

И.п.главы Администрации сельсовета                                              С.В. Козицин