**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края» по итогу 2021 года**

Целями муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края»(далее - Программа) являются: повышение качества жизни сельского населения, создание благоприятных социально-экономических условий для комплексного и устойчивого развития сельских территорий.

В соответствии с целями определены следующие задачи реализации Программы:

создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения;

придание современного облика сельским территориям;

повышение уровня обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

Всего на реализацию Программы за 2021 год израсходовано 3908,6 тыс. руб. из них средства КБ – 2907,745 тыс. руб., РБ – 320,526 тыс. руб., а так же ВИ – 680,378 тыс. руб.

По итогу 2021 года в рамках реализации Программы реализовано 3 мероприятия (проекта):

1. Улучшение жилищных условий проживающих на сельских территориях граждан путем строительства (приобретения) жилья с использованием социальных выплат;
2. Благоустройство кладбища в с. Красноярка Красноярского сельсовета Топчихинского района;

3. Благоустройство кладбища в с. Сидоровка Сидоровского сельсовета Топчихинского района.

Для решения задачи Программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» в отчётном периоде реализованы за счет средств районного бюджетов, внебюджетных источников социально-значимые для района проекты.

В рамках реализации проекта «Улучшение жилищных условий проживающих на сельских территориях граждан путем строительства (приобретения) жилья с использованием социальных выплат освоено всего 1498,56 тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета – 1049,0 тыс. руб., средства внебюджетных источников – 449,56 тыс. руб.

Для решения задачи Программы «Придание современного облика сельским территориям» в отчётном периоде реализованы за счет средств федерального, краевого, районного бюджетов, внебюджетных источников социально-значимые для района проекты.

В рамках реализации проекта «Благоустройство кладбища в с. Красноярка Красноярского сельсовета Топчихинского района»» освоено всего 1045,465 тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета – 863,605 тыс. руб., средства районного бюджета – 104,56 тыс. руб., средства внебюджетных источников – 77,3 тыс. руб.

В рамках реализации проекта «Благоустройство кладбища в с. Сидоровка Сидоровского сельсовета Топчихинского района»» освоено всего 1364,624 тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета – 995,140 тыс. руб., средства районного бюджета – 215,966 тыс. руб., средства внебюджетных источников – 153,518 тыс. руб.

Ввод жилья за отчетный год составил 1145 квадратных метров.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Выполнение индикаторов Программы по итогу 2021 года** | | | | |
| Наименование | Единица измере-ния | План по прог-рамме | Факт | Факт к плану, % |
| **«Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края»** | | | | |
| Количество семей, улучшивших жилищные условия (построили или приобрели жилье с использованием социальных выплат) | ед. | 2 | 1 | 50 |
| Количество проектов по благоустройству, реализованных на сельских территориях | ед. | 1 | 2 | 200 |
| Протяженность введенных в действие локальных водопроводов | км | 0 | 0 | - |
| Протяженность введенных в действие автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции | км | 0 | 0 | - |

**Оценка эффективности муниципальной программы муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края» по итогу 2021 года**

**1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:**

m

Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/2)\* (50+100) = 75%

i=2

S1) Количество семей, улучшивших жилищные условия (построили или приобрели жилье с использованием социальных выплат) (ед.):

S1 = (1/2)\*100=50%;

S2) Количество проектов по благоустройству, реализованных на сельских территориях:

S2 = (2/1)\*100% =200% (100%);

S3) Протяженность введенных в действие локальных водопроводов(км) - на 2021 год мероприятие не планировалось, в расчет не включается;

S4) Протяженность введенных в действие автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции на 2021 год мероприятие не планировалось, в расчет не включается.

**Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы:**

Fin = Fin план / Fin факт \*100%

Fin = 320,526/320,526\*100% =100%

\*- плановые показатели финансирования муниципальных программ приведены исполнителями программ в соответствии с решением РСД от 25.12.2020 № 35 с учетом изменений № 45 от 21.12.2021 (тыс. руб.)

**3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

n

Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/2)\* (2\*100%) = 100%

j=2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2021 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1. | Улучшение жилищных условий проживающих на сельских территориях граждан путем строительства (приобретения) жилья с использованием социальных выплат | 1 |
| 2. | Улучшение жилищных условий проживающих на сельских территориях граждан путем строительства (приобретения) жилья с использованием жилищных (ипотечных) кредитов по льготной ставке | 1 |
| 3. | Протяженность введенных в действие локальных водопроводов | не запланировано |
| 4. | Протяженность введенных в действие автомобильных дорого общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции | не запланировано |

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (75+100+100)/3 = 91,7 %** (высокий уровень эффективности).

**ВЫВОД: в 2021 году муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края» реализована с высоким уровнем эффективности.**

Подготовила: Фатеева Лариса Александровна

/председатель комитета по экономике

и инвестиционной политике Администрации района