**Годовой отчет**

**о ходе реализации мероприятий муниципальной программы**

**«Молодежь Топчихинского района» на 2020 – 2022 годы за 2021 год**

Целью программы является создание условий для успешного развития потенциала молодежи, ее эффективной самореализации в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Топчихинского района.

Для достижения поставленных целей предусмотрено решение следующих задач:

- создание условий для социальной адаптации молодежи, поддержка молодежных инициатив, развитие волонтерского (добровольческого) движения;

- содействие патриотическому воспитанию и гражданскому образованию молодежи;

- формирование в молодежной среде социально значимых установок (здорового образа жизни, толерантности, традиционных нравственных и семейных ценностей и т.д.).

На реализацию муниципальной программы в 2021 году было предусмотрено финансирование из бюджета муниципального образования Топчихинский район в размере 227,7 тыс. руб. \*, по итогам 12 месяцев 2021 года освоено 126,8 тыс. руб., освоение составило 55,69 %. В течение 2021 года к работе приступило 5 специалистов сферы здравоохранения, выплачено 100,0 тыс. руб. На проведение мероприятий освоено 26,8 тыс. руб. Причина уменьшения суммы на проведение мероприятий связана с проведением части мероприятий в онлайн-формате.

Программой предусмотрена реализация 19 мероприятий.

Планированные к реализации в 2021 году мероприятия выполнены в полном объеме, что составляет 100%.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы фактических и прогнозных значений показателей (индикаторов) за 2021 год достигнуто на 100 %.

Оценка эффективности муниципальной программы

«Молодежь Топчихинского района» на 2020 – 2022 годы

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

1. Удельный вес численности молодежи, принимающей участие в добровольческой (волонтерской) деятельности от общей численности молодежи, проживающей в Топчихинском районе (%):

S1=19,2/17\*100% = 112,9 % (100 %)

\*плановые показатели финансирования приведены в соответствии с решением РСД от 25.12.2020 № 35 с учетом изменений от 21.12.2021 № 45

2. Доля молодежи, участвующей в молодежных мероприятиях всех уровней (форумах, слетах и т.д.) (%):

S2=70/70\*100% = 100 %

3. Доля молодежи, вовлеченной в проводимые профилактические мероприятия, от общей численности молодежи, проживающей в Топчихинском районе:

S3=64/64\*100%=100%

4. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общей численности молодежи, проживающей в Топчихинском районе:

S4=36/36\*100%=100%

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/4 \* (100+100+100+100) = 100 %**

**i=4**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы

**Fin=126,8/227,7\*100%=55,69 %**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2021 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1 | Создание условий для развития добровольческой, волонтерской деятельности молодежи | 1 |
| 2 | Вовлечение молодых людей в программы по развитию лидерства, самоуправления, проектную деятельность | 1 |
| 3 | Организация консультаций по профориентации для выпускников школ, образовательных ярмарок | 1 |
| 4 | Материальное поощрение талантливой и инициативной молодежи района | 1 |
| 5 | Единовременное денежное поощрение молодых специалистов культуры и здравоохранения | 1 |
| 6 | Обеспечение участия талантливой молодежи в конкурсных мероприятиях различных уровней | 1 |
| 7 | Организация районных спартакиад, учебно-тренировочных сборов, слетов, профильных смен, фестивалей, конкурсов и т.п. | 1 |
| 8 | Проведение районных мероприятий в современных (нестандартных) формах (флешмобы, деловые игры, тренинги, акции различных уровней и т.д.) | 1 |
| 9 | Обеспечение деятельности Топчихинской РМД, проведение выборов депутатов РМД | 1 |
| 10 | Пропаганда среди молодежи общественных ценностей, просвещение по спектру вопросов жизни молодежи в обществе (СМИ, официальный сайт муниципального образования Топчихинский район, соцсети) | 1 |
| 11 | Формирование ценностей здорового образа жизни, создание условий для физического развития молодежи , формирование экологической культуры в молодежной среде | 1 |
| 12 | Вовлечение молодежи в пропаганду здорового образа жизни | 1 |
| 13 | Реализация проектов в области физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности, связанной с популяризацией здорового образа жизни, спорта, а также с созданием положительного образа молодежи, ведущей здоровый образ жизни | 1 |
| 14 | Формирование в молодежной среде социально значимых установок, активизация гражданской позиции, профилактика этнического и религиозного экстремизма | 1 |
| 15 | Оказание содействия в трудоустройстве молодежи | 1 |
| 16 | Содействие в социализации молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации | 1 |
| 17 | Формирование позитивного отношения к семье и браку, образа благополучной семьи , живущей в зарегистрированном браке, ориентированной на рождение и воспитание нескольких детей, занимающихся воспитанием и развитием на основе традиционной для России системы ценностей | 1 |
| 18 | Создание и поддержка проектов по популяризации образа гармонично развитого молодого человека, его профессиональных и творческих достижений | 1 |
| 19 | Создание условий для повышения культуры информационной безопасности в молодежной среде как эффективного инструмента профилактики экстремизма, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным и другим признакам (мониторинг соцсетей, информирование через соцсети, конкурс «Позитивный контент» и т.д.) | 1 |

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/19)\* (19\*100%) =100%**

**j=19**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+55,69+100)/3=85,23 %**

***Вывод: в 2021 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 85,23 % (от 80% и более).***

Заместитель главы Администрации района

(вопросы социального развития) А.А. Назаренко

Морина Елена Викторовна

2-27-44