**Годовой отчет**

**о ходе реализации мероприятий муниципальной программы**

**«Обеспечение жильем молодых семей в Топчихинском районе» на 2016 – 2022 годы за 2021 год**

Целью Программы являются:

- социальная поддержка за счет бюджетных средств в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

В рамках поставленных целей обозначены одна приоритетная задача, решение которой должно обеспечить достижение данной цели.

Задачей Программы является:

- предоставление молодым семьям участникам Программы социальных выплат на приобретение или строительство жилья.

По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» 3 молодые семьи получили свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья на общую сумму 1 728,5 тыс. руб., из них 308,7 тыс. руб. **\*** выделено из районного бюджета.

Программой предусмотрена реализация 6 мероприятий. Все мероприятия были выполнены.

Из предусмотренных к реализации в 2021 году, выполнено в полном объеме 6 мероприятий, что составляет 100 % исполнения запланированных мероприятий.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы фактических и прогнозных значений показателей (индикаторов) за 2021 год выполнено 100%.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2021 ГОД

**Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Топчихинском районе» на 2016-2020 годы**

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

1. Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения:

S1=3/1\*100=300 % (100 %);

∑S=100 **Cel=3/1\*100=300% (100 %)**

\*плановые показатели финансирования приведены в соответствии с решением РСД от 25.12.2020 № 35 с учетом изменений от 21.12.2021 № 45

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы:

**Fin=308,7/308,7\*100=100%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2021 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1 | Учет проживающих на территории района молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и претендующих на получение социальной выплаты за счет средств федерального, краевого и районного бюджетов | 1 |
| 2 | Прием документов от граждан, изъявивших желание участвовать в Программе | 1 |
| 3 | Информационное сопровождение, консультирование участников Программы | 1 |
| 4 | Информирование населения об условиях участия в Программе через районную газету «Наше слово»,  официальный сайт муниципального образования, информационные стенды Админ-ии с/с | 1 |
| 5 | Формирование списка молодых семей - участников [Программы](consultantplus://offline/ref=C05F6C4136DEF962A2BB0344A15EEFEF50A5E21166A10500490D3B3A181B27E2069CAC07FC5BC4B10F5F7962m7F), изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, согласно очередности | 1 |
| 6 | Выплата социальной поддержки за счет средств районного бюджета | 1 |

**Mer=1/6\*(6\*100)=100%**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**О=(100+100+100)/3=100%**

**Вывод:** в 2021 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности (100%)

Заместитель главы Администрации района

(вопросы социального развития) А.А. Назаренко

Морина Елена Викторовна

2-27-44