Годовой отчет

о ходе реализации мероприятий муниципальной программы

«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Топчихинском районе» на 2016 – 2022 годы

за 2021 год

За отчетный период 2021 на финансирование мероприятий муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Топчихинском районе» на 2016 – 2022 годы из районного бюджета направлено 225,0 тыс. руб.

В рамках реализации программы за 12 месяцев 2021 года за счет средств районного бюджета выполнены следующие мероприятия:

оплата расходов за пользование кнопками тревожной сигнализации, установленными в школах и дошкольных образовательных организациях, а также на объектах дополнительного образования.

Всего в отчетном периоде на территории Топчихинского района зарегистрировано 285 преступлений (2020 – 245). Уровень преступности в расчете на 10 тыс. жителей составил 132,6 фактов (2020 – 113). Зафиксировано увеличение числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения до 124 (2020 – 76). Увеличилось число преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет – 19 (2020 – 12). Снизился уровень преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей) до 11,6 фактов.

Одним из важных направлений деятельности является привлечение граждан к охране общественного порядка. Количество членов общественной организации «Народная дружина Топчихинского района Алтайского края» в 2021 году составило 170 человек. В 2021 году с участием народных дружинников выявлено 43 административных правонарушения, раскрыто 2 преступления.

Ежегодно Администрацией района осуществляется страхование народных дружинников на период их участия в проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными органами мероприятиях по охране общественного порядка.

Изучение уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения в образовательных организациях в течение 2021 года проходили в форме: бесед с привлечением представителей органов внутренних», «Жизнь в социуме. Профилактика правонарушений», «Уголовная и административная ответственность несовершеннолетнего», «Соблюдай правил БДД»), анкетирования, игр, олимпиад, единых дней профилактики.

Организованы круглые столы по проблемам укрепления нравственного здоровья населения и профилактики правонарушений в обществе, с приглашением представителей органов внутренних дел, профилактические беседы, организованные социальными педагогами, родительские собрания.

В рамках проведения разъяснительной работы с населением по профилактике преступлений, совершаемых в сфере информационных технологий в течение года буклеты, памятки, статьи по различным видам мошенничества размещены на официальном сайте муниципального образования, информационных стендах сельских поселений, в социальных организациях района.

В течение 2021 года органами системы профилактики проведено 369 совместных рейдовых мероприятий по соблюдению закона Алтайского края от 07.12.2009 N 99-ЗС «Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края».

Профилактическая работа осуществляется посредством размещения на официальном сайте муниципального образования, в районной газете «Наше слово», на сайте районной газеты moyaokruga.ru, на информационных стендах сельских поселений, в социальной сети. В течение года размещено 110 методических, информационных и пропагандистских материалов, 47 материалов размещено на официальном сайте МО.

Отчеты по реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года в Топчихинском районе (этап с 2021 по 2024 годы) и Плана мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма в Топчихинском районе на 2021-2025 годы рассмотрены на заседании межведомственных комиссий в декабре 2021.

В ноябре 2021 12 специалистов приняли участие в краевом семинаре - совещании «Профилактика экстремизма и распространение радикальных идеологий, в том числе идеологии терроризма в молодежной среде» и получили сертификаты.

Сведения об индикаторах

муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Топчихинском районе» на 2016 - 2022 годы и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2021 (план) | 2021 (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей) | фактов | 130 | 132,6 |
|  | Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей) | фактов | 48 | 35 |
|  | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет | фактов | 13 | 21 |
|  | Уровень преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей) | фактов | 37 | 11,6 |
|  | Количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами | фактов | 58 | 46 |
|  | Исключение фактов совершения террористических актов | фактов | 0 | 0 |
|  | Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений | % | 50 | 37,2 |

Оценка эффективности муниципальной программы

«Профилактика преступлений и иных правонарушений   в Топчихинском районе» на 2016 – 2022   годы

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1.Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей):

S1 = (130/132,6)*100% = 98 % (100%), где план - 130, факт – 132,6, не достигнут целевой показатель;

2. Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей):

S2 = (48/35)*100% = 137,1 % (100%), где план - 48, факт – 35, показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значений);

3. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (фактов):

S3 = (13/21)*100% = 62 % (100%), где план - 13, факт - 21, не достигнут целевой показатель;

4.Уровень преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей):

S4 = (37/11,6)*100% = 319 % (100%), где план - 37, факт – 11,6 показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значений;

5. Количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами (фактов):

S5 = (58/46)*100% = 126 % (100%), где план-58, факт-46, показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значений;

6.Исключение фактов совершения террористических актов (фактов):

S5 = 100%

7.Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений (%):

S7 = (37,2/50)*100% = 74,4 %

m

Cel = (1/m)*(Si) = (1/7 )* (98+100+62+100+100+ 100+ 74,4 )= 90,6 %

i=7

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы:

Fin = 225/225*100% = 100 %

*- плановые показатели финансирования муниципальных программ приведены в соответствии с решением РСД от 25.12.2020 № 35 с учетом изменений № 45 от 21.12.2021 (тыс. руб.)

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых                       непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

| Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2021 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| --- | --- |
| 1. Реализация информационных мероприятий по профилактике правонарушений, в т.ч. публикация в СМИ материалов по актуальным вопросам профилактики правонарушений, межнациональных конфликтов, повышения правовой грамотности населения | 1 |
| 2. Реализация мероприятий по созданию условий для беспрепятственного проезда оперативных и социальных служб в населенных пунктах района | 1 |
| 3. Содействие деятельности народной дружины, создание штаба, обеспечение и стимулирование деятельности народной дружины | 1 |
| 4. Организация личного страхования народных дружинников на период их участия в проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными органами мероприятиях по охране общественного порядка | 1 |
| 5. Участие в конкурсах среди народных дружин | 0 |
| 6. Изучение в образовательных организациях уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения | 1 |
| 7. Организация и проведение «круглых столов» по проблемам укрепления нравственного здоровья населения и профилактики правонарушений в обществе | 1 |
| 8. Участие в краевом смотре-конкурсе на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной работы с детьми по месту жительства | 1 |
| 9. Участие в семинарах по правовой тематике специалистов учреждений культуры района | 1 |
| 10. Комплектование библиотечных фондов библиотек книгами, плакатами, буклетами по правовой тематике | 1 |
| 11. Участие в краевых мероприятиях, направленных на повышение правовой культуры граждан, профилактику преступлений и иных правонарушений | 1 |
| 12. Организация и проведение культурно-массовых, спортивных и других мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни в среде учащихся, состоящих на учете в органах внутренних дел, КДНиЗП | 1 |
| 13. Организации досуга и трудовой занятости учащихся во внеурочное время, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете органах внутренних дел, КДНиЗП | 1 |
| 14. Участие в проведении государственной дактилоскопической регистрации несовершеннолетних, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 1 |
| 15. Организация и проведение разъяснительной работы с населением по профилактике преступлений, совершаемых в сфере информационных технологий | 1 |
| 16. Выработка и реализация системы мер социальной реабилитации, адаптации и трудоустройства лиц, освободившихся из мест лишения свободы, условно освобожденных и состоящих под административным надзором органов внутренних дел, а также лиц без определенного места жительства, нуждающихся в государственной поддержке | 1 |
| 17. Проведение мероприятий по раннему выявлению неблагополучных семей | 1 |
| 18. Проведение совместных рейдов по соблюдению закона Алтайского края от 07.12.2009 N 99-ЗС "Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края" | 1 |
| 19. Участие в обучающих семинарах для председателей, ответственных секретарей и иных заинтересованных специалистов КДНиЗП | 1 |
| 20. Содействие социальной и культурной адаптации мигрантов, пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных концессий | 1 |
| 21. Реализация плана мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года в Топчихинском районе | 1 |
| 22. Пресечение незаконного оборота алкогольной продукции | 1 |
| 23. Реализация мероприятий плана противодействия коррупции в муниципальном образовании Топчихинский район | 1 |
| Мероприятия подпрограммы «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений» программы |  |
| 24. Реализация плана мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма в Топчихинском районе на 2021-2025 годы | 1 |
| 25. Участие субъектов противодействия экстремизму и терроризму в межрайонных и краевых совещаниях и форумах в сфере профилактики ксенофобии, межнациональной конфликтности, экстремизма, противодействия идеологии терроризма | 1 |
| 26. Организация взаимодействия невоенизированных формирований гражданской обороны по минимизации и (или) ликвидации последствий возможных террористических актов | 1 |
| 27. Оказание содействия органам государственной власти Алтайского края в реализации государственной политики в области противодействия терроризму на территории Топчихинского района | 1 |
| 28. Оплата расходов за пользование кнопками тревожной сигнализации, установленных в подведомственных организациях | 1 |
| 29. Оборудование системами охранного видеонаблюдения муниципальных объектов и прилегающих к ним территорий, мест массового пребывания граждан, отведенных для проведения публичных мероприятий | 0 |
| 30. Корректировка и утверждение паспортов антитеррористической безопасности категорированных объектов с массовым пребыванием людей | 1 |
| 31. Реализация мероприятий по созданию условий для беспрепятственного проезда оперативных и социальных служб в населенных пунктах района | 1 |

n

Mer  =  (1/n) * (Rj*100%) = (1/31)* (29*100%) = 93,5 %

j=31

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

O = (Cel + Fin + Mer)/3= (90,6+100+93,5)/3 = 94,7 %

Вывод: в 2021 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности  94,7 %  (80% и более).

| Консультант по взаимодействию с правоохранительными органами | Е.С. Кладова |
| --- | --- |