**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Профилактика и предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Топчихинский район Алтайского края» на 2019-2022 годы по итогам 2021 года**

На финансирование мероприятий муниципальной программы «Профилактика и предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Топчихинский район Алтайского края» на 2019-2022 (далее – Программа) в 2021 году запланировано 3387,1тыс. руб., освоены средства РБ - 3384,0 тыс. руб.

Целью муниципальной программы является предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций в Топчихинском районе и совершенствование системы защиты населения и территорий Топчихинского района от чрезвычайных ситуаций.

Задачами Программы является: развитие системы информационного обеспечения населения, систем связи и оповещения при чрезвычайных ситуациях; разработка и реализация системы мер по снижению рисков, смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; обеспечение материально-технической и кадровой основы ЕДДС с учётом внедрения системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; совершенствование системы пожарной безопасности в муниципальных образованиях района.

В рамках программы за отчетный период должны быть обучены 7 диспетчеров, обеспечивающих функционирование "Системы-112". Фактически обученных осталось 5, 1 вновь принятых сотрудника пройдут обучение в 2022 году. Техническое оснащение ЕДДС с учетом внедрения "Системы-112" составляет 70%. Состав и структура ЕДДС соответствует требованиям НПА.

|  |
| --- |
| **Выполнение индикаторов муниципальной программы за 2021 год** |
| №п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единицаизмерения | Плановое значение показателя на 2021 г. | Фактическое значение показателя на 2021 г. | Факт к плану, % |
| 1. | Сокращение времени доведения сигналов о возникновении или угрозе возникновения ЧС до органов управления и населения до 30 минут. | мин | 30 | 30 | 100 |
| 2. | Увеличение охвата доведения сигналов оповещения по нормам оповещения до 95 % общего числа жителей района. | % | 95 | 62,9 | 66,2 |
| 3. | Техническое оснащение ЕДДС с учётом внедрения «Системы -112». | % | 100 | 70 | 70 |
| 4. | Количество обученных диспетчеров, обеспечивающих функционирование «Системы-112». | чел. | 7 | 5 | 71,4 |

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2021 ГОД**

**«Профилактика и предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Топчихинский район Алтайского края»**

1. **Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:**

**m**

 **Cel = (1/m)\***∑**(Si) = (1/4)\*(100+66,2+70+71,4)=76,9%**

**i=4**

S1) Сокращение времени доведения сигналов о возникновении или угрозе возникновения ЧС до органов управления и населения до 30 минут:

S1=(30/30)\*100%=100%;

S2) Увеличение охвата доведения сигналов оповещения по нормам оповещения до 95 % общего числа жителей района:

S2=(62,9/95)\*100%=66,2% ;

S3) Техническое оснащение ЕДДС с учётом внедрения «Системы -112».

S3=(70/100)\*100%=70%;

S4) Количество обученных диспетчеров, обеспечивающих функционирование «Системы-112».

S4=(5/7)\*100%=71,4%

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы:**

**Fin =Fin(факт)/ Fin (план)= 3384,0/3387,1\*100= 99,9%**

\*- плановые показатели финансирования муниципальных программ приведены в соответствии с решением РСД от 25.12.2020 № 35 с учетом изменений № 45 от 21.12.2021 (тыс. руб.)

1. **Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

 **n**

**Mer=(1/n)\***∑**(Rj\*100%)=(1/17)\*(15\*100%)=82,3%**

 **J=17**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Результат выпол-нения в 2021 году:** **«1»-выполнено;** **«0»-не выполнено** |
| 1 | Приобретение аппаратуры оповещения населения | 1 |
| 2 | Информирование населения о профилактических мероприятиях по снижению рисков, смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (официальный сайт, районная газета, информационные стенды и т.п.) | 1 |
| 3 | Оснащение оперативных групп средствами связи (приобретение УКВ радиостанций) | 0 |
| 4 | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах (изготовление запрещающих аншлагов) | 1 |
| 5 | Проведение противопаводковых мероприятий в населенных пунктах | 1 |
| 6 | Оснащение ЕДДС программно-техническими средствами автоматизации управления | 1 |
| 7 | Обновление вышедшей из строя и устаревшей оргтехники, средств связи и оповещения | 1 |
| 8 | Обучение личного состава ЕДДС | 1 |
| 9 | Обеспечение личного состава форменной одеждой | 1 |
| 10 | Обеспечение деятельности ЕДДС | 1 |
| 11 | Расширение оперативного зала ЕДДС | 0 |
| 12 | Оснащение помещения ЕДДС необходимой офисной мебелью | 1 |
| 13 | Приобретение резервного источника питания в ЕДДС (4 кВт) | 1 |
| 14 | Ремонт неисправных пожарных гидрантов в населенных пунктах района | 1 |
| 15 | Дооснащение патрульно-маневренных групп средствами первичного пожаротушения | 1 |
| 16 | Обеспечение пожарной безопасности в местах массового пребывания людей (пропитка конструкций зданий объектов социальной сферы противопожарной смесью, приобретение средств пожаротушения, оплата расходов за установку, обслуживание систем охранно-пожарной сигнализации) | 0 |
| 17 | Подготовка населенных пунктов к пожароопасному периоду | 1 |

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

**О=(Cel+Fin+Mer)/3= (76,9+99,9+82,3)/3=86,3%**

***Вывод: в 2021 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности (86,3 %).***

Подготовила:

Начальник отдела по делам ГО и ЧС

и мобилизационной работе С.В. Зинченко