**Годовой отчет**

##### о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Чистюньского сельсовета» на 2017-2022 годы

##### Отчетный период 2021 год

##### За отчетный период 2021г. на финансирование мероприятий муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Чистюньского сельсовета» на 2017-2022 годы из бюджета сельсовета израсходовано 133,1 тыс. руб. при плановом показателе финансирования по программе на 2021 год - 12,0 тыс. руб.

Главной целью программы является обеспечение необходимых условий укрепления пожарной безопасности, защита жизни и здоровья населения Чистюньского сельсовета от пожаров и сопутствующим их факторов.

В ходе реализации программы реализовывались такие задачи, как:

1. Формирование нормативной, правовой и методической базы для обеспечения контроля за соблюдением первичных мер пожарной безопасности на территории сельсовета.

2. Совершенствование материально-технического обеспечения деятельности по предупреждению и тушению пожаров.

3. Совершенствование системы подготовки специалистов и обучения населения мерам пожарной безопасности.

Основные мероприятия программы направлялись на минимизацию возникновения пожаров на территории Чистюньского сельсовета; уменьшение материального и экологического вреда, причиненного пожарами; закрепление у населения элементарных навыков предотвращения, тушения и противодействия распространению пожаров; повышение  пожарной   безопасности  на объектах социальной и жилой сферы.

Индикаторы муниципальной программы за 2021 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор | Значения целевых индикаторов  2021г. | |
| план | факт |
| 1 | Количество пожаров на территории Чистюньского сельсовета, шт. в год | 1 | 2 |
| 2 | Количество населения пострадавшего при пожаре, чел. в год | 0 | 0 |
| 3 | Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения, % | 80 | 70 |
| 4 | Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий, % | 100 | 100 |

**Оценка эффективности**

**Муниципальной программы**

##### *«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Чистюньского сельсовета» на 2017-2022 годы*

**I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:**

1. Количество пожаров на территории Чистюньского сельсовета:

S1 = (1/2)\*100% = 50 %

2. Количество населения пострадавшего при пожаре:

S2 = (0/0)\*100% = 0%

3. Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения:

S3 = (70/80)\*100% = 87,5%

4. Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий:

S4 = (100/100)\*100% = 100%

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/4 )\* (50+0+87,5+100)=71,9%**

**i=4**

**II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:**

**Fin = 133,1/12,0 \*100=1109,2% (100%)**

**III.Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2021 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1 | Разработка положений, программ по укреплению противопожарной устойчивости | 1 |
| 2 | Разработка проектов постановлений, распоряжений Администрации сельсовета и решений сельского Совета депутатов | 1 |
| 3 | Утверждение перечня первичных средств  пожаротушения в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан | 0 |
| 4 | Текущее содержание, ремонт, обслуживание пожарного автомобиля, в том числе приобретение расходных материалов и ГСМ | 1 |
| 5 | Текущее содержание, ремонт, обслуживание пожарного депо, в том числе приобретение расходных материалов | 1 |
| 6 | Приобретение противопожарного оборудования, спецодежды, снаряжения для обеспечения необходимых условий при привлечении населения к работам по предупреждению и тушению пожаров в составе добровольных противопожарных формирований | 1 |
| 7 | Приобретение и заправка огнетушителей | 1 |
| 8 | Поддержание в рабочем состоянии и установка новых пожарных гидрантов, в том числе установка указателей | 0 |
| 9 | Обслуживание пожарных водоемов (чистка подъездных путей, очистка водоемов от мусора и т.д.) | 0 |
| 10 | Установка и текущее содержание пожарной сигнализации в здании Администрации | 0 |
| 11 | Организация патрулирования силами добровольных пожарных дружин в условиях устойчивой, сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения | 1 |
| 12 | Устройство минерализованных полос | 1 |
| 13 | Оформление стендов, вывесок, выставок противопожарного содержания | 1 |
| 14 | Обучение лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов муниципальной  собственности | 1 |
| 15 | Обучение населения мерам пожарной безопасности в жилом секторе в форме лекций, бесед, проведения собраний с гражданами, инструктажей, вручения памяток | 1 |

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/15)\* (11\*100%) = 73,3%**

**j=15**

**IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (71,9+100+ 73,3)/3 = 81,7%.**

***Вывод: в 2021 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 81,7% (от 80% и выше).***

Глава Администрации сельсовета Д.М. Ишенин

Готовил: Мостовая Л.В., заместитель главы Администрации сельсовета