**Годовой отчет**

##### о ходе реализации мероприятий муниципальной программы

##### «Развитие культуры на территории Чистюньского сельсовета»

##### на 2017-2022 годы

##### Отчетный период 2021 год

#####  За отчетный период 2021 г. на финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры на территории Чистюньского сельсовета» на 2017-2022 годы из бюджета сельсовета израсходовано 7,1 тыс. руб. при плановом показателе финансирования по программе на 2021 год - 10,0 тыс. руб. В связи с пандемией культурно-массовые мероприятия были переведены в онлайн-режим и регулярно обновлялись в социальных сетях.

 Главной целью программы является создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.

 В ходе реализации программы реализовывались такие задачи, как:

 - развитие культурно-досуговой деятельности и народного художественного творчества;

 - создание условий для организации и проведения социально значимых мероприятий, обеспечения доступности услуг организаций культуры населению;

 - повышение доступности и качества услуг в сфере библиотечного обслуживания.

 Основные мероприятия программы направлялись на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, проведение социально значимых мероприятий, обеспечение доступности и качества услуг библиотечного обслуживания.

 В рамках реализации программы за 12 месяцев 2021 года проводились культурные мероприятия, социально-значимые для сельсовета, в том числе и в режиме онлайн.

Индикаторы муниципальной программы за 2021 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор | Значения целевых индикаторов2021г. |
| план | факт |
| 1 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, % | 7,1 | 7 |
| 2 | Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей, % | 42 | 41 |
| 3 | Уровень удовлетворенности жителей Чистюньского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, % | 87 | 87 |

**Оценка эффективности**

**Муниципальной программы**

##### *Развитие культуры на территории Чистюньского сельсовета»*

***на 2017-2022 годы***

**I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:**

1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий:

S1 = 7/7,1\*100% = 98,6 % ;

2. Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей: S2 = 41/42\*100%=97,6 % .

3. Уровень удовлетворенности жителей Чистюньского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры:

S3 = 87/87\*100%=100 % ;

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3 )\* (100+100+100)= 100%**

 **i=3**

**II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:**

**Fin = 7,1/10,0\*100% = 71,0%**

**III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2021 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | Организация и проведение социально-значимых мероприятий на территории сельсовета | 1 |

 **n**

 **Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/1)\* (1\*100%) =100 %**

 **j=1**

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной**

**программы:**

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+71 + 100)/3 = 90,3%**

***Вывод: в 2021 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 90,3% (от 80% и выше).***

Глава Администрации сельсовета Д.М. Ишенин

Готовил: Мостовая Л.В., заместитель главы Администрации сельсовета