**Годовой отчет**

##### о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Чистюньского сельсовета» на 2014 – 2022 годы

##### Отчетный период 2021 год

#####  За отчетный период 2021 г. финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Чистюньского сельсовета» на 2014 – 2022 годы из бюджета сельсовета не проводилось, при плановом показателе финансирования по программе на 2021год - 3,0 тыс. руб.

 Основной целью Программы является создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) на территории Чистюньского сельсовета, направленное на формирование конкурентоспособной среды в экономике сельсовета.

В этой связи основными задачами по реализации Программы являются:

- создание правовых и организационных условий для устойчивой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;

- сохранение и увеличение количественных и качественных показателей развития субъектов малого и среднего предпринимательства (далее СМСП), формирования конкурентной среды в экономике сельсовета;

- повышение уровня информированности СМСП и популяризация предпринимательской деятельности в Чистюньском сельсовете.

Индикаторы муниципальной программы за 2021 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт |
| Количество СМСП на территории сельсовета | единиц | 21 | 19 |
| Численность занятых в малом и среднем бизнесе | единиц | 44 | 40 |
| Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях сельсовета (по отношению к уровню предыдущего года) | % | 107,5 | 107,5 |
| Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) на территории сельсовета | единиц  | 1 | 0 |

**Оценка эффективности**

**Муниципальной программы**

##### *«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Чистюньского сельсовета» на 2014 – 2022 годы*

**I.** **Оценка степени достижения целей и решения задач программы:**

 1. Количество СМСП на территории сельсовета:

S1 = 19/21\*100% = 90,5 %;

 2. Численность занятых в малом и среднем бизнесе:

S2 = 40/44\*100% = 90,9 %;

 3. Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях сельсовета (по отношению к уровню предыдущего года): S3 = 107,5/107,5\*100% = 100%

 4. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) на территории сельсовета: S4=0/1\*100% = 0 %

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/4 )\* (90,5+90,9+100+0)= 70,4%**

 **i=4**

**II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:**

**Fin = 0/3,0\*100% = 0%.**

**III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (результат выполнения в 2020 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено):**

 **n**

**Mer = (1/n) \* ∑ (Rj\*100%) = (1/6)\* (1\*100%) =16,7%**

 **j=6**

1) Доведение до СМСП правовой информации по вопросам применения норм и изменения законодательства РФ, путем проведение информационно-разъяснительных и консультационных семинаров, круглых столов для СМСП, с привлечением информационно-консультационного центра поддержки предпринимательства при Администрации района – «0»;

2) Привлечение СМСП к экспертной оценке проектов муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в сфере предпринимательской деятельности, и (или) затрагивающих интересы СМСП

– «0»;

3) Обеспечение присутствия в сети Интернет регулярно обновляемой информации о МП на территории сельсовета, деятельности инфраструктуры по поддержке МП - «0»;

4) Оказание имущественной поддержки СМСП, т.е. информирование СМСП о земельных участках, потенциально пригодных для открытия новых производств и о свободных нежилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности – «1»;

5) Оказание в установленном порядке СМСП имущественной поддержки в форме предоставления в аренду имущества, включенного в Перечень имущества собственности муниципального образования Чистюньский сельсовет, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав СМСП), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП – «0»;

6) Информационное сопровождение, направленное на формирование положительного образа предпринимателя и популяризацию предпринимательства в средствах массовой информации – «0».

**IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= = (70,4+0+16,7)/3 =29,0%.**

***Вывод: в 2021 году муниципальная программа реализована с низким уровнем эффективности 29,0% (до 40%).***

Глава Администрации сельсовета Д.М. Ишенин

Готовил: Мостовая Л.В., заместитель главы Администрации сельсовета