**Отчет о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования Топчихинский район до 2035 года (этап с 2021 по 2024 годы)**

**по итогам 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование мероприятия Плана** | **Фактический результат выполнения мероприятия (по состоянию на 01.01.2022) (описание)** | **Наименова-ние целевого показателя** | **Значение целевого показателя** | | | **Ответственный исполнитель и соисполнитель** | **Ожидаемый результат** |
| **Исходное значение показателя (2020 год)** | **Целевое значе-ние показателя (2024 год)** | **Факти-ческое значение показа-теля**  **(2021 год)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Задача 1.1. Обеспечение сбалансированного и эффективного рынка труда** | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников | За предоставлением государственной услуги обратилось 795 человек, в том числе за содействием в поиске подходящей работы 742 человека, что составляет 77% от показателя (2020 года) 1033 человек. Большая часть обратившихся граждан – мужчины (55%);  возраст ищущего работу гражданина, как правило, от 30 до 54 лет (52% от обратившихся); 83% обратившихся граждан проживает в сельской местности; 129 человек или 16% - это граждане, стремящиеся возобновить трудовую деятельность после длительного, более года перерыва; 3% или 24 чел. - граждане, уволенные с последнего места работы в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников (в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года); 17% обратившихся граждан воспитывают несовершеннолетних детей; 2,6% или 21 чел. – граждане с инвалидностью, ищущие работу; 1% или 8 чел. - выпускники образовательных организаций; 3% или 26 чел. - многодетные родители. Трудоустроено на постоянные и временные рабочие места 300 человек.  Обеспечен ввод в экономику новых рабочих мест, который составил 1,4 ед. в расчете на тысячу трудоспособного населения. Рабочие места преимущественно созданы в  промышленности и обрабатывающих производств, торговли и  сельского хозяйства.  Размер среднемесячной зарплаты по вакансиям, заявленным в органы службы  занятости в 2021 году составил 29714 руб. (на 1590 руб. больше, чем в 2020 году).  Темп роста к аналогичному периоду прошлого года -111,4% | *Уровень зарегистриро-ванной безработицы к трудоспособному населению на конец отчетного периода, %*  *Ввод новых постоянных и модернизированных рабочих мест, ед.*  *Среднемесячная начисленная заработная плата в расчете на 1 работника по кругу крупных и средних* *организаций, руб****.***  *Темп роста заработной платы по кругу крупных и средних организаций, %* | ***3,1***  ***145***  ***28003***  ***112,0*** | ***1,6***  ***140***  ***36447***  ***106,3*** | ***2,2***  ***146***  ***31202***  ***111,4*** | ЦЗН КГКУ УСЗН по Топчихинскому району (по согласованию) | Трудоустройство граждан, обращающихся за содействием в поиске работы. Обеспечение работодателей кандидатами на вакантные рабочие места |
| 1.1.2 | Реализация мероприятий активных программ содействия занятости населения | В 2021 году в Топчихинский Центр занятости населения 134 работодателя заявили сведения о потребности в работниках на 1433 вакантную должность, что составило 114% от общего количества вакансий, поданных в Топчихинский Центр занятости населения в  2020г. Количество заявленных в отчетном периоде в расчете на одного работника составило 238 вакансий. Снято за отчетный период 1436 вакансий, из них в связи с заполнением по направлению Центра занятости 566 вакансии. На конец отчетного периода потребность в работниках составила 226 вакантных должностей, из них 161 – по рабочим специальностям. Наибольшее количество заявленных вакансий, поданных в Центр занятости населения в вышеуказанный период, относятся к следующим отраслям экономической деятельности: «Торговля оптовая и розничная; «Ремонт втотранспортных средств и мотоциклов», «Образование», «Сельское хозяйство».  В разрезе форм собственности: 32% вакансий, поданных за истекший период, составили вакансии, предоставленные предприятиями государственной формы собственности, 13% - муниципальной формы собственности и 54% - других форм собственности. Уровень напряжённости на рынке труда Топчихинского района (соотношение спроса и предложения на рабочую силу) составляет на начало года 1 человек на одно рабочее место, что соответствует уровню прошлого года и это значит, что на каждую вакансию есть потенциальный работник.  В целях снижения напряженности на рынке труда субъектов РФ Правительством РФ разработан пакет мер по восстановлению численности занятого населения до уровня 2019 года.  Основным мероприятием является предоставление государственной поддержки в виде субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, трудоустраивающим безработных граждан. В 2021 г. по данной программе участвовало 3 работодателя, трудоустроено 15 безработных граждан на предприятия района |  |  |  |  | ЦЗН КГКУ УСЗН по Топчихинскому району | Снижение напряженности на рынке труда |
| 1.1.2.1. | Проведение оплачиваемых общественных работ.  Временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы.  Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | В 2021 году на общественные работы Топчихинский центр занятости населения направил 60 человек из числа безработных граждан и граждан, ищущих работу. Это 100 % от показателя 2020 года. 60 рабочих места созданы в 9 организациях сельских населенных пунктов Топчихинского района. Средний период участия граждан в общественных работах в 2021 году составил 1,22 месяца. Безработные граждане были трудоустроены по следующим профессиям: рабочий по благоустройству населенных пунктов, подсобный рабочий, водитель автомобиля, делопроизводитель, механизатор и др.  В отчетном периоде трудоустроено 120 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, трудоустроено также 12 безработных граждан, относящихся к категории «граждане, испытывающие трудности в поиске работы»  Ярмарки вакансий и учебных рабочих мест организуются органами службы занятости в целях оказания содействия гражданам, желающим трудоустроиться, в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников.  За отчетный год проведена одна ярмарка вакансий для граждан с инвалидностью, в которой приняли 3 гражданина с ограниченными возможностями |  |  |  |  | ЦЗН КГКУ УСЗН по Топчихинскому району | Повышение конкурентоспособности и социальной защищенности граждан, испытывающих трудности в поиске работы |
| 1.1.2.2. | Содействие самозанятости безработных граждан | В 2021 году 13 человек из числа безработных граждан получили данную государственную услугу. К сожалению ни один гражданин не стал предпринимателем и не получил финансовую поддержку центра занятости |  |  |  |  | ЦЗН КГКУ УСЗН по Топчихинскому району,  ИКЦ) | Содействие в создании новых рабочих мест в сфере малого предпринимательства |
| 1.1.2.3. | Организация и контроль выполнения предприятиями утвержденной квоты для трудоустройства инвалидов, содействие созданию рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов | При содействии центра занятости населения района трудоустроено 20 инвалидов. За 2021 год в центр занятости населения поступило 50 вакансий для трудоустройства граждан на квотируемые рабочие места. Снято за 2021 год 44 вакансии, из них 6 с трудоустройством.  Контроль за выполнением предприятиями утвержденной квоты для трудоустройства инвалидов регулируется Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации. Согласно закону Алтайского края от 06.07.2006 № 59-ЗС «Об установлении в Алтайском крае квоты приема на работу инвалидов» работодателям, численность работников которых составляет более 100 человек, устанавливается квота приема на работу инвалидов в размере 4 % к среднесписочной численности работников, работодателям, численность работников которых составляет не менее чем 35 человек и не более чем 100 человек, в размере 3 % к среднесписочной численности работников. На территории Топчихинского района под выполнение квоты попадает 20 организаций района, из них выполняют квоту 14 организаций в полном объеме.  В рамках своих полномочий центр занятости населения осуществляет информационное  обеспечение работодателей, осуществляющих свою деятельность в Топчихинском районе, по вопросам сопровождения инвалидов |  |  |  |  | ЦЗН КГКУ УСЗН по Топчихинскому району | Создание условий для интеграции в трудовую деятельность лиц с ограниченными физическими возможностями. Повышение уровня занятости инвалидов |
| 1.1.3. | Обучение ищущих работу и безработных граждан с учетом потребностей работодателей.  Повышение конкурентоспособности безработных граждан и уровня альтернативной занятости. Удовлетворение потребностей работодателей в рабочей силе требуемой квалификации | В 2021 году Центр занятости населения направил на профессиональное обучение 29 граждан, что на 26% меньше, чем в 2020 году (39чел.), все граждане являлись безработными |  |  |  |  | ЦЗН КГКУ УСЗН по Топчихинскому району | Содействие в профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании безработных граждан, женщин, в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством РФ назначена трудовая пенсия по старости, по профессиям и специальностям, востребованным на рынке труда района, с участием работодателей на всех этапах образовательного процесса |
| 1.1.4. | Определение спроса на рабочую силу в перспективе с учетом прогнозов развития экономики и социальной сферы района по профессионально - квалификационной структуре в целях организации обучения по направлению службы занятости и согласования объемов и профилей подготовки специалистов обучающими организациями района | Профессиональное обучение безработных граждан в отчетном периоде осуществлялось по наиболее востребованным на рынке труда Топчихинского района профессиям и дополнительным образовательным программам, по различным направлениям деятельности: экономика и торговля, транспорт и красота и другим. .В целях эффективности мероприятия по профессиональному обучению  и дополнительному профессиональному образованию граждан проводился мониторинг вакантных рабочих мест по рабочим профессиям и должностям служащих, заявленных работодателями в центр занятости, учитывался состав безработных граждан в профессионально-квалификационном разрезе. В прошедшем году прошли обучение с последующим трудоустройством 29 безработных граждан и наиболее востребованным оказалось обучение трактористов категории Д. Так в отчетном году обучение прошли 4 тракториста и 1 водитель категории С. Сельчане обучались также на машиниста экскаватора, водителя погрузчика, сварщика, машиниста (кочегара) котельной. Среди женщин востребованы профессии индустрии красоты: парикмахер-универсал, специалист ногтевого сервиса, косметолог, мастер наращивания ресниц, бровист. Было организовано обучение на продавца продовольственных товаров и бухгалтера.  Все бывшие безработные, повысив квалификацию или получив новую профессию, нашли работу или стали самозанятыми |  |  |  |  | ЦЗН КГКУ УСЗН по Топчихинскому району | Подготовка кадров в необходимом количестве по профессионально- квалификационной структуре, определенной в соответствии с потребностями рынка труда и прогноза его развития |
| 1.1.5. | Оказание государственных услуг с соблюдением требований к порядку и срокам предоставления государственных услуг, с соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами, а так же обеспечение комфортности предоставления государственных услуг в соответствии с требованиями административных регламентов | В связи с комплексностью запросов клиентов и необходимостью системного индивидуального клиенториентированного подхода (необходимостью тренировки навыков самопродвижения и коммуникации, поиска внутренних ресурсов, укрепления позитивного самовосприятия) в работе специалистов, оказывающих услуги по направлению, оптимизации временных затрат на оформление документов и внесения результатов в единую автоматизированную систему, целесообразно разработать стандарт предоставления единой государственной услуги, объединяющей в себе  профессиональную ориентацию и социальную адаптацию с возможностью выбора включенных в нее элементов в зависимости от потребностей гражданина без привязки к статусу безработного, что в комплексе окажет  системный эффект при психологическом сопровождении трудоустройства граждан.  Возможность вариативности предоставления услуги для различных категорий граждан |  |  |  |  | ЦЗН КГКУ УСЗН по Топчихинскому району | Повышение доступности и качества предоставляемых государственных услуг в области содействия занятости населения |
| 1.1.6. | Проведение заседаний рабочей группы по вопросам снижения неформальной занятости, легализации заработной платы и повышения собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды на территории Топчихинского района | Рабочей группой по вопросам снижения неформальной занятости за 2021 год в коммерческих структурах выявлено 244 работника, с которыми не заключены трудовые договоры, из них 100 % легализовали свои трудовые отношения. |  |  |  |  | Администрация района | Проведение заседаний рабочей группы по вопросам снижения неформальной занятости, легализации заработной платы и повышения собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды на территории Топчихинского района |
| 1.1.7. | Совершенствование систем оплаты труда. Оптимизация штатных расписаний. Снижение неэффективных расходов учреждений, организаций (предприятий) | В течение 2021 год предприятиями (организациями) района проводились мероприятия по совершенствованию системы оплаты труда; оптимизированы штатные расписания. Проводились мероприятия по снижению неэффективных расходов. |  |  |  |  | Руководители учреждений, организаций, предприятий | Совершенствование систем оплаты труда. Оптимизация штатных расписаний. Снижение неэффективных расходов учреждений, организаций (предприятий) |
| **Задача 1.2. Обеспечение высокого качества и доступности образования** | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Развитие дошкольного образования |  | *Обеспеченность детей дошкольного возраста дошкольными образовательными учреждениями, количество мест на 1 тыс. детей в возрасте 1-6 лет*  *Доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных учреждений, %*  *Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей данного возраста, %* | ***510***  ***72***  ***75*** | ***530***  ***80***  ***76*** | ***1395***  ***74***  ***76*** | Комитет по образованию | Развитие дошкольного образования |
| 1.2.1.1. | Предоставление услуги дошкольного образования, воспитания и содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении | 100% обеспечение детей от 3-х до 7 лет местами в детских садах |  |  |  |  | Комитет по образованию | Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях |
| 1.2.1.2. | Строительство ясли сада на 140 мест в с. Топчиха | За 2021 год проведены основные работы по строительству детского сада. Из 138,4 млн. руб. запланированных бюджетных средств на 01.01.2022 г освоено 135,1 млн. руб. Детский сад введен в эксплуатацию в феврале 2022 г. |  |  |  |  | Комитет по образованию, отдел по строительству, архитектуре и благоустройству Администрации района | Строительство новых объектов дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |
| 1.2.1.3. | Оснащение образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, современным оборудованием, корпусной мебелью, спортивным инвентарем, компьютерной техникой и программным обеспечением, учебно-наглядными пособиями, мягким инвентарем, материалами, необходимыми для организации учебно-воспитательного процесса | В образовательные учреждения района приобретена компьютерная техника, телевизоры |  |  |  |  | Комитет по образованию | Укрепление и развитие материально-технической базы организаций дошкольного образования детей |
| 1.2.1.4. | Сохранение зданий и сооружений учреждений дошкольного образования в нормативном состоянии | Все учреждения дошкольного образования соответствуют нормативному состоянию, отремонтированы и приняты к началу учебного года |  |  |  |  | Комитет по образованию | Приведение в нормативное состояние объектов дошкольного образования |
| 1.2.2. | Развитие общего образования |  |  |  |  |  | Комитет по образованию | Развитие общего образования |
| 1.2.2.1. | Предоставление услуги общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, среднего, полного общего образования учреждениями, подведомственными учреждениями образования | Все желающие посещают ДОУ.  Обучается 100% детей школьного возраста |  |  |  |  | Комитет по образованию | Оказание муниципальной услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам |
| 1.2.2.2. | Приобретение учебно-лабораторного, спортивного оборудования, оборудования для школьных столовых, в том числе в целях формирования образовательной среды, соответствующей требованиям федеральных государственных образовательных стандартов | В Топчихинскую СОШ № 1 и Топчихинскую СОШ в рамках реализации государственной программы в 2021 г поступило оборудование для столовых, учебно-лабораторное оборудование по химии, физике, биологии, оборудование по робототехнике |  |  |  |  | Комитет по образованию | Укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций (далее ОО) |
| 1.2.2.3. | Разработка проектно-сметной документации и строительство объекта МКОУ Топчихинская средняя общеобразовательная школа на 560 учащихся в с.Топчиха | Объект включен в КАИП на 2022 год. В рамках программы на разработку ПСД запланировано израсходовать 11,54 млн. руб. |  |  |  |  | Комитет по образованию, отдел по строительству, архитектуре и благоустройству | Создания новых мест в образовательных организациях |
| 1.2.2.4. | Сохранение зданий и сооружений учреждений ОО в нормативном состоянии | В целях приведения зданий ОО в нормативное состояние детском саду Победимской СОШ, в Дружбинской, Фунтиковской, Чаузовской, Ключевской,Тополинской, Покровской школах, Топчихинской школе № 1 проведены капитальные ремонты (капитальный ремонт здания, замена, кровли, окон, дверей) |  |  |  |  | Комитет по образованию | Капитальный ремонт помещений и зданий ОО: Фунтиковской СОШ, Тополинской ООШ, Ключевской, Володарской СОШ, Покровской СОШ,Топчихинской СОШ № 1, Переясловской ООШ, Кировской СОШ, Победимской СОШ |
| 1.2.2.5. | Апробация разноуровневой системы повышения профессионального мастерства педагогических и методических кадров в сфере образования района | Педагоги регулярно проходят курсы повышения квалификации |  |  |  |  | Комитет по образованию | Повышение профессионального мастерства педагогов образовательных организаций |
| 1.2.2.6. | Создание во всех образовательных организациях на всех уровнях образования современной и безопасной цифровой образовательной среды | В рамках ЦОС поступило оборудование в:  Топчихинскую СОШ №1 (с филиалами), Топчихинскую СОШ № 2, Кировскую СОШ, Белояровскую СОШ, Фунтиковскую СОШ, Победимскую СОШ Дружбинскую ООШ. Установлено видеонаблюдение, подведен WI-FI во все учебные кабинеты в Белояровской, Фунтиковкой и Чаузовской школах |  |  |  |  | Комитет по образованию | Реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» |
| 1.2.2.7. | Создание в базовых образовательных организациях  новых методов обучения и воспитания образовательным технологиям, обеспечивающим усвоение обучению базовых навыков и умений | В 2021году на базе Топчихинской СОШ № 1 и Топчихинской СОШ № 2 созданы центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» |  |  |  |  | Комитет по образованию | Реализация регионального проекта «Современная школа» в рамках организации деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» в базовых школах района |
| 1.2.3. | Предоставление услуги дополнительного детей, а также услуги отдыха и оздоровления детей | 76% детей охвачено персонифицированным дополнительным образованием |  |  |  |  | Комитет по образованию | Развитие дополнительного образования детей и сферы отдыха и оздоровления детей |
| 1.2.3.1. | Создание условий для деятельности дополнительных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях | 100% школ реализуют дополнительные программы |  |  |  |  | Комитет по образованию | Создание условий для деятельности дополнительных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях |
| 1.2.3.1.1. | Капитальный ремонт здания МКУ ДО «Топчихинский детско-юношеский центр» | В рамках КАИП 2021 в отчетном году проведен капитальный ремонт оконных блоков, освоено 1124,5 тыс. руб. бюджетных средств, в т.ч. средства КБ – 1012 тыс. руб., РБ -112,5 тыс. руб. |  |  |  |  | Комитет по образованию | Создание условий для деятельности дополнительных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях |
| 1.2.3.1.2. | Приобретение оборудования, спортивного инвентаря в том числе в целях формирования образовательной среды, соответствующей требованиям федеральных государственных образовательных стандартов | В ДЮСШ в 2021 г приобретено спортивное оборудование |  |  |  |  | Комитет по образованию | Укрепление и развитие материально-технической базы организаций дополнительного образования детей |
| 1.2.3.2. | Увеличение численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | В 2021 году 51% обучающихся приняли участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня |  |  |  |  | Комитет по образованию | Осуществление мер по выявлению и поддержке одарённых детей и талантливой молодёжи |
| **Задача 1.3. Сохранение и укрепление здоровья населения** | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Проведение мероприятий направленных на профилактику оздоровления населения и пропаганды ЗОЖ |  | *Коэффициент естественного прироста (убыли) на 1 тыс. человек населения* | ***-9,1*** | ***-5,0*** | ***-12,4*** | Комитет по образованию, учреждения образования, учреждения культуры | Увеличение коэффициента естественного прироста населения |
| 1.3.1.1. | Организация и вовлечение в проведение мероприятий всех учащихся | Проведены мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности. В онлайн-формате проведены акции, посвященные Дню матери. |  |  |  |  | Комитет по образованию, учреждения образования, учреждения культуры |  |
| 1.3.1.2. | Организация и проведение уроков здоровья по вопросам рационального режима дня, безопасного поведения репродуктивного здоровья мальчиков, девочек, юношей и девушек | В школах района в течение года проведены уроки здоровья по вопросам рационального режима дня, безопасного поведения репродуктивного здоровья мальчиков, девочек, юношей и девушек в соответствии с организационным планом |  |  |  |  | Комитет по образованию, учреждения образования, учреждения культуры |  |
| 1.3.2. | Подготовка и проведение мероприятий, популяризирующих семейные ценности | Проведены мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности. В онлайн-формате проведены акции, посвященные  Дню матери |  |  |  |  | Отдел культуры, молодежи и спорта | Повышение  рождаемости и укрепление статуса семьи |
| 1.3.3. | Реализация  мероприятий, направленных на повышение доступности медицинской помощи |  |  |  |  |  |  | Повышение доступности медицинской помощи |
| 1.3.3.1. | Своевременное обслуживание дорожно-транспортной сети | В отчетном периоде силами Топчихинского филиала ГУП ДХ Алтайского края Центральное ДСУ проводилось своевременное обслуживание дорожно-транспортной сети |  |  |  |  | ГУП ДХ Алтайского края Центральное ДСУ, Топчихинский филиал | Обеспечение условий проезда санитарного транспорта в населенные пункты и транспортировки больных в лечебное учреждение в оптимальные сроки |
| 1.3.3.2. | Консультирование, помощь в подготовке пакета документов для участия в программах по жилью; оказание мер социальной поддержки | В 2021 году проводилось консультирование 10 семей для участия в подпрограмме 1 «Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае» ГП Алтайского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края» в Топчихинском районе, помощь в подготовке пакета документов оказана 3 семьям,  3 молодые семьи получили социальную выплату и улучшили свои жилищные условия.  Единовременная выплата оказана 5 работникам здравоохранения из числа выпускников образовательных организаций высшего образования, профессиональных образовательных организаций, впервые приступивших к работе по специальности в государственных учреждениях здравоохранения, осуществляющих деятельность на территории Топчихинского района |  |  |  |  | Отдел культуры, молодежи и спорта;  отдел по строительству, архитектуре и благоустройству | Создание благоприятных условий для сохранения медицинских кадров и привлечения молодых специалистов |
| 1.3.4. | Реализация мероприятий, направленных на снижение смертности населения от болезней |  |  |  |  |  | Топчихинская ЦРБ | Снижение смертности населения от болезней |
| 1.3.4.1. | Реализация комплекса медицинских мероприятий по снижению смертности населения | Осуществление комплекса медицинских мероприятий по снижению смертности населения в соответствии с планом |  |  |  |  | Топчихинская ЦРБ |  |
| 1.3.4.2. | Реализация комплекса мероприятий по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни | Снижение числа лиц, имеющих высокий риск развития ишемической болезни сердца ,и как следствие смертности от инфаркта миокарда на 5%. Заболеваемость ИБС на 1 тыс. взрослого населения 100,7.  Снижение острого инфаркта миокарда.  Повышение выявляемости онкозаболеваний на ранних стадиях.  Добились отсутствия выявления фиброзно-кавернозного туберкулёза. |  |  |  |  | Топчихинская ЦРБ |  |
| 1.3.4.3. | Проведение диспансеризации населения | 97 % взрослого населения района прошли диспансеризацию в 2021 году |  |  |  |  | Топчихинская ЦРБ |  |
| 1.3.4.4. | Проведение профилактических мероприятий среди населения | Увеличение на 68,6% профилактических осмотров взрослого и детского населения района, за отчетный период 9611 чел. прошли профосмотры (АППГ 5699 чел.) |  |  |  |  | Топчихинская ЦРБ |  |
| 1.3.5. | Реализация мероприятий, направленных на снижение смертности населения от внешних причин | Повышение доли вызовов скорой помощи со временем доезда 20 минут до ДТП |  |  |  |  | Топчихинская ЦРБ | Снижение смертности населения от внешних причин |
| 1.3.5.1. | Ремонт дорожно-транспортного полотна, установка дорожных знаков | Осуществлен ремонт дороги по ул. Губина, ул. Куйбышева и ул. Кирова в с. Топчиха (укладка асфальта), произведена установка и замена дорожных знаков, нанесение дорожной разметки |  |  |  |  | Администрация района, МО МВД России «Топчихинский» | Ликвидации очагов аварийности |
| 1.3.5.2. | Реализация комплекса мероприятий по выявлению и пресечению преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, алкоголя | В связи с необходимостью пресечения преступлений, связанных с незаконным оборотов наркотиков проводятся определенные оперативные и профилактические мероприятия. В результате проводимых мероприятий всего выявлено 15 преступлений (в 2020-16), выявлено 3 преступления, связанных с незаконным хранением наркотических средств, фактов распространения наркотиков на территории района не зафиксировано. Для создания единой системы учета и обмена информацией о лицах, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, проводится регулярное информирование органов здравоохранения о лицах, привлекаемых к уголовной и административной ответственности за незаконный оборот наркотиков. При проведении мероприятий в населенных пунктах района не выявлено преступлений, связанных с содержанием притонов для потребления наркотических средств и психотропных веществ. |  |  |  |  | МО МВД России «Топчихинский» | Снижение  преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, алкоголя |
| 1.3.5.3. | Организация профилактической работы, обеспечение пожарными извещателями неблагополучных семей | При участии управления социальной защиты населения по Топчихинскому району 104 семьи обеспечены пожарными извещателями, в том числе 86 семей – в 2021 году. |  |  |  |  | Службы системы профилактики | Повышение пожарной безопасности |
| 1.3.5.4. | Обучение по охране труда, первой помощи при травмах | За счет средств районного бюджета в отчетном году обучение по охране труда прошли 34 бюджетных организаций, в т.ч. 63 работника.  На предприятиях района также своевременно проводится обучение. |  |  |  |  | Администрация района, руководители предприятий | Предотвращение производственного травматизма |
| **Задача 1.4. Создание условий для развития физической культуры и спорта, эффективной** **молодёжной политики** | | | | | | | | | |
| 1.4.1. | Организация и финансирование районных Олимпиад | Мероприятие в текущем году не проводилось. | *Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования в возрасте от 3 до 79 лет, %* | ***48,1*** | ***52*** | ***52,9*** | Отдел культуры, молодежи и спорта |  |
| 1.4.2. | Организация и финансирование районных соревнований согласно годовому плану | Проведено 39 районных соревнований |  |  |  |  | Отдел культуры, молодежи и спорта |  |
| 1.4.3. | Подбор спортсменов, организация тренировочного процесса, выезд на соревнования согласно краевому ежегодному плану | Тренировочный процесс организован на базе ТСШ №1 и «Центра помощи детям». В 2021году cпортсмены приняли участие в 51 выездных межрайонных, краевых соревнованиях |  |  |  |  | Отдел культуры, молодежи и спорта |  |
| 1.4.4. | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования | Приобретено спортивного оборудования и инвентаря для занятия физической культурой спортом на общую сумму 191,5 тыс. руб. |  |  |  |  | Отдел культуры, молодежи и спорта | Оснащение спортивным инвентарем и оборудованием команд района |
| 1.4.5. | Организация процесса подготовки и сдачи нормативов ВФСК «ГТО» | МКУ ДО «Топчхинская ДЮСШ» является муниципальным «Центром тестирования» ВФСК «ГТО» в районе. По итогам 2021 года Топчихинский район вошел в 6-ку лучших в АК по количеству людей, принявших участие в сдаче норм ВФСК «ГТО» |  |  |  |  | Отдел культуры, молодежи и спорта | Создание условий для внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» |
| 1.4.5.1. | Проведение фестивалей «ГТО» | 24 сентября 2021 г проведен летний фестиваль ВФСК «ГТО» среди учащихся ОУ района. |  |  |  |  | Отдел культуры, молодежи и спорта |  |
| 1.4.5.2. | Строительство и реконструкция ежегодно не менее 3-х объектов спорта в населенных пунктах района для подготовки к сдаче нормативов | За отчетный период 2021 г в в селах Белояровка, Зимино, Кировский, Макарьевка, Фунтики.построены 5 спортивных площадок, которые могут использоваться при сдаче норм ВФСК «ГТО» |  |  |  |  | Отдел культуры, молодежи и спорта |  |
| 1.4.6. | Организация ежегодной спартакиады для учащихся школ | Спартакиада школьников района проводится в рамках учебного года, и согласно календарного плана |  |  |  |  | Отдел культуры, молодежи и спорта | Развитие детско-юношеского спорта и подготовка спортивного резерва |
| 1.4.6.1. | Организация спортивных клубов, секций при школах района | В районе действует 4 спортивных клуба: ФСК «Фунтиковский спортивный клуб» с. Фунтики, СК «Патриот» с. Чистюнька, СК «Раздолье» п. Кировский, «Тип-Топ» ТСШ №1 с. Топчиха. В каждом ОУ района действуют спортивные секции по различным видам спорта. |  |  |  |  | Отдел культуры, молодежи и спорта |  |
| 1.4.6.2. | Организация выездов учащихся школ на районные соревнования | Организация выездов осуществляется командирующими ОУ согласно календарному плану спортивно-массовых мероприятий |  |  |  |  | Отдел культуры, молодежи и спорта |  |
| 1.4.7. | Организация и оснащение общедоступных мест для занятия спортом с целью популяризации здорового образа жизни | Обустройство в рамках реализации проектов поддержки местных инициатив спортивных площадок в с. Белояровка, пос. Кировский, с. Фунтики, с. Зимино, с. Макарьевка |  |  |  |  | Отдел культуры, молодежи и спорта | Внедрение новых форм организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы |
| 1.4.8. | Развитие материально-технической базы физкультурно-спортивных объектов в районе | Получено краевое субсидирование на МКУ ДО «Топчихинская ДЮСШ». За счет местного бюджета происходит укрепление материально-технической базы |  |  |  |  | Отдел культуры, молодежи и спорта | Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |
| 1.4.8.1. | Строительство игровых спортивных площадок в населенных пунктах района | Обустройство спортивных площадок в с. Белояровка, пос. Кировский, с. Фунтики, с. Зимино, с. Макарьевка.в рамках реализации проектов поддержки местных инициатив |  |  |  |  | Отдел культуры, молодежи и спорта | Обустройство спортивных площадок в с. Белояровка, пос. Кировский, с. Фунтики, с. Зимино, с. Макарьевка |
| 1.4.9. | Повышение квалификации работников физической культуры и спорта | Повышение квалификации работников физической культуры и спорта проведено согласно графику |  |  |  |  | Отдел культуры, молодежи и спорта | Повышение квалификации работников физической культуры и спорта |
| 1.4.10. | Вовлечение граждан района в добровольческую (волонтерскую) деятельность центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций и муниципальных учреждений | В Топчихинском районе 20 волонтерских объединений. Количество граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью на 01.01.2022 составляет 1201 человек, из них: от 8 до 14 лет - 455 чел., от 14 до 30 лет – 683 чел., от 30 до 55 лет – 33 чел., от 55 лет и старше – 30 чел. |  |  |  |  | Отдел культуры, молодежи и спорта | Создание условий для развития добровольческой (волонтерской) деятельности |
| 1.4.11. | Участие в грантах Губернатора Алтайского края в сфере молодежной политики | Заявки на участие в конкурсе на получение гранта в 2021 году не подавались, в связи с отсутствием желающих. Информирование о конкурсе грантов Губернатора Алтайского края в сфере молодежной политики освещалось в социальных сетях |  |  |  |  | Отдел культуры, молодежи и спорта | Вовлечение молодых людей в программы по развитию лидерства, самоуправления, проектную деятельность |
| **Задача 1.5. Развитие сферы культуры** | | | | | | | | | |
| 1.5.1. | Сохранение объектов культурного и исторического наследия | Регулярно проводятся мероприятия по сохранению объектов культурного и исторического наследия | *Посещаемость культурно-досуговых мероприятий, количество посещений на 1 жителя в год* | ***10,3*** | ***10,8*** | ***8,71*** | Отдел культуры, молодежи и спорта, Администрации сельсоветов | Сохранение объектов культурного и исторического наследия |
| 1.5.2. | Развитие библиотечного обслуживания населения | Сохранена сеть из 19 библиотек. Выполнены контрольные показатели: пользователи - 13768 (+340), посещения – 217875 (+9690), книговыдача - 326980 (+13385), библиотечный фонд - 156679 (+95) |  |  |  |  | Отдел культуры, молодежи и спорта, центральная районная библиотека МБУК «Топчихинский ЦДК» | Повышение качества библиотечного обслуживания населения |
| 1.5.2.1. | Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек. Приобретение художественной литературы. | В отчетном году не осуществлялось |  |  |  |  | Отдел культуры, молодежи и спорта, центральная районная библиотека МБУК «Топчихинский ЦДК» |  |
| 1.5.2.2. | Подключение библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения инновационных технологий и оцифровки | К сети Интернет подключены 12 библиотек |  |  |  |  | Отдел культуры, молодежи и спорта, центральная районная библиотека МБУК «Топчихинский ЦДК» |  |
| 1.5.3. | Повышение доступности и качества музейных услуг и работ | Работа не велась по причине капитального ремонта здания ЦДК, в котором находится музей |  |  |  |  | Районный краеведческий музей МБУК «Топчихинский ЦДК» | Повышение доступности и качества музейных услуг и работ |
| 1.5.3.1. | Оцифровка данных музейного фонда | В течение 2020-2021 года проведена работа по внесению в госкаталог 9578музейных экспонатов |  |  |  |  | Районный краеведческий музей МБУК «Топчихинский ЦДК» |  |
| 1.5.3.2. | Обеспечение сохранности и пополнение музейного фонда | В отчетном периоде поступило 100 новых экспонатов, имеющиеся сохранены |  |  |  |  | Районный краеведческий музей МБУК «Топчихинский ЦДК» |  |
| 1.5.3.3. | Создание виртуальных туров по музею с использованием информационных технологий | Работа не велась по причине капитального ремонта здания ЦДК, в котором находится музей |  |  |  |  | Районный краеведческий музей МБУК «Топчихинский ЦДК» |  |
| 1.5.4. | Организация и проведение различных культурно- досуговых мероприятий в районе | Проведение культурно-досуговых мероприятий в соответствии с организационным планом |  |  |  |  | Отдел культуры, молодежи и спорта,  МБУК «Топчихинский ЦДК» |  |
| 1.5.5. | Освещение в средствах массовой информации мероприятий, направленных на сохранение и развитие культуры Топчихинского района | Освещение деятельности учреждений культуры ведется в газете «Наше слово», официальном сайте Топчихинского ЦДК, официальной группе в сети Одноклассники |  |  |  |  | Отдел культуры, молодежи и спорта,  МБУК «Топчихинский ЦДК» |  |
| 1.5.7. | Приобретение современного оборудования, аппаратуры, музыкальных инструментов и др | Приобретена звукоусилительная, световая, проекционная аппаратура в рамках реализации КАИП (капитальный ремонт Топчихинского ЦДК) на общую сумму 10 млн.руб.  Приобретено 8 комплектов звукоусилительной аппаратуры для сельских домов культуры и клубов за счет благотворительных средств на сумму 250 тыс. руб. |  |  |  |  | Администрация района | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры |
| 1.5.8. | Капитальный ремонт здания МБУК «Топчихинский ЦДК» | Произведен капитальный ремонт здания Топчихинского ЦДК, освоено 82,2 млн. руб. |  |  |  |  | Администрация района, МБУК «Топчихинский ЦДК» | Увеличение посещаемости культурно-досуговых мероприятий |
| **Задача 1.6. Содействие улучшению жилищных условий и повышению доступности жилья** | | | | | | | | | |
| 1.6.1. | Предоставление субсидий на приобретение и строительство жилья молодым семьям, гражданам, занятым в агропромышленном комплексе и социальной сфере в сельской местности | В 2021 году 3 семьи получили социальную выплату на приобретение жилья в рамках подпрограмме 1 «Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае» государственной программы Алтайского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края» в Топчихинском районе.  В рамках реализации ГП «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края», МП «Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края» 1 семья (специалист АПК) получила субсидию в размере 1049 тыс. руб. (средства краевого бюджета).  Ввод жилья в отчетном периоде- 1380 м2 | *Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, кв. м на человека*  *Ввод в действие общей площади жилых домов в расчете на 1 тыс. населения, кв. м*  *Количество молодых семей и специалистов, улучшивших жилищные условия, ед.* | ***24,6***  ***50,7***  ***2*** | ***24,6***  ***51***  ***10*** | ***24,7***  ***53,3***  ***4*** | Отдел по строительству, архитектуре и благоустройству, отдел культуры, молодежи и спорта | Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным законодательством |
| 1.6.2. | Организация проведения капитального ремонта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома, с учетом выполнения требований ФЗ №185 «О Фонде содействия реформированию ЖКХ». Улучшение условий проживания, в связи с проведением капитального ремонта отдельных конструктивных элементов многоквартирных домов | В отчетном периоде выполнен капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу  с. Топчиха, ул. Ленина, 2 с видом работ - переустройство кровли с невентилируемой на вентилируемую с устройством выходов на кровлю |  |  |  |  | Комитет ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи | Своевременный капитальный ремонт жилищного фонда района |
| 1.6.3. | Формирование списков земельных участков для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства, реализация Закона Алтайского края от 09.11.2015 № 98-ЗС "О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков" | Утвержден перечень земельных участков для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства – 43 участника.  Предоставлено бесплатно в собственность 5-ти участникам. |  |  |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации района | Предоставление земельных участков на территории муниципального образования для индивидуального жилищного строительства бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей, нуждающимся в жилых помещениях и не имеющим ранее и (или) в настоящее время земельных участков, используемых для указанных целей |
| **Задача 1.7. Создание благоприятных условий для развития и сохранения окружающей среды** | | | | | | | | | |
| 1.7.1. | Организация воздухоохранных мероприятий, включающих в себя оснащение специальными фильтрами очистки и улавливания загрязняющих веществ на всех объектах, оказывающих негативное влияние на состояние атмосферного воздуха | Мероприятие в 2021 году не реализовалось | *Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха, тыс. т* | ***0,9*** | ***4,45*** | ***0,9*** | Предприятия района , отдел сельского хозяйства и природопользования Администрации района | Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу |
| 1.7.2. | Вовлечение в хозяйственный оборот отходов производства и потребления предприятий, исключающее их негативное влияние на окружающую среду | Мероприятие в 2021 году не реализовалось |  |  |  |  | Предприятия района (по согласованию), отдел сельского хозяйства | Уменьшение негативного воздействия твердых коммунальных отходов на окружающую среду |
| 1.7.2.1. | Выявление несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора на землях общего пользования, контроль и организация работ по их ликвидации | Проведены рейды по выявлению несанкционированных свалок на землях общего пользования |  |  |  |  | Администрации сельских советов, отдел сельского хозяйства | Выявление и реконструкция (ликвидация) объектов несанкционированного размещения отходов |
| 1.7.3. | Снижение загрязненного стока с территорий сельскохозяйственных угодий и объектов агропромышленных производств, строгое отношение к выбору летних площадок содержания скота, исключающее попадание в водные объекты животноводческих стоков | С целью снижения загрязненного стока и исключение попадания в водные объекты животноводческих стоков два сельхозпредприятия района перевели скот на круглогодичное стойловое содержание животных |  |  |  |  | Сельскохозяйственные предприятия района (по согласованию) | Снижение загрязненного стока с территорий сельскохозяйственных угодий и объектов агропромышленных производств |
| 1.7.4. | Экологическая пропаганда и просвещение населения. Доведение до населения информации о состоянии окружающей среды. Популяризация проводимых в районе экологических мероприятий и акций | С целью экологической пропаганды и информирования населения в вопросах экологии на территории района проводятся экологические акции, которые освещаются в районной газете |  |  |  |  | Администрации сельских советов, отдел сельского хозяйства, комитет по образованию | Развитие экологической культуры образования и воспитания |
| 1.7.5. | Информирование собственников, владельцев, пользователей земельных участков, находящихся в границах особо охраняемых природных территорий (далее ООПТ), а также иных физических и юридических лиц о имеющихся на территории района ООПТ регионального значения и об обязанности соблюдения установленного режима особой охраны природной территории, наличии административной, уголовной и иной установленной законодательством ответственности за его нарушение | Сельхозтоваропроизводитель, земельный участок которого граничит с особо охраняемой природной территорией регионального значения, ежегодно информируется об обязательном соблюдении установленного режима |  |  |  |  | Администрации сельских советов, отдел сельского хозяйства | Размещение информации на сайте муниципального образования Топчихинский район, в СМИ, иное |
| **Задача 2.1. Формирование благоприятного инвестиционного климата** | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Стимулирование инвестиционной активности |  | *Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами), млн. руб.*  *Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами), %* | ***0,012***  ***86,4*** | ***0,014***  ***103,0*** | ***0,011***  ***90,1*** |  | Повышение инвестиционной привлекательности района |
| 2.1.1.1. | Наполнение и поддержание в актуальном состоянии раздела об инвестиционной деятельности на официальном сайте Топчихинского района, в том числе инвестиционного паспорта района, перспективных направлений вложения инвестиций, поддержке инвестора | На официальном сайте муниципального образования Топчихинский район в разделе «О районе» проведены актуализация и наполнение необходимыми данными страницы «Инвесторам». Информация в сфере инвестиционной деятельности разбита на 7 подразделов: общую страницу, содержащую важные информационные сообщения, «Инвестиционный климат», «Инвестиционный уполномоченный», «Поддержка инвестора», «Экономический совет и инвестиционная комиссия», «Административные регламенты в инвестиционно-строительной сфере» и «Реестры инвестиционный проектов, предложений и площадок». В июле 2021 года актуализирован и размещен на сайте Инвестиционный паспорт района. |  |  |  |  | Комитет по экономике и инвестиционной политике |  |
| 2.1.1.2. | Ежегодная актуализация плана создания объектов транспортной и инженерной инфраструктуры на территории Топчихинского района и размещение его на сайте муниципального образования Топчихинский район в рубрике «Инвесторам»/ «Поддержка инвестора» | План создания в Топчихинском районе объектов транспортной и инженерной инфраструктуры на 2021-2026 годы актуализирован по мероприятиям, а также факту освоения финансовых средств за 2021 год, размещен на официальном сайте в рубрике «Инвесторам» / «Поддержка инвестора» |  |  |  |  | Комитет ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи Администрации района |  |
| 2.1.1.3. | Актуализация сведений о свободных инвестиционных площадках района, ведение реестра инвестиционных проектов района, размещение информации на официальном сайте района | В постоянном режиме проводится актуализация сведений о свободных инвестиционных площадках района, ведется реестр инвестиционных проектов, информация своевременно размещается на официальном сайте района |  |  |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом,  комитет по экономике и инвестиционной политике |  |
| 2.1.1.4. | Реализация целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности, в том числе сокращение сроков оказания муниципальных услуг в сфере строительства и иных административных процедур при реализации инвестиционных проектов | В связи с изменениями в Градостроительном кодексе Российской Федерации, а также в целях сокращения сроков проведения отдельных административных процедур постановлением Администрации района от 01.11.2019 № 549 принят административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию», внесены изменения от 12.05.2020 № 190, от 22.04.2021 № 130 (срок оказания муниципальных услуг минимальный) |  |  |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом,  отдел по строительству, архитектуре и благоустройству |  |
| 2.1.1.5. | Сопровождение инвестиционных проектов, имеющих приоритетное значение для социально-экономического развития района | Сопровождение проектов поддержки местных инициатив (8 проектов) на протяжении всего периода реализации, реализация проекта «Обустройство пешеходной зоны по ул. Куйбышева, с. Топчиха» (вторая очередь), «Строительство средней общеобразовательной школы на 550 учащихся (разработка ПСД)», «Строительство детского сада-ясли на 140 мест в с. Топчиха», «Строительство объекта капитального строительства «Автоматизированная угольная котельная в с. Топчиха», Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с. Топчиха, с. Чистюнька и с. Парфёново (изготовление ПСД- 2021 г, строительство- 2022 г)) и другие |  |  |  |  | Структурные подразделения Администрации района |  |
| 2.1.1.6. | Мониторинг и актуализация в соответствии с действующим законодательством принятых на уровне муниципального образования НПА, устанавливающих основные направления инвестиционной политики района | В постоянном режиме проводится мониторинг и актуализация в соответствии с действующим законодательством муниципальных НПА, устанавливающих основные направления инвестиционной политики района |  |  |  |  | Инвестиционный уполномоченный по Топчихинскому району, комитет по экономике и инвестиционной политике, комитет по управлению муниципальным имуществом,  отдел по строительству, архитектуре и благоустройству |  |
| 2.1.1.7. | Взаимодействие инвестиционного уполномоченного по Топчихинскому району с инвесторами в целях оперативного рассмотрения вопросов и решения проблем, связанных с реализацией инвестиционных проектов, оказания содействия инвесторам (инициаторам проектов) в обеспечении государственной и муниципальной поддержки | Организована возможность оперативного рассмотрения инвестиционным уполномоченным вопросов и решения проблем, связанных с реализацией инвестиционных проектов, оказания содействия инвесторам (инициаторам проектов) в обеспечении государственной и муниципальной поддержки. В 2021 г обращения от инвесторов за получением муниципальной поддержки не поступали |  |  |  |  | Инвестиционный уполномоченный |  |
| 2.1.1.8. | Реализация инвестиционных проектов на принципах муниципально-частного партнерства | Разработано и утверждено Положение о муниципально-частном партнерстве в муниципальном образовании Топчихинский район. Реализация инвестиционных проектов на принципах муниципально-частного партнерства на территории района в отчетный период не осуществлялась |  |  |  |  | Инвестиционный уполномоченный структурные подразделения Администрации района |  |
| 2.1.1.9. | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных НПА и экспертизы действующих муниципальных НПА, регулирующих вопросы, связанных с осуществлением предпринимательской и инвестиционной деятельности в соответствии с утвержденным порядком | По всем проектам НПА, регулирующим вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской и инвестиционной деятельности, проводится оценка регулирующего воздействия в соответствии с утвержденным порядком |  |  |  |  | Комитет по экономике и инвестиционной политике, юридический отдел, орган-разработчик НПА |  |
| 2.1.1.10. | Проведение не реже 1 раза в полугодие заседаний экономического совета, наделенного полномочиями по рассмотрению вопросов улучшения инвестиционного климата | В 2021 году проведено 2 заседания экономического совета района.  По итогам заседания, состоявшегося 05.02.2021, согласованы проект плана мероприятий по улучшению инвестиционного климата в Топчихинском районе на 2021-2025 годы, проект плана создания в Топчихинском районе объектов транспортной и инженерной инфраструктуры на 2021-2026 годы, рассмотрен отчет инвестиционного уполномоченного о реализации плана мероприятий по улучшению инвестиционного климата и привлечению частных инвестиций в экономику района  На заседании экономического совета 25.10.2021 рассмотрен отчет о результатах работы по реализации в районе национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» |  |  |  |  | Комитет по экономике и инвестиционной политике |  |
| **Задача 2.2. Развитие промышленности** | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | Создание благоприятных условий для стабильного развития промышленности на территории района |  | *Индекс промышленного производства по полному кругу организаций, %* | ***110,6*** | ***100*** | ***104,3*** |  | Развитие промышленности на территории района |
| 2.2.1.1. | Эффективное использование природно-ресурсного потенциала района | Эффективное использование природно-ресурсного потенциала района промышленными предприятиями района |  |  |  |  | Промышленные предприятия района, субъекты предпринимательства (по согласованию) |  |
| 2.2.1.2. | Техническое перевооружение отрасли: приобретение современного технологического оборудования, модернизация производства, цифровизация производственного процесса | В текущем году не реализовалось |  |  |  |  | Промышленные предприятия района, субъекты предпринимательства (по согласованию) |  |
| 2.2.2. | Развитие пищевых производств |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1. | Строительство миниколбасного цеха с производством готовых изделий 500 т в год в с. Топчиха | В 2021 году завершено строительство и введен в эксплуатацию в с. Топчиха миниколбасный цех с производством готовых изделий 500 т в год |  |  |  |  | Промышленные предприятия района, субъекты предпринимательства (по согласованию) |  |
| 2.2.2.2. | Проведение маркетинговых исследований с целью расширения ассортимента продукции, выявления новых рынков сбыта продукции | Маркетинговые исследования с целью расширения ассортимента продукции, выявления новых рынков сбыта продукции проводятся субъектами предпринимательства в постоянном режиме |  |  |  |  | Промышленные предприятия района, субъекты предпринимательства (по согласованию) | Расширение ассортимента продукции, выявление новых рынков сбыта продукции |
| 2.2.2.3. | Обучение кадров современным технологиям, прохождение работниками предприятий курсов повышения квалификации | Работники промышленных предприятий проходят курсы повышения квалификации, обучаются современным технологиям производства |  |  |  |  | Промышленные предприятия района, субъекты предпринимательства (по согласованию) | Повышение квалификации  работников |
| **Задача 2.3. Развитие сельского хозяйства** | | | | | | | | | |
| 2.3.1. | Устойчивое развитие отрасли сельского хозяйства |  | *Индекс физического объема продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, %* | ***86,4*** | ***100,7*** | ***135,8*** |  |  |
| 2.3.1.1. | Повышение эффективности использования ресурсного потенциала |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.1.2. | Сохранение и повышение плодородия почвы | Уровень плодородия земель сельскохозяйственного назначения повышается за счет ежегодного увеличения применения минеральных удобрений, улучшения фитосанитарного состояния почвы, применения современных агротехнических приемов |  |  |  |  | Сельхозтоваро-производители  (по согласованию |  |
| 2.3.1.1.3. | Вовлечение в оборот неиспользуемых земель | В отчетном периоде неиспользуемые земли в оборот не вовлекались |  |  |  |  | Сельхозтоваро-производители  (по согласованию), отдел сельского хозяйства, комитет по управлению муниципальным имуществом, Администрации сельсоветов |  |
| 2.3.1.2. | Увеличение объемов производства основных видов сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.2.1. | Использование высокоурожайных сортов сельскохозяйственных культур | Отделом сельского хозяйства и природопользования в отчетном периоде хозяйствующим субъектам оказана помощь в оформлении субсидии на развитие элитного семеноводства.  Ежегодная сортосмена и сортообновление семян сельскохозяйственных культур в сельхозорганизациях района |  |  |  |  | Сельхозтоваро-производители  (по согласованию), отдел сельского хозяйства |  |
| 2.3.1.2.2. | Ведение селекционно-племенной работы | ОАО «ПР Чистюньский» ведет планомерную селекционно-племенную работу. В отчетном году оказана господдержка на содержание маточного поголовья предприятия |  |  |  |  | Сельхозтоваро-производители  (по согласованию) | Увеличение масштаба деятельности на территории района племенного репродуктора с обеспечением роста продуктивности и других качественных показателей |
| 2.3.1.2.3. | Предоставление высококачественных ветеринарных услуг | С целью предоставления качественных ветеринарных услуг специалисты ветеринарной службы проходят курсы повышения квалификации, участвуют в конференциях по обмену опытом |  |  |  |  | Сельхозтоваро-производители  (по согласованию |  |
| 2.3.1.2.4. | Контроль качества кормовой базы, совершенствование системы кормопроизводства | Для контроля качества кормов сельхозтоваропроизводители ежеквартально сдают пробы на химический анализ питательности кормов.  С целью совершенствования системы кормопроизводства сельхозтоваропроизводители составляют рационы кормления сельскохозяйственных животных, состоящих не только из грубых и сочных кормов, а также из витаминов и микроэлементов |  |  |  |  | Отдел сельского хозяйства, сельхозтоваро-производители  (по согласованию) |  |
| 2.3.1.3. | Строительство, реконструкция, модернизация производственных объектов | В отчетном году завершено строительство коровника на 152 головы ИП Глава КФХ Присяжных И.В. |  |  |  |  | Сельхозтоваро-производители района  (по согласованию) |  |
| 2.3.1.4. | Усовершенствование технологических процессов, техники и оборудования | Ежегодно сельхозтоваропроизводители района приобретают новую технику и оборудование для обновления машинно – тракторного парка. В 2021 году закуплено техники на сумму более 399 млн. руб.  Отделом сельского хозяйства оказана консультативную помощь в оформлении субсидии на приобретение техники и оборудования |  |  |  |  | Сельхозтоваро-производители  (по согласованию) |  |
| 2.3.1.5. | Содействие в оказании господдержки КФХ района | Ежегодно специалисты отдела сельского хозяйства и природопользования Администрации района оказывают консультативную помощь сельхозорганизациям в оформлении всех видов субсидий, выделяемых через Министерство сельского хозяйства Алтайского края |  |  |  |  | Отдел сельского хозяйства |  |
| 2.3.1.6. | Расширение деятельности сельскохозяйственного потребительского кооперативов по закупу молока «Восход» на территории района | СССПК «Восход» активно закупает молоко в личных подсобных хозяйствах района. По итогу 2021 года закуплено 3415 тонн молока |  |  |  |  | СССПК «Восход» (по согласованию) |  |
| 2.3.1.7. | Развитие кооперационных связей между производителями сырого молока и переработчиками | Мероприятие не реализовалось |  |  |  |  | Сельхозтоваро-производители  (по согласованию) |  |
| 2.3.1.8. | Активное участие в мероприятиях по государственной поддержке сельского хозяйства | Сельхозтоваропроизводители района при консультационной поддержке специалистов отдела сельского хозяйства в 2021 году получили государственную поддержку на общую сумму более 61,7 млн. руб. |  |  |  |  | Отдел сельского хозяйства, сельхозтоваро-производители  (по согласованию) |  |
| 2.3.1.9. | Реализация мероприятий ГП «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края», МП «Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района» | В рамках реализации мероприятий ГП «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края», МП «Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района» в 2021 году 1 семье (специалисту АПК) предоставлена субсидия на строительство жилья в размере 1049 тыс. руб. (КБ). Произведено благоустройство сельских кладбищ в с. Сидоровка и с. Красноярка, освоено всего 2410,089 тыс. руб., в т.ч.: 1858,745 тыс. руб. (КБ), 320,526 тыс. руб. (РБ), 230,818 тыс. руб. (ВИ) |  |  |  |  | Отдел по строительству, архитектуре и благоустройству, комитет ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи | Повышение уровня инженерного обустройства поселений, улучшение социально-жилищных условий сельского населения |
| 2.3.1.10. | Обеспечение отрасли квалифицированными кадрами, их сохранение | Для обеспечения молодыми специалистами сельхозпредприятий на территории района реализуется мероприятия ГП «Развитие сельского хозяйства Алтайского края». Также молодые специалисты обеспечиваются жильём и высокой заработной платой |  |  |  |  | Сельхозтоваро-производители  (по согласованию) |  |
| 2.3.1.11. | Цифровизация производственных процессов АПК | Сельхозтоваропроизводителям района оказывается консультационная помощь в цифровизации производственных процессов в АПК (работа в АИС «Респак») |  |  |  |  | Сельхозтоваро-производители  (по согласованию) |  |
| 2.3.1.12. | Содействие (оказание методической помощи) использованию зарегистрированными в районе организациями АПК цифровых платформ «Цифровое сельское хозяйство», «Агрорешения» | Мероприятие в 2021 году не реализовалось |  |  |  |  | Отдел сельского хозяйства, сельхозтоваро-производители  (по согласованию) |  |
| 2.3.1.13. | Содействие (оказание методической помощи) в реализации пилотных проектов внедрения отечественных комплексных цифровых агрорешений для предприятий АПК | Мероприятие в 2021 году не реализовалось |  |  |  |  | Отдел сельского хозяйства, сельхозтоваро-производители  (по согласованию) |  |
| **Задача 2.4. Создание благоприятных условий для развития туризма** | | | | | | | | | |
| 2.4.1. | Проведение экскурсий, разработка музейного и культурного кластера, включающего достопримечательности района, разработка и внедрение новых туристических маршрутов, организация и проведение мероприятий событийного туризма | Показатель не выполнен по причине капитального ремонта помещений музея, проводимого в рамках реализации КАИП 2021 | *Туристско- экскурсионный поток, чел.* | ***3100*** | ***6100*** | ***2739*** | Районный краеведческий музей МБУК «Топчихинский ЦДК», отдел культуры, молодежи и спорта | Создание условий для развития внутреннего и въездного туризма |
| 2.4.2. | Организация и демонстрация выставок, выставочных проектов, мероприятий | Организованы выставки организованные вне помещений музея |  |  |  |  | Районный краеведческий музей МБУК «Топчихинский ЦДК» | Развитие познавательного туризма на территории района |
| 2.4.3. | Сохранение, расширение и популяризация музейных фондов, организация проведения культурно-массовых, просветительных мероприятий и выставочной деятельности | Проводится в постоянном режиме |  |  |  |  | Районный краеведческий музей МБУК «Топчихинский ЦДК» | Функционирование районного краеведческого музея |
| 2.4.4. | Благоустройство объектов культурного наследия | В отчетном году проведено благоустройство мемориала землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в с. Чистюнька, освоено 2128 тыс. руб. бюджетных средств |  |  |  |  | Администрации сельсоветов, отдел культуры, молодежи и спорта | Повышение благоустройства общественных пространств поселений района, реконструкция культурно-исторических объектов |
| 2.4.5. | Повышение качества предоставляемых услуг по транзитному потоку туристов на объектах дорожного сервиса | Субъектами предпринимательства придорожного сервиса проводиться постоянный контроль качества предоставляемых услуг, ведется работа по повышению качества предоставления услуг в соответствии с требованиями современного общества и действующего законодательства |  |  |  |  | Субъекты предпринимательства  (по согласованию) | Совершенствование и развитие придорожного сервиса |
| 2.4.6. | Содействие в оказании господдержки субъектам предпринимательства | Субъекты предпринимательства сферы туризма района проинформированы о мерах государственной поддержки в сфере туризма, действующих на территории Алтайского края |  |  |  |  | Комитет по экономике и инвестиционной политике | Реконструкция действующих средств размещения туристов с целью приведения их в соответствие с современными требованиями граждан в качественном обслуживании и повышения их конкурентоспособности |
| **Задача 2.5. Развитие малого и среднего предпринимательства и расширение сфер его деятельности** | | | | | | | | | |
| 2.5.1. | Развитие инфраструктуры муниципальной поддержки МСП в Топчихинском районе | Инфраструктура муниципальной поддержки МСП включает в себя Информационно- консультационный центр поддержки предпринимательства района (далее-ИКЦ), Общественный совет предпринимателей при Администрации района, рабочую группу за соблюдением прав субъектов МСП при прокуратуре района, работу инвестиционного уполномоченный по району. | *Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (далее-МСП), включая индивидуальных предпринимателей, чел.* | ***1570*** | ***1613*** | ***1753*** | Администрация района, ИКЦ |  |
| 2.5.2. | Оказание поддержки субъектам МСП | Осуществляется оказание в установленном порядке СМСП имущественной поддержки в форме предоставления в аренду имущества, включенного в Перечень имущества собственности муниципального образования Топчихинский район, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав СМСП), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП, утвержденного постановлением Администрации района от 16.10.2019 № 501, проводится повышение уровня информированности субъектов МСП, популяризация предпринимательской деятельности |  |  |  |  | ИКЦ |  |
| 2.5.2.1. | Организация функционирования информационно-консультационного центра поддержки МСП; привлечение субъектов МСП к участию в форумах, в семинарах и «круглых столах» по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | В районе функционирует информационно-консультационный центр поддержки МСП. Субъекты МСП привлекаются к участию в различных учебах, семинарах, форумах, конференциях, «круглых столах», мастер-классах, обучающих и других мероприятиях. Субъектам предпринимательства оказывается информационная поддержка, в том числе функционируют специализированные разделы «Предпринимательство» и «Инвесторам» на официальном сайте муниципального образования Топчихинский район |  |  |  |  | ИКЦ | Оказание организационной, информационной, консультационной поддержки |
| 2.5.2.2. | Предоставление в аренду имущества, включенного в Перечень имущества собственности муниципального образования Топчихинский район, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав СМСП), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки предпринимательства | С ООО «Прима» заключен сроком на 5 лет договор аренды имущества, включенного в Перечень имущества собственности муниципального образования Топчихинский район, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав СМСП), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки предпринимательства |  |  |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом | Оказание имущественной поддержки субъектам МСП и самозанятым |
| 2.5.3. | Создание благоприятной среды для развития бизнеса |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.3.1. | Содействие устранению неоправданных экономических и административных барьеров | Создан антимонопольный комплаенс в Администрации района |  |  |  |  | Комитет по экономике и инвестиционной политике | Формирование благоприятной правовой среды для развития малого и среднего предпринимательства |
| 2.5.3.2. | Осуществление закупок для обеспечения муниципальных нужд | Осуществляется в постоянном режиме |  |  |  |  | Отдел муниципального заказа | Содействие деятельности субъектов МСП, социально-ориентированных некоммерческих организаций |
| 2.5.3.3. | Актуализация схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района, с учетом потребности населения, в том числе по продаже сезонного ассортимента товаров | По мере необходимости (не чаще 2 раз в год) проводится актуализация схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района. В 2021 г актуализация не проводилась в связи с отсутствием предложений от сельсоветов о необходимости актуализации |  |  |  |  | Комитет по экономике и инвестиционной политике | Содействие в получении субъектами МСП необходимого количества мест размещения нестационарных торговых объектов |
| 2.5.3.4. | Проведение и организация участия СМСП в заседаниях общественного совета предпринимателей, учебах, семинарах, форумах, конференциях, «круглых столах», мастер-классах, обучающих и других мероприятиях среди СМСП, включая краевой конкурс на звание «Лучший предприниматель года» по различным номинациям; изготовление информационных буклетов | В Топчихинском районе действует общественный совет предпринимателей, в состав которого входят субъекты МСП, сотрудник Администрации района (специалист ИКЦ). Предприниматели привлекаются к участию в семинарах, форумах, конференциях, «круглых столах», мастер-классах, обучающих и других мероприятиях среди СМСП |  |  |  |  | Комитет по экономике и инвестиционной политике | Популяризация предпринимательской деятельности |
| **Задача 3.1. Сохранение и развитие транспортной инфраструктуры** | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Повышение качества улично-дорожной сети |  | *Удельный вес автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, %* | ***39,5*** | ***40*** | ***39,6*** |  |  |
| 3.1.1.1. | Реконструкция, строительство, автомобильных дорог в рамках мероприятий национального проекта, программ | Мероприятие в отчетном периоде не реализовывалось |  |  |  |  | Комитет ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи | Увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения с усовершенствованным покрытием |
| 3.1.1.2. | Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения, приведение их в нормативное состояние | Выполнен капитальный ремонт улично-дорожной сети в с. Топчиха, ул. Куйбышева, протяженностью 400 п.м. |  |  |  |  | Комитет ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи | Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние |
| 3.1.1.3. | Текущее содержание и ремонт, дорог, тротуаров | В с. Топчиха выполнен текущий ремонт улиц: Кирова, Правды, Ленина, Куйбышева, Октябрьская, Губина, Титова, Ворошиловская, Советская, Привокзальная, Мира |  |  |  |  | Комитет ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи | Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние |
| 3.1.2. | Обеспечение регулярного автобусного сообщения. Проведение открытого конкурса на право осуществления перевозок по нерегулируемым тарифам, выдача свидетельства на осуществление перевозок по маршруту регулярных перевозок | За счет средств краевого бюджета, в целях обеспечения регулярного автобусного сообщения на территории района, получены 4 ГАЗели, 2 ПАЗ.  Открытый конкурс на право осуществления перевозок в 2021 году проводился 7 раз, свидетельства об осуществлении перевозок не выдавались |  |  |  |  | Комитет ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи | Развитие транспортного сообщения всех населенных пунктов района с районным центром |
| 3.1.3. | Применение системы ГЛОНАСС | Система ГЛОНАСС используется в соответствии с установленными требованиями законодательства |  |  |  |  | Хозяйствующие субъекты, осуществляющие пассажирские перевозки (по согласованию) | Усовершенствование системы контроля качества работы пассажирского автомобильного транспорта на маршрутах регулярных сообщений (выходов, соблюдения расписания, безопасности вождения) на основе технологий ГЛОНАСС |
| **Задача 3.2. Модернизация и развитие коммунальной и энергетической инфраструктуры** | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Ликвидация  МУП«Кировское», МУП«Хабазинское»,  МУП «Парфёновское» | Ликвидация в отчетном периоде не проводилась, запланирована на 2023-2024 год | *Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного водопроводом, в общей площади жилого фонда, %* | **72,2** | **72,5** | ***72,2*** | Комитет ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи | Ликвидация неэффективных форм управления предприятиями ЖКХ (унитарных предприятий) |
| 3.2.2. | Заключение концессионного соглашения на объекты водоснабжения района | В течение года проводилась планомерная работа по заключению концессионного соглашения на объекты водоснабжения района. Дата заключения соглашения 22.01.2022 г |  |  |  |  | Комитет ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи, комитет по управлению имуществом | Развитие муниципально-частного партнерства в сфере ЖКХ, заключение концессионных соглашений |
| 3.2.3. | Модернизация источников тепловой энергии района | Проводится в соответствии с планом подготовки к отопительному периоду |  |  |  |  | Комитет ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи, комитет по управлению имуществом, предприятия теплоснабжения района (по согласованию) | Улучшение качества оказания услуг теплоснабжения, снижение количества аварий на источниках теплоснабжения |
| 3.2.3.1. | Установка современных водогрейных котлов в учреждениях социальной сферы района | В центральных котельных с. Макарьевка,  с. Чистюнька замено котельное оборудование. Выполнена замена котельного оборудования в школах: Володарской (2 шт), Зиминской (2 шт), Кировской, Тополинской, Красноярский (2 шт), в клубах: Переясловском, Трудовском |  |  |  |  | Комитет ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи |  |
| 3.2.3.2. | Строительство автоматизированной угольной котельной в с. Топчиха | Выполнен первый этап строительства автоматизированной угольной котельной, освоено 17429,3 тыс. руб. , в т.ч. КБ -17122,1 тыс. руб., РБ -307,2 тыс. руб. |  |  |  |  | Комитет ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи |  |
| 3.2.3.3. | Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей с использованием современных материалов и тепловой изоляции | Проводится в соответствии с планом подготовки к отопительному периоду |  |  |  |  | Комитет ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи |  |
| 3.2.3.3.1. | Реконструкция тепловых сетей инженерно-технического обеспечения с. Топчиха | Выполнен капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей в  с. Топчиха, протяженностью 1,908 км в надземном исполнении, 0,053 км в подземном исполнении в двухтрубном исчислении |  |  |  |  | Комитет ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи |  |
| 3.2.4. | Реконструкция и новое строительство водопроводных сооружений, внедрение новых технологий водоподготовки и водоочистки | Запланирована реконструкция водопроводных сетей в с. Чистюнька и с. Парфёново. В отчетном году разработана проектно-сметная документация по данным объектам |  |  |  |  | Комитет ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи | Улучшение качества оказания услуг водоснабжения, снижение количества аварий на источниках водоснабжения |
| 3.2.4.1. | Техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборных узлов в с. Песчаное, с.Покровка, с.Красноярка, с. Сидоровка, с. Переясловка, п. Кировский, п. Комариха, п. Комсомольский | Мероприятие не реализовалось |  |  |  |  | Комитет ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи |  |
| 3.2.4.2. | Реконструкции водопроводных сетей и сооружений в с. Топчиха,  с. Парфёново, с. Чистюнька | Выполнены проектно-изыскательские работы по объектам: «Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с. Чистюнька Топчихинского района Алтайского края», «Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с. Парфёново Топчихинского района Алтайского края», в 2022 году планируется строительство |  |  |  |  | Комитет ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи |  |
| 3.2.5. | Капитальный ремонт водопроводных и тепловых сетей | Выполнен капитальный ремонт водопроводных сетей в п. Кировский в рамках реализации КАИП 2021 г, освоено 2459,7 тыс. руб., в т.ч. КБ - 2213,7 тыс. руб., РБ - 246,0 тыс. руб. |  |  |  |  | Комитет ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи |  |
| 3.2.6. | Подготовка списков потребителей газа, сведений о планируемой величине максимального расхода газа. Согласование данных. | Списки потребителей газа подготовлены, объемы поставок газа подготовлены, ведется проектирование распределительного газопровода |  |  |  |  | Комитет ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи, АКГУП «Алтайские инженерные системы» » (по согласованию), ООО «Газпром газораспределение Барнаул»  (по согласованию) |  |
| **Задача 3.3. Развитие потребительского рынка** | | | | | | | | | |
| 3.3.1. | Оказание информационно-консультационная поддержки |  | *Оборот розничной торговли на душу населения (по крупным и средним организациям), тыс. руб.*  *Объем платных услуг на душу населения (по крупным и средним организациям), тыс. руб.* | ***49,3***  ***4,9*** | ***32,8***  ***5,7*** | ***48,8***  ***6,1*** | Сектор развития предпринимательства и рыночной инфраструктуры комитета по экономике и инвестиционной политике, ИКЦ | Содействие насыщению потребительского рынка разнообразными видами услуг, создание условий для формирования конкурентной среды |
| 3.3.2. | Актуализация схемы  размещения  нестационарных торговых  объектов на территории  района с  учетом потребности  населения, в том числе по  продаже сезонного  ассортимента товаров | По мере необходимости (не чаще 2 раз в год) проводится актуализация схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района. В 2021 г актуализация не проводилась в связи с отсутствием предложений от сельсоветов о необходимости актуализации |  |  |  |  | Сектор развития предпринимательства и рыночной инфраструктуры комитета по экономике и инвестиционной политике | Развитие нестационарной торговли |
| 3.3.3. | Организация проведения универсальных ярмарок | В 2021 году в Топчихинском районе проведено 19 универсальных ярмарок |  |  |  |  | Сектор развития предпринимательства и рыночной инфраструктуры комитета по экономике и инвестиционной политике | Стимулирование активности торговой деятельности |
| 3.3.4. | Ввод в эксплуатацию новых объектов потребительского рынка | В отчетном периоде объекты не вводились |  |  |  |  | Хозяйствующие субъекты, физические лица  (по согласованию) | Развитие потребительского рынка района |
| 3.3.5. | Содействие  в подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров для сферы потребительского рынка, в повышении профессионализма работников, качества, культуры и безопасности обслуживания посредством оказания информационно-консультационной поддержки | Оказано содействие в участии предпринимателя района в Губернаторской программе подготовки профессиональных кадров |  |  |  |  | Сектор развития предпринимательства и рыночной инфраструктуры комитета по экономике и инвестиционной политике, ИКЦ | Повышение квалификации кадров сферы потребительского рынка |
| 3.3.6. | Стимулирование развития инфраструктуры потребительского рынка, обновление оборудования, повышение уровня безопасности и качества обслуживания населения | Субъектам предпринимательства предоставлена информация о мерах государственной финансовой и кредитно-гарантийной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемых органами исполнительной власти Алтайского края и организациями инфраструктуры поддержки бизнеса |  |  |  |  | Хозяйствующие субъекты потребительского рынка  (по согласованию) | Повышение качества и безопасности обслуживания населения |
| **Задача 4.1. Повышение эффективности и открытости деятельности органов местного самоуправления** | | | | | | | | | |
| 4.1.1. | Развитие официального сайта муниципального образования Топчихинский район, создание электронных сервисов для организаций и граждан на сайте | Создан и функционирует официальный сайт муниципального образования Топчихинский район. | *Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления, %* | ***47,5*** | ***63*** | ***53*** | Отдел информатизации Администрации района | Функционирование и развитие официального сайта муниципального образования Топчихинский район |
| 4.1.2. | Выравнивание обеспеченности структурных подразделений Администрации района, сельсоветов района вычислительной техникой, периферийным оборудованием, телекоммуникационным оборудованием, лицензионным программным обеспечением, системами защиты информации | Все структурные подразделения Администрации района и сельсоветы обеспечены необходимой техникой и оборудованием, средствами защиты информации, ведется постепенное обновление техники по мере финансирования. |  |  |  |  | Отдел информатизации Администрации района | Оснащение структурных подразделений Администрации района и органов местного самоуправления района современными автоматизированными рабочими местами |
| 4.1.3. | Обеспечение надежной, непрерывной работы существующих технических, программных средств, информационных систем и сервисов | Осуществление мероприятий в соответствии с планом |  |  |  |  | Отдел информатизации Администрации района | Обеспечение эксплуатации средств вычислительной техники, телекоммуникационных и информационных систем, корпоративной вычислительной сети, телефонной сети, локальных вычислительных сетей, систем защиты информации |
| 4.1.4. | Своевременное размещение информации на сайте муниципального образования Топчихинский район, в СМИ | Вся требуемая информация своевременно размещается на сайте муниципального образования Топчихинский район, в СМИ |  |  |  |  | Структурные подразделения Администрации района | Внедрение государственных стандартов открытости, позволяющих обеспечить граждан актуальной и достоверной информацией по интересующим их вопросам из первоисточника |
| **Задача 4.2. Совершенствование системы управления муниципальными финансами и муниципальным имуществом** | | | | | | | | | |
| 4.2.1. | Составление проекта бюджета муниципального образования (далее-МО) Топчихинский район в программном формате. Усиление взаимосвязи между распределением бюджетных ресурсов и фактическими или планируемыми результатами их использования в соответствии с установленными приоритетами муниципальной политики | Бюджет района и 17 бюджетов поселений сформированы в программном формате | *Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме доходов бюджета муниципального образования, %* | ***33,1*** | ***34,8*** | ***30,0*** | Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации района (далее-комитет по финансам), структурные подразделения Администрации района | Развитие и совершенствование программно-целевых методов бюджетного планирования |
| 4.2.2. | Нормативное обеспечение правового регулирования бюджетного процесса МО Топчихинский район в соответствии с требованиями бюджетного законодательства и его совершенствование | Принята программа по росту доходного потенциала. Заключено соглашение с Минфином Алтайского края «О мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов». Ежеквартальное представление обобщенных результатов выполнения условий соглашения. Проводится работа по устранению замечаний по проектам решений о бюджетах поселений |  |  |  |  | Комитет по финансам | Нормативное правовое регулирование в сфере организации бюджетного процесса |
| 4.2.3. | Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля | Проведение контрольных мероприятий по утвержденному плану на 2021 год |  |  |  |  | Комитет по финансам | Усиление контроля за целевым и эффективным использованием средств бюджета МО Топчихинский район |
| 4.2.4. | Анализ осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита | Анализ осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового аудита в соответствии с п.4 ст.157 Бюджетного кодекса Российской Федерации проводит Федеральное казначейство |  |  |  |  | Комитет по финансам | Усиление контроля за целевым и эффективным использованием средств бюджета МО Топчихинский район |
| 4.2.5. | Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок | Проведение контрольных мероприятий по утвержденному плану на 2021 год |  |  |  |  | Комитет по финансам | Усиление контроля за целевым и эффективным использованием средств бюджета МО Топчихинский район |
| 4.2.6. | Соблюдение ограничений бюджетного законодательства.  Минимизация расходов на обслуживание муниципального долга МО Топчихинский район.  Недопущение просроченной задолженности по долговым обязательствам МО Топчихинский район | Расходы по муниципальному долгу отсутствуют |  |  |  |  | Комитет по финансам | Эффективная долговая политика |
| 4.2.7. | Повышение результативности бюджетных расходов и экономности использования бюджетных средств, сокращение доли неэффективных расходов, обеспечение сбалансированности бюджета МО Топчихинский район | Просроченная кредиторская задолженность по расходным обязательствам местного бюджета отсутствует.  Соблюдены нормативы формирования расходов на содержание ОМСУ и численности |  |  |  |  | Комитет по финансам, структурные подразделения Администрации района | Повышение эффективности расходов бюджета МО Топчихинский район |
| 4.2.8. | Повышение качества планирования и администрирования главных администраторов доходов бюджета МО Топчихинский район, обеспечение сбалансированности бюджета | Проведение ежемесячного анализа по исполнению утвержденного плана по собственным доходам на 2021 год главными администраторами доходов бюджета.  Осуществление контроля за полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет.  Проведение комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике администрации района с главными администраторами доходов консолидированного бюджета совещания по вопросу исполнения планов по доходам и администрированию поступлений в бюджет.  Ежеквартальное предоставление главными администраторами доходов бюджета информации о реализации мероприятий, предусмотренных программой мероприятий по росту доходного потенциала и оптимизации расходов консолидированного бюджета Топчихинского района Алтайского края 2019-2024 годы, утвержденной распоряжением Администрации района от 03.10.2019 № 300-р. В результате проведенных мероприятий план по собственным доходам за 2021 год исполнен |  |  |  |  | Главные администраторы доходов бюджета | Обеспечение выполнения установленных планов по мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета МО Топчихинский район |
| 4.2.9. | Взаимодействие с органами государственной власти Алтайского края по привлечению средств из вышестоящих бюджетов | По итогам выполнения условий соглашения «О мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов» району предоставляется дополнительная финансовая помощь. На основании заключенных соглашений о предоставлении субсидий выделяются средства на капитальные ремонты объектов муниципальной собственности |  |  |  |  | Комитет по финансам | Увеличение безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней на исполнение передаваемых государственных полномочий. Разработка проектов нормативных правовых актов. Обеспечение сбалансированности бюджета МО Топчихинский район |
| 4.2.10. | Безусловное обеспечение долевого участия местных бюджетов в части инвестиционных расходов, определенных соглашениями | Муниципальное образование Топчихинский район участвует в софинансировании государственных программ, инвестиционных проектов |  |  |  |  | Комитет по финансам, структурные подразделения Администрации района | Софинансирование мероприятий государственных программ. Повышение результативности бюджетных расходов (инвестиций) |
| 4.2.11. | Размещение информации на официальном сайте района и в СМИ | Вся необходимая информация размещается на официальном сайте района и в СМИ |  |  |  |  | Администрации сельсоветов | Повышение прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса для населения и бизнеса |
| 4.2.12. | Реализация мероприятий по вовлечению граждан в решение вопросов местного значения для ликвидации проблем сельских территорий |  |  |  |  |  | Администрации сельсоветов | Развитие инициативного бюджетирования |
| 4.2.13. | Проведение технической инвентаризации и государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества | Проводятся технические инвентаризации и государственная регистрации прав на объекты недвижимого имущества |  |  |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом | Совершенствование учета муниципального имущества |
| 4.2.14. | Выполнение годового планового задания по поступлениям денежных средств в доходную часть бюджета МО Топчихинский район от использования и распоряжения муниципальным имуществом (к плановому заданию) | Годовое плановое задание по поступлениям денежных средств в доходную часть бюджета МО Топчихинский район от использования и распоряжения муниципальным имуществом (к плановому заданию) выполнено |  |  |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом | Управление муниципальным имуществом посредством передачи в аренду и безвозмездное пользование, управление и распоряжение имуществом муниципальных унитарных предприятий муниципального образования Топчихинский район в целях получения дохода |
| 4.2.15. | Управление муниципальным имуществом посредством передачи в аренду и безвозмездное пользование, управление и распоряжение имуществом муниципальных унитарных предприятий муниципального образования Топчихинский район в целях получения дохода | Проводится управление муниципальным имуществом посредством передачи в аренду и безвозмездное пользование, управление и распоряжение имуществом муниципальных унитарных предприятий муниципального образования Топчихинский район в целях получения дохода |  |  |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом | Оптимизация процессов учета имущества, повышение эффективности управления муниципальным имуществом |
| 4.2.16. | Осуществление полномочий собственника по владению, пользованию и распоряжению земельными участками, находящимися в собственности МО Топчихинский район. Повышение эффективности использования земельных ресурсов в интересах социально-экономического развития района | Проводятся мероприятия по осуществлению полномочий собственника по владению, пользованию и распоряжению земельными участками, находящимися в собственности МО Топчихинский район, а также по повышению эффективности использования земельных ресурсов в интересах социально-экономического развития района |  |  |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом | Управление и распоряжение земельными участками, находящимися в собственности МО Топчихинский район |
| 4.2.17. | Внесение предложений по установлению порядка определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности Алтайского края и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Вносятся предложения по установлению порядка определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности Алтайского края и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена |  |  |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом | Управление и распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена |
| 4.2.18. | Организация работ по формированию свободных земельных участков, для проведения торгов (аукционов) по продаже земельного участка или продаже права на заключение договора аренды | Проводится работа по формированию свободных земельных участков, для проведения торгов (аукционов) по продаже земельного участка или продаже права на заключение договора аренды |  |  |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом |  |
| 4.2.19. | Осуществление полномочий собственника по владению, пользованию и распоряжению земельными участками, находящимися в собственности МО Топчихинский район. Повышение эффективности использования земельных ресурсов в интересах социально-экономического развития района | Проводятся мероприятия по осуществлению полномочий собственника по владению, пользованию и распоряжению земельными участками, находящимися в собственности МО Топчихинский район, а также по повышению эффективности использования земельных ресурсов в интересах социально-экономического развития района |  |  |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом | Повышение доступности и качества предоставляемых муниципальных услуг в сфере земельных отношений |
| **Задача 4.3.**   **Совершенствование системы оказания муниципальных услуг, в том числе в электронном виде** | | | | | | | | | |
| 4.3.1. | Организация оказания муниципальных услуг в электронном виде |  | *Доля муниципальных услуг, предоставляемых органом местного самоуправления, информация о которых внесена в федеральную государственную информационную систему «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», %* | ***-*** | ***100*** | ***98,45*** | Отдел информатизации, структурные подразделения Администрации района –исполнители муниципальных услуг | Обеспечение перехода структурных подразделений Администрации района на оказание муниципальных услуг в электронной форме |
| 4.3.1.1. | Размещение информации на сайте муниципального образования Топчихинский район | Вся необходимая информация размещена на сайте муниципального образования Топчихинский район |  |  |  |  | Отдел информатизации, исполнители муниципальных услуг | Популяризация цифровых государственных и муниципальных услуг сервисов |
| 4.3.1.2. | Организация повышения квалификации муниципальных служащих в области использования информационных технологий | Все муниципальные служащие обладают навыками использования информационных технологий, на данный момент повышение квалификации не требуется |  |  |  |  | Отдел информатизации, исполнители муниципальных услуг | Повышение квалификации муниципальных служащих с целью получения цифровых навыков и компетенций |
| 4.3.2. | Своевременная актуализация сведений о муниципальных услугах, предоставляемых Администрацией района, в ФГИС «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг» | Сведения о муниципальных услугах, предоставляемых Администрацией района, в ФГИС «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг» своевременно актуализируются о муниципальных услугах, предоставляемых Администрацией района, в ФГИС «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг» |  |  |  |  | Отдел информатизации | Поддержание в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг» (функций) актуальной информации о муниципальных услугах, предоставляемых Администрацией Топчихинского района, своевременное уведомление операторов ОЭПАК о произошедших изменениях |
| **Задача 5.1. Применение информационных и коммуникационных технологий для развития социальной сферы, системы государственного управления, взаимодействия граждан и государства, бизнеса и государства, формирования новой технологической основы в экономике** | | | | | | | | | |
| 5.1.1. | Реализация в сфере здравоохранения проектов по внедрению медицинской электронной информационной системы | В КГБУЗ «Топчихинская ЦРБ» рамках реализации мероприятий по реализации сфере здравоохранения проектов по внедрению медицинской электронной информационной системы обновлено компьютерное оборудование и программное обеспечение | *Доля обеспеченности населенных пунктов района доступом к сети «Интернет», %* | ***82*** | ***87*** | ***82*** | КГБУЗ «Топчихинская ЦРБ»  (по согласованию) | Реализация в сфере здравоохранения проектов по внедрению медицинской электронной информационной системы, интегрированной электронной медицинской карты, телемедицинских технологий, интеграции регионального сегмента информационной системы с едиными федеральными ресурсами в сфере здравоохранения |
| 5.1.2. | Подключение всех школ района к высокоскоростному интернету, развитие дистанционного образования и образовательных сервисов для учащихся | Все школы района подключены к высокоскоростному интернету,  внедряется дистанционное образование и образовательные сервисы для учащихся |  |  |  |  | Комитет по образованию | Поддержка проектов формирования новой технологической среды в системе образования («цифровая школа», электронные учебники) |
| 5.1.3. | Создание электронной музейной библиотеки электронного научно- справочного аппарата архивного фонда, интерактивных тематических экспозиций, виртуальных тематических коллекций и выставок, виртуального концертного зала | Мероприятие в отчетном году не реализовалось |  |  |  |  | Отдел культуры, молодёжи и спорта | Внедрение новых информационных продуктов и технологий в учреждениях культуры |
| 5.1.4. | Обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров | Мероприятие в отчетном году не реализовалось |  |  |  |  | УПФР  (по согласованию) | Повышение степени цифровой грамотности населения района, в том числе лиц старшего возраста |
| 5.1.5. | Установление точек доступа к Интернету во всех населенных пунктах Топчихинского района | Точки доступа к Интернету устанавливаются в населенных пунктах района в соответствии с планом министерства цифрового развития и связи алтайского края |  |  |  |  | Комитет ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи | Увеличение доступности качественных услуг связи благодаря развитию информационно - телекоммуникационной инфраструктуры во всех населенных пунктах Топчихинского района с установленной точкой доступа к Интернету |

Подготовлен на основе информации, представленной ответственными исполнителями Плана мероприятий.

Председатель комитета по экономике и инвестиционной политике Администрации района Л.А. Фатеева

Дата: 15.03.2022