Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы   «Обеспечение  первичных мер пожарной безопасности на территории Топчихинского сельсовета на 2020-2022 годы» за 2021 год

За отчетный период 2021 г на финансирование мероприятий муниципальной программы «Обеспечение  первичных мер пожарной безопасности на территории Топчихинского сельсовета на 2020-2022 годы» из средств бюджета сельсовета средства направлялись в сумме 73600 руб. В рамках программы на 2021 год на реализацию мероприятий было заложено 106 тыс. руб.

Задачами программы является: формирование нормативной, правовой и методической базы    для обеспечения контроля соблюдения  первичных мер пожарной безопасности, совершенствование  материально- технического обеспечения деятельности  по предупреждению и тушению пожаров, совершенствование системы подготовки специалистов и обучения населения  мерам пожарной безопасности.

Индикаторы муниципальной программы за 2021 год

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. измерения | план 2021 | факт 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество пожаров на территории Топчихинского сельсовета | шт | 1 | 54 |
| 2 | Количество населения пострадавшего при пожаре | чел | 2 | 2 |
| 3 | Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения | чел | 80 | 86 |
| 4 | Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий | % | 75 | 69,4 |

Оценка эффективности муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности   на территории Топчихинского сельсовета на 2020-2022 годы» за 2021 год

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Количество пожаров на территории Топчихинского сельсовета (%):

S1 = (54/1)*100% = 54 %

2. Количество населения пострадавшего при пожаре (%):

S2 = (2/2)*100% = 100%

3. Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения (%):

S3 = (86/80)*100% = 107 %

4. Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий (%):

S4 = (69,4/75)*100% = 92,5%

m

Cel = (1/m)*(Si) = (1/4 )* (54+ 100   +107+92,5)= 88,3 %

i=4

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:

Fin = 73600/106 000*100=69,4%

III.Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2021 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| --- | --- | --- |
|  | Формирование нормативной, правовой и методической базы для обеспечения контроля за соблюдением первичных мер пожарной безопасности | 1 |
|  | Разработка положений, программ по укреплению противопожарной устойчивости на территории Топчихинского сельсовета | 1 |
|  | Разработка проектов постановлений главы Администрации сельсовета и решений сельского Совета депутатов | 1 |
|  | Утверждение перечня первичных средств пожаротушения в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан | 1 |
|  | Совершенствование материально-технического обеспечения деятельности по предупреждению и тушению пожаров | 1 |
|  | Приобретение и заправка огнетушителей | 1 |
|  | Обслуживание пожарных водоемов (чистка подъездных путей, очистка водоемов от мусора и т.д.) | 1 |
|  | Поддержание в рабочем состоянии пожарной сигнализации в здании Администрации | 1 |
|  | Приобретение противопожарного оборудования (ранцев для обходчиков и т.д.); спецодежды, снаряжения для обеспечения необходимых условий при привлечении населения к работам по предупреждению и тушению пожаров в составе добровольных противопожарных формирований | 1 |
|  | Организация патрулирования силами добровольных пожарных дружин в условиях устойчивой, сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения | 1 |
|  | Устройство минерализованных полос – противопожарные мероприятия | 1 |
|  | Совершенствование системы подготовки специалистов и обучения населения мерам пожарной безопасности | 1 |
|  | Оформление стендов, вывесок, выставок противопожарного содержания | 1 |
|  | Организация изготовления листовок, памяток, плакатов, противопожарного содержания | 1 |
|  | Организация обязательного обучения в учебных заведениях, имеющих соответствующую лицензию, лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов муниципальной и других форм собственности | 0 |
|  | Оборудование уголками пожарной безопасности организаций | 0 |
|  | Обеспечение информирования населения о наиболее крупных и характерных пожарах и причинах их возникновения | 1 |
|  | Активизация работы по обучению населения мерам пожарной безопасности в жилом секторе и по месту работы (службы) в форме лекций, бесед, проведения собраний с гражданами, инструктажей, с привлечением руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в организациях | 1 |

n

Mer  =  (1/n) * (Rj*100%) = (1/18)* (16*100%) = 88,8%

j=18

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (Cel + Fin + Mer)/3= (88,3+69,4+ 88,8)/3 = 82,1%.

Вывод: в 2021  году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности  82,1%  (более  80%).

Глава Администрации сельсовета                                                       Н.С. Краскова