**Сводный годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

**муниципального образования Топчихинский сельсовет**

**Отчётный период 2021 год**

Сводный годовой отчет о ходе реализации и комплексной оценке эффективности муниципальных программ за 2021 год подготовлен Администрацией Топчихинского сельсовета в соответствии с постановлением Администрации сельсовета от 24.12.2013 № 267 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ.

В 2021 году на территории сельсовета реализовалось 8 муниципальных программ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Название муниципальной программы | Реквизиты актов, которыми утверждены программы |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Топчихинского сельсовета на 2020-2022 годы» | Постановление  Администрации сельсовета от 18.12.2019 № 209 |
| 2. | Программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Топчихинского сельсовета на 2020-2022 г.г.» | Постановление  Администрации сельсовета от 18.12.2019 № 210 |
| 3. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Топчихинского сельсовета на 2020-2022 годы» | Постановление  Администрации сельсовета от 18.12.2019 № 212 |
| 4. | Муниципальная программа «Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры Топчихинского сельсовета Топчихинского района на 2020-2034 годы» | Постановление  Администрации сельсовета от 18.12.2019 № 207 |
| 5. | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Топчихинский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2018-2022 годы» | Постановление  Администрации сельсовета от 28.12.2017 № 147 (в ред. от 28.03.2019г. № 47, от 03.06.2019г. № 80, 06.04.2020 № 48) |
| 6. | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры на территории Топчихинского сельсовета на 2020-2022 годы» | Постановление  Администрации сельсовета от 18.12.2019г № 211 |
| 7. | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Топчихинского сельсовета на 2020-2025 годы» | Постановление  Администрации сельсовета от 02.09.2019г № 120 (в ред. от 25.11.2020 № 109) |
| 8. | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Топчихинский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2020-2022 годы» | Постановление  Администрации сельсовета от 18.12.2019г № 208 |

Мероприятия **8 муниципальных программ** направлены на решение ключевых задач в соответствии с прогнозом социально-экономического развития сельсовета.

По итогам реализации муниципальных программ и проведенной оценки их эффективности можно сделать вывод, что **2 программы реализованы со средним уровнем эффективности**, 0 программ реализовано с низким уровнем эффективности и **6 программ реализовано с высоким уровнем эффективности.**

1. **Выполнение индикаторов муниципальных программ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИНДИКАТОРЫ за 12 месяцев 2021 года** |  |  |  |  |
| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт к плану, % |
| **Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Топчихинского сельсовета на 2021 год** | | | | |
| Количество пожаров на территории сельсовета | Шт | 1 | 54 | 54 |
| Количество населения пострадавшего при пожаре | чел | 2 | 2 | 100 |
| Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения | % | 80 | 86 | 107 |
| Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий | % | 75 | 69,4 | 92,5 |
| **Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры Топчихинского сельсовета Топчихинского района на 2021 год** | | | | |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 30 | 40,5 | 135 |
| Повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения | % | 60 | 100 | 166,6 |
| Обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры | % | 60 | 30 | 50 |
| **Сохранение и развитие культуры на территории Топчихинского сельсовета на 2021 год** | | | | |
| Численность участников культурно-досуговых мероприятий | % | 9 | 11,1 | 138,7 |
| Численность участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей Топчихинского сельсовета | % | 2 | 3,7 | 185 |
| Численность детей-участников культурно-досуговых мероприятий в общей численности детей сельсовета | % | 4 | 8,1 | 202,5 |
| Благоустройство территории муниципального образования Топчихинский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2021 год | | | | |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы | % | 70 | 70 | 100 |
| Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования | % | 95 | 95 | 100 |
| Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий | % | 63 | 60 | 95,2 |
| **Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Топчихинский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2021** | | | | |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы | ед | 100 | 0 | 0 |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы | кв.м. | 100 | 85 | 85 |
| Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Топчихинский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2021 год | | | | |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения | % | 38 | 32 | 84 |
| Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | 76 | 60 | 78,9 |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом, в общей численности данной категории населения | % | 8,5 | 5 | 58,8 |
| Доля граждан, занимающихся физической культурой и сортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 22 | 10 | 45,4 |
| Эффективность использования спортивных сооружений | % | 70 | 75 | 107 |
| Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории муниципального образования Топчихинский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2021 год | | | | |
| Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений за год) | % | 96 | 102 | 106 |
| Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (за год) | % | 4 | 4 | 100 |
| Исключение фактов совершения террористических актов | % | 0 | 0 | 100 |
| Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений | % | 50 | 2 | 4 |
| Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Топчихинский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2021 год | | | | |
| Количество СМП на территории сельсовета | % | 23 | 34,8 | 151,3 |
| Удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности занятых в экономике сельсовета | % | 20,4 | 23,7 | 116,1 |
| Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых предприятиях сельсовета (по отношению к уровню предыдущего года) | % | 106,9 | 107,1 | 100,1 |
| Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) | % | 4 | 102 | 255 |

1. **Результаты реализации муниципальных программ, мероприятия**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  программы | Ожидаемый результат реализации  муниципальной программы | Полученный результат, проведенные мероприятия в 2021 году (факт) |
|  | «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Топчихинского сельсовета на 2020-2022 годы» | Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защита жизни и здоровья населения Топчихинского сельсовета Топчихинского района имущества граждан и организаций от пожаров и др. ЧС. Осуществление мероприятий позволит снизить угрозу возникновения пожаров, а также реализовать систему мер по предупреждению и ликвидации пожаров. Снижение количества населения пострадавшего при пожаре. | Осуществление мероприятий позволило снизить количество населения пострадавшего при пожаре, а также реализовать систему мер по предупреждению и ликвидации пожаров. |
|  | **«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Топчихинского сельсовета** на 2020 – 2022 годы» | Реализация Программы обеспечит:  - повышение уровня общественной безопасности, борьбы с преступностью, общественного порядка, защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;  - создание необходимых условий для снижения уровня преступности и уменьшения ее последствий;  - формирование действенной системы профилактики правонарушений на территории сельсовета;  - повышение доверия общества к правоохранительным органам;  - формирование основ правовой культуры населения и должностных лиц;  - обеспечение надлежащих условий деятельности правоохранительной системы и повышение ее эффективности. | Мероприятия проводились в рамках запланированных. Велась профилактическая работа соисполнителями по своим направлениям работы, предусмотренным планом программы. |
|  | «Развитие физической культуры и спорта и на территории Топчихинского сельсовета» на 2020-2022 годы | увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 40 %;  доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов, до 80%;  увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, до 10%;  увеличение доли граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, до 25,1%;  повышение эффективности использования спортивных сооружений, до 80%. | Мероприятия проводились в рамках запланированных. Велась профилактическая работа соисполнителями по своим направлениям работы, предусмотренным планом программы. |
|  | «Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры Топчихинского сельсовета Топчихинского района на 2020-2034 годы» | Увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям; повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения; обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения; увеличение количества стоянок для автотранспорта, создание условий для парковок автомобилей в установленных местах, освобождение придомовых территорий, пешеходных зон от автомобилей | Мероприятия проводились в рамках запланированных. Велась профилактическая работа соисполнителями по своим направлениям работы, предусмотренным планом программы. |
|  | «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Топчихинский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2018-2022 годы» | Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности граждан:  Обустройство придомовых территорий многоквартирных домов;  Организация освещения дворовых и общественных территорий;  Создание условий для отдыха жителей на территории муниципального образования Топчихинский сельсовет | Мероприятия проводились в рамках запланированных. Велась профилактическая работа соисполнителями по своим направлениям работы, предусмотренным планом программы. |
|  | «Сохранение и развитие культуры на территории Топчихинского сельсовета на 2020-2022 годы» | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий;  Увеличение доли детей - участников культурно-досуговых мероприятий в общей численности детей сельсовета до 5%;  Увеличение уровня удовлетворенности жителей Топчихинского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 90%,  Увеличение доли участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей Топчихинского сельсовета | Мероприятия проводились в рамках запланированных. Велась профилактическая работа соисполнителями по своим направлениям работы, предусмотренным планом программы. Удалось осуществить увеличение доли детей - участников культурно-досуговых мероприятий в общей численности детей сельсовета до 5% |
|  | «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Топчихинского сельсовета на 2020-2025 годы» | Улучшение условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Топчихинского сельсовета.  К концу 2025 года:  увеличение количества СМСП в расчете на 1 тысячу человек населения сельсовета до 25 единиц;  удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности занятых в экономике Топчихинского сельсовета составит 20,8 %;  уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях Топчихинского сельсовета (по отношению к уровню предыдущего года) составит 108%;  количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) на территории Топчихинского сельсовета составит не менее 4 ежегодно. | Мероприятия проводились в рамках запланированных. Велась профилактическая работа соисполнителями по своим направлениям работы, предусмотренным планом программы. |
|  | «Благоустройство территории муниципального образования Топчихинский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2020-2022 годы» | Создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения муниципального образования Топчихинский сельсовет Топчихинского района Алтайского края.  Улучшение внешнего облика села.  Увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.)  Увеличение доли освещенных территорий (улиц).  Удовлетворенность жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства | Мероприятия проводились в рамках запланированных. Велась профилактическая работа соисполнителями по своим направлениям работы, предусмотренным планом программы. |

1. **Финансирование муниципальных программ в отчетном периоде:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | | | | | | | | План по программе  на 2021 г. | | | | | | | Фактически освоено  за 12 месяцев 2021 г. | | | | | | | Выполнение за 12 месяцев 2021 г. от плана по программе, % | | | | |
|  | | | | | | |
| в тыс.руб | | | | | | | в тыс.руб | | | | | | |
| Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Топчихинского сельсовета на 2020-2022 годы» | | | | | | | | 106 | | | | | | | 73,6 | | | | | | | 69,4% | | | | |
| Программа «**Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Топчихинского сельсовета** на 2020 – 2022 годы» | | | | | | | | 50 | | | | | | | 162 | | | | | | | 324% | | | | |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта и на территории Топчихинского сельсовета» на 2020-2022 годы | | | | | | | | 50 | | | | | | | 12 | | | | | | | 24% | | | | |
| Муниципальная программа «Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры Топчихинского сельсовета Топчихинского района на 2020-2034 годы» | | | | | | | | 1000 | | | | | | | 2382,2 | | | | | | | 238,2% | | | | |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Топчихинский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2018-2022 годы» | | | | | | | | 4040 | | | | | | | 4040 | | | | | | | 100 % | | | | |
| Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры на территории Топчихинского сельсовета на 2020-2022 годы» | | | | | | | | 150 | | | | | | | 8,5 | | | | | | | 5,6% | | | | |
| Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Топчихинского сельсовета на 2020-2025 годы» | | | | | | | | 4 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0% | | | | |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Топчихинский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2020-2022 годы» | | | | | | | | 7 234 | | | | | | | 8240,8 | | | | | | | 114% | | | | |
| В целом финансирование мероприятий за счет средств бюджета сельсовета в рамках муниципальных программ в 2021 году составило 118% от запланированного уровня. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  |  | | |  | |  | |

**Оценка эффективности муниципальных программ**

##### Муниципальная программа *«*****Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Топчихинского сельсовета****»

##### на 2020 – 2022 годы

**I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:**

1. Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений за год):S1 = (102 /96)\*100% = 106 %

2. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (за год):S2 = (4/4)\*100% =100 %

3.Исключение фактов совершения террористических актов:

S3= 100%

4. Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений:S4 = ( 2 /50)\*100% = 4 %

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/4 )\* (106+100+100+4)=77,5%**

**i=4**

**II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:**

**Fin =162000 /50000 \*100=324%**

**III.Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2021 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1 | Проведение анализа существующей системы профилактики правонарушений на территории сельсовета.  Мониторинг:  - семей, находящихся в социально-опасном положении;  - состояния межэтнических и религиозных отношений, с целью выработки мер необходимых для повышения результативности профилактических мероприятий,  - ситуации, связанной с распространением наркотических средств и психотропных веществ на территории сельсовета, проведение анкетирования среди школьников | 1 |
| 2 | Реализация информационных мероприятий по профилактике правонарушений,  в т.ч.:  - публикация в СМИ, в сети «Интернет» материалов по актуальным вопросам профилактики правонарушений, межнациональных конфликтов, неприятия распространения идеологии экстремизма, повышения правовой грамотности населения;  - выступления на собраниях, конференциях граждан, собраниях трудовых коллективов, проведение тематических встреч, диспутов, круглых столов, родительских собраний, бесед, консультаций по вопросам профилактики правонарушений, толерантности и межэтнического взаимодействия, выявлению причин и условий, способствующих осуществлению экстремизма;  - организация и проведение единых профилактических акций антинаркотической направленности;  - изготовление листовок, плакатов, стендов;  - обнародование информации о работе телефона доверия для детей и подростков | 1 |
| 3 | Изучение в образовательной организации уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения | 1 |
| 4 | Обеспечение контроля за поступающей литературой по недопущению распространения экстремистских материалов | 1 |
| 5 | Организация и проведение культурно-массовых, спортивных и других мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, патриотизма, толерантного отношения к людям других национальностей в среде учащихся, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, Комиссии по делам несовершеннолетних | 1 |
| 6 | Организации досуга и трудовой занятости учащихся во внеурочное время, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете органах внутренних дел, Комиссии по делам несовершеннолетних | 1 |
| 7 | Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин | 1 |
| 8 | Проведение мероприятий по раннему выявлению неблагополучных семей | 1 |
| 9 | Проведение совместных рейдов по соблюдению закона Алтайского края от 07.12.2009 N 99-ЗС "Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края" | 1 |
| 10 | Содействие социальной и культурной адаптации мигрантов, пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий | 1 |
| 11 | Разработка и утверждение паспортов антитеррористической безопасности категорированных объектов с массовым пребыванием людей | 1 |
| 12 | Реализация мероприятий в рамках информационно-пропагандистской кампании "Алтай против наркотиков" | 1 |
| 13 | Выявление и уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли, в том числе посредством организации деятельности специализированных волонтерских отрядов | 1 |

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/13)\* (13\*100%) = 100%**

**j=13**

**IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (77,5+324+100)/3 = 167% (=100%)**

***Вывод: в 2021 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 100% (от 40 до 80%).***

##### Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Топчихинский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2020-2022 годы»

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы:

S1 = (70/70)\*100% =100 %;

2. доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования:

S2 = (95/95)\*100% = 100 %;

3. уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий:

S3 = (60/63)\*100% = 95,2 %

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3)\* (100+100+95,2) = 98,4%**

**i=3**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

**Fin = 8 240800** **/7 234 000** **\*100% = 114%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2021 году: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
|  | обустройство, ремонт, озеленение и содержание общественных территорий, в том числе приобретение расходных материалов, оборудования, инструментов | 1 |
|  | комплекс работ по сезонному содержанию малых архитектурных форм, ограждений, зеленых насаждений, очистке от снега и наледи, санитарной очистке, сбору, накоплению и транспортировке мусора к местам утилизации, удаления аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, выкос травы и сухой стерни на общественных территориях | 1 |
|  | организация рабочих мест для безработных граждан на работах по благоустройству территорий села | 0 |
|  | комплекс работ по содержанию мест захоронения | 1 |
|  | организация праздничного оформления территории | 1 |
|  | обустройство пешеходных дорожек | 1 |
|  | текущее содержание, восстановление и обслуживание сетей уличного освещения территории села | 1 |

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/7)\* (6\*100%) =75 %**

**j=7**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (98,4+114+75)/3 = 95,8%**

***Вывод: в 2021 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 95, 8% (более 80%).***

##### Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Топчихинский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2018 – 2022 гг.»

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы:

S1 = (0/100)\*100% = 0 %;

2. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы:

S2 = (75/100)\*100% = 85 %;

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/2)\* (0+85) = 42,5%**

**i=2**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

**Fin = (4040** **/4040)** **\*100% = 100%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2021 году: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
|  | Проведение инвентаризации благоустройства дворовых территорий,  общественных территорий. | 1 |
|  | Предоставление выкопировки из топографической основы с.Топчиха дворовых территорий и общественных территорий. | 0 |
|  | Подготовка проектно-сметной документации, дизайн-проектов | 1 |
|  | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов | 1 |
|  | Благоустройство дворовых и общественных территорий | 1 |
|  | Осуществление технического надзора за ведением работ | 1 |
|  | Проведение общественных обсуждений проектов благоустройства территорий | 1 |
|  | Привлечение заинтересованных лиц в осуществление контроля благоустройства территорий, участие в комиссии по приемке работ | 1 |

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/8)\* (7\*100%) =87, 5 %**

**j=8**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (42,5+100+87,5)/3 = 76,6%**

***Вывод: в 2021 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 76,6% (от 40% до 80%).***

##### Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры на территории Топчихинского сельсовета на 2020-2022 годы»

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. Численность участников культурно-досуговых мероприятий:

S1 = (11.1/9)\*100% = 138, 7 %;

2. численность участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей Топчихинского сельсовета:

S2 = (3.7/2)\*100% = 185 %;

3. численность детей-участников культурно-досуговых мероприятий в общей численности детей сельсовета:

S3 = (8,1/4)\*100% = 202,5 % .

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3 )\* (138,7+185+202,5)=175,4 %**

**i=3**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

**Fin = 8500/150000\*100% = 5,6%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2021 году: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
|  | ремонт и реставрация памятников истории и культуры Топчихинского сельсовета | 1 |
|  | организация и проведение общественно-значимых и праздничных мероприятий | 1 |
|  | организация и проведение тематических выставок, конкурсов | 1 |
|  | освещение в средствах массовой информации мероприятий, направленных на сохранение и развитие культуры | 1 |

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/4)\* (4\*100%) =100 %**

**j=4**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (175,4+5,6+100)/3 = 93,6%**

***Вывод: в 2021 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 93, 6% (более 80%).***

1. Муниципальная программа **«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Топчихинского сельсовета**

**на 2020-2022 годы»**

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Количество пожаров на территории Топчихинского сельсовета (%):

S1 = (54/1)\*100% = 54 %

2. Количество населения пострадавшего при пожаре (%):

S2 = (2/2)\*100% = 100%

3. Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения (%):

S3 = (86/80)\*100% = 107 %

4. Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий (%):

S4 = (69,4/75)\*100% = 92,5%

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/4 )\* (54+ 100 +107+92,5)= 88,3 %**

**i=4**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:

**Fin = 73600/106 000\*100=69,4%**

III.Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2021 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
|  | Формирование нормативной, правовой и методической базы для обеспечения контроля за соблюдением первичных мер пожарной безопасности | 1 |
|  | Разработка положений, программ по укреплению противопожарной устойчивости на территории Топчихинского сельсовета | 1 |
|  | Разработка проектов  постановлений главы Администрации сельсовета и решений сельского Совета депутатов | 1 |
|  | Утверждение перечня первичных средств пожаротушения в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан | 1 |
|  | Совершенствование материально-технического обеспечения деятельности по предупреждению и тушению пожаров | 1 |
|  | Приобретение и заправка огнетушителей | 1 |
|  | Обслуживание пожарных водоемов (чистка подъездных путей, очистка водоемов от мусора и т.д.) | 1 |
|  | Поддержание в рабочем состоянии пожарной сигнализации в здании Администрации | 1 |
|  | Приобретение противопожарного оборудования (ранцев для обходчиков и т.д.); спецодежды, снаряжения для обеспечения необходимых условий при привлечении населения к работам по предупреждению и тушению пожаров в составе добровольных противопожарных формирований | 1 |
|  | Организация патрулирования силами добровольных пожарных дружин в условиях устойчивой, сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения | 1 |
|  | Устройство минерализованных полос – противопожарные мероприятия | 1 |
|  | Совершенствование системы подготовки специалистов и обучения населения мерам пожарной безопасности | 1 |
|  | Оформление стендов, вывесок, выставок противопожарного содержания | 1 |
|  | Организация изготовления листовок, памяток, плакатов, противопожарного содержания | 1 |
|  | Организация обязательного обучения в учебных заведениях, имеющих соответствующую лицензию, лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов муниципальной и других форм собственности | 0 |
|  | Оборудование уголками пожарной  безопасности организаций | 0 |
|  | Обеспечение информирования населения о наиболее крупных и характерных пожарах и причинах их возникновения | 1 |
|  | Активизация работы по обучению населения мерам пожарной безопасности в жилом секторе и по месту работы (службы) в форме лекций, бесед, проведения собраний с гражданами, инструктажей, с привлечением руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в организациях | 1 |

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/18)\* (16\*100%) = 88,8%**

**j=18**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (88,3+69,4+ 88,8)/3 = 82,1%.**

***Вывод: в 2021 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 82,1% (более 80%).***

1. **Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Топчихинского сельсовета на 2020 - 2025 годы»**

1. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. Количество СМП на территории сельсовета

S1 =34,8/23\*100%=151,3%;

2. Численность занятых в малом бизнесе

S2 =23,7/20,4\*100%=116,1%;

3. Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых предприятиях сельсовета (по отношению к уровню предыдущего года)

S3 =107,1/106,9\*100%=100,1%;

4. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей)

S4 =102/4\*100%=255%;

**m=4**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/4 )\* (151.3+116,1+101,1+255)= 155,8%**

**i=4**

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:

**Fin = 0/4,0\*100% = 0%.**

3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2021 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1 | Доведение до СМП правовой информации по вопросам применения норм и изменения законодательства РФ, путем проведение информационно-разъяснительных и консультационных семинаров, круглых столов для СМП, с привлечением информационно-консультационного центра поддержки предпринимательства при Администрации района | **1** |
| 2 | Привлечение СМП к экспертной оценке проектов муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в сфере предпринимательской деятельности, и (или) затрагивающих интересы СМП | **0** |
| 3 | Обеспечение присутствия в сети Интернет регулярно обновляемой информации о МП на территории сельсовета, деятельности инфраструктуры по поддержке МП | **1** |
| 4 | Оказание имущественной поддержки СМП, т.е. информирование СМП о земельных участках, потенциально пригодных для открытия новых производств и о свободных нежилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности | **1** |
| 5 | Оказание в установленном порядке СМП имущественной поддержки в форме предоставления в аренду имущества, включенного в Перечень имущества собственности муниципального образования Топчихинский сельсовет, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав СМП), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе СМП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМП | **1** |
| 6 | Информационное сопровождение, направленное на формирование положительного образа предпринимателя и популяризацию предпринимательства в средствах массовой информации | **1** |

**n=6**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/6)\* (5\*100%) =84%**

**j=4**

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (155,8+0 +84)/3 = 79,9%**

**Вывод: *Вывод: в 2021 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 79,9% .***

1. Муниципальная программа **«Развитие физической культуры и спорта на территории Топчихинского сельсовета» на 2020-2022 годы**

**I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:**

1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения:

S1 = (32/38)\*100% = 84 %

2. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности учащихся и студентов:

S2 = (60/76)\*100% = 78,9%

3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения:

S3 = (5/8,5)\*100% = 58,8%

4. Доля граждан, занимающихся физической культурой и сортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике:

S4 = (10/22)\*100% = 45,4%

5. Эффективность использования спортивных сооружений:

S5 = (75/70)\*100% = 107%

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5 )\* (84+78,9+58,8+45,4+107)= 74,8%**

**i=5**

**II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:**

**Fin = 12/50 \*100=24%**

**III.Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2021 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1 | Проведение и участие в районных спортивных летних и зимних Олимпиадах спортсменов района | 0 |
| 2 | Внедрение современных оздоровительных технологий в систему воспитания и организации досуга подростков и молодежи, направленных на предупреждение употребления наркотиков | 1 |
| 3 | Содействие развитию спортивных клубов, секций на территории сельсовета | 1 |
| 4 | Обеспечение участия детей и молодежи в спортивных мероприятиях | 1 |
| 5 | Привлечение детей и молодежи к регулярным занятиям в ДЮСШ | 1 |

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/5)\* (4\*100%) = 80%**

**j=10**

**IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (74,8+24+ 80)/3 = 59,3%.**

***Вывод: в 2020году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 59,3% (от 40% до 80%).***

##### Муниципальная программа «Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры Топчихинского сельсовета Топчихинского района Алтайского края на 2020 - 2034 годы»

I. Оценка степени достижения целей и решения задач целевой программы:

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользо­вания местного значения: S1 = (40,5/30)\*100%=135 %

2. Повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения: S2 = (100/60)\*100%=166,6%

3. Обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры: S3 = (30/60)\*100%=50%

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3 )\* (135+166,6+50)= 117,2%**

**i=3**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета целевой программы:

**Fin = 2382,2/1000\*100% = 238,2%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2021 году: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, а также других объектов транспортной инфраструктуры. | 1 |
| 2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. | 1 |
| 3. Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. | 1 |
| 4. Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. | 0 |
| 5. Мероприятия по организации дорожного движения. | 1 |
| 6. Мероприятия по ремонту и строительству пешеходных и велосипедных дорожек. | 1 |

**n**

Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/6)\* (5\*100%) **= 83,3 %**

**j=6**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (117,2+238,2+83,3)/3 = 146,2%(=100%)**

***Вывод: в 2021 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 100% (более 80%).***

**СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ТОПЧИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА**

**В 2021 ГОДУ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Комплексная оценка эффективности | Уровень эффективнос-ти программы |
| 1 | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Топчихинского сельсовета на 2020-2022 годы» | 82,1 | высокий |
| 2 | Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Топчихинского сельсовета на 2020-2022 г.г.» | 100 | высокий |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Топчихинского сельсовета на 2020-2025 годы» | 79,9 | высокий |
| 4 | Муниципальная программа «Комплексного развития транспортной инфраструктуры Топчихинского сельсовета Топчихинского района на 2020-2034 годы» | 100 | высокий |
| 5 | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Топчихинский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2018-2022 годы» | 76,6 | средний |
| 6 | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры на территории Топчихинского сельсовета на 2020-2022 годы» | 93,6 | высокий |
| 7 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Топчихинского сельсовета на 2020-2022 годы» | 59,3 | средний |
| 8 | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Топчихинский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2020-2022 годы» | 95,8 | высокий |

Вывод:

0 муниципальная программа (0% всех программ), участвующая в оценке - низкий уровень эффективности;

2 муниципальных программы (или 25 % всех программ), участвующих в оценке - средний уровень эффективности;

6 муниципальных программ (или 75 % всех программ), участвующих в оценке – высокий уровень эффективности.

Глава Администрации сельсовета Н.С. Краскова