Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ключевского сельсовета на 2017-2022 годы»

На финансирование мероприятий муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ключевского сельсовета на 2017-2022 годы» в 2021 году из средств бюджета сельсовета было направлено 0,00 рублей, при плановом показателе 5 тысяч рублей.

Основная цель программы: Обеспечение необходимых условий укрепления пожарной безопасности, защита жизни и здоровья населения Ключевского сельсовета от пожаров и сопутствующим их факторов.

Задачами программы является: формирование нормативной, правовой и методической базы для обеспечения контроля за соблюдением первичных мер пожарной безопасности; совершенствование материально-технического обеспечения деятельности по предупреждению и тушению пожаров; совершенствование системы подготовки специалистов и обучения населения мерам пожарной безопасности.

Индикаторы муниципальной программы за 2021 год

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 (план) | 2021 (факт) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество пожаров на территории Ключевского сельсовета | шт. в год | 0 | 0 |
| 2 | Количество населения пострадавшего при пожаре | чел. в год | 0 | 0 |
| 3 | Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения | % | 90 | 75 |
| 4 | Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий | % | 80 | 65 |

Оценка эффективности муниципальной программы пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций на территории Ключевского сельсовета на 2017-2022 годы за 2021 год

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Количество пожаров на территории Ключевского сельсовета (%):

S1 = 100%

2. Количество населения пострадавшего при пожаре (%):

S2 = 100%

3. Количество населения, прошедшего обучение  мерам  пожарной безопасности от общего количества населения (%):

S3 = (75/90)*100% = 83,33%

4. Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий (%):

S4 = (65/80)*100% = 81,25%

m=4

Cel = (1/m)*((Si) = (1/4 )* (100+100+83,33+81,25)=91,15%

i=4

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:

Fin = 0/5000 *100=0%

III.Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2021 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка положений, программ по укреплению противопожарной устойчивости | 1 |
| 2 | Разработка проектов постановлений, распоряжений Администрации сельсовета и решений сельского Совета депутатов | 1 |
| 3 | Утверждение перечня первичных средств пожаротушения в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан | 1 |
| 4 | Приобретение и заправка огнетушителей | 0 |
| 5 | Поддержание в рабочем состоянии и установка новых пожарных гидрантов | 1 |
| 6 | Устройство минерализованных полос – противопожарные мероприятия | 1 |
| 7 | Оформление стендов, вывесок, выставок противопожарного содержания | 1 |
| 8 | Организация изготовления листовок, памяток, плакатов, противопожарного содержания | 1 |
| 9 | Организация обязательного обучение в учебных заведениях, имеющих соответствующую лицензию, лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов муниципальной собственности | 1 |
| 10 | Оборудование уголками пожарной безопасности организаций всех форм собственности | 0 |
| 11 | Обеспечение информирования населения о наиболее крупных и характерных пожарах и причинах их возникновения | 1 |
| 12 | Обслуживание пожарных водоемов (чистка подъездных путей, очистка водоемов от мусора и т.д.) | 1 |
| 13 | Строительство и поддержание в рабочем состояние пирсов для установки пожарных автомобилей на естественные водоисточники для забора воды | 1 |
| 14 | Обеспечение в зимние время очистку дорог подъездов, подъездов к жилым домам, пожарным гидрантами водоёмам | 1 |
| 15 | Поддержание в рабочем состоянии пожарных сигнализаций в здании Администрации | 1 |
| 16 | Приобретение противопожарного оборудования (ранцев для обходчиков и т.д.); спецодежды, снаряжений для обеспечения необходимых условий при привлечении населения к работам по предупреждению и тушению пожаров в составе добровольных противопожарных формирований | 0 |
| 17 | Организация патрулирования силами добровольных пожарных дружин в условиях устойчивой, сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения | 1 |

n=17

Mer  =  (1/n) * ((Rj*100%) = (1/17)* (14*100%) = 82,35%

j=14

IV. Комплексная оценка эффективности реализации

муниципальной программы:

O = (Cel + Fin + Mer)/3= (91,15+0+82,35)/3 = 57,83%.

В 2021 году муниципальная программа реализована с средним уровнем эффективности 57,83%  (от  40% до 80 %).

Исполняющий полномочия

главы Администрации сельсовета                                                    Д.С.Савичев