АДМИНИСТРАЦИЯ ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.03.2022                                                                                                                     № 55

с. Топчиха

О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края»

В целях актуализации программных мероприятий, руководствуясь пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Топчихинский район Алтайского края, утвержденным постановлением Администрации района от 05.07.2016 № 253, Уставом муниципального образования Топчихинский район Алтайского края, постановляю:

1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского  района Алтайского края» (далее - Программа), утвержденную постановлением Администрации района от 02.03.2020 № 87 (в ред. от 27.12.2021 № 514), следующие изменения:

1.1. Изложить позицию «Объемы финансирования Программы» паспорта Программы в следующей редакции:

«

| Объемы финансирования Программы | Объём финансирования Программы составляет 185630,9053 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета: 132040,543 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год - 1820,643 тыс. рублей, 2021 год - 0 тыс. руб., 2022 год - 84769,0 тыс. рублей, 2023 год - 45450,9 тыс. рублей, 2024 год - 0 тыс. рублей, 2025 год - 0 тыс. рублей, средства краевого бюджета: 49740,955 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год - 20846,51 тыс. рублей, 2021 год - 2907,745 тыс. рублей, 2022 год - 4756,4 тыс. рублей, 2023 год - 21230,3 тыс. рублей, 2024 год - 0 тыс. рублей, 2025 год - 0 тыс. рублей, средства районного бюджета: 2429,5333 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год - 583,131 тыс. рублей, 2021 год - 320,526 тыс. рублей, 2022 год - 1459,1951 тыс. рублей, 2023 год - 66,6812 тыс. рублей, 2024 год - 0,0 тыс. рублей, 2025 год - 0,0 тыс. рублей, средства внебюджетных источников: 1419,874 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год - 356,641 тыс. рублей, 2021 год - 680,378 тыс. рублей, 2022 год - 382,855 тыс. рублей, 2023 год - 0,0 тыс. рублей, 2024 год - 0,0 тыс. рублей, 2025 год - 0,0 тыс. рублей. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению при подготовке проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Объемы финансирования могут быть увеличены за счет привлечения субсидий из федерального и краевого бюджетов. |
| --- | --- |

».

1.2. Изложить раздел 4 «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» в следующей редакции:

«4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых

для реализации Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств:

районного бюджета в соответствии с решением районного Совета депутатов о бюджете муниципального образования Топчихинский район на очередной финансовый год и плановый период;

краевого бюджета – в соответствии с законом Алтайского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;

федерального бюджета – в соответствии с федеральным законом                  о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;

внебюджетных источников – в соответствии с заявленными проектами.

Средства на реализацию Программы из федерального, краевого                       и местных бюджетов выделяются в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год.

Объём финансирования Программы   составляет 185630,9053 тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета: 132040,543 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 год - 1820,643 тыс. рублей,

2021 год - 0 тыс. руб.,

2022 год - 84769,0 тыс. рублей,

2023 год - 45450,9 тыс. рублей,

2024 год - 0 тыс. рублей,

2025 год - 0 тыс. рублей,

средства краевого бюджета: 49740,955 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 год - 20846,51 тыс. рублей,

2021 год -  2907,745 тыс. рублей,

2022 год -  4756,4 тыс. рублей,

2023 год - 21230,3 тыс. рублей,

2024 год - 0 тыс. рублей,

2025 год - 0 тыс. рублей,

средства районного бюджета: 2429,5333 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 год - 583,131 тыс. рублей,

2021 год - 320,526 тыс. рублей,

2022 год - 1459,1951 тыс. рублей,

2023 год - 66,6812 тыс. рублей,

2024 год - 0,0 тыс. рублей,

2025 год - 0,0 тыс. рублей,

средства внебюджетных источников: 1419,874 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 год - 356,641 тыс. рублей,

2021 год - 680,378 тыс. рублей,

2022 год - 382,855 тыс. рублей,

2023 год - 0,0 тыс. рублей,

2024 год - 0,0 тыс. рублей,

2025 год - 0,0 тыс. рублей.

Сводные финансовые затраты по направлениям Программы представлены в приложении 3 к Программе.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением районного Совета депутатов о бюджете муниципального образования Топчихинский район на очередной финансовый год и плановый период.

Объемы финансирования могут быть увеличены за счет привлечения субсидий из федерального и краевого бюджетов».

1.3. Изложить Приложение 1 к Программе «Сведения об индикаторах Программы и ее значениях» в новой редакции (Приложение 1).

1.4. Изложить Приложение 2 к Программе «Перечень мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края» в новой редакции (Приложение 2).

1.5. Изложить Приложение 3 к Программе «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» в новой редакции (Приложение 3).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации района от 27.12.2021 № 514 «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского  района Алтайского края».

3. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте муниципального образования Топчихинский район.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района (вопросы экономического развития, инвестиционной политики, предпринимательства).

Глава района                                                                                         Д.С. Тренькаев

Приложение 1

к постановлению Администрации

Топчихинского района

от 09.03.2022 № 55

«Приложение 1

к муниципальной программе

«Комплексное развитие сельских территорий

Топчихинского  района Алтайского края»

Сведения об индикаторах Программы и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора и показатели | Ед. измерения | Значение индикатора по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год факт | 2019 год оценка | Реализация муниципальной программы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Количество семей, улучшивших жилищные условия (построили или приобрели жилье с использованием социальных выплат) | ед. | 1 | 19 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Количество проектов по благоустройству, реализованных на сельских территориях | ед. | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Протяженность введенных в действие локальных водопроводов | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 4. | Протяженность введенных в действие автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции | км | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 2

к постановлению Администрации

Топчихинского района

от 09.03. 2022 № 55

«Приложение 2

к муниципальной программе

«Комплексное развитие сельских территорий

Топчихинского  района Алтайского края»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края»

| № п/п | Цели, задачи, мероприятие | Срок реализации | Участник программы | Сумма расходов, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 13 | 14 |
|  | Цель: повышение качества жизни сельского населения, создания благоприятных социально-экономических условий для комплексного и устойчивого развития сельских территорий | 2020-2025 годы |  | 23606,925 | 3908,649 | 91367,4501 | 66747,8812 | - | - | 185630,9053 | всего по Программе |
|  |  |  |  | 1820,643 | - | 84769,0 | 45450,9 | - | - | 132040,543 | федеральный бюджет (далее - ФБ) |
|  |  |  |  | 20846,51 | 2907,745 | 4756,4 | 21230,3 | - | - | 49740,955 | краевой бюджет (далее - КБ) |
|  |  |  |  | 583,131 | 320,526 | 1459,1951 | 66,6812 | - | - | 2429,5333 | районный бюджет (далее –РБ) |
|  |  |  |  | 356,641 | 680,378 | 382,855 | - | - | - | 1419,874 | внебюджетные источники (далее –ВИ) |
| 2. | Задача 1. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения | 2020-2025 годы |  | - | 1498,56 | - | - | - | - | 1498,56 | всего |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | ФБ |
|  |  |  |  | - | 1049,0 |  |  |  |  | 1049,0 | КБ |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | РБ |
|  |  |  |  | - | 449,56 | - | - | - | - | 449,56 | ВИ |
| 3. | Мероприятие 1.1. Улучшение жилищных условий проживающих на сельских территориях граждан путем строительства (приобретения) жилья с использованием социальных выплат | 2020-2025 годы | Отдел по строительству, архитектуре и благоустройству Администрации района, граждане (по согласованию) | - | 1498,56 | - | - | - | - | 1498,56 | всего |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | ФБ |
|  |  |  |  | - | 1049,0 | - | - | - | - | 1049,0 | КБ |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | РБ |
|  |  |  |  | - | 449,56 | - | - | - | - | 449,56 | ВИ |
| 4. | Мероприятие 1.2. Улучшение жилищных условий проживающих на сельских территориях граждан путем строительства (приобретения) жилья с использованием жилищных (ипотечных) кредитов по льготной ставке | 2020-2025 годы | Кредитные организации (по согласованию), отдел по строительству, архитектуре и благоустройству Администрации района, граждане (по согласованию) | - | - | - | - | - | - | - | всего |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | ФБ |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | КБ |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | РБ |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | ВИ |
| 5. | Мероприятие 1.3. Предоставление гражданам, проживающим на сельских территориях, льготных потребительских кредитов (займов) на обустройство жилых помещений (жилых домов) инженерными коммуникациями и оборудованием | 2020-2025 годы | Кредитные организации (по согласованию), отдел по строительству, архитектуре и благоустройству Администрации района, граждане (по согласованию) | - | - | - | - | - | - | - | всего |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | ФБ |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | КБ |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | РБ |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | ВИ |
| 6. | Задача 2. Придание современного облика сельским территориям | 2020-2025 годы |  | 2778,805 | 2410,089 | 5656,375 | - | - | - | 10845,269 | всего |
|  |  |  |  | 1820,643 | - | - | - | - | - | 1820,643 | ФБ |
|  |  |  |  | 18,39 | 1858,745 | 3900,0 | - | - | - | 5777,135 | КБ |
|  |  |  |  | 583,131 | 320,526 | 1373,52 | - | - | - | 2277,177 | РБ |
|  |  |  |  | 356,641 | 230,818 | 382,855 | - | - | - | 970,314 | ВИ |
| 7. | Мероприятие 2.1. Обустройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа, расположенного по адресу: Алтайский край Топчихинский район поселок Победим ул. Ленина, 20 | 2020 год | Отдел по строительству, архитектуре и благоустройству Администрации района, Администрация Победимского сельсовета, АО «ПР «Чистюньский» | 1458,141 | - | - | - | - | - | 1458,141 | всего |
|  |  |  |  | 900,82 | - | - | - | - | - | 900,82 | ФБ |
|  |  |  |  | 9,099 | - | - | - | - | - | 9,099 | КБ |
|  |  |  |  | 198,222 | - | - | - | - | - | 198,222 | РБ |
|  |  |  |  | 350,0 | - | - | - | - | - | 350,0 | ВИ |
| 8. | Мероприятие 2.2. Обустройство пешеходной зоны от железнодорожных путей до улицы Ленина в с. Топчиха Топчихинского района Алтайского края | 2020 год | Администрация Топчихинского сельсовета, отдел по строительству, архитектуре и благоустройству Администрации района | 1320,664 | - | - | - | - | - | 1320,664 | всего |
|  |  |  |  | 919,823 | - | - | - | - | - | 919,823 | ФБ |
|  |  |  |  | 9,291 | - | - | - | - | - | 9,291 | КБ |
|  |  |  |  | 384,909 | - | - | - | - | - | 384,909 | РБ |
|  |  |  |  | 6,641 | - | - | - | - | - | 6,641 | ВИ |
| 9. | Мероприятие 2.3. Благоустройство кладбища в с. Красноярка Красноярского сельсовета Топчихинского района | 2021 год | Администрация района, Администрация Красноярского сельсовета | - | 1045,465 | - | - | - | - | 1045,465 | всего |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | ФБ |
|  |  |  |  | - | 863,605 | - | - | - | - | 863,605 | КБ |
|  |  |  |  | - | 104,56 | - | - | - | - | 104,56 | РБ |
|  |  |  |  | - | 77,3 | - | - | - | - | 77,3 | ВИ |
| 10. | Мероприятие 2.4. Благоустройство кладбища в с. Сидоровка Сидоровского сельсовета Топчихинского района | 2021 год | Администрация района, Администрация Сидоровского сельсовета | - | 1364,624 | - | - | - | - | 1364,624 | всего |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | ФБ |
|  |  |  |  | - | 995,140 | - | - | - | - | 995,140 | КБ |
|  |  |  |  | - | 215,966 | - | - | - | - | 215,966 | РБ |
|  |  |  |  | - | 153,518 | - | - | - | - | 153,518 | ВИ |
| 11. | Мероприятие 2.5. Благоустройство кладбища в с. Макарьевка Макарьевского сельсовета Топчихинского района | 2022 год | Администрация района, Администрация Макарьевского сельсовета | - | - | 2029,578 | - | - | - | 2029,578 | всего |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | ФБ |
|  |  |  |  | - | - | 1300,0 | - | - | - | 1300,0 | КБ |
|  |  |  |  | - | - | 610,578 | - | - | - | 610,578 | РБ |
|  |  |  |  | - | - | 119,0 | - | - | - | 119,0 | ВИ |
| 12. | Мероприятие 2.6. Благоустройство кладбища в пос. Ульяновский Парфёновского сельсовета Топчихинского района | 2022 год | Администрация района, Администрация Парфёновского сельсовета | - | - | 1897,105 | - | - | - | 1897,105 | всего |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | ФБ |
|  |  |  |  | - | - | 1300,0 | - | - | - | 1300,0 | КБ |
|  |  |  |  | - | - | 482,250 | - | - | - | 482,250 | РБ |
|  |  |  |  | - | - | 114,855 | - | - | - | 114,855 | ВИ |
| 13. | Мероприятие 2.7. Благоустройство кладбища в с. Покровка Покровского сельсовета Топчихинского района | 2022 год | Администрация района, Администрация Покровского сельсовета | - | - | 1729,692 | - | - | - | 1729,692 | всего |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | ФБ |
|  |  |  |  | - | - | 1300,0 | - | - | - | 1300,0 | КБ |
|  |  |  |  | - | - | 280,692 | - | - | - | 280,692 | РБ |
|  |  |  |  |  |  | 149,0 | - | - | - | 149,0 | ВИ |
| 14. | Задача 3. Повышение уровня обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры | 2020-2025 годы |  | 20828,12 | - | 85711,0751 | 66747,8812 | - | - | 173287,0763 | всего |
|  |  |  |  | - | - | 84769,0 | 45450,9 | - | - | 130219,9 | ФБ |
|  |  |  |  | 20828,12 | - | 856,4 | 21230,3 | - | - | 42914,82 | КБ |
|  |  |  |  | - | - | 85,6751 | 66,6812 | - | - | 152,3563 | РБ |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | ВИ |
| 15. | Мероприятие 3.1. Строительство подъезда к племенному репродуктору на 2750 голов ОАО «Племрепродуктор «Чистюньский» | 2020 год | Комитет ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи Администрации района, отдел сельского хозяйства и природопользования Администрации района | 20828,12 | - | - | - | - | - | 20828,12 | всего |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | ФБ |
|  |  |  |  | 20828,12 | - | - | - | - | - | 20828,12 | КБ |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | РБ |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | ВИ |
| 16. | Мероприятие 3.2. Реконструкция водопроводных сетей и сооружений с. Парфёново по улицам Садовая, Тихая Поляна, Советская, Короленко, Школьная, Майская, Францева, Комсомольская, Садовая, 40 лет Октября, Партизанская, Береговая | 2022 -2023 годы | Комитет ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи Администрации района | - | - | 35956,0201 | 66747,8812 | - | - | 102703,9013 | всего |
|  |  |  |  | - | - | 35560,8 | 45450,9 | - | - | 81011,7 | ФБ |
|  |  |  |  | - | - | 359,3 | 21230,3 | - | - | 21589,6 | КБ |
|  |  |  |  | - | - | 35,9201 | 66,6812 | - | - | 102,6013 | РБ |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | ВИ |
| 17. | Мероприятие 3.3. Капитальный ремонт Парфёновского сельского Дома культуры структурного подразделения МБУК «Топчихинский ЦДК», расположенного по адресу: с. Парфёново, ул. Кирова, д.6 | 2022 год | Комитет ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи Администрации района, отдел культуры, молодёжи и спорта | - | - | 49755,055 | - | - | - | 49755,055 | всего |
|  |  |  |  | - | - | 49208,2 | - | - | - | 49208,2 | ФБ |
|  |  |  |  | - | - | 497,1 | - | - | - | 497,1 | КБ |
|  |  |  |  | - | - | 49,755 | - | - | - | 49,755 | РБ |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | ВИ |

»

Приложение 3

к постановлению Администрации

Топчихинского района

от 09.03.2022 № 55

«Приложение 3

к муниципальной программе

«Комплексное развитие сельских территорий

Топчихинского  района Алтайского края»

ОБЪЕМ

финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

| Источники направления расходов | Сумма расходов, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | всего |
| Всего финансовых затрат | 23606,925 | 3908,649 | 91367,4501 | 66747,8812 | - | - | 185630,9053 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 1820,643 | - | 84769,0 | 45450,9 | - | - | 132040,543 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 20846,51 | 2907,745 | 4756,4 | 21230,3 | - | - | 49740,955 |
| из районного бюджета | 583,131 | 320,526 | 1459,1951 | 66,6812 | - | - | 2429,5333 |
| из внебюджетных источников | 356,641 | 680,378 | 382,855 | - | - | - | 1419,874 |
| Капитальные вложения | 20828,12 | 1498,56 | 35956,0201 | 66747,8812 | - | - | 125030,5813 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | - | - | 35560,8 | 45450,9 | - | - | 81011,7 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 20828,12 | 1049,0 | 359,3 | 21230,3 | - | - | 43466,72 |
| из районного бюджета | - | - | 35,9201 | 66,6812 | - | - | 102,6013 |
| из внебюджетных источников | - | 449,56 | - | - | - | - | 449,56 |
| Прочие расходы | 2778,805 | 2410,089 | 55411,43 | - | - | - | 60600,324 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 1820,643 | - | 49208,2 | - | - | - | 51028,843 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 18,39 | 1858,745 | 4397,1 | - | - | - | 6274,235 |
| из районного бюджета | 583,131 | 320,526 | 1423,275 | - | - | - | 2326,932 |
| из внебюджетных источников | 356,641 | 230,818 | 382,855 | - | - | - | 970,314 |

».